## 附表1 投资计划汇总表
附件1：
2022年度交通运输投资计划汇总表
单位：亿元
序号 | 市州 | 年度投资 | [5 empty] | 备注
|  |  | 高速公路 | 普通国省干线 | 农村公路 | 公路站场 | 内河水运
5 | 邵阳市 | 16.8167 |  | 5.4 | 9.4 | 2 | 0.0167
注：市州需积极配合高速公路、内河水运省管重点项目建设单位做好项目推进，为项目顺利完成年度建设投资任务提供良好的征拆、建设环境，全力配合项目建设单位按期完成年度投资目标任务。

## 附表3 干线公路
附件3：
2022年普通国省干线建设投资计划表 | [81 empty] | 100000 | 144890 | 0.70678
序号 | 市州 | 县市区 | 项目名称 |  | 路线行政等级 | 规划属性 | 规划属性 | 建设规模（公里） | “十四五”建设里程 | 总投资(万元) |  | 至2021年底累计完成投资 (万元) | 累计已下达国省补助 |  | 以2021年7月底数据测算 | [8 empty] | 需求国省补助 |  |  | 2022年建设计划 | [37 empty] | 项目节点目标 | [5 empty] | 前期工作情况 | 是否调整21年投资至22年完成 | 前期工作情况 |  | 备注 | 地方转贷资金备注
[14 empty] | 其中实际拨付 | [12 empty] | 投资目标 （万元） |  |  |  |  | 第一批资金分配 |  |  |  | 其中车购税 | 第一批可拨付资金 | 第二批可拨付资金 | 第三批可拨付资金 | [15 empty] | 新增生产能力（公里） |  | 新开工里程（公里） | [7 empty] | 节点目标明细 | 节点目标拆分（公里） | [6 empty] | 工可批复 | 初设批复
[29 empty] | 小计 | 车购税 | 燃油税 |  |  | 拨付比例 | [5 empty] | 已建成（投资） | 完成路基（投资） | 完成施工许可（投资） | 发布中标通知书（投资） | 完成初设批复（投资） |  | 需拨付 |  | 需拨付 |  | 需拨付 |  | 需拨付 |  | 需拨付 |  | 其中21年结转 |  | 其中21年结转 | [7 empty] | 完成路面 | 完成路基 | 完成施工许可 | 发布中标通知 | 完成初步设计 | [9 empty] | 绩效 | 绩效
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [13 empty] | 13 |  |  |  |  | 15 |  | 14 | 15 | [18 empty] | 16 |  | 17 | [7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |  |  | 24
| 邵阳市 | [25 empty] | 53953 | 35432.1799 | 12193 | 12193 | 0 | #REF! | 15219.28 | 6.184 | 19378 | 0 | 7304 | 5601 | 0 | 0 | 11862.1883 | 1042.4917 | 22527.5 | 0 | 0 | 0 | 8746.28 | 12905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.969 |  | 182.14 | 106.767 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |  | 73.969 | 39.383 | 182.14 | 0 | 0
1 | 邵阳市 | 邵阳县 | G356邵阳县罗城-黄豆园 | G356邵阳县罗城至黄豆园 | 国道 | “十三五”续建 | 续建21年实施 | 19.233 | 19.233 | 18627 | 12082 | 5588 | 3878 | 3878 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 19.233 | 完成施工许可 | 6041 | -2163 |  | 3000 | 3725.5 | 3878 | 3878 | 0 |  |  | 32.1% | [8 empty] | 3725.5 | [13 empty] | 19.233 | 19.233 |  | √ |  |  |  |  | 完成施工许可，路基施工 |  |  | 19.233 |  |  |  |  | 湘发改基础[2016]346号 | 湘交批[2017]15号 | 19.233公里2021年未开工结转本年度新开工 |  | 10039 |  | 3000 |  |  | 0 | 19.233 | 0 | #REF! | #REF!
2 | 邵阳市 | 洞口县 | G356洞口县黄桥至高沙公路 | G356洞口县黄桥至高沙 | 国道 | “十四五”新开工 | “十四五”新开工 | 22.122 | 22.122 | 21589 | 9404 | [14 empty] | 新增项目 | 8000 | [29 empty] | 22.122 | [6 empty] | 初设 | 完成施工许可，路基施工 |  |  | 22.122 |  |  |  |  | 湘发改基础〔2021〕472号 | 邵市交计统〔2021〕26号 |  |  | 初设批复
3 | 邵阳市 | 邵阳县，邵东市 | S223邵东仙槎桥－邵阳县峡山铺 | 0 | 省道 | “十三五”续建 | 续建21年实施 | 54.172 | 29.07 | 32754.17 | 16385 | 24364 | 16385 | 16385 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 完成路基 | 11263.0996 | 5121.9004 |  | 2000 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | [19 empty] | 15.17 |  | 13.9 | [5 empty] | 15.2 |  | 完成路面15公里，完成施工许可13.9公里 | 15.17 |  | 13.9 |  |  |  |  | 湘发改基础[2013]1464号 | 湘交计统[2013]512号 | 其余25公里已建成 |  | 0 |  | #N/A |  |  | 0
4 | 邵阳市 | 邵东市 | 邵阳市-邵东九龙岭 |  | 重要经济干线 | “十三五”续建 |  | 27.011 | 27.011 | 48392.79 | 9542 | 13730 | 9542 | [13 empty] | 1000 | [29 empty] | 27.011 | [7 empty] | 完成施工许可，路基施工 |  |  | 27.011 |  |  |  |  | 湘发改基础[2014]1205号 | 湘交计统[2015]232号
5 | 邵阳市 | 武冈市 | S246武冈过境高桥-小水 |  | 省道 | “十三五”续建 |  | 9.64 | 9.64 | 9567.19 | 3260 | 3225 | 3260 | [13 empty] | 2000 | [29 empty] | 9.64 | [7 empty] | 完成施工许可，路基施工 |  |  | 9.64 |  |  |  |  | 湘发改基础[2014]1183号 | 湘交计统[2015]169号
6 | 邵阳市 | 城步县 | 城步南山牧场至绥宁古龙岩公路 | S251、S341城步南山牧场至绥宁古龙岩 | 省道 | “十三五”续建 | 续建21年实施 | 47.624 | 17.624 | 38710 | 19049 | 35461.5 | 16439 | 16439 | 383.4528 |  | 0 | 383.4528 |  |  |  |  | 完成路基 | 16770.6718 | -331.6718 |  | 1042 | 1042.4917 | [5 empty] | 86.3% | 0 | [6 empty] | 1042.4917 | [12 empty] | 12.8 |  | 2.7 | [5 empty] | 12.8 |  | 完成路面12.8公里，完成施工许可2.7公里 | 12.8 |  | 2.7 |  |  |  |  | 湘发改基础[2017]354号 | 湘交批[2017]131号 | 其余路段30公里已建成 |  | 0 |  |  | 燃油税绩效 | 燃油税绩效 | 0
7 | 邵阳市 | 新邵县 | 新邵县雀塘-太芝庙 | 0 | 省道 | “十三五”续建 | 续建21年实施 | 24.163 | 24.163 | 28720 | 10673 | 20104 | 5072 | 5072 | 2872 | 264.5 | 264.5 | 2872 |  |  | 264.5 |  | 完成路基 | 7545.042 | -2473.042 |  | 5000 | 5249.1883 |  |  |  | #REF! | 5601 | 100% | 5601 |  |  | 5601 |  |  | 5249.1883 | [5 empty] | 5601 | 5601 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 4.6 |  | 完成路面10公里，完成路基14.163公里 | 10 | 14.163 | [5 empty] | 湘发改基础[2017]485号 | 邵市交计统[2017]231号 |  |  | 0 | 10 | 5000 | 燃油税绩效 |  | 0
8 | 邵阳市 | 洞口县 | 绥宁草寨至洞口安顺 | S334绥宁草寨至洞口安顺 | 省道 | “十三五”续建 | 续建21年实施 | 31.257 | 31.257 | 53402 | 17567 | 16021 | 3513 | [13 empty] | 7800 | [29 empty] | 31.257 | 31.257 | [5 empty] | 中标通知 | 完成施工许可，路基施工 |  |  | 31.257 |  |  |  |  | 湘发改基础[2017]383号 | 湘路公建[2017]216号 | 31.257公里2021年未开工结转本年度新开工 |  | 29581 |  | #N/A |  | 燃油税绩效 | 0
9 | 邵阳市 | 邵阳县 | 邵阳县长阳铺-九公桥 | S550邵阳县长阳铺至九公桥 | 省道 | “十三五”续建 | 续建21年实施 | 25.22 | 25.22 | 29008 | 13858 | 8702 | 8315 | 8315 | 5802 |  |  |  | 5802 |  |  | 25.22 | 完成施工许可 | 6929 | 1386 |  | 3500 | 5802 | 8315 | 8315 | 0 |  | 5543 | 100% | 5543 | [7 empty] | 5802 | [18 empty] | 500 |  |  | 完成路基 |  | 25.22 | [5 empty] | 湘发改基础 [2016]775号 | 湘交批[2017]11号 |  |  | 16806 | 0 | 5802 |  |  | 0 | 25.22 | 25.22
10 | 邵阳市 | 邵阳县 | 邵阳县黄豆园-黄亭市 | 0 | 省道 | “十三五”续建 | 续建21年实施 | 18.499 | 18.499 | 22037 | 8325 | 15426 | 5179.72 | 1021 | 2203.6 |  | 3141.5 | 2203.6 |  |  |  |  | 完成路基 | 6660 | -5639 |  | 6611 | 6613 |  |  |  | #REF! | 3145.28 | 100% | 7304 |  | 7304 |  |  |  | 6613 | [5 empty] | 3145.28 | 7304 | [6 empty] | 18.499 | [7 empty] | 18.499 |  | 完成路面 | 18.499 | [6 empty] | 湘发改基础[2017]392号 | 邵市交计统[2017]306号 |  |  | 0 |  | 6613 | 燃油税绩效 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
11 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县江口桥-黄皮坳 | S341新宁县江口桥至黄皮坳 | 省道 | “十三五”续建 | 续建21年实施 | 56.277 | 56.277 | 73057.6 | 0 | 22326 | 2981 | 2981 | -408.72 |  |  |  |  | -408.72 |  | 56.277 | 完成施工许可 | 0 | 2981 |  | 14000 | 13000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 13000 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 56.277 | 56.277 | [6 empty] | 完成施工许可，路基施工 |  |  | 56.277 |  |  |  |  | 市发改基础[2017]383号 | 邵市交基建[2018]172号 | 56.277公里2021年未开工结转本年度新开工 |  | 36731.6 | 0
12 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回大花-善缘亭 | 0 | 省道 | “十三五”续建 | 续建21年实施 | 24 | 19 | 39422 | 5060 | 39421 | 4130 | 4130 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 完成路基 | 4258.8333 | -128.8333 |  |  | 0 |  |  |  |  | 930 | 100% | 930 | [19 empty] | 17.5 | [7 empty] | 17.5 |  | 完成路面 | 17.5 | [6 empty] | 市发改基础〔2018〕17号 | 邵市交统计〔2019〕7号 | 其余2.6公里2022年暂缓实施，5公里已建成 |  | 0 |  | #N/A | 燃油税绩效 | 燃油税绩效 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!

## 附表4 农村公路 (分县)
附件4：
2022年农村公路建设投资计划汇总表
序号 | 市州 | 县市区 | 年度计划 |  |  |  | 乡镇通三级 |  |  |  | 旅游资源产业路 |  |  | 新村与撤并村间便捷连通路 |  |  | 渡改桥 |  | 渡改桥 |  |  |  |  | 备注 | 申报 |  | 规划 |  | 新计划
[19 empty] | 续建 |  | 新开 |  | 投资目标（万元）
|  |  | 建设规模（公里） | 保障性任务 | 保障性任务占比 | 投资目标（万元） | 项目个数 | 建设规模（公里） | 解决通三级乡镇数（个） | 投资目标（万元） | 项目个数 | 建设规模（公里） | 投资目标（万元） | 项目个数 | 建设规模（公里） | 投资目标（万元） | 座数 | 年度投资 | 桥梁长度（延米） | 座数 | 桥梁长度（延米） | 座数 |  |  | 旅游 | 撤并村 | 旅游 | 撤并村 | 旅游 | 撤并村 |  | 平均每年
五 | 邵阳市 | 小计 | 508.41 | 106.239 | 20.9% | 93980 | 9 | 70.61 | 6 | 42366 | 81 | 255.2 | 37006 | 105 | 182.6 | 14608 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 255.19 | 182.56 | 1649.634 | 789.812 | 238.8 | 146.2 | 197.453 | 197.453
28 | 邵阳市 | 双清区 | 2.8 |  |  | 361 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1 | 305 |  | 0.7 | 56 | [8 empty] | 2.078 | 0.7 | 19.258 | 0.7 | 1.9 | 0.6 |  | 0.175
29 | 邵阳市 | 大祥区 | 12.9 |  |  | 1669 |  | 0 |  | 0 |  | 9.8 | 1421 |  | 3.1 | 248 | [8 empty] | 9.823 | 3.082 | 31.101 | 10.888 | 9.2 | 2.5 |  | 2.722
30 | 邵阳市 | 北塔区 | 3.2 |  |  | 464 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2 | 464 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 3.2 | 0 | 13.059 | 2.03 | 3 | 0 |  | 0.5075
31 | 邵阳市 | 新邵县 | 59.6 |  |  | 9565 |  | 7 |  | 4200 |  | 17.8 | 2581 |  | 34.8 | 2784 | [8 empty] | 17.76 | 34.84 | 178.337 | 68.575 | 16.6 | 27.9 |  | 17.1438
32 | 邵阳市 | 邵阳县 | 71.619 |  |  | 14196 |  | 13.919 | 2 | 8351 |  | 18.9 | 2741 |  | 38.8 | 3104 | [8 empty] | 18.941 | 38.77 | 224.449 | 86.28 | 17.7 | 31 |  | 21.57
33 | 邵阳市 | 隆回县 | 89.6 |  |  | 9073 |  | 0 |  | 0 |  | 29.3 | 4249 |  | 60.3 | 4824 | [8 empty] | 29.335 | 60.3 | 213.95 | 133.25 | 27.5 | 48.3 |  | 33.3125
34 | 邵阳市 | 洞口县 | 38.421 |  |  | 11405 |  | 12.821 |  | 7693 |  | 25.6 | 3712 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 25.62 | 0 | 182.632 | 170.849 | 24 | 0 |  | 42.7122
35 | 邵阳市 | 绥宁县 | 5 |  |  | 725 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 725 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | 0 | 109 | 46.528 | 4.7 | 0 |  | 11.632
36 | 邵阳市 | 新宁县 | 59.9 |  |  | 9589 |  | 8.4 |  | 5040 |  | 6.6 | 957 |  | 44.9 | 3592 | [8 empty] | 6.56 | 44.868 | 156.046 | 107.929 | 6.1 | 35.9 |  | 26.9823
37 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 32.49 |  |  | 7073 |  | 5.19 | 1 | 3114 |  | 27.3 | 3959 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 27.279 | 0 | 129.557 | 43.133 | 25.5 | 0 |  | 10.7833
38 | 邵阳市 | 武冈市 | 32.4 |  |  | 4698 |  | 0 |  | 0 |  | 32.4 | 4698 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 32.39 | 0 | 134.082 | 34.14 | 30.3 | 0 |  | 8.535
39 | 邵阳市 | 邵东市 | 100.48 |  |  | 25162 |  | 23.28 | 3 | 13968 |  | 77.2 | 11194 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 77.204 | 0 | 258.163 | 85.51 | 72.3 | 0 |  | 21.3775

## 附表3-3-2 农村公路明细 (hidden)
附表4-3：
2022年农村公路（乡镇通三级路、旅游资源产业路、撤并村便捷连通路）建设投资计划明细表
项目所在地 |  |  |  |  | 项目基本信息 | [7 empty] | 2022年度计划（切块） |  |  | 解决乡镇、景区、产业园 | 备注 |  |  |  |  | 备案情况 | 剩余规模 |  | 是否可建成 | 2021年计划下达 | 2021年第二批
市州 | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 地区类别 | 项目名称 | 规划类别 | 规划属性 | 路线编码 | 规划里程（公里） | 现状路面宽度 | 现状技术等级 | 预计建设里程 （公里） | 本年建设规模 | 拟建路面宽度 | 拟建技术等级
总计 | [8 empty] | 7655.164 |  |  | 6460.643 | 6000
长沙市 | [8 empty] | 558.233 |  |  | 428.993 | 389.2 |  |  |  |  | 169.033
| 岳麓区 | [7 empty] | 10.48 |  |  | 10.48 | 10.5 |  |  |  |  | -0.02
长沙市 | 岳麓区 | 莲花镇 | 龙洞村 |  | X160龙洞村农业科技园公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X160430104 | 8.5 | 4.5 | 0 | 8.5 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 龙洞农业科技园 |  |  |  | 8.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 岳麓区 | 莲花镇 | 新中长村 |  | X161新荷茶园公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 1.98 | 3.5 | 0 | 1.98 |  | 6(5) | 四级公路 | 新中荷农业生态基地 |  |  |  | 1.98 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 开福区 | [7 empty] | 7.771 |  |  | 7.771 | 7.8 |  |  |  |  | -0.029
长沙市 | 开福区 | 沙坪街道/捞刀河街道 | 罗汉庄村长沙园林生态园 |  | 长沙园林生态园景区道路（汉沙公路南延线路面提质改造） | 通景公路 | 指导性任务 | Y903430105 | 2.371 | 6 | 0 | 2.371 |  | 7.5 | 四级公路 | 长沙园林生态园 |  |  |  | 2.371 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 开福区 | 沙坪街道 | 汉回村 |  | 汉回村乡村文化旅游环线提质改造 | 通景公路 | 指导性任务 | C29B430105 | 5.4 | 5 | 0 | 5.4 |  | 6 | 四级公路 | 汉回村景区 |  |  |  | 5.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 望城区 | [7 empty] | 43.08 |  |  | 39.18 | 39.2 |  |  |  |  | 3.88
长沙市 | 望城区 | 靖港镇 | 大垅围村 |  | 湘团公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y454430112 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 6 | 四级公路 | 湖南开天新农业科技有限公司（开天渔庄） |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 望城区 | 茶亭镇 | 九峰山村 |  | 九峰山片区旅行线路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 10 | 5 | 0 | 8 |  | 6 | 四级公路 | 九峰山片区休闲农业示范点 |  |  |  | 10 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 望城区 | 靖港镇 | 杨家山村 |  | 五艾至土家湖公路 | 通景公路 | 保障性任务 | Y456430112 | 3.8 | 5.5 | 0 | 3.8 |  | 6 | 四级公路 | 千龙湖旅游度假区 |  |  |  | 3.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 望城区 | 靖港镇 | 福塘村 |  | 玉泉山-都遨农庄连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y460430112 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.5 |  | 6 | 四级公路 | 福塘村休闲农业示范点 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 望城区 | 茶亭镇 | 苏蓼村 |  | 苏蓼垸娱水旅行线路 | 旅游集散公路 | 指导性任务 | 无 | 14.9 | 4.5 | 0 | 14 |  | 6 | 四级公路 | 苏蓼村休闲农业示范园 |  |  |  | 14.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 望城区 | 乌山街道 | 龙王岭村 |  | 道坡至横冲公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙王岭村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 望城区 | 茶亭镇 | 静慎村 |  | 花门楼至城乡大道（李公桥组）连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 |  |  | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 静慎村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 望城区 | 铜官街道 | 书堂山村 |  | 陈家湾至大山塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 |  |  | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 书堂山村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 望城区 | 茶亭镇 | 西湖寺村 |  | 官冲坳公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.58 |  |  | 0.58 |  | 3.5 | 四级公路 | 西湖寺村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 望城区 | 乌山街道 | 双丰村 |  | 高乌大道-秧田连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | c92k430112 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 双丰村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 长沙县 | [7 empty] | 67.518 |  |  | 48.95 | 48.9 |  |  |  |  | 18.618
长沙市 | 长沙县 | 北山镇 | 福高村 |  | 长沙县北山镇福高村白溪冲水库环湖公路硬化 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 4.2 | 5 | 0 | 4.2 |  | 6 | 四级公路 | 北山森林公园 |  |  |  | 4.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 路口镇 | 星级乡村旅游区（路口镇哲农稻作公园） |  | X160麻林河段路面改善工程 | 通景公路 | 指导性任务 | X160430121 | 3.953 | 4 | 0 | 3.953 |  | 6 | 四级公路 | 星级乡村旅游区（路口镇哲农稻作公园） |  |  |  | 3.953 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 高桥镇 | 高桥村 |  | 长沙县X009（S206-X023高白线段）路面改善 | 通景公路 | 指导性任务 | X009430121 | 7.8 | 4 | 0 | 3.3 |  | 6 | 四级公路 | 柳直荀故居 |  |  |  | 7.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 安沙镇 | 长沙县桂花塘山庄 |  | 安黄线提质改造 | 通景公路 | 指导性任务 | Y273430121 | 4.128 | 5.5 | 0 | 4.128 |  | 6 | 四级公路 | 长沙县桂花塘山庄 |  |  |  | 4.128 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 江背镇 | 徐特立故居 |  | 徐特立故居连接路(刘家屋至马家凼） | 通景公路 | 指导性任务 | C468430121 | 2.175 | 4 | 0 | 2.175 |  | 6 | 四级公路 | 徐特立故居 |  |  |  | 2.175 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 江背镇 | 龙头井现代农庄 |  | Y239线拓宽提质改造工程 | 通景公路 | 指导性任务 | Y239430121 | 5 | 4.5 | 0 | 1.8 |  | 7 | 四级公路 | 龙头井现代农庄 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 江背镇 | 徐特立故居 |  | 徐特立故居连接路（马达岭-丁家冲口） | 通景公路 | 指导性任务 | C581430121 | 2.872 | 4.5 | 0 | 1.872 |  | 6 | 四级公路 | 徐特立故居 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 2.872 | 0 | 1 | 1.872 | 0 |  | 徐特立故居连接路（马达岭-丁家冲口） | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 开慧镇 | 长沙县开慧镇锡福村 |  | 天白线路基路面提质工程 | 通景公路 | 指导性任务 | Y226430121 | 5.232 | 3.5 | 0 | 5.008 |  | 6 | 四级公路 | 长沙县开慧镇锡福村 |  |  |  | 5.232 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 开慧镇 | 杨开慧故居 |  | 杨开慧故居连接路（Y222金开线至许方路提质） | 通景公路 | 指导性任务 | Y222430121 | 5.353 | 5 | 0 | 4.171 |  | 6 | 四级公路 | 杨开慧故居 |  |  |  | 5.353 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 开慧镇 | 杨开慧故居 |  | 杨开慧故居连接路（开慧镇Y384路面修复工程） | 通景公路 | 指导性任务 | Y384430121 | 3.2 | 5.5 | 0 | 3.055 |  | 6 | 四级公路 | 杨开慧故居 |  |  |  | 3.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 开慧镇 | 杨开慧故居 |  | 杨开慧故居连接路（开慧中学道路建设） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 0 | 0.7 |  | 6 | 四级公路 | 杨开慧故居 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 春华镇 | 春华现代农业示范园 |  | 春华现代农业示范园连接路（长沙县大鲁线路基路面提质工程） | 资源产业路 | 保障性任务 | Y316430121 | 10.017 | 4.5 | 0 | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 春华现代农业示范园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 10.017 | 0 | 2.2 | 7.817 | 5.317 |  | 春华现代农业示范园连接路（长沙县大鲁线路基路面提质工程） | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 黄花镇 | 银龙村 |  | 小顽国-新江生态园道路连通工程 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.576 | 3.5 | 0 | 1.576 |  | 6 | 四级公路 | 小顽国亲子农庄 |  |  |  | 1.576 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 江背镇 | 砖田新村 |  | x138线红旗桥至X138砖田连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | X138430121 | 2.02 |  |  | 2.02 |  | 3.5 | 四级公路 | 砖田新村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 黄兴镇 | 鹿芝岭村 |  | 八字墙组-李家园连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C21M430121 | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 鹿芝岭村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 黄兴管委会 | 车马村 |  | 车马村大发屋场至坳上组级硬化连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C84A430121 | 0.54 |  |  | 0.54 |  | 3.5 | 四级公路 | 车马村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 北山镇 | 牌楼村 |  | 恩子坡至毛公塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.372 |  |  | 0.372 |  | 3.5 | 四级公路 | 牌楼村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 开慧镇 | 枫林市村 |  | 开慧镇枫林市村龙井-清泰道路硬化 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CE32430121 | 0.281 |  |  | 0.281 |  | 3.5 | 四级公路 | 枫林市村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 金井镇 | 湘丰村 |  | 老鸦咀公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.586 |  |  | 0.586 |  | 3.5 | 四级公路 | 湘丰村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 黄花镇 | 梁坪村 |  | 梁坪村（Y305）李家老屋—苏家屋彭家咀（Y305）公路建设 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C92J430121 | 1.1 |  |  | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 梁坪村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 路口镇 | 明月村 |  | 铁路冲、七胡塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CJ71430121、CJ72430121 | 0.95 |  |  | 0.95 |  | 3.5 | 四级公路 | 明月村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 福临镇 | 同心村 |  | 同心村常兴组公路硬化 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CM30430121 | 0.37 |  |  | 0.37 |  | 3.5 | 四级公路 | 同心村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 高桥镇 | 维汉村 |  | 维汉村红星4组道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.33 |  |  | 0.33 |  | 3.5 | 四级公路 | 维汉村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 青山铺镇 | 天华村 |  | 欣荣组新坝-新G107连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CC94430121 | 0.54 |  |  | 0.54 |  | 3.5 | 四级公路 | 天华村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 安沙镇 | 油铺村 |  | 杨家冲至唐田新村，姚家屋至神塘组连接路硬化项目 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C60R430121、C980430121 | 0.868 |  |  | 0.868 |  | 3.5 | 四级公路 | 油铺村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 春华镇 | 武塘村 |  | 于家坪组至土公冲组级道路3段 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.585 |  |  | 1.585 |  | 3.5 | 四级公路 | 武塘村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 长沙县 | 果园镇 | 浔龙河村 |  | 浔龙河村高丰组付家老屋-史英武屋公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C08G430121 | 0.57 |  |  | 0.57 |  | 3.5 | 四级公路 | 浔龙河村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 浏阳市 | [7 empty] | 236.643 |  |  | 201.051 | 170.6 |  |  |  |  | 66.043
长沙市 | 浏阳市 | 官桥镇 | 一江村 |  | 普迹-官桥 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X131430181 | 6.2 | 0 | 四级公路 | 3.2 |  | 6.5 | 三级公路 | 官桥镇 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 3 | 3.2 | 0 | 建成 | 普迹-官桥 | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 达浒镇 | 长丰村 |  | 榴花洞风景区通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | C045430181 | 9 | 5 | 0 | 9 |  | 6 | 四级公路 | 榴花洞风景区 |  |  |  | 9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 社港镇 | 清江村 |  | 社港-金井连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 9.5 | 5 | 0 | 9.5 |  | 6 | 四级公路 | 廖静文故居 |  |  |  | 9.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 集里街道 | 唐家园村 |  | 横桥路提质改造 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 5.4 | 5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 幸福水库 |  |  |  | 5.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 官桥镇 | 八角亭村 |  | 勒坡至牧马坳连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | C535430181 | 0.84 | 5 | 0 | 0.84 |  | 6 | 四级公路 | 百里花木走廊 |  |  |  | 0.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 官桥镇 | 苏故村 |  | 集镇至苏故连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 6.5 | 5 | 0 | 5 |  | 6 | 四级公路 | 苏故旅游度假区 |  |  |  | 6.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 永和镇 | 狮子山村 |  | 集镇至狮山庙连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 5 | 0 | 1.1 |  | 6 | 四级公路 | 浏阳县苏维埃第一次工农兵代表大会旧址（狮子山仙人庙） |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 高坪镇 | 株树桥村 |  | 大坪至石湾连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | X005430181 | 10.1 | 5.5 | 0 | 4.6 |  | 6 | 四级公路 | 浏阳河国家湿地公园 |  |  |  | 10.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 达浒镇 | 金田村 |  | 欧家露营基地道路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 2.7 | 3.5 | 0 | 2.7 |  | 6 | 四级公路 | 欧家露营基地 |  |  |  | 2.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 荷花街道 | 嗣同村 |  | 塔下组路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 4.5 | 0 | 0.9 |  | 6 | 四级公路 | 嗣同塔 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 龙伏镇 | 达峰村 |  | 焦桥至达峰故居通景路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 2.4 | 5 | 0 | 2.1 |  | 6 | 四级公路 | 焦达峰故居 |  |  |  | 2.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 小河乡 | 田心村 |  | 庙边至白鹭基地连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 4 | 0 | 0.9 |  | 6 | 四级公路 | 白鹭基地 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 澄潭江镇 | 吾田村 |  | 吾田组-塘湾组连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | C128430181 | 1.9 | 5 | 0 | 1.9 |  | 6 | 四级公路 | 土口冲特色垂钓农庄 |  |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 张坊镇 | 白石村 |  | 石桥-东风连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | C134430181 | 2.4 | 4.5 | 0 | 2.4 |  | 6 | 四级公路 | 石桥沿河风光带 |  |  |  | 2.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 大围山镇 | 北麓园村 |  | 湖南省苏维埃政府旧址—锦绶堂连接路（金新桥至长鳌江） | 通景公路 | 指导性任务 | C029430181 | 3 | 5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省苏维埃政府旧址—锦绶堂 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 沿溪镇 | 金桔村 |  | 象形山连接路（旦山-石坡） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 象形山 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 大瑶镇 | 杨花村 |  | 环水库路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 4 | 5 | 0 | 2.2 |  | 6 | 四级公路 | 竖溪水库湿地公园 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 葛家镇 | 新建村 |  | 浏阳河风光带连接路（马灯公路） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 4.5 | 4 | 0 | 4.5 |  | 6 | 四级公路 | 浏阳河风光带 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 古港镇 | 梅田湖村 |  | 古宝公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 3.1 | 5 | 0 | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 皇龙峡生态旅游区 |  |  |  | 3.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 中和镇 | 清江村 |  | 茶花至水口连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | C111430181 | 7 | 5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 清江水库风景区 |  |  |  | 7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 柏加镇 | 仙湖村 |  | 金科山水洲连接路（糖棚组至胡家组） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 3.5 | 5 | 0 | 2.6 |  | 6 | 四级公路 | 金科山水洲 |  |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 小河乡 | 潭湾村 |  | 严坪-赤色学校连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 赤色学校 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 永安镇 | 坪头村 |  | 华山屋场连接路（坪头村四组至于家组道路） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 华山屋场 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 淳口镇 | 狮岩村 |  | 南冲至狮岩连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 4 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 狮岩风景区 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 淳口镇 | 同辉村 |  | 山田中学至老屋连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 4 | 0 | 0.8 |  | 6 | 四级公路 | 同辉旅游点 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 淳口镇 | 同辉村 |  | 胡家至新建连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 4 | 0 | 0.8 |  | 6 | 四级公路 | 新建风景区 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 普迹镇 | 金峰村 |  | 大岭下至金江坝连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | C301430181 | 4.7 | 4 | 0 | 4.7 |  | 6 | 四级公路 | 金鸡休闲农业示范点 |  |  |  | 4.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 沙市镇 | 秀山村 |  | 秀桂公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y111430181 | 7.7 | 5.5 |  | 7.7 |  | 6 | 四级公路 | 岳龙山森林公园 |  |  |  | 7.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 官桥镇 | 达庄村 |  | X016提质改造 | 资源产业路 | 指导性任务 | X016430181 | 4.56 | 5 | 0 | 4.56 |  | 6 | 四级公路 | 南芬生态农业园 |  |  |  | 4.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 金刚镇 | 丹桂村 |  | C185提质改造 | 资源产业路 | 保障性任务 | C185430181 | 2 | 5 | 0 | 2 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 浏阳市连理枝彩色稻基地 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 岩前新村 |  | 岩前-江西高桥连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C099430181 | 6.532 | 4 | 0 | 6.532 |  | 6(5) | 四级公路 | 浏阳市丰柏种养及棚珍种养基地 |  |  |  | 6.532 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 蕉溪镇 | 蕉溪村 |  | 蕉溪千亩荷田产业路提质改造 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y015430181 | 3.3 | 5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 蕉溪村千亩荷田 |  |  |  | 3.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 官渡镇 | 新云山村委会 |  | 连心路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C027430181 | 3.158 | 5 | 0 | 3.158 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 新云山苗木产业基地运输道路 |  |  |  | 3.158 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 荷花街道 | 荷花园社区 |  | 董家冲路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C45T430181 | 1.157 | 5 | 0 | 1.157 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 荷花园社区油茶产业基地 |  |  |  | 1.157 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 永安镇 | 永和村 |  | 开元路-新塘组 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 1.7 | 3 | 0 | 1.7 |  | 6(5) | 四级公路 | 浏阳金永烟叶种植专业合作社烤烟种植区 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 永安镇 | 丰裕村 |  | 岐岭组-实验基地连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 0.8 | 4 | 0 | 0.8 |  | 6(5) | 四级公路 | 中国种业实验基地 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 荷花街道 | 嗣同村 |  | 钟家路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 浏阳市荷花众家台苗莆园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 永和镇 | 永福村 |  | 沿永公路-南坪洲上组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | X124430181 | 5.7 |  |  | 3.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 永福村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 官桥镇 | 涧江河村 |  | 汤家冲路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 |  |  | 1.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 涧江河村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 高坪镇 | 马鞍村 |  | 石江碑路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 马鞍村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 沿溪镇 | 大光圆村 |  | 新桥至井湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.4 |  |  | 4.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 大光圆村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 澄潭江镇 | 吾田村 |  | 银河-大文公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.49 |  |  | 0.49 |  | 3.5 | 四级公路 | 吾田村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 金刚镇 | 南岳村 |  | 南岳村代霜片杉湾组至红星组道路硬化 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 南岳村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 官渡镇 | 兵和村 |  | 上东-井下连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 |  |  | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 兵和村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 社港镇 | 社港村 |  | 红砖组至边山组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 社港村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 金刚镇 | 太子湖村 |  | 界口至朝阳道路改造 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | c282430181 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 太子湖村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 沿溪镇 | 金桔村 |  | 肖冲组-大冲组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 金桔村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 金刚镇 | 金市村 |  | 金沙路提质改造 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 金市村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 澄潭江镇 | 吾田村 |  | 石磡至余家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 吾田村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 澄潭江镇 | 大圣村 |  | 高峰-田咀连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.65 |  |  | 0.65 |  | 3.5 | 四级公路 | 大圣村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 大瑶镇 | 崇文村 |  | 金圣-崇尚连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 崇文村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 大瑶镇 | 汇丰村 |  | 袁家至四星连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.65 |  |  | 1.65 |  | 3.5 | 四级公路 | 汇丰村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 大瑶镇 | 强盛村 |  | 象形至荷花连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 强盛村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 沿溪镇 | 建设村 |  | 连心组——江边组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 建设村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 沿溪镇 | 沿溪桥村 |  | 沿溪街组道路提质改造项目 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 沿溪桥村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 大瑶镇 | 南山村 |  | 兴东至兴旺连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 南山村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 大瑶镇 | 李畋村 |  | 庆丰至富民连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 李畋村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 大瑶镇 | 南阳村 |  | 和谐至将军连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 南阳村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 大瑶镇 | 枫林村 |  | 路西至枫林 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.8 |  |  | 1.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 枫林村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 沿溪镇 | 礼花村 |  | 林家桥-罗桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 |  |  | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 礼花村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 官桥镇 | 苏故村 |  | 石贝公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 苏故村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 普迹镇 | 书院新村 |  | 平步桥至何家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C291430181 | 2.589 |  |  | 2.589 |  | 3.5 | 四级公路 | 书院新村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 枨冲镇 | 才常村 |  | 黎家湾-易家弄连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C519430181 | 2.778 |  |  | 2.778 |  | 3.5 | 四级公路 | 才常村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 社港镇 | 淮州村 |  | 明源片至合盛交界点连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 |  |  | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 淮州村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 张坊 | 上洪村 |  | 黄星公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3 |  |  | 3 |  | 3.5 | 四级公路 | 上洪村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 岩前新村 |  | 岩前新村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y053430181 | 14 |  |  | 8.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 岩前新村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 文家市 | 五神村 |  | 五神村文慈公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C654460181 | 5 |  |  | 4.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 五神村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 文家市 | 玉泉村 |  | 大双冲路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C100430181 | 5 |  |  | 3.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 玉泉村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 文家市 | 永丰村 |  | 永丰村清河公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C102430181 | 4 |  |  | 2.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 永丰村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 镇头镇 | 金田村 |  | 大屋组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 金田村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 社港镇 | 永兴村 |  | 新屋组至道德桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 5.5 |  |  | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 永兴村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 镇头镇 | 干口村 |  | 新元组至新力组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 |  |  | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 干口村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 普迹镇 | 五丰村 |  | 原许家村至高冲村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 |  |  | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 五丰村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 镇头镇 | 双桥村 |  | 井家路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 |  |  | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 双桥村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 澄潭江镇 | 碧溪村 |  | 扇背-造角连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.45 |  |  | 0.45 |  | 3.5 | 四级公路 | 碧溪村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 镇头镇 | 土桥村 |  | 尤家冲-管冲道路硬化 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.64 |  |  | 0.64 |  | 3.5 | 四级公路 | 土桥村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 普迹镇 | 金江村 |  | 黄龙至花园桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 9.024 |  |  | 9.024 |  | 3.5 | 四级公路 | 金江村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 澄潭江镇 | 碧溪村 |  | 中心-杏树连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.03 |  |  | 1.03 |  | 3.5 | 四级公路 | 碧溪村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 澄潭江镇 | 大圣村 |  | 过龙-田咀连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.13 |  |  | 1.13 |  | 3.5 | 四级公路 | 大圣村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 柏加镇 | 楠洲村 |  | 排山-上毛坪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 |  |  | 1.608 |  | 3.5 | 四级公路 | 楠洲村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 柏加镇 | 仙湖村 |  | 中山-金山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.525 |  |  | 1.525 |  | 3.5 | 四级公路 | 仙湖村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 浏阳市 | 柏加镇 | 仙湖村 |  | 高丰-肥塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.74 |  |  | 0.74 |  | 3.5 | 四级公路 | 仙湖村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 宁乡市 | [7 empty] | 192.741 |  |  | 121.561 | 112.2 |  |  |  |  | 80.541
长沙市 | 宁乡市 | 灰汤镇 | 永兴村 |  | Y651（高桥-瓦泥坳） | 通景公路 | 指导性任务 | Y651430182 | 6.9 | 4.5 | 0 | 1.3 |  | 6 | 四级公路 | 紫龙湾温泉国际大酒店 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 6.9 | 0 | 5.474 | 1.426 | 0.126 |  | Y651（高桥-瓦泥坳） | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 灰汤镇 | 洞庭村 |  | 洞庭村洞庭桥水库景区连接路（C202+CA98） | 通景公路 | 指导性任务 | CA98430181 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 6.5 | 四级公路 | 洞庭村洞庭桥水库景区 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 老粮仓镇 | 江花村 |  | C078（杨华桥-学校） | 通景公路 | 指导性任务 | C078430182 | 4.14 | 4.5 | 0 | 4.14 |  | 6 | 四级公路 | 大唐古镇 |  |  |  | 4.14 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 沙田乡 | 沙田村 |  | 谢觉哉故居旅游路（C478段） | 通景公路 | 指导性任务 | C478430182 | 3.014 | 4.5 | 0 | 3.014 |  | 6 | 四级公路 | 谢觉哉故居 |  |  |  | 3.014 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 青山桥镇 | 花园村 |  | 洪家大山森林公园连接路（Y664上流-水竹） | 通景公路 | 指导性任务 | Y664430182 | 11.36 | 3.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 洪家大山森林公园 |  |  |  | 11.36 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 回龙铺镇 | 竹峰村 |  | 金旺村草莓种植基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C718430182 | 5.007 | 4 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 金旺村草莓种植基地 |  |  |  | 5.007 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 无 | 上流村 |  | 洪家大山森林公园连接路（Y659喻秋良店-花园堂） | 通景公路 | 指导性任务 | Y659430182 | 5.663 | 5.5 | 0 | 3.5 |  | 6.5 | 四级公路 | 洪家大山森林公园 |  |  |  | 5.663 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 沙田乡 | 石梅村 |  | 谢觉哉故居旅游路（C468花屋湾-金洞） | 通景公路 | 指导性任务 | C468430182 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 谢觉哉故居 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 金洲镇 | 关山古镇 |  | 关山古镇景区至历泉旅游通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | C488430182 | 5.007 | 3.5 | 0 | 2.3 |  | 7 | 四级公路 | 关山古镇 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 5.007 | 0 | 2.707 | 2.3 | 0 |  | 关山古镇景区至历泉旅游通景路 | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 菁华铺乡 | 陈家桥 |  | 宁乡市国家级现代农业产业园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 10 | 3.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 宁乡市国家级现代农业产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |  | 宁乡市国家级现代农业产业园产业路 | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 老粮仓镇 | 金洪村 |  | 金洪村烟叶育苗基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y631430182 | 7.864 | 4.5 | 0 | 2 |  | 6.5 | 四级公路 | 金洪村烟叶育苗基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 7.864 | 0 | 3 | 4.864 | 2.864 |  | 金洪村烟叶育苗基地产业路 | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 大成桥镇 | 二泉村 |  | 宁乡大成桥生猪标准化养殖示范园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0.8 |  | 6(5) | 四级公路 | 宁乡大成桥生猪标准化养殖示范园 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 大成桥镇 | 二泉村 |  | 二泉村青果种植基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CC18430182 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.8 |  | 6.5 | 四级公路 | 二泉村青果种植基地产业园 |  |  |  | 3.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 道林镇 | 龙泉湖村 |  | 龙泉湖村黄桃种植基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y662430182 | 3.181 | 5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 龙泉湖村黄桃种植基地 |  |  |  | 3.181 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 流沙河镇 | 红石村 |  | 红石村水稻高产种植示范基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.075 | 5 | 0 | 4.075 |  | 6.5 | 四级公路 | 红石村水稻高产种植示范基地产业园 |  |  |  | 4.075 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 流沙河镇 | 合兴村 |  | 合兴草皮种植开发公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.1 | 4.5 | 0 | 2.1 |  | 6 | 四级公路 | 合兴草皮种植开发公司 |  |  |  | 2.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 青山桥镇 | 心田村 |  | 心田油茶林基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C574430182 | 1.626 | 4 | 0 | 1.626 |  | 6.5 | 四级公路 | 心田油茶林基地产业园 |  |  |  | 1.626 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 沙田乡 | 五里村 |  | 五里村黄豆种植加工合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C482430182 | 1.288 | 4.5 | 0 | 1.288 |  | 6.5 | 四级公路 | 五里村黄豆种植加工合作社 |  |  |  | 1.288 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 双凫铺镇 | 双凫铺社区居委会 |  | 双凫铺社区喻氏凉茶原料基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.039 | 3.5 | 0 | 1.039 |  | 6 | 四级公路 | 双凫铺社区喻氏凉茶原料基地产业园 |  |  |  | 1.039 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 双江口镇 | 朱良桥村委会 |  | 朱良桥村蜜桔种植合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C657430182 | 2.154 | 4.5 | 0 | 2.154 |  | 6.5 | 四级公路 | 朱良桥村蜜桔种植合作社产业园 |  |  |  | 2.154 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 沩山乡 | 沩峰村 |  | 沩峰村彩沩农业科技有限公司基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C175430182 | 4.215 | 4 | 0 | 3.215 |  | 6.5 | 四级公路 | 沩峰村彩沩农业科技有限公司基地产业园 |  |  |  | 4.215 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 煤炭坝镇 | 贺石桥村 |  | 贺石桥现代农业产业基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y619430182 | 3.919 | 5 | 0 | 3.919 |  | 6.5 | 四级公路 | 贺石桥现代农业产业基地 |  |  |  | 3.919 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 老粮仓镇 | 双藕村 |  | 双藕村水果种植基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y607430182 | 10.453 | 4.5 | 0 | 2.8 |  | 6.5 | 四级公路 | 双藕村水果种植基地 |  |  |  | 10.453 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 横市镇 | 望北峰村 |  | 望北峰村蔬菜种植合作基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y626430182 | 10.076 | 4.5 | 0 | 3 |  | 6.5 | 四级公路 | 望北峰村蔬菜种植合作基地 |  |  |  | 10.076 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 菁华铺乡 | 四方坡 |  | 嶂山村生态种养基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C290430182 | 2 | 5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 嶂山村生态种养基地产业路 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 资福镇 | 红旗村 |  | 红旗村朝天椒种植基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CB73430182 | 3.799 | 3.5 | 0 | 2.2 |  | 6.5 | 四级公路 | 红旗村朝天椒种植基地 |  |  |  | 3.799 | 0 | 2.3 |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 流沙河镇 | 流沙河社区居委会 |  | 流沙河社区金禾农业发展公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C383430182 | 4.653 | 4.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 流沙河社区金禾农业发展公司产业园 |  |  |  | 4.653 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 沙田乡 | 沙田村 |  | 沙田乡宝云山药种植基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C974430182 | 3.038 | 4.5 | 0 | 1.038 |  | 6 | 四级公路 | 沙田乡宝云山药种植基地 |  |  |  | 3.038 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 巷子口镇 | 联花村 |  | 巷子口联花蜂业养殖合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | E692430182 | 2.5 | 4 | 0 | 2.5 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 巷子口联花蜂业养殖合作社 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 横市镇 | 向阳村委会 |  | 向阳生态土鸡养殖基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C631430182 | 5.303 | 3.5 | 0 | 2.72 |  | 6.5 | 四级公路 | 向阳生态土鸡养殖基地产业园 |  |  |  | 5.303 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 坝塘镇 | 洋西塘村 |  | 洋西塘村绿洲生态园林基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CB43430182 | 4.166 | 4.5 | 0 | 2 |  | 6.5 | 四级公路 | 洋西塘村绿洲生态园林基地产业园 |  |  |  | 4.166 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 双江口镇 | - |  | 优卓牧业奶牛产业园产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C840430182 | 5.5 | 3.5 | 0 | 2.8 |  | 6 | 四级公路 | 优卓牧业奶牛产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 5.5 | 0 | 1 | 4.5 | 1.7 |  | 优卓牧业奶牛产业园产业路 | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 流沙河镇 | 红石村 |  | 红石村烟叶种植基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y685430182 | 8.285 | 4.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 红石村烟叶种植基地 |  |  |  | 8.285 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 大成桥镇 | 鹊山村 |  | 鹊山现代农业示范园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y677430182 | 6.933 | 4 | 0 | 3.25 |  | 6.5 | 四级公路 | 鹊山现代农业示范园 |  |  |  | 6.933 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 大屯营镇 |  |  | 大屯营镇红柚蜜柚等水果产业园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C432430182 | 2 | 4 |  | 2 |  | 6 | 四级公路 | 大屯营镇红柚蜜柚等水果产业园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 坝塘镇 | 南田坪村 |  | 茶子山-乌江河堤连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E711430124 | 1.206 |  |  | 1.206 |  | 3.5 | 四级公路 | 南田坪村 |  |  |  | 1.206 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 坝塘镇 | 坝塘社区 |  | 张柏夷家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E2AO430124 | 0.983 |  |  | 0.983 |  | 3.5 | 四级公路 | 坝塘社区 |  |  |  | 0.983 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 大屯营镇 | 石家湾社区 |  | 大五组到大四组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E265430124 | 0.933 |  |  | 0.933 |  | 3.5 | 四级公路 | 石家湾社区 |  |  |  | 0.933 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 大屯营镇 | 三仙坳村 |  | 大新组到烟家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E960430124 | 1.462 |  |  | 1.462 |  | 3.5 | 四级公路 | 三仙坳村 |  |  |  | 1.462 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 道林镇 | 河东新村 |  | 朱公塘到蒋雪健家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E0XZ430124 | 1.25 |  |  | 1.25 |  | 3.5 | 四级公路 | 河东新村 |  |  |  | 1.25 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 东湖塘镇 | 陶家湾村 |  | 陶家湾到糖蜜冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E593430124 | 0.888 |  |  | 0.888 |  | 3.5 | 四级公路 | 陶家湾村 |  |  |  | 0.888 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 东湖塘镇 | 麻山村 |  | 在此山到长冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E0JZ430124 | 1.154 |  |  | 1.154 |  | 3.5 | 四级公路 | 麻山村 |  |  |  | 1.154 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 花明楼镇 | 朱石桥村 |  | 丰林塘组到四亩冲组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E8NQ430124 | 0.867 |  |  | 0.867 |  | 3.5 | 四级公路 | 朱石桥村 |  |  |  | 0.867 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 花明楼镇 | 杨林桥村 |  | 水塔到黄金洞组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E7LW430124 | 1.774 |  |  | 1.774 |  | 3.5 | 四级公路 | 杨林桥村 |  |  |  | 1.774 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 花明楼镇 | 联新桥村 |  | 鲁塘村到王木托连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E3TS430124 | 0.838 |  |  | 0.838 |  | 3.5 | 四级公路 | 联新桥村 |  |  |  | 0.838 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 花明楼镇 | 靳源村 |  | 何家岭到白泥塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E467430124 | 1.522 |  |  | 1.522 |  | 3.5 | 四级公路 | 靳源村 |  |  |  | 1.522 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 黄材镇 | 崔坪村 |  | 老屋场-水库尾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E1WB430124 | 1.094 |  |  | 1.094 |  | 3.5 | 四级公路 | 崔坪村 |  |  |  | 1.094 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 灰汤镇 | 双盆村 |  | 石脚盆到尖家站连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E908430124 | 1.036 |  |  | 1.036 |  | 3.5 | 四级公路 | 双盆村 |  |  |  | 1.036 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 灰汤镇 | 牛角湾村 |  | 板屋到郑家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E201430124 | 1.04 |  |  | 1.04 |  | 3.5 | 四级公路 | 牛角湾村 |  |  |  | 1.04 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 灰汤镇 | 花果山村 |  | 杨柳小桥到灰汤公墓连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E8WL430124 | 1.122 |  |  | 1.122 |  | 3.5 | 四级公路 | 花果山村 |  |  |  | 1.122 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 灰汤镇 | 古南桥村 |  | 缺塘到村道连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E5AM430124 | 1.584 |  |  | 1.584 |  | 3.5 | 四级公路 | 古南桥村 |  |  |  | 1.584 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 回龙铺镇 | 候旨亭社区 |  | 宋家坡到朱家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E8RV430124 | 0.878 |  |  | 0.878 |  | 3.5 | 四级公路 | 候旨亭社区 |  |  |  | 0.878 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 金洲镇 | 颜塘村 |  | 长常高速-林家巷子连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E6O1430124 | 1.3 |  |  | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 颜塘村 |  |  |  | 1.3 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 金洲镇 | 龙桥村 |  | 七组-四组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E795430124 | 0.892 |  |  | 0.892 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙桥村 |  |  |  | 0.892 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 金洲镇 | 箭楼村 |  | 老队屋-河边连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E8YJ430124 | 0.863 |  |  | 0.863 |  | 3.5 | 四级公路 | 箭楼村 |  |  |  | 0.863 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 金洲镇 | 箭楼村 |  | 鸭塘土地庙至罗新建连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E0SS430124 | 1.022 |  |  | 1.022 |  | 3.5 | 四级公路 | 箭楼村 |  |  |  | 1.022 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 金洲镇 | 关山社区 |  | 关山健峰农庄-林家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E158430124 | 0.834 |  |  | 0.834 |  | 3.5 | 四级公路 | 关山社区 |  |  |  | 0.834 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 老粮仓镇 | 金洪村 |  | 张家冲-学堂坳连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E89R430182 | 0.931 |  |  | 0.931 |  | 3.5 | 四级公路 | 金洪村 |  |  |  | 0.931 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 流沙河镇 | 罘罳峰村 |  | 张喜元家-张财军家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Exf1430182 | 1.091 |  |  | 1.091 |  | 3.5 | 四级公路 | 罘罳峰村 |  |  |  | 1.091 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 青山桥镇 | 石狮桥村 |  | 乡道-庙脚下连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E654430182 | 0.934 |  |  | 0.934 |  | 3.5 | 四级公路 | 石狮桥村 |  |  |  | 0.934 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 青山桥镇 | 芙蓉村 |  | 王石阳家-六寨连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E99F430182 | 0.947 |  |  | 0.947 |  | 3.5 | 四级公路 | 芙蓉村 |  |  |  | 0.947 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 双江口镇 | 左家山村 |  | 刘方兵家-孙建兴家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E8V8430124 | 1.005 |  |  | 1.005 |  | 3.5 | 四级公路 | 左家山村 |  |  |  | 1.005 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 双江口镇 | 槎梓桥村 |  | 牛栏山到陈玉梅家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E4JC430124 | 0.812 |  |  | 0.812 |  | 3.5 | 四级公路 | 槎梓桥村 |  |  |  | 0.812 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 夏铎铺镇 | 长龙新村 |  | 长铺子-白竹坡连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E8ME430182 | 0.819 |  |  | 0.819 |  | 3.5 | 四级公路 | 长龙新村 |  |  |  | 0.819 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
长沙市 | 宁乡市 | 菁华铺乡 | 嶂山村 |  | 新建—燕子坡连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | E8SI430124 | 1.402 |  |  | 1.402 |  | 3.5 | 四级公路 | 嶂山村 |  |  |  | 1.402 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | [8 empty] | 463.979 |  |  | 354.106 | 354.221 |  |  |  |  | 109.758
| 荷塘区 | [7 empty] | 4.61 |  |  | 4.61 | 4.6 |  |  |  |  | 0.01
株洲市 | 荷塘区 | 仙庾镇 | 徐家塘村 |  | 远东产业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y014430202 | 4.61 | 4.5 | 0 | 4.61 |  | 6(5) | 四级公路 | 远东产业园 |  |  |  | 4.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 芦淞区 | [7 empty] | 13.38 |  |  | 13.38 | 13.4 |  |  |  |  | -0.02
株洲市 | 芦淞区 | 白关镇 | 白关村 |  | 白关村新阳养殖产业路· | 资源产业路 | 指导性任务 | C328430203 | 0.4 | 4 | 0 | 0.4 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 白关村新阳养殖产业 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 芦淞区 | 白关镇 | 红福林农业 |  | 芦淞区红福林农业资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.3 | 3 | 0 | 4.3 |  | 6 | 四级公路 | 芦淞区红福林农业资源产业 |  |  |  | 4.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 芦淞区 | 白关镇 | 龙凤庵村 |  | 龙凤庵集体合作社产业路· | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 4.5 | 0 | 0.7 |  | 6(5) | 四级公路 | 龙凤庵集体合作社 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 芦淞区 | 枫溪街道办事处 | 曲尺村 |  | 曲尺农民合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C197430203 | 4 | 5.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 曲尺农民合作社 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 芦淞区 | 白关镇 | 董家段村 |  | 旭日有机农业种养殖产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X015430203 | 3.98 | 6 | 0 | 3.98 |  | 6.5 | 四级公路 | 旭日有机农业种养殖农民专业合作社 |  |  |  | 3.98 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 石峰区 | [7 empty] | 9.53 |  |  | 7.189 | 7.2 |  |  |  |  | 2.33
株洲市 | 石峰区 | 清水塘街道办事处 | 九塘村 |  | 茅九路生态农业产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X006430204 | 9.53 | 5.5 | 0 | 7.189 |  | 6 | 四级公路 | 石峰区九塘村生态农业基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 9.53 | 0 | 2.341 | 7.189 | 0 |  | 茅九路生态农业产业路 | #N/A
| 天元区 | [7 empty] | 16.157 |  |  | 9.957 | 10 |  |  |  |  | 6.157
株洲市 | 天元区 | 群丰镇 |  |  | 悠移生态景区连接路 | 通景公路 | 保障性任务 | Y997430211 | 8 | 3.5 | 0 | 1.8 |  | 6.5 | 四级公路 | 悠移生态景区 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | 1.2 | 6.8
株洲市 | 天元区 | 雷打石镇 |  |  | 砖建路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X029430211 | 8.157 | 4.5 | 0 | 8.157 |  | 7 | 四级公路 | 天元区雷打石镇铁篱村泰和城产业基地 |  |  |  | 8.157 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 渌口区 | [7 empty] | 35.18 |  |  | 25.18 | 25.2 |  |  |  |  | 9.98
株洲市 | 渌口区 | 龙门镇 | 李家村 |  | 龙门镇乡镇通三级 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X048430221 | 25 | 0 | 四级公路 | 15 |  | 6.5 | 三级公路 | 龙门镇 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 10 | 15 | 0 | 建成 | 龙门镇乡镇通三级 | #N/A
株洲市 | 渌口区 | 淦田镇 | 三峡村 |  | 大唐华银火力发电厂路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X035430212 | 8 |  | 8 | 8 |  | 6(5) | 四级公路 | 大唐华银火力发电厂 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 8 | 0 | #N/A |  |  |  | 大唐华银火力发电厂路 | #N/A
株洲市 | 渌口区 | 龙潭镇 | 龙潭村 |  | 天怡农产品加工有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C344430212 | 2.18 |  | 2.18 | 2.18 |  | 6 | 四级公路 | 天怡农产品加工有限公司 |  |  |  | 2.18 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 攸县 | [7 empty] | 99.525 |  |  | 61.323 | 61.3 |  |  |  |  | 38.225
株洲市 | 攸县 | 石羊塘镇 | 老虎岩村 |  | X112善化-恒树垅 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X112430223 | 10 | 0 | 四级公路 | 4.5 |  | 6.5 | 三级公路 | 石羊塘镇 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 5.5 | 4.5 | 0 | 建成 | X112善化-恒树垅 | #N/A
株洲市 | 攸县 | 莲塘坳镇 |  |  | 莲塘坳镇通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X123430223 | 6 | 0 | 四级公路 | 6 |  | 6.5 | 三级公路 | 莲塘坳镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
株洲市 | 攸县 | 鸭塘铺乡 |  |  | 泥脚巷-衡东高湖连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | X117430223 | 17.8 | 5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 南岳衡山 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 17.8 | 0 | 3 | 14.8 | 10.8 |  | 泥脚巷-衡东高湖连接路 | #N/A
株洲市 | 攸县 | 柏市镇 |  |  | X002凤塔-江西界连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | X002430223 | 15.208 | 4 | 0 | 9.423 |  | 6 | 四级公路 | 欧公山景区 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 15.208 | 0 | 5.785 | 9.423 | 0 |  | X002凤塔-江西界连接路 | #N/A
株洲市 | 攸县 | 江桥街道 | 德丰油茶种植专业合作社 |  | 攸县德丰油茶种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X116430223 | 13.817 | 4 | 0 | 8 |  | 6 | 四级公路 | 攸县德丰油茶种植专业合作社 |  |  |  | 13.817 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 攸县 | 鸾山 |  |  | 东冲兵工厂连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 东冲兵工厂 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  | 东冲兵工厂连接路 | #N/A
株洲市 | 攸县 | 石羊塘镇 |  |  | 湖南省凉热食品有限公司攸县香干特色产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X025430223 | 13.2 |  |  | 13.2 |  | 6 | 四级公路 | 湖南凉热食品有限公司 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |  | 湖南省凉热食品有限公司攸县香干特色产业园连接路 | #N/A
株洲市 | 攸县 | 网岭 |  |  | 健坤生态园乐园连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y321430223 | 3.8 |  |  | 3.8 |  | 6 | 四级公路 | 健坤生态园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  | 健坤生态园乐园连接路 | #N/A
株洲市 | 攸县 | 皇图岭 |  |  | 攸县容丰家庭农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5.2 |  |  | 5.2 |  | 5 | 四级公路 | 0 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 5.2 | 0 | #N/A |  |  |  | 攸县容丰家庭农场连接路 | #N/A
株洲市 | 攸县 | 网岭 |  |  | 攸县伟顺农业机械专业合作社湘莲特色产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X111430223 | 6.1 |  |  | 3 |  | 6 | 四级公路 | 攸县伟顺农业机械专业合作社 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 6.1 | 0 | #N/A |  |  |  | 攸县伟顺农业机械专业合作社湘莲特色产业园连接路 | #N/A
株洲市 | 攸县 | 皇图岭 |  |  | 株洲市民达兴生态农业有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C492430223 | 7.2 |  |  | 3 |  | 5 | 四级公路 | 株洲市民达兴生态农业有限公司 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 7.2 | 0 | #N/A |  |  |  | 株洲市民达兴生态农业有限公司连接路 | #N/A
| 茶陵县 | [7 empty] | 107.12 |  |  | 89.21 | 89.271 |  |  |  |  | 17.849
株洲市 | 茶陵县 | 高陇镇 | 湘东村 |  | 湘东旅游风景公路（古汉公路） | 通景公路 | 指导性任务 | X166430224 | 11.311 | 5 | 0 | 11.311 |  | 6 | 四级公路 | 湘东旅游风景公路 |  |  |  | 11.311 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 火田镇 | 鼓石村 |  | 鼓石村旅游公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 鼓石村风景区 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 火田镇 | 墨龙村 |  | 墨龙村旅游公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |  | 6 | 四级公路 | 墨龙村风景区 |  |  |  | 7.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 腰潞镇 | 潞水村 |  | 潞水村-农元村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C195430224 | 1.461 | 0 | 等外公路 | 1.461 |  | 5 | 四级公路 | 潞水村 |  |  |  | 1.461 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 西岸村 |  | 西岸村-松江村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C337430224 | 0.335 | 0 | 四级公路 | 0.335 |  | 4 | 四级公路 | 西岸村 |  |  |  | 0.335 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 界首镇 | 莲荷村 |  | 莲荷村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C702430224 | 0.609 | 0 | 四级公路 | 0.609 |  | 3.5 | 四级公路 | 莲荷村 |  |  |  | 0.609 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 湖口镇 | 北斗村 |  | 北斗村-江南村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | X165430224 | 3.565 | 0 | 等外公路 | 3.565 |  | 3.5 | 四级公路 | 北斗村 |  |  |  | 3.565 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 高陇镇 | 荔市村 |  | 荔市村-松江村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C601430224 | 0.523 | 0 | 四级公路 | 0.523 |  | 4.5 | 四级公路 | 荔市村 |  |  |  | 0.523 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 界首镇 | 白沙村 |  | 白沙村-仓下村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C762430224 | 0.373 | 0 | 四级公路 | 0.373 |  | 5 | 四级公路 | 白沙村 |  |  |  | 0.373 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 严塘镇 | 杨塘村 |  | 杨塘村-塘井村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C299430224 | 0.671 | 0 | 四级公路 | 0.671 |  | 4 | 四级公路 | 杨塘村 |  |  |  | 0.671 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 腰潞镇 | 潞水村 |  | 潞水村-大台村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C882430224 | 1.186 | 0 | 四级公路 | 1.186 |  | 4 | 四级公路 | 潞水村 |  |  |  | 1.186 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 腰潞镇 | 腰陂村 |  | 腰陂村合村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CA36430224 | 0.281 | 0 | 等外公路 | 0.281 |  | 3.5 | 四级公路 | 腰陂村 |  |  |  | 0.281 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 西坑村 |  | 西坑村-大塘村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C843430224 | 0.578 | 0 | 等外公路 | 0.578 |  | 4 | 四级公路 | 西坑村 |  |  |  | 0.578 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 腰潞镇 | 腰陂村 |  | 腰陂村-巨田村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CA51430224 | 0.254 | 0 | 等外公路 | 0.254 |  | 3.5 | 四级公路 | 腰陂村 |  |  |  | 0.254 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 严塘镇 | 北岸村 |  | 北岸村-泉山村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C667430224 | 0.55 | 0 | 四级公路 | 0.55 |  | 4 | 四级公路 | 北岸村 |  |  |  | 0.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 华里村 |  | 华里村合并路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C805430224 | 2.597 | 0 | 等外公路 | 2.597 |  | 3.5 | 四级公路 | 华里村 |  |  |  | 2.597 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 界首镇 | 白沙村 |  | 白沙村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C732430224 | 0.308 | 0 | 四级公路 | 0.308 |  | 3.5 | 四级公路 | 白沙村 |  |  |  | 0.308 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 春风村 |  | 春风村-瓜坪村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C808430224 | 2.011 | 0 | 四级公路 | 2.011 |  | 4 | 四级公路 | 春风村 |  |  |  | 2.011 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 湖口镇 | 寒江村 |  | 寒江村-溪江村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C766430224 | 4.916 | 0 | 四级公路 | 4.916 |  | 3.5 | 四级公路 | 寒江村 |  |  |  | 4.916 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 严塘镇 | 上合村 |  | 上合村-上湾村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CB97430224 | 0.358 | 0 | 四级公路 | 0.358 |  | 5 | 四级公路 | 上合村 |  |  |  | 0.358 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 马江镇 | 红旗村 |  | 红旗村-长远村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CB72430224 | 0.63 | 0 | 等外公路 | 0.63 |  | 3.5 | 四级公路 | 红旗村 |  |  |  | 0.63 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 高陇镇 | 石冲村 |  | 石冲村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y012430224 | 0.768 | 0 | 四级公路 | 0.768 |  | 3.5 | 四级公路 | 石冲村 |  |  |  | 0.768 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 双元村 |  | 双元村-上芫村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C780430224 | 1.23 | 0 | 四级公路 | 1.23 |  | 3.5 | 四级公路 | 双元村 |  |  |  | 1.23 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 马江镇 | 毛芫冲村 |  | 毛芫冲村-毛家村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y005430224 | 2.442 | 0 | 等外公路 | 2.442 |  | 3.5 | 四级公路 | 毛芫冲村 |  |  |  | 2.442 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 严塘镇 | 严溪村 |  | 严溪村-梅田村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C295430224 | 0.351 | 0 | 四级公路 | 0.351 |  | 4 | 四级公路 | 严溪村 |  |  |  | 0.351 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 思聪街道 | 红桥村 |  | 红桥村-和平村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CE02430224 | 0.295 | 0 | 等外公路 | 0.295 |  | 3.5 | 四级公路 | 红桥村 |  |  |  | 0.295 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 华里村 |  | 华里村-彩霞村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C807430224 | 4.223 | 0 | 等外公路 | 4.223 |  | 3.5 | 四级公路 | 华里村 |  |  |  | 4.223 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 高水村 |  | 高水村-高迎村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C530430224 | 1.036 | 0 | 四级公路 | 1.036 |  | 5 | 四级公路 | 高水村 |  |  |  | 1.036 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 严塘镇 | 上合村 |  | 上合村-合心村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C516430224 | 0.56 | 0 | 四级公路 | 0.56 |  | 5 | 四级公路 | 上合村 |  |  |  | 0.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 上坪村 |  | 上坪村-大汾村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C814430224 | 2.011 | 0 | 等外公路 | 2.011 |  | 5 | 四级公路 | 上坪村 |  |  |  | 2.011 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 秩堂镇 | 彭家祠村 |  | 彭家祠村-安坑村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y013430224 | 1.795 | 0 | 四级公路 | 1.795 |  | 5 | 四级公路 | 彭家祠村 |  |  |  | 1.795 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 南坑村 |  | 南坑村-利民村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C806430224 | 1.848 | 0 | 四级公路 | 1.848 |  | 3.5 | 四级公路 | 南坑村 |  |  |  | 1.848 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 湖口镇 | 妙石村 |  | 湖南宏昇现代农业产业园开发项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C330430224 | 1.121 |  |  | 0.312 |  | 6(5) | 四级公路 | 湖南宏昇现代农业产业园 |  |  |  | 1.121 | 0 | 0.809 | 0.312 | 0 |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 秩堂镇 | 龙匣村 |  | 秩堂镇通三级公路项目 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y403430224 | 11.872 |  |  | 0.771 |  | 6(5) | 三级公路 | 秩堂镇 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 11.101 | 0.771 | 0 | 建成 | 秩堂镇通三级公路项目 | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 湖口镇 | 井和村 |  | 井和村风景区连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 6(5) | 四级公路 | 井和村风景区 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | 井和村风景区连接路 | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 火田镇 | 卧龙村 |  | 卧龙山庄（湖南卧龙景区文化旅游发展有限公司）连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 2.6 |  |  | 2.6 |  | 6(5) | 四级公路 | 卧龙山庄 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 2.6 | 0 | #N/A |  |  |  | 卧龙山庄（湖南卧龙景区文化旅游发展有限公司）连接路 | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 火田镇 | 五门村 |  | 湖南省茶陵县肉牛育繁推一体化示范项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.1 |  |  | 2.1 |  | 6(5) | 四级公路 | 湖南省茶陵县肉牛育繁推一体化示范项目 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 2.1 | 0 | #N/A |  |  |  | 湖南省茶陵县肉牛育繁推一体化示范项目连接路 | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 严塘镇 | 爱里村 |  | 爱里村旅游公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 2.793 |  |  | 2.793 |  | 6(5) | 四级公路 | 爱里村风景区 |  |  |  | 2.793 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 河坞村 |  | 河坞村风景区连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.93 |  |  | 1.93 |  | 6(5) | 四级公路 | 河坞村风景区 |  |  |  | 1.93 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 界首镇 | 界市村 |  | 界市村旅游公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.064 |  |  | 1.064 |  | 6(5) | 四级公路 | 界市村风景区 |  |  |  | 1.064 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 界首镇 | 上联村 |  | 茶陵县东生六八生态农场建设项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C956430224 | 1.32 |  |  | 1.32 |  | 6(5) | 四级公路 | 茶陵县东生六八生态农场 |  |  |  | 1.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 界首镇 | 朱岭村 |  | 朱岭村旅游公路 | 通景公路 | 指导性任务 | C692430224 | 2.01 |  |  | 2.01 |  | 6(5) | 四级公路 | 朱岭村风景区 |  |  |  | 2.01 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 严塘镇 | 爱里村 |  | 茶陵县奋青农业发展有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y408430224 | 3 |  |  | 3 |  | 6(5) | 四级公路 | 茶陵县奋青农业发展有限公司（产业园） |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 界首镇 | 石联村 |  | 茶陵石联富农油茶种植基地开发项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CA66430224 | 1.82 |  |  | 1.82 |  | 6(5) | 四级公路 | 茶陵石联富农油茶种植基地 |  |  |  | 1.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 界首镇 | 上联村 |  | 茶陵县界首循环生态种养产业建设项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 |  |  | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 茶陵县界首循环生态种养产业 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 和丰村 |  | 高产油茶基地建设项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 12 |  |  | 6 |  | 6(5) | 四级公路 | 高产油茶基地建设项目 |  |  |  | 12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 利民办事处 | 桥边村 |  | “茶乡花海”森林康养创新体验基地及配套设施建设项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C084430224 | 2.214 |  |  | 2.214 |  | 6(5) | 四级公路 | “茶乡花海”森林康养创新体验基地 |  |  |  | 2.214 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 茶陵县 | 洣江街道 | 诸目村 |  | 茶陵县明旺生态养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 6(5) | 四级公路 | 茶陵县明旺生态养殖场 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 醴陵市 | [7 empty] | 178.477 |  |  | 143.257 | 143.25 |  |  |  |  | 35.227
株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 夏星 |  | 泗沈线 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X018430281 | 7.05 | 0 | 四级公路 | 7.05 |  | 6.5 | 三级公路 | 沈潭镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 沩山镇 | 漏水坪村 |  | 水坪旅游风景区通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 9.874 | 3.5 | 0 | 9.874 |  | 7 | 四级公路 | 水坪旅游风景区 |  |  |  | 9.874 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 李山村 |  | 李山村原始次森林旅游公路 | 通景公路 | 指导性任务 | X090430281 | 13.8 | 5 | 0 | 3.1 |  | 7 | 四级公路 | 原始次森林（丛树）景区 |  |  |  | 13.8 | 0 | 10.7 | 3.1 | 0 |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 清水江村 |  | 恒盛油茶基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 恒盛油茶基地 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 官庄镇 | 桃花村 |  | 桃花农业生态产业基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4 | 3 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 桃花农业生态产业基地 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 石亭镇 | 石塘岭村 |  | 石塘岭农业生态园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X059430281 | 8.79 | 5 | 0 | 4.11 |  | 6 | 四级公路 | 石塘岭农业生态园 |  |  |  | 8.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 老湾村 |  | 醴陵市老湾农业生态园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.16 | 3.5 | 0 | 4.16 |  | 6 | 四级公路 | 醴陵市老湾农业生态园 |  |  |  | 4.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 筱溪村 |  | 醴陵市筱溪农业生态产业园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X006430281 | 7.5 | 4 | 0 | 7.5 |  | 7 | 四级公路 | 醴陵市筱溪农业生态产业园 |  |  |  | 7.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 李洲村 |  | 醴陵市浦缘特色蔬菜产业园特色产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C919430281 | 1.5 | 5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 醴陵市浦缘特色蔬菜种植农民合作社 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | 醴陵市浦缘特色蔬菜产业园特色产业路 | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 长午新村 |  | 均楚洪源农业生态园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y282430281 | 3.625 | 4 | 0 | 3.625 |  | 7 | 四级公路 | 均楚洪源农业生态园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 3.625 | 0 | #N/A |  |  |  | 均楚洪源农业生态园资源产业路 | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 茶田村 |  | 醴陵市茶田月色生态农庄资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5.52 | 5 | 0 | 5.52 |  | 6 | 四级公路 | 醴陵市茶田月色生态农庄 |  |  |  | 5.52 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 枫林镇 | 时轮村 |  | 醴陵市小冲农业生态园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.74 | 3.5 | 0 | 1.74 |  | 7 | 四级公路 | 醴陵市小冲农业生态园 |  |  |  | 1.74 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 东山村 |  | 湖南省耸立生态农业有限公司资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C741430281 | 7.06 | 3.5 | 0 | 7.06 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省耸立生态农业有限公司 |  |  |  | 7.06 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 仙岳山街道办事处 | 万宜村 |  | 醴陵市万宜农业生态园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.23 | 3.5 | 0 | 2.23 |  | 7 | 四级公路 | 醴陵市万宜农业生态园 |  |  |  | 2.23 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 板杉镇 | 寨下村 |  | 胡家坪农业种植产业基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 3.5 | 0 | 1.8 |  | 6 | 四级公路 | 胡家坪农业种植产业基地 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 李畋镇 | 麻石村 |  | 双江农业产业基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.2 | 5 | 0 | 4.2 |  | 6 | 四级公路 | 双江农业产业基地 |  |  |  | 4.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 左权镇 | 陈东村 |  | 玉皇阁农业种植基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 15 | 4.5 | 0 | 3.8 |  | 6 | 四级公路 | 玉皇阁农业种植基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 15 | 0 | #N/A |  |  |  | 玉皇阁农业种植基地资源产业路 | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 枫林镇 |  |  | 枫林镇金阳农业蔬菜种植基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 6 | 3.5 | 0 | 6 |  | 6 | 四级公路 | 金阳农业蔬菜种植基地 |  |  |  | 6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 李畋镇 |  |  | 李畋镇大草坪农业生态产业园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.48 | 3.5 | 0 | 0.48 |  | 6 | 四级公路 | 大草坪农业生态产业园 |  |  |  | 3.48 | 0 | 3 | 0.48 | 0 |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 官庄镇 |  |  | 大口坪农业生态产业基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.3 |  | 6 | 四级公路 | 大口坪农业生态产业基地 |  |  |  | 3.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 李畋镇 |  |  | 李畋镇东茅岗农业生态产业园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 6 | 四级公路 | 东茅岗农业生态产业园 |  |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 |  |  | 档梓山农业产业生态园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 档梓山农业产业生态园 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 |  |  | 温泉农业生态园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 3.5 | 0 | 1.1 |  | 6 | 四级公路 | 温泉农业生态园 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 筱溪村 |  | 星火至新田冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.32 | 3.5 | 四级公路 | 1.32 |  | 4.5 | 四级公路 | 筱溪村 |  |  |  | 1.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 沩山镇 | 沩山村 |  | 陈家老屋至桃子园连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.46 | 3 | 等外公路 | 3.46 |  | 3.5 | 四级公路 | 沩山村 |  |  |  | 3.46 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 左权镇 | 将军村 |  | 匡家圳至猫子冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.42 | 3.5 | 四级公路 | 0.42 |  | 4.5 | 四级公路 | 将军村 |  |  |  | 0.42 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 长庆街道办事处 | 清潭村 |  | 周家屋场至钟家台连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C262430281 | 1.63 | 3.5 | 四级公路 | 1.63 |  | 5 | 四级公路 | 清潭村 |  |  |  | 1.63 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 石亭镇 | 苏家垅村 |  | 易家岸至驼子屋场连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.12 | 0 | 无路 | 2.12 |  | 3.5 | 四级公路 | 苏家垅村 |  |  |  | 2.12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 左权镇 | 将军村 |  | 沈家冲至分水坳连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.53 | 5 | 四级公路 | 0.53 |  | 6 | 四级公路 | 将军村 |  |  |  | 0.53 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 板杉镇 | 夏坪桥村 |  | 上坪村至苏家垅连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.86 | 4 | 等外公路 | 0.86 |  | 5 | 四级公路 | 夏坪桥村 |  |  |  | 0.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 黄田村 |  | 团山至高桥组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 0 | 无路 | 1.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 黄田村 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 金山社区 |  | 四斗冲至下岭坡连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.63 | 3 | 等外公路 | 0.63 |  | 3.5 | 四级公路 | 金山社区 |  |  |  | 0.63 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 黄田村 |  | 团山至上湾组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.42 | 0 | 无路 | 0.42 |  | 3.5 | 四级公路 | 黄田村 |  |  |  | 0.42 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 青山村 |  | 唐家湾至香坡里连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.54 | 3 | 等外公路 | 0.54 |  | 3.5 | 四级公路 | 青山村 |  |  |  | 0.54 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 金山社区 |  | 张家湾至李家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 3 | 等外公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 金山社区 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 黄田村 |  | 胡家至上竹山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.04 | 0 | 无路 | 1.04 |  | 3.5 | 四级公路 | 黄田村 |  |  |  | 1.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 李畋镇 | 利群村 |  | 和六塘至学校连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 3.5 | 等外公路 | 1.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 利群村 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 左权镇 | 油田村 |  | 上湾至下罗连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.83 | 3 | 等外公路 | 0.83 |  | 3.5 | 四级公路 | 油田村 |  |  |  | 0.83 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 左权镇 | 将军村 |  | 左权故居红色景区通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | C850430281 | 5.1 | 5 |  | 3.4 |  | 6 | 四级公路 | 左权故居 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 5.1 | 0 | #N/A |  |  |  | 左权故居红色景区通景公路 | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 水口山村 |  | 云岩旅游公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y014430281 | 6.932 | 5 |  | 6.932 |  | 6 | 四级公路 | 云岩寺 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 6.932 | 0 | #N/A |  |  |  | 云岩旅游公路 | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 东富镇 | 东富村 |  | 东富农业生态园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 3.5 |  | 1.8 |  | 6 | 四级公路 | 东富农业生态园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | 东富农业生态园资源产业路 | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 左权镇 | 永兴村 |  | 楠竹山农业生态园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 4 |  | 3 |  | 6 | 四级公路 | 楠竹山农业生态园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | 楠竹山农业生态园资源产业路 | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 枫林镇 | 枫林市村 |  | 丹枫果业农业产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C884430281 | 2.346 |  |  | 2.346 |  | 6 | 四级公路 | 丹枫果业农业生态园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 2.346 | 0 | #N/A |  |  |  | 丹枫果业农业产业路 | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 板杉镇 | 流碧桥村 |  | 醴陵市流碧桥农业产业基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 6.79 | 3.5 |  | 6.79 |  | 6 | 四级公路 | 醴陵市流碧桥农业产业基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 6.79 | 0 | #N/A |  |  |  | 醴陵市流碧桥农业产业基地资源产业路 | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 板杉镇 | 擂鼓桥村 |  | 醴陵市擂鼓桥万亩油茶基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 7.53 | 3.5 |  | 5.52 |  | 6 | 四级公路 | 醴陵市擂鼓桥万亩油茶基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 7.53 | 0 | #N/A |  |  |  | 醴陵市擂鼓桥万亩油茶基地资源产业路 | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 七星村 |  | 醴陵市七星农业生态产业基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C774430281 | 5.65 | 4 |  | 3.72 |  | 6 | 四级公路 | 醴陵市七星农业生态产业基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 5.65 | 0 | #N/A |  |  |  | 醴陵市七星农业生态产业基地资源产业路 | #N/A
株洲市 | 醴陵市 | 李畋镇 | 利群村 |  | 集群农业种植基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 3.5 |  | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 集群农业种植基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | 集群农业种植基地资源产业路 | #N/A
湘潭市 | [8 empty] | 145.645 |  |  | 134.515 | 134.5 |  |  |  |  | 11.145
| 雨湖区 | [7 empty] | 25.488 |  |  | 22.918 | 22.9 |  |  |  |  | 2.588
湘潭市 | 雨湖区 | 响水乡 | 红砂村 |  | 响水乡红砂村狮子山户外运动休闲中心产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.702 | 3.5 | 0 | 1.702 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 狮子山户外运动休闲中心 |  |  |  | 1.702 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 青亭村 |  | 华银绿色生态产业园路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y310430302 | 1.2 | 4.5 | 0 | 1.2 |  | 6(5) | 四级公路 | 华银绿色生态科技有限公司 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 白鹭湖村 |  | 白龙路提质改造 | 资源产业路 | 保障性任务 | C121430302 | 4 | 4.5 | 0 | 1.43 |  | 6(5) | 四级公路 | 湖南湘艺源生态农业发展有限公司蔬菜特色产业园 |  |  |  | 4 | 0 | 2.399 | 1.601 | 0.171 |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 响水乡 | 塘高村 |  | 响水乡塘高村麓线提质改造项目 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.762 | 5 | 0 | 1.762 |  | 6.5 | 四级公路 | 山林极客创业中心 |  |  |  | 1.762 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 响水乡 |  |  | 响水乡黄农村田园综合体产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 黄农村田园综合体 |  |  |  | 1.824 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 棋盘村 |  | 棋盘村便捷连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.67 | 3.5 | 无路 | 0.67 |  | 4 | 四级公路 | 棋盘村 |  |  |  | 0.67 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 长城乡 | 花园村 |  | 花园村便捷连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 3.5 | 等外公路 | 0.8 |  | 4 | 四级公路 | 花园村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 鹤岭镇 | 凤凰村 |  | 凤凰村并村连通路建设 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C45D430302 | 2 | 3.5 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 凤凰村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 塔岭村 |  | 塔岭村村便捷连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.11 | 3.5 | 等外公路 | 1.11 |  | 4 | 四级公路 | 塔岭村 |  |  |  | 1.11 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 鹤岭镇 | 金侨村 |  | 金侨村并村连通路建设 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 无路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 金侨村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 易建河村 |  | 易建河村便捷连村道路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.24 | 3.5 | 无路 | 0.24 |  | 4 | 四级公路 | 易建河村 |  |  |  | 0.24 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 长城乡 | 上新村 |  | 上新村便捷连通道路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.24 | 3.5 | 无路 | 0.24 |  | 4 | 四级公路 | 上新村 |  |  |  | 0.24 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 青亭村 |  | 青亭村便捷连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.72 | 3.5 | 无路 | 0.72 |  | 4 | 四级公路 | 青亭村 |  |  |  | 0.72 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 长城乡 | 上新村 |  | 上新村便捷连通道路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.36 | 3.5 | 0 | 0.36 |  | 4 | 四级公路 | 上新村 |  |  |  | 0.36 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 易建河村 |  | 易建河村便捷连村道路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.57 | 3.5 | 0 | 0.57 |  | 4 | 四级公路 | 易建河村 |  |  |  | 0.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 金马村 |  | 金马村便捷连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.93 | 3.5 | 无路 | 0.93 |  | 4 | 四级公路 | 金马村 |  |  |  | 0.93 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 姜畲村 |  | 姜畲村便捷连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.11 | 3.5 | 无路 | 1.11 |  | 4 | 四级公路 | 姜畲村 |  |  |  | 1.11 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 联映村 |  | 联映村便捷连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 3.5 | 无路 | 0.7 |  | 4 | 四级公路 | 联映村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 尚源新村 |  | 尚源新村便捷连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.65 | 3.5 | 无路 | 0.65 |  | 4 | 四级公路 | 尚源新村 |  |  |  | 0.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 石龙村 |  | 石龙村便捷连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.64 | 3.5 | 无路 | 0.64 |  | 4 | 四级公路 | 石龙村 |  |  |  | 0.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 姜畲村 |  | 金陵村便捷连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.69 | 3.5 | 无路 | 0.69 |  | 4 | 四级公路 | 姜畲村 |  |  |  | 0.69 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 姜畲镇 | 新城村 |  | 新城村便捷连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.57 | 3.5 | 无路 | 0.57 |  | 4 | 四级公路 | 新城村 |  |  |  | 0.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 雨湖区 | 鹤岭镇 | 新泉村 |  | 新泉村并村连通路建设 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 新泉村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 岳塘区 | [7 empty] | 8.912 |  |  | 8.912 | 8.9 |  |  |  |  | 0.012
湘潭市 | 岳塘区 | 荷塘乡 | 指方村 |  | 盘龙大观园连接路（岳塘区盘龙大观园通景路） | 通景公路 | 指导性任务 | X157430304 | 3.693 | 5.5 | 0 | 3.693 |  | 6 | 四级公路 | 盘龙大观园 |  |  |  | 3.693 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 岳塘区 | 昭山镇 | 楠木村 |  | 盘龙大观园连接路（栏石路） | 通景公路 | 指导性任务 | X156430304 | 5.069 | 4 | 0 | 5.069 |  | 6 | 四级公路 | 盘龙大观园 |  |  |  | 5.069 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 岳塘区 | 荷塘乡 | 青山村 |  | 科林苗木新品种培植基地连接道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.15 | 4 | 0 | 0.15 |  | 6 | 四级公路 | 科林苗木新品种培植基地 |  |  |  | 0.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 湘潭县 | [7 empty] | 66.015 |  |  | 62.725 | 62.7 |  |  |  |  | 3.315
湘潭市 | 湘潭县 | 易俗河镇 | 梅林村 |  | 湘潭县梅林大道 | 通景公路 | 指导性任务 | X082430321 | 2.8 | 4 | 0 | 2.8 |  | 6 | 四级公路 | 梅林农业公园 |  |  |  | 2.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 易俗河镇 | 龙亭村 |  | 湘潭县曙顶公路 | 通景公路 | 指导性任务 | CR22430321 | 1.671 | 4 | 0 | 1.671 |  | 6 | 四级公路 | 湘潭县易俗河镇梅林桥村 |  |  |  | 1.671 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 易俗河镇 | 谷洪村 |  | 湘潭县梅林桥G107至谷洪公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 0.78 | 3 | 0 | 0.78 |  | 6 | 四级公路 | 湘潭县易俗河镇谷洪村 |  |  |  | 0.78 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 云湖桥镇 | 七里铺村 |  | 湘潭县云湖桥闿运大道 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  | 6 | 四级公路 | 湘潭县云湖森林小镇 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 中路铺镇 | 五龙山 |  | 湘潭县中路铺镇G107至五龙山大杰寺公路 | 通景公路 | 指导性任务 | C112430321 | 0.836 | 4 | 0 | 0.836 |  | 6 | 四级公路 | 五龙山大杰寺 |  |  |  | 0.836 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 石鼓镇 | 铜梁村 |  | 湘潭县石鼓镇环铜梁湖旅游通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y051430321 | 8.25 | 0 | 0 | 4.96 |  | 6 | 四级公路 | 石鼓镇顶峰村 |  |  |  | 8.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 易俗河镇 | - |  | 湘潭县易俗河镇山柞线公路改造 | 资源产业路 | 指导性任务 | X006430321 | 10.086 | 4 | 0 | 10.086 |  | 6 | 四级公路 | 湘潭华阳构树特色产业园 |  |  |  | 10.086 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 梅林桥镇 | 梅林农业公园 |  | 湘潭县湘莲大道至梅林桥公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y095430321 | 9.51 | 4 | 0 | 9.51 |  | 6 | 四级公路 | 梅林桥现代农业示范园 |  |  |  | 9.51 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 射埠镇 | 湘潭团山黄牛养殖特色产业园 |  | 湘潭县射埠镇S330继述桥至团山公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C038430321 | 1.372 | 4 | 0 | 1.372 |  | 6 | 四级公路 | 湘潭团山黄牛养殖特色产业园 |  |  |  | 1.372 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 青山桥镇 | 青山皮鞋省级特色工业园 |  | 湘潭县青山桥镇陈龙线公路改造 | 资源产业路 | 指导性任务 | X009430321 | 19.407 | 4 | 0 | 19.407 |  | 6 | 四级公路 | 湖南金隆绿色蔬菜种植特色产业园 |  |  |  | 19.407 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 乌石镇 | 华龙村 |  | 湘潭县乌石镇华龙栗塘至窑湾公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CM42430321 | 4.3 | 4 | 0 | 4.3 |  | 6 | 四级公路 | 湘潭县科盛种养国家农民合作社示范社 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 4.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | 3.16 | 1.14
湘潭市 | 湘潭县 | 排头乡 | 双联村 |  | C450集黄线(集中至黄荆坪中学/大冲塘) | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.392 | 3.5 | 等外公路 | 2.392 |  | 5 | 四级公路 | 双联村 |  |  |  | 2.392 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 云湖桥镇 | 石井铺村 |  | CGL1进站线(火车站至云湖桥/石牛塘) | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CGL1430321 | 0.357 | 3.5 | 等外公路 | 0.357 |  | 5 | 四级公路 | 石井铺村 |  |  |  | 0.357 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 射埠镇 | 高丰村 |  | CH19蔡管线(蔡家至管沙) | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CH19430321 | 0.826 | 3.5 | 等外公路 | 0.826 |  | 5 | 四级公路 | 高丰村 |  |  |  | 0.826 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 排头乡 | 红祺村 |  | CJ29通宵水库-通宵水库(通宵水库至黑塘子)连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CJ29430321 | 1.055 | 3.5 | 等外公路 | 1.055 |  | 5 | 四级公路 | 红祺村 |  |  |  | 1.055 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 易俗河镇 | 高岭村 |  | CR04新船线(新屋至船形) | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CR04430321 | 1.719 | 3.5 | 等外公路 | 1.719 |  | 5 | 四级公路 | 高岭村 |  |  |  | 1.719 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘潭县 | 茶恩寺镇 | 柏棠村 |  | CZ13天C线(CV57至天林桥) | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CZ13430321 | 0.154 | 3.5 | 等外公路 | 0.154 |  | 5 | 四级公路 | 柏棠村 |  |  |  | 0.154 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 湘乡市 | [7 empty] | 32.36 |  |  | 27.09 | 27.1 |  |  |  |  | 5.26
湘潭市 | 湘乡市 | 梅桥镇 | 保和村委会 |  | 东保线 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 4 | 0 | 1.3 |  | 6 | 四级公路 | 七里山景区 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘乡市 | 毛田镇 | 天门山村委会 |  | 湘乡市毛田镇天门大山旅游公路 | 旅游集散公路 | 指导性任务 | Y248430381 | 10.43 | 0 | 0 | 10.43 |  | 7 | 四级公路 | 毛田镇天门大山 |  |  |  | 10.43 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘乡市 | 金石镇 | 金安村 |  | 湘乡市金石镇农夫宝生态农业有限公司休闲特色产业园连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X018430381 | 5.07 | 5 | 0 | 1.6 |  | 6 | 四级公路 | 金石镇农夫宝生态农业有限公司休闲特色产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 5.07 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | 1.6 | 3.47
湘潭市 | 湘乡市 | 虞唐镇 | 复兴村 |  | 湘乡市虞唐镇金满园农业科技开发有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.67 | 3.5 | 0 | 1.67 |  | 6 | 四级公路 | 虞唐镇金满园农业科技开发有限公司 |  |  |  | 1.67 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘乡市 | 金薮乡 | 金薮村委会 |  | 湘乡市金薮乡金白公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y197430381 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.3 |  | 6 | 四级公路 | 湘乡市金薮乡洪新果油茶种植专业合作社 |  |  |  | 3.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘乡市 | 翻江镇 | 吉长村委会 |  | 湘乡市翻江镇喻牛养牛专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X019430381 | 4.02 | 5 | 0 | 4.02 |  | 6 | 四级公路 | 湘乡市翻江喻牛养牛专业合作社 |  |  |  | 4.02 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘乡市 | 翻江镇 | 洪门村委会 |  | 湘中惠农农业产业连接道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0.9 |  | 6 | 四级公路 | 湘中惠农农业综合开发有限公司 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘乡市 | 壶天镇 | 大坪村 |  | 壶天镇大坪村连村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.84 | 0 | 等外公路 | 0.84 |  | 4 | 四级公路 | 大坪村 |  |  |  | 0.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘乡市 | 潭市镇 | 双西村 |  | 潭市镇双西村连村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  | 4 | 四级公路 | 双西村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘乡市 | 东郊乡 | 向韶村 |  | 东郊乡向韶村连村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.83 | 3.5 | 等外公路 | 0.83 |  | 4 | 四级公路 | 向韶村 |  |  |  | 0.83 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘乡市 | 白田镇 | 田新村 |  | 白田镇田新村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CB62430381 | 0.6 | 3.5 | 等外公路 | 0.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 田新村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 湘乡市 | 月山镇 | 红日村 |  | 月山镇红日村连村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 无 |  | 0.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 红日村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 韶山市 | [7 empty] | 12.87 |  |  | 12.87 | 12.9 |  |  |  |  | -0.03
湘潭市 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶山村 |  | 全国“一村一品示范村”、“乡村旅游重点村”项目5连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y011430382 | 1.01 | 3.5 | 0 | 1.01 |  | 6 | 四级公路 | 滴水洞景区 |  |  |  | 1.01 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶山村 |  | 全国“一村一品示范村”、“乡村旅游重点村”连接路（二期） | 通景公路 | 指导性任务 | C012430382 | 0.9 | 3.5 | 0 | 0.9 |  | 6 | 四级公路 | 毛泽东纪念园 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶山村 |  | 全国“一村一品示范村”、“乡村旅游重点村”连接路（一起） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 3 | 0 | 0.6 |  | 6 | 四级公路 | 毛泽东故居 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 韶山市 | 韶山乡 | 城前村 |  | 韶河园区农旅生态园产业项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5.39 | 0 | 0 | 5.39 |  | 6 | 四级公路 | 华润五丰农旅生态园区 |  |  |  | 5.39 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 韶山市 | 清溪镇 | 清溪村 |  | 清溪镇金景丰葡萄园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y024430382 | 2.5 | 5 | 0 | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 清溪镇金景丰葡萄园区 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘潭市 | 韶山市 | 银田镇 | 银田村 |  | 宏发园区园林项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.47 | 0 | 0 | 2.47 |  | 6 | 四级公路 | 宏发园区产业园区 |  |  |  | 2.47 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | [8 empty] | 632.331 |  |  | 621.689 | 568.526 |  |  |  |  | 63.805
| 珠晖区 | [7 empty] | 13.55 |  |  | 13.55 | 13.6 |  |  |  |  | -0.05
衡阳市 | 珠晖区 | 茶山坳镇 | 金甲村委会 |  | 金甲古镇旅游公路 | 通景公路 | 保障性任务 | X001430405 | 4.39 | 5.5 | 0 | 4.39 |  | 6 | 四级公路 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇 |  |  |  | 4.39 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 珠晖区 | 茶山坳镇 |  |  | 珠晖区堰头村连接路 | 通景公路 | 保障性任务 | Y011430405 | 1.16 | 4.5 | 0 | 1.16 |  | 6 | 四级公路 | 珠晖区堰头村 |  |  |  | 1.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 珠晖区 | 东阳渡镇街道 |  |  | 双水湾农业园（衡阳云野休闲农业股份有限公司）连接路 | 通景公路 | 保障性任务 | C101430405 | 1.23 | 3.5 | 0 | 1.23 |  | 6 | 四级公路 | 双水湾农业园（衡阳云野休闲农业股份有限公司） |  |  |  | 1.23 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 珠晖区 | 茶山坳镇 | 复兴村 |  | 湖南创大玉兔化工资源路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y010430405 | 3.45 | 4.5 | 0 | 3.45 |  | 6 | 四级公路 | 湖南创大玉兔化工 |  |  |  | 3.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 珠晖区 | 茶山坳镇 | 复兴村 |  | 群力蔬菜基地合作社资源路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C072430405 | 3.32 | 3.5 | 0 | 3.32 |  | 6 | 四级公路 | 群力蔬菜基地合作社 |  |  |  | 3.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 衡阳县 | [7 empty] | 178.852 |  |  | 178.852 | 159.741 |  |  |  |  | 19.111
衡阳市 | 衡阳县 | 杉桥镇 |  |  | 通杉桥镇三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X006430421 | 6.341 | 0 | 四级公路 | 6.341 |  | 6.5 | 三级公路 | 杉桥镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 |  |  | 通大安乡三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X033430421 | 8.1 | 0 | 四级公路 | 8.1 |  | 6.5 | 三级公路 | 大安乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 黄龙村委会 |  | 曲兰镇黄龙村黄龙山森林公园通景路 | 通景公路 | 指导性任务 | CT87430421 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.6 |  | 6 | 四级公路 | 曲兰镇黄龙村黄龙山森林公园 |  |  |  | 3.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 兰山村 |  | 关市镇兰山村大兴塘组至振兴社区新月蔬菜基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VC87430421 | 1.049 | 3.5 | 0 | 1.049 |  | 6 | 四级公路 | 关市镇兰山村大兴塘组至振兴社区新月蔬菜基地 |  |  |  | 1.049 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 培兴村 |  | 溪江乡培兴村山背组油茶基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CL78430421 | 0.45 | 3.5 | 0 | 0.45 |  | 6 | 四级公路 | 溪江乡培兴村山背组油茶基地 |  |  |  | 0.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 红渡村 |  | 三湖镇红渡村界子组水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CM39430421 | 3.143 | 3.5 | 0 | 3.143 |  | 6 | 四级公路 | 三湖镇红渡村界子组水稻基地 |  |  |  | 3.143 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 界牌园区 | 南阳村 |  | 界牌园区南阳村枣坪组沃柑基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CM46430421 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.4 |  | 6 | 四级公路 | 界牌园区南阳村枣坪组沃柑基地 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 里仁村 |  | 樟木乡里仁村曹公托油茶产业产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CN48430421 | 0.55 | 3.5 | 0 | 0.55 |  | 6 | 四级公路 | 樟木乡里仁村曹公托油茶产业 |  |  |  | 0.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 樟木乡高城村蔬菜基地产业园 |  | 樟木乡高城村蔬菜基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.15 | 3.5 | 0 | 3.15 |  | 6 | 四级公路 | 樟木乡高城村蔬菜基地产业园 |  |  |  | 3.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 曲兰镇清水村至洪市出口水稻基地 |  | 曲兰镇清水村至洪市出口水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.2 |  | 6 | 四级公路 | 曲兰镇清水村水稻基地产业园 |  |  |  | 3.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 爱华村 |  | 溪江乡爱华村石头桥组水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CP97430421 | 0.65 | 3.5 | 0 | 0.65 |  | 6 | 四级公路 | 溪江乡爱华村石头桥组水稻基地 |  |  |  | 0.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 渣江镇 | 官埠村 |  | 渣江镇官埠村水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C220430421 | 2.4 | 3.5 | 0 | 2.4 |  | 6 | 四级公路 | 渣江镇官埠村水稻基地 |  |  |  | 2.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 腊树村 |  | 岣嵝乡陈海龙生态农业茶油基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CM31430421 | 1.1 | 3.5 | 0 | 1.1 |  | 6 | 四级公路 | 岣嵝乡陈海龙生态农业茶油基地 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 关庙村 |  | 栏垅乡关庙村月塘组水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CL34430421 | 0.55 | 3.5 | 0 | 0.55 |  | 6 | 四级公路 | 栏垅乡关庙村月塘组水稻基地 |  |  |  | 0.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 清潭村 |  | 清潭村栗山组水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y690430421 | 0.64 | 3.5 | 0 | 0.64 |  | 6 | 四级公路 | 清潭村栗山组水稻基地 |  |  |  | 0.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 石山村 |  | 井头镇石山村庙山组水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CL26430421 | 0.3 | 3.5 | 0 | 0.3 |  | 6 | 四级公路 | 井头镇石山村庙山组水稻基地 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 新塘村 |  | 演陂镇德聚农业养殖、油茶基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CL24430421 | 1.4 | 3.5 | 0 | 1.4 |  | 6 | 四级公路 | 演陂镇德聚农业养殖、油茶基地 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 寺山村 |  | 台源镇寺山村养殖基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CM05430421 | 1.55 | 3.5 | 0 | 1.55 |  | 6 | 四级公路 | 台源镇寺山村养殖基地 |  |  |  | 1.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 牌楼村 |  | 库宗桥镇牌楼村新铺子至车树水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CO06430421 | 0.304 | 3.5 | 0 | 0.304 |  | 6 | 四级公路 | 库宗桥镇牌楼村新铺子至车树水稻基地 |  |  |  | 0.304 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 磻青村 |  | 磻青村旦冲至刘家水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CL38430421 | 0.3 | 3.5 | 0 | 0.3 |  | 6 | 四级公路 | 磻青村旦冲至刘家水稻基地 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 麻岭社区 |  | 井头镇麻岭社区烟田至斗必湾养殖基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CD04430421 | 0.66 | 3.5 | 0 | 0.66 |  | 6 | 四级公路 | 麻岭社区斗必湾养殖基地 |  |  |  | 0.66 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 渣江镇 | 沐林村 |  | 渣江镇沐林村孟公组水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C750430421 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.5 |  | 6 | 四级公路 | 渣江镇沐林村孟公组水稻基地产业园 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 玉龙村 |  | 演陂镇玉龙村水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CL20430421 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.4 |  | 6 | 四级公路 | 演陂镇玉龙村水稻基地 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 将军头村 |  | 演陂镇将军头村厚冲财福优质稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CN24430421 | 0.62 | 3.5 | 0 | 0.62 |  | 6 | 四级公路 | 演陂镇将军头村厚冲财福优质稻基地 |  |  |  | 0.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 九渡村 |  | 樟木乡九渡村谢家洲水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CL88430421 | 0.6 | 3.5 | 0 | 0.6 |  | 6 | 四级公路 | 樟木乡九渡村谢家洲水稻基地 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 中湖村 |  | 三湖镇中湖村红卫至皂角山水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y686430421 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 三湖镇中湖村红卫至皂角山水稻基地 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 鲁陂村 |  | 演陂镇鲁陂村水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C606430421 | 1.44 | 3.5 | 0 | 1.44 |  | 6 | 四级公路 | 演陂镇鲁陂村水稻基地 |  |  |  | 1.44 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 六塘村 |  | 演陂镇六塘村贺老屋至欧屋水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C589430421 | 2.315 | 3.5 | 0 | 2.315 |  | 6 | 四级公路 | 演陂镇六塘村贺老屋至欧屋水稻基地 |  |  |  | 2.315 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 华连村 |  | 金兰镇华连村养殖种殖基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CM88430421 | 1.72 | 3.5 | 0 | 1.72 |  | 6 | 四级公路 | 金兰镇华连村养殖种殖基地 |  |  |  | 1.72 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 五一村 |  | 演陂镇五一村吴新屋至演陂村水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C609430421 | 3.14 | 3.5 | 0 | 3.14 |  | 6 | 四级公路 | 演陂镇五一村吴新屋至演陂村水稻基地 |  |  |  | 3.14 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 磻青村 |  | 磻青村大石组水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CL36430421 | 0.75 | 3.5 | 0 | 0.75 |  | 6 | 四级公路 | 磻青村大石组水稻基地 |  |  |  | 0.75 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 法官庙村 |  | 集兵镇法官庙村油茶基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CL49430421 | 0.3 | 3.5 | 0 | 0.3 |  | 6 | 四级公路 | 集兵镇法官庙村油茶基地 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 花滩村 |  | 台源镇花滩村上托组水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CM04430421 | 1.35 | 3.5 | 0 | 1.35 |  | 6 | 四级公路 | 台源镇花滩村上托组水稻基地 |  |  |  | 1.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 腊树村 |  | 岣嵝乡腊树村贯冲至古冲水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C149430421 | 3.352 | 3.5 | 0 | 3.352 |  | 6 | 四级公路 | 岣嵝乡腊树村贯冲至古冲水稻基地 |  |  |  | 3.352 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 河泉村 |  | 演陂桥河泉村新塘组水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CL21430421 | 0.85 | 3.5 | 0 | 0.85 |  | 6 | 四级公路 | 演陂桥河泉村新塘组水稻基地 |  |  |  | 0.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 红渡村 |  | 三湖镇红渡村至老庵村水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CM40430421 | 1.588 | 3.5 | 0 | 1.588 |  | 6 | 四级公路 | 三湖镇红渡村至老庵村水稻基地 |  |  |  | 1.588 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 磻青村 |  | 磻青村莫冲组至村部水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CL35430421 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0.8 |  | 6 | 四级公路 | 磻青村莫冲组至村部水稻基地 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 梅树村 |  | 石市镇梅树村凤凰山庄产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CN07430421 | 1.4 | 3.5 | 0 | 1.4 |  | 6 | 四级公路 | 石市镇梅树村凤凰山庄 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 里仁村 |  | 樟木乡里仁村罗新屋组油茶基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CK83430421 | 0.75 | 3.5 | 0 | 0.75 |  | 6 | 四级公路 | 樟木乡里仁村罗新屋组油茶基地 |  |  |  | 0.75 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 樟树乡 | 樟树村 |  | 樟树乡樟树村疏菜基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CN60430421 | 1.2 | 3.5 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 樟树乡樟树村疏菜基地 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 祥民村 |  | 三湖镇祥民村水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C482430421 | 3.137 | 3.5 | 0 | 3.137 |  | 6 | 四级公路 | 三湖镇祥民村水稻基地 |  |  |  | 3.137 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 龙田村 |  | 石市镇龙田村油榨组油茶基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C327430421 | 1.86 | 3 | 0 | 1.86 |  | 6 | 四级公路 | 石市镇龙田村油榨组油茶基地产业园 |  |  |  | 1.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 西渡镇梅花村刘老屋沃柑翠冠梨种植基地产业园 |  | 西渡镇梅花村刘老屋沃柑翠冠梨种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 3.5 | 0 | 1.4 |  | 6 | 四级公路 | 西渡镇梅花村刘老屋沃柑翠冠梨种植基地产业园 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 渣江镇 | 瓦铺村 |  | 渣江镇瓦铺村水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C223430421 | 1.2 | 3.5 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 渣江镇瓦铺村水稻基地 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 爱华村 |  | 溪江乡爱华村道合组养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.85 | 3.5 | 0 | 0.85 |  | 6 | 四级公路 | 溪江乡爱华村道合组养殖基地产业园 |  |  |  | 0.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 梅花村 |  | 西渡镇梅花村村部水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CZ93430421 | 0.33 | 3 | 0 | 0.33 |  | 6 | 四级公路 | 西渡镇梅花村村部水稻基地 |  |  |  | 0.33 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 江边村 |  | 演陂镇江边村杉山至江边桥水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CN72430421 | 1.865 | 3.5 | 0 | 1.865 |  | 6 | 四级公路 | 演陂镇江边村杉山至江边桥水稻基地 |  |  |  | 1.865 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 龙江村 |  | 洪市镇龙江村渡口至荷叶塘油茶基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CE01430421 | 1.53 | 3.5 | 0 | 1.53 |  | 6 | 四级公路 | 洪市镇龙江村渡口至荷叶塘油茶基地 |  |  |  | 1.53 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 贞一村 |  | 栏垅乡贞一村胡冲组东笠家庭农场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CP04430421 | 1.992 | 3.5 | 0 | 1.992 |  | 6 | 四级公路 | 栏垅乡贞一村胡冲组东笠家庭农场 |  |  |  | 1.992 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 贺市村 |  | 金兰镇贺市村茶家组养殖场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CN42430421 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 金兰镇贺市村茶家组养殖场 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 紫霞村 |  | 台源镇养殖、农业基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.5 | 3 | 0 | 4.5 |  | 6 | 四级公路 | 台源镇养殖、农业基地 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 贺市村 |  | 金兰镇贺市村肖祠组水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CO93430421 | 0.35 | 3.5 | 0 | 0.35 |  | 6 | 四级公路 | 金兰镇贺市村肖祠组水稻基地 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 兰山村 |  | 关市镇兰山村花湾组至欧家组新月蔬菜基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C414430421 | 0.512 | 3.5 | 0 | 0.512 |  | 6 | 四级公路 | 新月蔬菜基地 |  |  |  | 0.512 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 白石峰村 |  | 岣嵝乡白石峰村丹冲组油茶基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CL46430421 | 1.75 | 3.5 | 0 | 1.75 |  | 6 | 四级公路 | 岣嵝乡白石峰村丹冲组油茶基地 |  |  |  | 1.75 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 衡阳县井头镇响水堰至翠牌水稻基地 |  | 衡阳县井头镇响水堰至翠牌水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.5 | 3.5 | 0 | 4.5 |  | 6 | 四级公路 | 井头镇响水堰至翠牌水稻基地 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 群信村 |  | 三湖镇群信村苏坪至井塘水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CP52430421 | 0.536 | 3.5 | 0 | 0.536 |  | 6 | 四级公路 | 三湖镇群信村苏坪至井塘水稻基地 |  |  |  | 0.536 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 杉桥镇 | 伊山村 |  | 衡阳县杉桥镇伊山村丰山组养殖基地产业路产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CL12430421 | 1.6 | 3.5 | 0 | 1.6 |  | 6 | 四级公路 | 衡阳县杉桥镇伊山村丰山组养殖基地 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 河龙村 |  | 大安乡河龙村新铺至石岭种植业产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CL68430421 | 0.3 | 3.5 | 0 | 0.3 |  | 6 | 四级公路 | 大安乡河龙村新铺至石岭种植业 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 华峰村 |  | 溪江乡华峰村何家组水果基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CZ91430421 | 1.22 | 3.5 | 0 | 1.22 |  | 6 | 四级公路 | 溪江乡华峰村何家组水果基地 |  |  |  | 1.22 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 瑞芝村 |  | 金兰镇瑞芝村水稻基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y087430421 | 0.33 | 3 | 0 | 0.33 |  | 6 | 四级公路 | 金兰镇瑞芝村水稻基地 |  |  |  | 0.33 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 石口村 |  | 库宗桥镇石口村余陂组油茶基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CL77430421 | 0.76 | 3.5 | 0 | 0.76 |  | 6 | 四级公路 | 库宗桥镇石口村余陂组油茶基地 |  |  |  | 0.76 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 曲兰镇主堂村尧树组水稻基地产业园 |  | 曲兰镇主堂村尧树组水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.89 | 3.5 | 0 | 0.89 |  | 6 | 四级公路 | 曲兰镇主堂村尧树组水稻基地产业园 |  |  |  | 0.89 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 祡云村 |  | 岘山镇祡云村云峰组油茶基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C376430421 | 1.9 | 3.5 | 0 | 1.9 |  | 6 | 四级公路 | 岘山镇祡云村云峰组油茶基地 |  |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 渣江镇 | 官埠村 |  | 渣江镇官埠村水果种植基地产业路产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C614430421 | 1.02 | 3.5 | 0 | 1.02 |  | 6 | 四级公路 | 官埠村水果种植基地 |  |  |  | 1.02 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 石口村 |  | 库宗桥镇石口村董冲组水稻基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CL76430421 | 0.65 | 3.5 | 0 | 0.65 |  | 6 | 四级公路 | 库宗桥镇石口村董冲组水稻基地 |  |  |  | 0.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 关市镇众星村鑫粤蔬菜种植公路 |  | 关市镇众星村鑫粤蔬菜种植公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Ｃ874430421 | 1.2 | 3 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 关市镇众星村鑫粤蔬菜种植公路 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 渣江镇 | 渣江镇文德村水稻基地 |  | 渣江镇文德村水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | ＣＵ25430421 | 1.9 | 3.5 | 0 | 1.9 |  | 6 | 四级公路 | 渣江镇文德村水稻基地 |  |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 荷叶塘农业产业园 |  | 荷叶塘农业产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.35 | 3.5 | 0 | 0.35 |  | 6 | 四级公路 | 荷叶塘农业产业园 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 长安乡 | 长安乡长安村社公咀组水稻基地 |  | 长安乡长安村社公咀组水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.65 | 3.5 | 0 | 0.65 |  | 6 | 四级公路 | 长安乡长安村社公咀组水稻基地产业园 |  |  |  | 0.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 台源镇永宁村托脑头农业和养殖基地产业园 |  | 台源镇永宁村托脑头农业和养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.45 | 3.5 | 0 | 1.45 |  | 6 | 四级公路 | 台源镇永宁村托脑头农业和养殖基地产业园 |  |  |  | 1.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 峋嵝乡高峰村化石坪组四季果园基地 |  | 峋嵝乡高峰村化石坪组四季果园基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.55 | 3.5 | 0 | 1.55 |  | 6 | 四级公路 | 峋嵝乡高峰村化石坪组四季果园基地产业园 |  |  |  | 1.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 岘山镇木口村白祝组水稻基地 |  | 岘山镇木口村白祝组水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.95 | 3.5 | 0 | 0.95 |  | 6 | 四级公路 | 岘山镇木口村白祝组水稻基地产业园 |  |  |  | 0.95 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 井头镇响水村沙坪观组水稻基地 |  | 井头镇响水村沙坪观组水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 3.5 | 0 | 0.3 |  | 6 | 四级公路 | 井头镇响水村沙坪观组水稻基地 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 大安乡育塘村河公组水稻基地 |  | 大安乡育塘村河公组水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 3.5 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 大安乡育塘村河公组水稻基地 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 岘山镇泉井村老虎坳至二年种植基地 |  | 岘山镇泉井村老虎坳至二年种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y139430421 | 0.91 | 3.5 | 0 | 0.91 |  | 6 | 四级公路 | 岘山镇泉井村老虎坳至二年种植基地 |  |  |  | 0.91 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 岣嵝乡觉先村上大冲组水稻基地 |  | 岣嵝乡觉先村上大冲组水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 3 | 0 | 1.7 |  | 6 | 四级公路 | 岣嵝乡觉先村上大冲组水稻基地 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 樟木乡伏下村油茶产业园 |  | 樟木乡伏下村油茶基地连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 1.7 | 3.5 | 0 | 1.7 |  | 6 | 四级公路 | 樟木乡伏下村油茶产业园 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 岘山镇城头村秦家至崔公水稻基地 |  | 岘山镇城头村秦家至崔公水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CB40430421 | 0.79 | 3.5 | 0 | 0.79 |  | 6 | 四级公路 | 岘山镇城头村秦家至崔公水稻基地 |  |  |  | 0.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 岣嵝乡觉先村觉先组水稻基地 |  | 岣嵝乡觉先村觉先组水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 3.5 | 0 | 1.6 |  | 6 | 四级公路 | 岣嵝乡觉先村觉先组水稻基地 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 关市村 |  | 唐市村与关市村联村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.312 | 2.5 | 等外公路 | 0.312 |  | 3.5 | 四级公路 | 关市村 |  |  |  | 0.312 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 双福村 |  | 双福村唐市村与联村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.344 | 2.5 | 等外公路 | 0.344 |  | 3.5 | 四级公路 | 双福村 |  |  |  | 0.344 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 联胜村 |  | 库宗桥镇联胜村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.41 | 2.5 | 等外公路 | 0.41 |  | 3.5 | 四级公路 | 联胜村 |  |  |  | 0.41 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 觉先村 |  | 岣嵝乡觉先村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 2.5 | 等外公路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 觉先村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 百荷园村 |  | 演陂镇百荷园村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.54 | 2.5 | 等外公路 | 0.54 |  | 3.5 | 四级公路 | 百荷园村 |  |  |  | 0.54 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 泉隆村 |  | 金兰镇双泉村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.25 | 2.5 | 等外公路 | 2.25 |  | 3.5 | 四级公路 | 泉隆村 |  |  |  | 2.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 渡头滩村 |  | 大安乡渡头滩村谢步组并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.21 | 2.5 | 等外公路 | 0.21 |  | 3.5 | 四级公路 | 渡头滩村 |  |  |  | 0.21 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 盘古村 |  | 洪市镇杨泉村千目至立升并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.326 | 2.5 | 等外公路 | 0.326 |  | 3.5 | 四级公路 | 盘古村 |  |  |  | 0.326 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 河田村 |  | 河田村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 2.5 | 等外公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 河田村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 财源村 |  | 洪市镇财源村圆塘至益乐并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 2.5 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 财源村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 杨池村 |  | 洪市镇杨池村团结一村部并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.38 | 2.5 | 等外公路 | 0.38 |  | 3.5 | 四级公路 | 杨池村 |  |  |  | 0.38 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 太平村 |  | 洪市镇太平村新塘至东湖并村路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.35 | 2.5 | 等外公路 | 0.35 |  | 3.5 | 四级公路 | 太平村 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 云步村 |  | 曲兰镇花桥村并村路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.318 | 2.5 | 等外公路 | 0.318 |  | 3.5 | 四级公路 | 云步村 |  |  |  | 0.318 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 育塘村 |  | 大安乡育塘村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 2.5 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 育塘村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 太平桥村 |  | 黄泥山村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 2.5 | 等外公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 太平桥村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 樟树乡 | 罗洪村 |  | 樟树乡罗洪村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 2.5 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 罗洪村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 杨柳村 |  | 杨柳村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.705 | 2.5 | 0 | 0.705 |  | 3.5 | 四级公路 | 杨柳村 |  |  |  | 0.705 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 延寿村 |  | 大安乡延寿村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.357 | 2.5 | 等外公路 | 0.357 |  | 3.5 | 四级公路 | 延寿村 |  |  |  | 0.357 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 大兴村 |  | 三湖镇大波村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.511 | 2.5 | 等外公路 | 0.511 |  | 3.5 | 四级公路 | 大兴村 |  |  |  | 0.511 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 大塘村 |  | 曲兰镇船山村并村路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.561 | 2.5 | 等外公路 | 0.561 |  | 3.5 | 四级公路 | 大塘村 |  |  |  | 0.561 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 马安村 |  | 唐市村至马安村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.207 | 2.5 | 等外公路 | 0.207 |  | 3.5 | 四级公路 | 马安村 |  |  |  | 0.207 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 横江村 |  | 横江村并村路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.268 | 2.5 | 0 | 0.268 |  | 3.5 | 四级公路 | 横江村 |  |  |  | 0.268 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 联龙村 |  | 金兰镇联龙村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.4 | 2.5 | 等外公路 | 3.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 联龙村 |  |  |  | 3.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 船山村 |  | 曲兰镇船山村并村路（三期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.602 | 2.5 | 等外公路 | 0.602 |  | 3.5 | 四级公路 | 船山村 |  |  |  | 0.602 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 仁爱村 |  | 樟木乡里仁村并村路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.388 | 2.5 | 等外公路 | 1.388 |  | 3.5 | 四级公路 | 仁爱村 |  |  |  | 1.388 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 金屏村 |  | 株源村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.35 | 3 | 等外公路 | 0.35 |  | 3.5 | 四级公路 | 金屏村 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 友谊村 |  | 友谊村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 2.5 | 0 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 友谊村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 唐市村 |  | 唐市村至马安村联村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.225 | 2.5 | 等外公路 | 0.225 |  | 3.5 | 四级公路 | 唐市村 |  |  |  | 0.225 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 邹岗村 |  | 大安乡邹岗村毛岭并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.794 | 2.5 | 等外公路 | 0.794 |  | 3.5 | 四级公路 | 邹岗村 |  |  |  | 0.794 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 祥丰村 |  | 三湖镇祥丰村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.569 | 2.5 | 等外公路 | 0.569 |  | 3.5 | 四级公路 | 祥丰村 |  |  |  | 0.569 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 石狮村 |  | 铁流-龙田村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 3 | 等外公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 石狮村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 连防村 |  | 沙溪村并村路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 2.5 | 等外公路 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 连防村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 板市乡 | 和友村 |  | 板市乡和友村并村路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.553 | 2.5 | 等外公路 | 0.553 |  | 3.5 | 四级公路 | 和友村 |  |  |  | 0.553 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 隆兴村 |  | 横江村并村路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 2.5 | 等外公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 隆兴村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 秋塘村 |  | 秋塘村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 2.5 | 等外公路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 秋塘村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 山峰村 |  | 集兵镇山峰村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 2.5 | 等外公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 山峰村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 渣江镇 | 六印村 |  | 六印村六印组并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.027 | 2.5 | 等外公路 | 2.027 |  | 3.5 | 四级公路 | 六印村 |  |  |  | 2.027 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 孟山村 |  | 坎塘村至下塘冲连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.03 | 2.5 | 等外公路 | 1.03 |  | 3.5 | 四级公路 | 孟山村 |  |  |  | 1.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 高余村 |  | 高余村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.834 | 2.5 | 等外公路 | 0.834 |  | 3.5 | 四级公路 | 高余村 |  |  |  | 0.834 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 洪山村 |  | 洪冲村-沙溪村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.85 | 2.5 | 等外公路 | 0.85 |  | 3.5 | 四级公路 | 洪山村 |  |  |  | 0.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 源江村 |  | 源江小学至茶园组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.813 | 2.5 | 等外公路 | 0.813 |  | 3.5 | 四级公路 | 源江村 |  |  |  | 0.813 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 富强村 |  | 富强村并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.257 | 3 | 等外公路 | 0.257 |  | 3.5 | 四级公路 | 富强村 |  |  |  | 0.257 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 长安乡 | 长安村 |  | 长安村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 2.5 | 等外公路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 长安村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 清平村 |  | 清平村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.962 | 2.5 | 等外公路 | 0.962 |  | 3.5 | 四级公路 | 清平村 |  |  |  | 0.962 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 长安乡 | 龙家塘村 |  | 龙家潭村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.88 | 2.5 | 等外公路 | 0.88 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙家塘村 |  |  |  | 0.88 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 长安乡 | 大胜村 |  | 大胜村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 2.5 | 等外公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 大胜村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 飞龙山村 |  | 库宗桥镇飞龙山村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.75 | 2.5 | 等外公路 | 0.75 |  | 3.5 | 四级公路 | 飞龙山村 |  |  |  | 0.75 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 均龙村 |  | 均龙村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.388 | 2.5 | 等外公路 | 0.388 |  | 3.5 | 四级公路 | 均龙村 |  |  |  | 0.388 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 丹竹村 |  | 金溪村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.35 | 2.5 | 等外公路 | 0.35 |  | 3.5 | 四级公路 | 丹竹村 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 贺市村 |  | 金兰镇贺市村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 2.5 | 等外公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 贺市村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 华连村 |  | 金兰镇华连村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 2.5 | 等外公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 华连村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 沙溪村 |  | 沙溪村并村路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 3 | 四级公路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 沙溪村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 泉溪村 |  | 金兰镇泉溪村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 2.5 | 等外公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 泉溪村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 咸水村 |  | 咸水村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.55 | 2.5 | 等外公路 | 0.55 |  | 3.5 | 四级公路 | 咸水村 |  |  |  | 0.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 召田村 |  | 曲兰镇召田村并村路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.496 | 3 | 等外公路 | 0.496 |  | 3.5 | 四级公路 | 召田村 |  |  |  | 0.496 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 石麓村 |  | 石麓村至石头村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.74 | 2.5 | 等外公路 | 1.74 |  | 3.5 | 四级公路 | 石麓村 |  |  |  | 1.74 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 清水村 |  | 曲兰镇召田村并村路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.306 | 3 | 等外公路 | 0.306 |  | 3.5 | 四级公路 | 清水村 |  |  |  | 0.306 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 汇水村 |  | 汇水至金马村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.248 | 2.5 | 等外公路 | 0.248 |  | 3.5 | 四级公路 | 汇水村 |  |  |  | 0.248 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 龙兴村 |  | 金兰镇拌塘村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 2.5 | 等外公路 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙兴村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 石笋村 |  | 石笋村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.98 | 2.5 | 等外公路 | 0.98 |  | 3.5 | 四级公路 | 石笋村 |  |  |  | 0.98 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 星光村 |  | 星光村万福组连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.236 | 2.5 | 等外公路 | 0.236 |  | 3.5 | 四级公路 | 星光村 |  |  |  | 0.236 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 兰山村 |  | 乌石村至马岭村易家组连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.14 | 2.5 | 等外公路 | 0.14 |  | 3.5 | 四级公路 | 兰山村 |  |  |  | 0.14 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 东田村 |  | 东田村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.31 | 2.5 | 等外公路 | 1.31 |  | 3.5 | 四级公路 | 东田村 |  |  |  | 1.31 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 东成村 |  | 东成村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 2.5 | 等外公路 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 东成村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 贞一村 |  | 贞一村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.45 | 2.5 | 等外公路 | 0.45 |  | 3.5 | 四级公路 | 贞一村 |  |  |  | 0.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 西村村 |  | 西村联喜组并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 3 | 等外公路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 西村村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 东井村 |  | 东井村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.82 | 2.5 | 等外公路 | 0.82 |  | 3.5 | 四级公路 | 东井村 |  |  |  | 0.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 梅花村 |  | 梅花村并村路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.65 | 2.5 | 等外公路 | 0.65 |  | 3.5 | 四级公路 | 梅花村 |  |  |  | 0.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 花桥村 |  | 曲兰镇花桥村并村路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.555 | 3 | 等外公路 | 0.555 |  | 3.5 | 四级公路 | 花桥村 |  |  |  | 0.555 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 城建村 |  | 库宗桥镇城建村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.32 | 2.5 | 等外公路 | 0.32 |  | 3.5 | 四级公路 | 城建村 |  |  |  | 0.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 上塔村 |  | 上塔村至两冬村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 3 | 等外公路 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 上塔村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 渣江镇 | 群星村 |  | 群星村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.82 | 2.5 | 等外公路 | 0.82 |  | 3.5 | 四级公路 | 群星村 |  |  |  | 0.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 高平村 |  | 金马至井头孟山新建连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.456 | 2.5 | 等外公路 | 0.456 |  | 3.5 | 四级公路 | 高平村 |  |  |  | 0.456 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 珍珠村 |  | 珍珠村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 2.5 | 0 | 1.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 珍珠村 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 富田村 |  | 富田村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.85 | 3 | 等外公路 | 0.85 |  | 3.5 | 四级公路 | 富田村 |  |  |  | 0.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 清潭村 |  | 清潭村电上组联通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.56 | 2.5 | 等外公路 | 0.56 |  | 3.5 | 四级公路 | 清潭村 |  |  |  | 0.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 同古村 |  | 金兰镇同古村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.75 | 2.5 | 等外公路 | 3.75 |  | 3.5 | 四级公路 | 同古村 |  |  |  | 3.75 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 衡南县 | [7 empty] | 69.653 |  |  | 69.653 | 69.695 |  |  |  |  | -0.042
衡阳市 | 衡南县 | 柞市镇 | 柞市镇 |  | X074衡南县柞市至茅市三级公路项目 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X074430422 | 8.567 | 0 | 四级公路 | 8.567 |  | 6.5 | 三级公路 | 柞市镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 铁丝塘镇 | 铁丝塘镇 |  | X007衡南县铁丝塘至扬名三级公路项目 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X007430422 | 11.328 | 0 | 四级公路 | 11.328 |  | 6.5 | 三级公路 | 铁丝塘镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 相市乡 | 衡阳蓝天绿地生态农庄 |  | 衡阳蓝天绿地生态农庄道路项目 | 通景公路 | 指导性任务 | X080430422 | 2.694 | 3 | 0 | 2.694 |  | 6 | 四级公路 | 衡阳蓝天绿地生态农庄 |  |  |  | 2.694 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 花桥镇 | 衡南县权山生态农庄 |  | 衡南县权山生态农庄道路项目 | 通景公路 | 指导性任务 | X059430422 | 3.766 | 0 | 0 | 3.766 |  | 6 | 四级公路 | 衡南县权山生态农庄 |  |  |  | 3.766 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 三塘镇 | 神山村江雪书屋景区 |  | 衡南县神山村江雪书屋景区连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 0.56 | 3.5 | 0 | 0.56 |  | 6 | 四级公路 | 三塘神山村江雪书屋景区 |  |  |  | 0.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 茶市镇 | 衡南县梓祥农业专业合作社 |  | 衡南县梓祥农业专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.08 | 3 | 0 | 2.08 |  | 6 | 四级公路 | 衡南县梓祥农业专业合作社 |  |  |  | 2.08 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 相市乡 | 相市乡 |  | 晟晖农牧科技有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 3 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 晟晖农牧科技有限公司 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 栗江镇 | 林泉村、中高村 |  | 衡南县品源生态农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X073430422，Y228430422，C252430422 | 2.32 | 3.5 | 0 | 2.32 |  | 6 | 四级公路 | 林泉村、中高村 |  |  |  | 2.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 硫市镇 | 硫市镇 |  | 衡南县新桥村经济合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.3 | 3.5 | 0 | 2.3 |  | 6 | 四级公路 | 衡南县新桥村经济合作社 |  |  |  | 2.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 向阳街道 | 衡南健绿种养专业合作社 |  | 衡南健绿种养专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.749 | 0 | 0 | 2.749 |  | 6 | 四级公路 | 衡南健绿种养专业合作社 |  |  |  | 2.749 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 茶市镇 | 怡海农业发展产业园 |  | 怡海农业发展产业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.94 | 3 | 0 | 0.94 |  | 6 | 四级公路 | 怡海农业发展产业园 |  |  |  | 0.94 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 洪山镇 | 衡南县洪山镇尚诚种养专业合作社 |  | 衡南县洪山镇尚诚种养专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y220430422 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |  | 6 | 四级公路 | 衡南县洪山镇尚诚种养专业合作社 |  |  |  | 5.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 云集街道 | 鑫海农业公司现代农业产业园项目 |  | 鑫海农业公司现代农业产业园项目道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.15 | 3 | 0 | 2.15 |  | 6 | 四级公路 | 鑫海农业公司现代农业产业园 |  |  |  | 2.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 近尾洲镇 | 福元农机农技种养专业合作社 |  | 福元农机农技种养专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.92 | 3 | 0 | 0.92 |  | 6 | 四级公路 | 福元农机农技种养专业合作社 |  |  |  | 0.92 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 花桥镇 | 欧东村 |  | 衡南县方红生态种养专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 3.5 | 0 | 1.6 |  | 6 | 四级公路 | 衡南县方红生态种养专业合作社 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 泉湖镇 | 衡南县丰泰赢和农业专业合作社 |  | 衡南县丰泰赢和农业专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |  | 6 | 四级公路 | 衡南县丰泰赢和农业专业合作社 |  |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 江口镇 | 衡南县谷元生态种养家庭农场 |  | 衡南县谷元生态种养家庭农场道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 4.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 衡南县谷元生态种养家庭农场 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 茅市镇 | 青山桥繁殖一体化 |  | 衡南县青山桥繁殖一体化建设项目道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.97 | 3.5 | 0 | 1.97 |  | 6 | 四级公路 | 衡南县青山桥繁殖一体化建设项目 |  |  |  | 1.97 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 咸塘镇 | 衡南县咸塘镇柴冲村经济合作社桐各塘养殖园 |  | 衡南县咸塘镇柴冲村经济合作社桐各塘养殖园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0.8 |  | 6 | 四级公路 | 衡南县咸塘镇柴冲村经济合作社桐各塘养殖园 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 泉溪镇 | 大基村 |  | 衡南县前沿农机农机种养专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.518 | 3.5 | 0 | 4.518 |  | 6 | 四级公路 | 衡南县前沿农机农机种养专业合作社 |  |  |  | 4.518 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 谭子山镇 |  |  | 衡南县乐嘉村经济合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 4.5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 衡南县乐嘉村经济合作社 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡南县 | 江口镇 |  |  | 衡南县金穗农机农技专业种养合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 7.291 | 4.5 | 0 | 7.291 |  | 6 | 四级公路 | 衡南县金穗农机农技专业种养合作社道路 |  |  |  | 7.291 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 衡山县 | [7 empty] | 21.864 |  |  | 21.864 | 21.83 |  |  |  |  | 0.034
衡阳市 | 衡山县 | 永和乡 | 黄周村 |  | 永和乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Ｙ296430423 | 2.13 | 0 | 四级公路 | 2.13 |  | 6.5 | 三级公路 | 永和乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 甘棠桥社区 |  | 紫金山森林公园通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | CZ64430423 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 紫金山森林公园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 黄泥村 |  | 衡山县唐群英故居景区通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | Ｃ099430423 | 0.704 | 3.5 | 0 | 0.704 |  | 6 | 四级公路 | 唐群英故居景区 |  |  |  | 0.704 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 天柱村 |  | 天柱一组－天柱一组连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | Ｃ243430423 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 文立正故居 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 岭坡乡 | 龙潭村 |  | 祥鹏现代农业岭坡乡育肥基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VL43430423 | 0.9 | 3 | 0 | 0.9 |  | 6 | 四级公路 | 祥鹏现代农业岭坡乡育肥基地 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 永和乡 | 新桥市社区 |  | 新场市社区－龙桥3组连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C225430423 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0.8 |  | 6 | 四级公路 | 新顺源果蔬基地 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 茶园村 |  | 衡山十里种养专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C275430423 | 4.7 | 3.5 | 0 | 4.7 |  | 6 | 四级公路 | 衡山十里种养专业合作社 |  |  |  | 4.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 永和乡 | 松坳村 |  | 科润亲子农庄产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C238430423 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3.8 |  | 6 | 四级公路 | 科润亲子农庄 |  |  |  | 3.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 店门镇 | 湃水村 |  | 水库-化人坪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CQ35430423 | 0.92 | 3.5 | 等外公路 | 0.92 |  | 3.5 | 四级公路 | 湃水村 |  |  |  | 0.92 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 贯塘乡 | 枫林村 |  | 桥湾组-大步组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C533430423 | 0.86 | 3.5 | 等外公路 | 0.86 |  | 3.5 | 四级公路 | 枫林村 |  |  |  | 0.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 石潭村 |  | 颜家组-大桥组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | W028430423 | 0.64 | 4.5 | 等外公路 | 0.64 |  | 4.5 | 四级公路 | 石潭村 |  |  |  | 0.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 马迹社区 |  | 大马组-吉家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C584430423 | 0.45 | 3.5 | 等外公路 | 0.45 |  | 3.5 | 四级公路 | 马迹社区 |  |  |  | 0.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 福田铺乡 | 云峰村 |  | 中塘四组-云峰一组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | W194430423 | 0.72 | 3.5 | 等外公路 | 0.72 |  | 3.5 | 四级公路 | 云峰村 |  |  |  | 0.72 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 贯塘乡 | 老湾村 |  | 跃进组-跃进组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CG24430423 | 0.5 | 3.5 | 等外公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 老湾村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 楚南桥社区 |  | 联心村－新民荷塘组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C3R4430423 | 0.44 | 3.5 | 等外公路 | 0.44 |  | 3.5 | 四级公路 | 楚南桥社区 |  |  |  | 0.44 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 柘塘村 |  | 许家湾-九组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C860430423 | 0.3 | 3.5 | 等外公路 | 0.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 柘塘村 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 衡东县 | [7 empty] | 73.145 |  |  | 73.145 | 65.465 |  |  |  |  | 7.68
衡阳市 | 衡东县 | 蓬源镇 | 横路社区 |  | 蓬源镇通三级公路(云集至蓬源至杨桥) | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X115430424 | 10.365 | 0 | 四级公路 | 10.365 |  | 6.5 | 三级公路 | 蓬源镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 洣水镇 | 金鹅村 |  | 湖南盛和生态农业旅游示范园通景公路（盛和至S213） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 6.556 | 3.5 | 0 | 6.556 |  | 6 | 四级公路 | 湖南盛和生态农业旅游示范园 |  |  |  | 6.556 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 吴集镇、霞流镇、新塘镇 | 杨梓坪村、大村湾村、杨梓村、洋塘村、米河村 |  | 衡东县洣水国家湿地公园旅游集散公路（洣水湿地东岸杨梓至雷市段） | 旅游集散公路 | 指导性任务 | 无 | 13.968 | 0 | 0 | 13.968 |  | 6 | 四级公路 | 衡东县洣水国家湿地公园 |  |  |  | 13.968 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 大浦镇 | 岭茶村 |  | 衡东县丰食园种养合作社资源产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 0.404 | 3.5 | 0 | 0.404 |  | 6 | 四级公路 | 衡东县丰食园种养合作社 |  |  |  | 0.404 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 大浦镇 | 岭茶村 |  | 衡阳丰食园粮油食品贸易有限公司资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 |  | 6 | 四级公路 | 衡阳丰食园粮油食品贸易有限公司 |  |  |  | 0.413 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 洣水镇 | 大山村 |  | 衡阳中农高科生态农业发展有限公司资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.089 | 0 | 0 | 1.089 |  | 6 | 四级公路 | 衡阳中农高科生态农业发展有限公司 |  |  |  | 1.089 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 霞流镇 | 鑫霞村 |  | 衡东县爱平养殖有限公司鸿霞基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 3 | 0 | 2.2 |  | 6 | 四级公路 | 衡东县爱平养殖有限公司鸿霞基地 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 白莲镇 | 鲤鱼村 |  | 白莲镇美丽乡村田园综合体项目二产业园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 白莲镇美丽乡村田园综合体项目二产业园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 白莲镇 | 塘荷村 |  | 湖南塘荷冲生态农业开发有限公司资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.44 | 3.5 | 0 | 0.44 |  | 6 | 四级公路 | 湖南塘荷冲生态农业开发有限公司 |  |  |  | 0.44 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 石滩乡 | 新白村 |  | 衡东鑫巨源生态农业发展有限公司资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 |  | 6 | 四级公路 | 衡东鑫巨源生态农业发展有限公司 |  |  |  | 3.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 南湾乡 | 合江村 |  | 合江村12-15组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 2 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 合江村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 南湾乡 | 合江村 |  | 合江村9组-10组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.45 | 2 | 等外公路 | 0.45 |  | 3.5 | 四级公路 | 合江村 |  |  |  | 0.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 南湾乡 | 合江村 |  | 合江村9组-11组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.39 | 2 | 等外公路 | 0.39 |  | 3.5 | 四级公路 | 合江村 |  |  |  | 0.39 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 南湾乡 | 桃源村 |  | 桃源村-东江村连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.55 | 2 | 等外公路 | 0.55 |  | 3.5 | 四级公路 | 桃源村 |  |  |  | 0.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 南湾乡 | 桃源村 |  | 桃源村11组-12组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.35 | 2 | 等外公路 | 0.35 |  | 3.5 | 四级公路 | 桃源村 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 甘溪镇 | 大源塘村 |  | 新泉-大源塘村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.182 | 2 | 等外公路 | 1.182 |  | 3.5 | 四级公路 | 大源塘村 |  |  |  | 1.182 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 蓬源镇 | 横路社区 |  | 新芙村-横路社区（CXF1线至新园里） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.12 | 0 | 等外公路 | 0.12 |  | 3.5 | 四级公路 | 横路社区 |  |  |  | 0.12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 蓬源镇 | 横路社区 |  | 新江村-横路社区（35组至42组） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.253 | 0 | 等外公路 | 0.253 |  | 3.5 | 四级公路 | 横路社区 |  |  |  | 0.253 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 蓬源镇 | 潭江村 |  | 订塘村-潭江村（C47F线至25组小石湾）连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.43 | 0 | 等外公路 | 1.43 |  | 3.5 | 四级公路 | 潭江村 |  |  |  | 1.43 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 蓬源镇 | 云集村 |  | 横板村-云集村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.72 | 2 | 等外公路 | 0.72 |  | 3.5 | 四级公路 | 云集村 |  |  |  | 0.72 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 蓬源镇 | 兴民村 |  | 强兴村-兴民村(蛇形咀至上池塘)连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.892 | 2 | 等外公路 | 0.892 |  | 3.5 | 四级公路 | 兴民村 |  |  |  | 0.892 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 洣水镇 | 荆茗村 |  | 荆茗12组至14组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.723 | 2 | 等外公路 | 1.723 |  | 3.5 | 四级公路 | 荆茗村 |  |  |  | 1.723 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 洣水镇 | 珍珠村 |  | 原珍珠村11组至珍珠村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.27 | 2.5 | 等外公路 | 0.27 |  | 3.5 | 四级公路 | 珍珠村 |  |  |  | 0.27 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 蓬源镇 | 蓬源村 |  | 蓬源村-金龙村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 2 | 等外公路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 蓬源村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 蓬源镇 | 长冲村 |  | 长冲村-龙虎村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.77 | 2 | 等外公路 | 0.77 |  | 3.5 | 四级公路 | 长冲村 |  |  |  | 0.77 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 蓬源镇 | 冲排村 |  | 冲排村-池塘村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.29 | 2 | 等外公路 | 1.29 |  | 3.5 | 四级公路 | 冲排村 |  |  |  | 1.29 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 洣水镇 | 采霞村 |  | 采霞17组至同升连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.838 | 2 | 等外公路 | 0.838 |  | 3.5 | 四级公路 | 采霞村 |  |  |  | 0.838 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 洣水镇 | 采霞村 |  | 山冲至采霞连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CJA9430424 | 1 | 2 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 采霞村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 横板村 |  | 横板村24组--31组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.921 | 2 | 等外公路 | 0.921 |  | 3.5 | 四级公路 | 横板村 |  |  |  | 0.921 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 石湾镇 | 坪里村 |  | 向家湾-肖家寺连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 2 | 等外公路 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 坪里村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 洣水镇 | 珍珠村 |  | 大乌石村至珍珠村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 2 | 等外公路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 珍珠村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 石湾镇 | 光明村 |  | 光明村委会-S333石坝村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.08 | 2 | 等外公路 | 1.08 |  | 3.5 | 四级公路 | 光明村 |  |  |  | 1.08 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 油麻田村 |  | 油麻田5组-新塘3组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 2 | 无路 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 油麻田村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 黄双村 |  | 黄双村1组-茶元连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.636 | 2 | 等外公路 | 0.636 |  | 3.5 | 四级公路 | 黄双村 |  |  |  | 0.636 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 柴山洲村 |  | 柴山7组-金湖9组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.55 | 2 | 无路 | 0.55 |  | 3.5 | 四级公路 | 柴山洲村 |  |  |  | 0.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 柴山洲村 |  | 金湖1组-进化村连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.02 | 2 | 等外公路 | 1.02 |  | 3.5 | 四级公路 | 柴山洲村 |  |  |  | 1.02 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 礼厚村 |  | 冲头8组-茶元4组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 2 | 等外公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 礼厚村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 富家村 |  | 富家11组-进化11组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.35 | 2 | 无路 | 0.35 |  | 3.5 | 四级公路 | 富家村 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 和平村 |  | 和平14组-塔冲4组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.409 | 2 | 无路 | 0.409 |  | 3.5 | 四级公路 | 和平村 |  |  |  | 0.409 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 金合村 |  | 金合5组-三浒2组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.217 | 2 | 无路 | 0.217 |  | 3.5 | 四级公路 | 金合村 |  |  |  | 0.217 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 洣水镇 | 朗山村 |  | 上朗至朗山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CJE9430424 | 0.985 | 2 | 等外公路 | 0.985 |  | 3.5 | 四级公路 | 朗山村 |  |  |  | 0.985 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 洣水镇 | 大甸村 |  | 大甸村至大甸村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.34 | 2 | 等外公路 | 0.34 |  | 3.5 | 四级公路 | 大甸村 |  |  |  | 0.34 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 岭林村 |  | 栗林9组-岭林10组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.365 | 2 | 等外公路 | 0.365 |  | 3.5 | 四级公路 | 岭林村 |  |  |  | 0.365 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 洣水镇 | 仙楠村 |  | 仙楠至仙楠连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.569 | 2 | 等外公路 | 0.569 |  | 3.5 | 四级公路 | 仙楠村 |  |  |  | 0.569 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 义门村 |  | 义门3组-和平5组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.593 | 2 | 无路 | 0.593 |  | 3.5 | 四级公路 | 义门村 |  |  |  | 0.593 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 南湾乡 | 江东村 |  | 江东村14组-16组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 2 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 江东村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 塔冲村 |  | 龙塘9组-铁炉7组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 2 | 无路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 塔冲村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 石湾镇 | 上桥村 |  | 李家湾-曾家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.979 | 2 | 等外公路 | 0.979 |  | 3.5 | 四级公路 | 上桥村 |  |  |  | 0.979 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 前进村 |  | 前进14组-柏林7组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.47 | 2 | 无路 | 0.47 |  | 3.5 | 四级公路 | 前进村 |  |  |  | 0.47 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 甘溪镇 | 石岗村 |  | 稂家垅村-石岗连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.372 | 2 | 等外公路 | 0.372 |  | 3.5 | 四级公路 | 石岗村 |  |  |  | 0.372 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 甘溪镇 | 石岗村 |  | 东岗山-石岗连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.106 | 2 | 等外公路 | 0.106 |  | 3.5 | 四级公路 | 石岗村 |  |  |  | 0.106 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 石湾镇 | 荷塘村 |  | 油铺坳-马家坳连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.74 | 2 | 等外公路 | 1.74 |  | 3.5 | 四级公路 | 荷塘村 |  |  |  | 1.74 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 衡东县 | 三樟镇 | 岭林村 |  | 岭林1组-塔冲6组连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.78 | 2 | 等外公路 | 0.78 |  | 3.5 | 四级公路 | 岭林村 |  |  |  | 0.78 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 祁东县 | [7 empty] | 135.506 |  |  | 135.506 | 115.33 |  |  |  |  | 20.176
衡阳市 | 祁东县 | 石亭子镇 | 黄花町村、秋塘坪村 |  | 祁东县石亭子镇至大胜村 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X148430426 | 5.63 | 0 | 等外公路 | 5.63 |  | 6.5 | 三级公路 | 石亭子镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 鸟江镇 | 金槐村 |  | 祁东县智农种植养殖专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CG38430426 | 1.53 | 3.5 | 0 | 1.53 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县智农种植养殖专业合作社 |  |  |  | 1.53 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 枣园村 |  | 祁东县素杨种植养殖专业合作社（CDJ5段） | 资源产业路 | 指导性任务 | CDJ5430426 | 1.736 | 3.5 | 0 | 1.736 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县素杨种植养殖专业合作社 |  |  |  | 1.736 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 步云桥镇 | 戽塘村 |  | 祁东县戽塘种植养殖专业合作社（产业路） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 6.767 | 3.5 | 0 | 6.767 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县戽塘种植养殖专业合作社 |  |  |  | 6.767 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 枣园村 |  | 祁东县素杨种植养殖专业合作社（VQH7段） | 资源产业路 | 指导性任务 | VQH7430426 | 0.208 | 3.5 | 0 | 0.208 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县素杨种植养殖专业合作社 |  |  |  | 0.208 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 枣园村 |  | 祁东县素杨种植养殖专业合作社（CDF6段） | 资源产业路 | 指导性任务 | CDF6430426 | 0.805 | 3.5 | 0 | 0.805 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县素杨种植养殖专业合作社 |  |  |  | 0.805 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 归阳镇 | 状元桥村 |  | 祁东县归阳现代农业专业合作社（产业路） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.96 | 3.5 | 0 | 2.96 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县归阳现代农业专业合作社 |  |  |  | 2.96 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 白地市 | 白地市村 |  | 江南华兴特色蔬菜（西兰花）产业园连接路C459 | 资源产业路 | 指导性任务 | C459430426 | 0.3 | 3.5 | 0 | 0.3 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 江南华兴特色蔬菜（西兰花）产业园 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 石亭子 | 长安村 |  | 祁东县鑫海种植养殖专业合作社（产业路） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 3.5 | 0 | 1.8 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县鑫海种植养殖专业合作社 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 枣园村 |  | 祁东县素杨种植养殖专业合作社（C94B段） | 资源产业路 | 指导性任务 | C94B430426 | 0.734 | 3.5 | 0 | 0.734 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县素杨种植养殖专业合作社 |  |  |  | 0.734 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 双桥镇 |  |  | 祁东县大云油茶专业合作社连接路X154 | 资源产业路 | 指导性任务 | X154430426 | 8.729 | 2.5 | 0 | 8.729 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县大云油茶专业合作社 |  |  |  | 8.729 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 蒋家桥 |  |  | 祁东县小坪村合作社（产业路） | 资源产业路 | 指导性任务 | CEC6430426 | 1.8 | 2.5 | 0 | 1.8 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县小坪村合作社 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 鸟江镇 |  |  | 祁东县丁字农庄连接路VA66 | 资源产业路 | 指导性任务 | VA66430426 | 0.456 | 2.5 | 0 | 0.456 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县丁字农庄 |  |  |  | 0.456 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 过水坪镇 |  |  | 祁东县年塘生态农庄连接路CZ94 | 资源产业路 | 指导性任务 | CZ94430426 | 5.485 | 2.5 | 0 | 5.485 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县年塘生态农庄 |  |  |  | 5.485 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 鸟江镇 |  |  | 祁东县大岭合作社连接路CG19 | 资源产业路 | 指导性任务 | CG19430426 | 0.972 | 2.5 | 0 | 0.972 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县大岭合作社 |  |  |  | 0.972 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 白地市镇 | 万福岭村 |  | 祁东县黎明油茶种植专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.46 | 3.5 | 0 | 4.46 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县黎明茶种植专业合作社 |  |  |  | 4.46 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 永昌街道 | 赵坪铺村 |  | 祁东县高明生态农庄（产业路） | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 0.49 | 3.5 | 0 | 0.49 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县高明生态农庄 |  |  |  | 0.49 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 永昌街道 | 尚书村 |  | 祁东县鼎山种养殖农民专业合作社（产业路） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.47 | 3.5 | 0 | 0.47 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县鼎山种养殖农民专业合作社 |  |  |  | 0.47 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 过水坪镇 | 福炎村 |  | 湖南山里大叔食品有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.57 | 3.5 | 0 | 3.57 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 湖南山里大叔食品有限公司备案证明 |  |  |  | 3.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 熊罴岭村 |  | 湖南启呈生态农业田园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.15 | 3.5 | 0 | 2.15 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 湖南启呈生态农业田园综合体建设项目 |  |  |  | 2.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 官家嘴镇 | 官家嘴镇 |  | 祁东县湖南有吉食品有限公司有吉黄花菜特色产业园连接路C537 | 资源产业路 | 保障性任务 | C537430426 | 1.1 | 3.5 | 0 | 1.1 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县湖南有吉食品有限公司有吉黄花菜特色产业园 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 白地市 | 响鼓岭村 |  | 祁东县富康专业养猪合作社富康生猪养殖特色产业园连接路CD14 | 资源产业路 | 保障性任务 | CD14430426 | 0.84 | 3.5 | 0 | 0.84 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县富康专业养猪合作社富康生猪养殖特色产业园 |  |  |  | 0.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 黄土铺 | 大胜村 |  | 祁东县大胜油茶专业合作社（产业路） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.83 | 3.5 | 0 | 1.83 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县大胜油茶专业合作社 |  |  |  | 1.83 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 白地市 | 柏松亭村 |  | 祁东县万亩油茶种植有限公司（产业路） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5 | 3.5 | 0 | 5 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县万亩油茶种植有限公司 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 龙兴村 |  | 祁东县龙兴村油茶种植基地连接路CM32 | 资源产业路 | 指导性任务 | CM32430426 | 4.5 | 2.5 | 0 | 4.5 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县龙兴村油茶种植基地 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 洪桥街道 |  |  | 祁东县建翔养殖合作社连接路CTB2 | 资源产业路 | 指导性任务 | CTB2430426 | 0.82 | 2.5 | 0 | 0.82 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 祁东县建翔养殖合作社 |  |  |  | 0.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 灵官 | 枣园村 |  | 湖南枣园村食品有限责任公司（产业路） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.83 | 3.5 | 0 | 0.83 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 湖南枣园村食品有限责任公司 |  |  |  | 0.83 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 四马堂村 |  | 三组－罗家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CC47430426 | 0.72 | 3.5 | 无路 | 0.72 |  | 4.5 | 四级公路 | 四马堂村 |  |  |  | 0.72 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 鸟江镇 | 大星村 |  | 卫家-竹叶皂连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VH05430426 | 0.5 | 3.5 | 等外公路 | 0.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 大星村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 步云桥 | 拔毛冲村 |  | 拔毛冲歇气坪至永家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 3.5 | 等外公路 | 1.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 拔毛冲村 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 鸟江镇 | 丁字村 |  | 老家路口-谭阿连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V8G8430426 | 0.5 | 3.5 | 等外公路 | 0.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 丁字村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 金桥镇 | 深宫厦村 |  | 炉门-养殖社连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | WV25430426 | 0.5 | 3.5 | 等外公路 | 0.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 深宫厦村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 凤歧坪 | 宝莲洞村 |  | 宝莲洞庙安3组至村部扶贫公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 等外公路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 宝莲洞村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 城连墟乡 | 福油村 |  | 福油村至小学扶贫公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 3.5 | 等外公路 | 1.4 |  | 4.5 | 四级公路 | 福油村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 鸟江镇 | 大星村 |  | 段家-马塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C29D430426 | 1 | 3.5 | 等外公路 | 1 |  | 4.5 | 四级公路 | 大星村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 步云桥 | 戽塘村 |  | 戽塘通小学公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 3.5 | 等外公路 | 1.3 |  | 4.5 | 四级公路 | 戽塘村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 步云桥 | 桥石村 |  | 桥石村环村公路新建 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.66 | 3.5 | 等外公路 | 1.66 |  | 4.5 | 四级公路 | 桥石村 |  |  |  | 1.66 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村 |  | 石灰塘-洪塘9组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | WD12430426 | 0.936 | 3.5 | 无路 | 0.936 |  | 4.5 | 四级公路 | 铁塘桥村 |  |  |  | 0.936 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 步云桥 | 桥家冲村 |  | 凤仪至灵官庙扶贫公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.3 | 3.5 | 等外公路 | 2.3 |  | 4.5 | 四级公路 | 桥家冲村 |  |  |  | 2.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 城连墟乡 | 福油村 |  | 福油村油搾坪扶贫公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.03 | 3.5 | 等外公路 | 1.03 |  | 4.5 | 四级公路 | 福油村 |  |  |  | 1.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 凤歧坪 | 凤池坪村 |  | 凤歧坪村级路硬化改建 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.8 | 3.5 | 等外公路 | 4.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 凤池坪村 |  |  |  | 4.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 金桥镇 | 胜联村 |  | 胜联村-陈伦组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V23B430426 | 0.35 | 3.5 | 等外公路 | 0.35 |  | 4.5 | 四级公路 | 胜联村 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 鸟江镇 | 云山村 |  | 白竹-种植基地连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | WV32430426 | 0.8 | 3.5 | 等外公路 | 0.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 云山村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 白地市镇 | 白地市村 |  | S317叉口-架木塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CAK5430426 | 0.825 | 3.5 | 无路 | 0.825 |  | 4.5 | 四级公路 | 白地市村 |  |  |  | 0.825 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 三星町村 |  | 关山坪－狮子望楼连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C02C430426 | 0.881 | 3.5 | 无路 | 0.881 |  | 4.5 | 四级公路 | 三星町村 |  |  |  | 0.881 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 步云桥 | 黄龙江村 |  | 赵公塘村清零项目连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.886 | 3.5 | 等外公路 | 4.886 |  | 4.5 | 四级公路 | 黄龙江村 |  |  |  | 4.886 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 金桥镇 | 深宫厦村 |  | 对门岭-六合水库连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | WV26430426 | 0.5 | 3.5 | 等外公路 | 0.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 深宫厦村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 鸟江镇 | 大岭村 |  | 园塘-龙西组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CG19430426 | 0.736 | 3.5 | 等外公路 | 0.736 |  | 4.5 | 四级公路 | 大岭村 |  |  |  | 0.736 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 砖塘镇 | 长坝塘村 |  | 岔口－太平桥村8组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW69430426 | 1.055 | 3.5 | 无路 | 1.055 |  | 4.5 | 四级公路 | 长坝塘村 |  |  |  | 1.055 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 步云桥 | 拔毛冲村 |  | 拔毛冲村塘头至老屋坑、蒋家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 等外公路 | 1 |  | 4.5 | 四级公路 | 拔毛冲村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 雷公殿村 |  | 塘山村碑－阳岩冲村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CC67430426 | 0.717 | 3.5 | 无路 | 0.717 |  | 4.5 | 四级公路 | 雷公殿村 |  |  |  | 0.717 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 民福村 |  | 泉溪（秋塘）-民福村黄沙塘（军民）连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | WV38430426 | 2.242 | 3.5 | 无路 | 2.242 |  | 4.5 | 四级公路 | 民福村 |  |  |  | 2.242 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 上福新村 |  | 顺心塘－彭家屋连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CC46430426 | 2.1 | 3.5 | 无路 | 2.1 |  | 4.5 | 四级公路 | 上福新村 |  |  |  | 2.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 城连墟乡 | 宝莲洞村 |  | 宝莲洞龙塘至斗山贺家山扶贫公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 3.5 | 等外公路 | 1.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 宝莲洞村 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 城连墟乡 | 和平新村 |  | 香花至芦毛扶贫公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 3.5 | 等外公路 | 1.3 |  | 4.5 | 四级公路 | 和平新村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 砖塘镇 | 石山堰村 |  | 垮积山－长冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CK04430426 | 1.02 | 3.5 | 无路 | 1.02 |  | 4.5 | 四级公路 | 石山堰村 |  |  |  | 1.02 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 官家嘴 | 泉陂村 |  | 黑屋院-黄砂塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VM19430426 | 0.569 | 2 | 等外公路 | 0.569 |  | 4.5 | 四级公路 | 泉陂村 |  |  |  | 0.569 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 凤歧坪 | 凤池坪村 |  | 凤池坪村至庵堂扶贫公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 3.5 | 等外公路 | 1.2 |  | 4.5 | 四级公路 | 凤池坪村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 城连墟乡 | 胜福村 |  | 胜福村至龙家亭、石板铺扶贫公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.9 | 3.5 | 等外公路 | 2.9 |  | 4.5 | 四级公路 | 胜福村 |  |  |  | 2.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 步云桥 | 黄龙江村 |  | 黄龙江村赵公至半山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 3.5 | 等外公路 | 2.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 黄龙江村 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 鸟江镇 | 云山村 |  | 上毛-果蔬厂连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | WV36430426 | 0.7 | 3.5 | 等外公路 | 0.7 |  | 4.5 | 四级公路 | 云山村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 步云桥 | 拔毛冲村 |  | 拔毛冲塘头村部至铁山院、刘家院连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 3.5 | 等外公路 | 0.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 拔毛冲村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 祖湾村 |  | Y941路口-群利老村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CB82430426 | 0.652 | 3.5 | 等外公路 | 0.652 |  | 4.5 | 四级公路 | 祖湾村 |  |  |  | 0.652 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 玉合街道 | 大福村 |  | 路口-福广村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.68 | 3.5 | 0 | 4.68 |  | 4.5 | 四级公路 | 大福村 |  |  |  | 4.68 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 步云桥镇 | 清联社区 |  | 清华山村扶贫公路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 3.5 | 等外公路 | 1.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 清联社区 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 祖湾村 |  | Y941路口-群利老村部连接路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VD51430426 | 0.599 | 3.5 | 等外公路 | 0.599 |  | 4.5 | 四级公路 | 祖湾村 |  |  |  | 0.599 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 祖湾村 |  | Y941路口-群利老村部连接路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VD50430426 | 0.469 | 3.5 | 等外公路 | 0.469 |  | 4.5 | 四级公路 | 祖湾村 |  |  |  | 0.469 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 凤岐坪镇 | 茅亭子村 |  | 茅亭子村扶贫公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3.5 | 等外公路 | 3 |  | 4.5 | 四级公路 | 茅亭子村 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 凤岐坪镇 | 清华山村 |  | 清华山村扶贫公路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.1 | 3.5 | 0 | 2.1 |  | 4.5 | 四级公路 | 清华山村 |  |  |  | 2.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 凤岐坪镇 | 嘉达村 |  | 凤岐坪--嘉达村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.17 | 3.5 | 0 | 2.17 |  | 4.5 | 四级公路 | 嘉达村 |  |  |  | 2.17 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 金桥镇 | 枧桥村 |  | 龙门-竹丰连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CH36430426 | 0.927 | 2 | 等外公路 | 0.927 |  | 4.5 | 四级公路 | 枧桥村 |  |  |  | 0.927 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 付家町村 |  | 付家町村部-付家町村44组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VM20430426 | 1.21 | 2 | 等外公路 | 1.21 |  | 4.5 | 四级公路 | 付家町村 |  |  |  | 1.21 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 枣园村 |  | 公鸡皂-枣园村19组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VM21430426 | 1.4 | 2 | 等外公路 | 1.4 |  | 4 | 四级公路 | 枣园村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 玉合街道办 | 洪丰社区 |  | 上山房-楼上山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C247430426 | 0.6 | 2 | 等外公路 | 0.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 洪丰社区 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 祁东县 | 玉合街道办 | 洪丰社区 |  | G322路口-新屋组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VM18430426 | 0.8 | 2 | 高速公路 | 0.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 洪丰社区 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 耒阳市 | [7 empty] | 64.567 |  |  | 64.567 | 64.6 |  |  |  |  | -0.033
衡阳市 | 耒阳市 | 小水镇 | 磨形村 |  | 小圩至磨形连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X237430481 | 7.4 | 5 | 0 | 7.4 |  | 7 | 四级公路 | 小圩至磨形产业园 |  |  |  | 7.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 耒阳市 | 大义镇 | 饶隆村 |  | 大义至尧隆连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X202430481 | 5.291 | 4.5 | 0 | 5.291 |  | 6 | 四级公路 | 饶隆养殖场 |  |  |  | 5.291 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 耒阳市 | 水东江街道办事处 | 兴竹村 |  | 牛屎塘至青山陵园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.92 | 0 | 0 | 4.92 |  | 6(5) | 四级公路 | 兴竹村种养基地 |  |  |  | 4.92 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 耒阳市 | 大义镇 | 田心村 |  | 元峰冲至万人坳连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 13.846 | 5 | 0 | 13.846 |  | 6 | 四级公路 | 大义镇田心村合作社 |  |  |  | 13.846 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 耒阳市 | 哲桥镇 | 泉塘边村 |  | 哲桥圩至坪上曾家连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 17.78 | 4.5 |  | 17.78 |  | 6 | 四级公路 | 哲桥圩至坪上曾家产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 17.78 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | 哲桥圩至坪上曾家连接路 | #N/A
衡阳市 | 耒阳市 | 大义镇 | 石镜村 |  | 大义至石镜连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 12.81 | 4.5 |  | 12.81 |  | 6 | 四级公路 | 大义养殖场 |  |  |  | 12.81 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 耒阳市 | 南京镇 | 东江边村 |  | 观音塘至狮子岭（碧蓝农业）连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.52 | 无 |  | 2.52 |  | 4.5 | 四级公路 | 南京镇碧蓝农业开发有限公司 |  |  |  | 2.52 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 常宁市 | [7 empty] | 75.194 |  |  | 64.552 | 58.265 |  |  |  |  | 16.929
衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇 | 石江村 |  | 常宁市三湾至西岭 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y998430482 | 12.722 | 0 | 四级公路 | 2.08 |  | 6.5 | 三级公路 | 西岭镇 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 10.604 | 2.118 | 0.038 |  | 常宁市三湾至西岭 | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇 | 板桥村 |  | 常宁市宜阳至板桥 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y995430482 | 17.585 | 0 | 四级公路 | 17.585 |  | 6.5 | 三级公路 | 板桥镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇 | 泉塘村 |  | 常宁市大华农业开发有限公司新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.73 | 3.5 | 0 | 0.73 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市大华农业开发有限公司 |  |  |  | 0.73 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇 | 平安村 |  | 常宁市邬家鸿泰生态农业专业合作社新建公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 3.5 | 0 | 1.2 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市邬家鸿泰生态农业专业合作社 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇 | 虾塘村 |  | 联创农业专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 3.5 | 0 | 0.7 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 联创农业专业合作社 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇 | 常宁市豹泉农业田园 |  | 常宁市豹泉农业田园新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.51 | 3.5 | 0 | 0.51 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市豹泉农业田园 |  |  |  | 0.51 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 央田镇 | 松塘村 |  | 常宁市阳光家庭农场新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.71 | 3.5 | 0 | 1.71 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市阳光家庭农场 |  |  |  | 1.71 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡 | 联丰村 |  | 常宁市丰胜农业专业合作社种养项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y047430482 | 2.4 | 3.5 | 0 | 2.4 |  | 6(5) | 四级公路 | 常宁市丰胜农业专业合作社 |  |  |  | 2.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇 | 六合村 |  | 常宁市嘉蒸农林专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 3 | 0 | 1.4 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市嘉蒸农林专业合作社 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 柏坊镇 | 沙水村 |  | 常宁市顺利种养专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 3 | 0 | 0.8 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市顺利种养专业合作社 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 新河镇 | 振旺种养专业合作社 |  | 振旺种养专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 3.5 | 0 | 0.7 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 振旺种养专业合作社 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇 | 桐江村 |  | 常宁市桐江油茶农民专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.62 | 3.5 | 0 | 1.62 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市桐江油茶农民专业合作社 |  |  |  | 1.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇 | 常宁市绿环种养专业合作社 |  | 常宁市绿环种养专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.5 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市绿环种养专业合作社 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇 | 鸡公塘村 |  | 常宁市桥园种养专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 2.5 | 0 | 1.2 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市桥园种养专业合作社 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 新河镇 | 合心村 |  | 常宁市宁心种养专业合作社种养项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CY08430482 | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市宁心种养专业合作社 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 天堂山 | 白竹村 |  | 白竹生态农林专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.25 | 3.5 | 0 | 1.25 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 白竹生态农林专业合作社 |  |  |  | 1.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇 | 从保村 |  | 常宁市卓旺农业农机专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.84 | 3.5 | 0 | 1.84 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市卓旺农业农机专业合作社 |  |  |  | 1.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 兰江乡 | 常宁市太阳农林专业合作社 |  | 常宁市太阳农林专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.81 | 3 | 0 | 0.81 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市太阳农林专业合作社 |  |  |  | 0.81 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 三角塘镇 | 梅花村 |  | 常宁市龟山背生态养殖专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C856430482 | 1.3 | 3.5 | 0 | 1.3 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市龟山背生态养殖专业合作社 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 天堂山 | 江龙村 |  | 佳鑫农林牧农民专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 佳鑫农林牧农民专业合作社 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 三角塘镇 | 长江村 |  | 常宁市鼎立生态农业专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 3 | 0 | 1.6 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁市鼎立生态农业专业合作社 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 天堂山办事处 | 江龙村 |  | 佳鑫农林牧生态开发有限公司新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 佳鑫农林牧生态开发有限公司 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡 | 麻州村 |  | 常宁洪日农业专业合作社新建道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.4 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 常宁洪日农业专业合作社 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 蓬塘乡 | 满江村 |  | 土桥-长流连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C829430482 | 0.83 | 3.5 |  | 0.83 |  | 4.5 | 四级公路 | 满江村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 新河镇 | 坳霞村 |  | 瓦庙线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C67D430482 | 3.922 | 2 |  | 3.922 |  | 4.5 | 四级公路 | 坳霞村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 胜桥镇 | 前进村 |  | 圣母塘至新石连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CC15430482 | 2.3 | 3.5 |  | 2.3 |  | 4.5 | 四级公路 | 前进村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇 | 虾塘村 |  | 堰塘至泉塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CC02430482 | 1.32 | 3.5 |  | 1.32 |  | 4.5 | 四级公路 | 虾塘村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 曲潭办事处 | 乌联村 |  | 桥边组-张家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C470430482 | 0.62 | 3.5 |  | 0.62 |  | 4.5 | 四级公路 | 乌联村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇 | 干沙港村 |  | 干沙巷至金泉村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CC66430482 | 1.7 | 3.5 |  | 1.7 |  | 4.5 | 四级公路 | 干沙港村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 新河镇 | 合心村 |  | 过路-高下连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CD16430482 | 0.9 | 3.5 |  | 0.9 |  | 4.5 | 四级公路 | 合心村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 新河镇 | 太江村 |  | 湖平村道-湖平村排楼坳组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VM47430482 | 0.536 | 3.5 |  | 0.536 |  | 4.5 | 四级公路 | 太江村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇 | 桐排村 |  | 菩提洞至五门连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CC20430482 | 0.8 | 3.5 |  | 0.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 桐排村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 三角塘镇 | 瑶塘村 |  | 下李--瑶塘大湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C623430482 | 0.853 | 3.5 |  | 0.853 |  | 4.5 | 四级公路 | 瑶塘村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇 | 利群村 |  | 八组-王家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CD10430482 | 0.81 | 3.5 |  | 0.81 |  | 4.5 | 四级公路 | 利群村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 新河镇 | 灯坪村 |  | 畔塘-土长连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C635430482 | 1.2 | 3.5 |  | 1.2 |  | 4.5 | 四级公路 | 灯坪村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇 | 新阳村 |  | 卫星水库连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C384430482 | 2.29 | 3.5 |  | 2.29 |  | 4.5 | 四级公路 | 新阳村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 曲潭办事处 | 由市村 |  | 六七八组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C466430482 | 0.426 | 3.5 |  | 0.426 |  | 4.5 | 四级公路 | 由市村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
衡阳市 | 常宁市 | 水口山镇 | 春陵村 |  | 春陵五组-三角塘组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C342430482 | 3.21 | 3.5 |  | 3.21 |  | 4.5 | 四级公路 | 舂陵村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | [8 empty] | 594.905 |  |  | 508.36 | 508.41 |  |  |  |  | 86.495
| 双清区 | [7 empty] | 2.59 |  |  | 2.778 | 2.8 |  |  |  |  | -0.21
邵阳市 | 双清区 | 渡头桥镇 | 两塘村 |  | 姚喆村至两塘村连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C063430502 | 1.132 | 3.5 | 0 | 1.32 |  | 6(5) | 四级公路 | 两塘村天宇农业蔬菜产业园 |  |  |  | 1.132 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 双清区 | 火车站乡 | 火车站乡 |  | 杨柳-莲荷连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C038430502 | 0.758 | 3.5 | 0 | 0.758 |  | 6(5) | 四级公路 | 莲荷林业 |  |  |  | 0.758 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 双清区 | 火车站乡 | 杨柳村 |  | 杨柳至春风连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 3 | 无路 | 0.7 |  | 6 | 四级公路 | 杨柳村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 大祥区 | [7 empty] | 12.905 |  |  | 12.905 | 12.9 |  |  |  |  | 0.005
邵阳市 | 大祥区 | 檀江街道 | 新塘村 |  | 荷叶至新塘水库连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 邵阳市达家生态农业发展有限公司 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 大祥区 | 檀江街道 | 多田村 |  | 双江至荷叶连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X062430503 | 4.323 | 4.5 | 0 | 4.323 |  | 6 | 四级公路 | 何丰生态农业发展有限公司 |  |  |  | 4.323 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 大祥区 | 城南街道 | 清风村 |  | 瓦子塘水库至台上连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C034430503 | 4 | 3.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 邵阳市花博科技有限公司 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 大祥区 | 蔡锷乡 | 罗士村 |  | 福星路至枧杆一组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.12 | 3.5 | 无路 | 2.12 |  | 4.5 | 四级公路 | 罗士村 |  |  |  | 2.12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 大祥区 | 板桥乡 | 云安村 |  | 周家坳村至金山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C019430503 | 0.962 | 3.5 | 无路 | 0.962 |  | 4.5 | 四级公路 | 云安村 |  |  |  | 0.962 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 北塔区 | [7 empty] | 10.736 |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  | 7.536
邵阳市 | 北塔区 | 田江乡 | 苗儿村委会 |  | 资田路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X002430511 | 10.736 | 4.5 | 0 | 3.2 |  | 7 | 四级公路 | 北塔区苗儿村油茶产业园 |  |  |  | 10.736 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 新邵县 | [7 empty] | 70.866 |  |  | 59.6 | 59.6 |  |  |  |  | 11.266
邵阳市 | 新邵县 | 迎光乡 | 黄岩村 |  | 新邵县Y998巨口铺社区至黄岩村公路工程 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y998430522 | 12.242 | 0 | 四级公路 | 7 |  | 6.5 | 三级公路 | 迎光乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 迎光乡 | 大抵村委会 |  | 水西至大抵连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y007430522 | 5.7 | 4.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 新邵县胜农种养专业合作社标准养鸡场建设项目 |  |  |  | 5.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 龙溪铺镇 | 上源村 |  | 新邵县X036龙源村至卓笔村公路工程 | 资源产业路 | 指导性任务 | X036430522 | 9.277 | 5 | 0 | 7 |  | 6.5 | 四级公路 | 湖南尚源生物科技有限公司有机富硒稻谷种植基地 |  |  |  | 9.277 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 陈家坊镇 | 冰糖村 |  | 月台水库至叶子冲连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 |  | 6 | 四级公路 | 新邵县金康种养农民专业合作社 |  |  |  | 1.26 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 大新镇 | 大新社区 |  | 麻叶冲至毕家脑连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.947 | 0 | 0 | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 新邵县湘辰农业发展有限公司精品水果示范基地 |  |  |  | 3.947 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 大新镇 | 磨林村 |  | 桃树口至黑古山连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.6 | 0 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 新邵县大新镇玫瑰公园 |  |  |  | 3.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 太芝庙镇 | 扶锡村 |  | 新邵县太芝庙镇扶锡村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.85 | 0 | 无路 | 1.85 |  | 4.5 | 四级公路 | 扶锡村 |  |  |  | 1.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 小塘镇 | 翠英村 |  | 新邵县小塘镇翠英村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 0 | 无路 | 0.3 |  | 4.5 | 四级公路 | 翠英村 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭溪镇 | 长泉村 |  | 新邵县潭溪镇长泉村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 0 | 无路 | 1.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 长泉村 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 寸石镇 | 大富村 |  | 新邵县寸石镇大富村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.84 | 0 | 无路 | 0.84 |  | 4.5 | 四级公路 | 大富村 |  |  |  | 0.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 龙溪铺镇 | 双桥村 |  | 新邵县龙溪铺镇双桥村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.87 | 0 | 无路 | 1.87 |  | 4.5 | 四级公路 | 双桥村 |  |  |  | 1.87 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 雀塘镇 | 合兴村 |  | 新邵县雀塘镇合兴村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.04 | 0 | 无路 | 1.04 |  | 4.5 | 四级公路 | 合兴村 |  |  |  | 1.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 龙溪铺镇 | 塘边村 |  | 新邵县龙溪铺镇塘边村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 0 | 无路 | 0.9 |  | 4.5 | 四级公路 | 塘边村 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭溪镇 | 大坝村 |  | 新邵县潭溪镇大坝村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.95 | 0 | 无路 | 0.95 |  | 4.5 | 四级公路 | 大坝村 |  |  |  | 0.95 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 小塘镇 | 江边村 |  | 新邵县小塘镇江边村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.82 | 0 | 无路 | 0.82 |  | 4.5 | 四级公路 | 江边村 |  |  |  | 0.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭溪镇 | 岳坪峰村 |  | 新邵县潭溪镇岳坪峰连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 0 | 无路 | 1.7 |  | 4.5 | 四级公路 | 岳坪峰村 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭府乡 | 下潭村 |  | 新邵县潭府乡下潭村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.22 | 0 | 无路 | 1.22 |  | 4.5 | 四级公路 | 下潭村 |  |  |  | 1.22 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 小塘镇 | 清江庙村 |  | 新邵县小塘镇清江庙村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 无路 | 0.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 清江庙村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭府乡 | 峙溪冲村 |  | 新邵县潭府乡峙溪冲村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.61 | 0 | 无路 | 1.61 |  | 4.5 | 四级公路 | 峙溪冲村 |  |  |  | 1.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 寸石镇 | 桐木村 |  | 新邵县寸石镇桐木村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.32 | 0 | 无路 | 1.32 |  | 4.5 | 四级公路 | 桐木村 |  |  |  | 1.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 雀塘镇 | 沈江桥村 |  | 新邵县雀塘镇沈江桥村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 0 | 无路 | 0.4 |  | 4.5 | 四级公路 | 沈江桥村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 大新镇 | 双龙村 |  | 新邵县大新镇双龙村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.03 | 0 | 无路 | 1.03 |  | 4.5 | 四级公路 | 双龙村 |  |  |  | 1.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 巨口铺镇 | 洪家冲村 |  | 新邵县巨口铺镇洪家冲村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.14 | 0 | 无路 | 1.14 |  | 4.5 | 四级公路 | 洪家冲村 |  |  |  | 1.14 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 巨口铺镇 | 谷桥村 |  | 新邵县巨口铺镇谷桥村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 0 | 无路 | 1.4 |  | 4.5 | 四级公路 | 谷桥村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 酿溪镇 | 赤水村 |  | 新邵县酿溪镇赤水村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 0 | 无路 | 0.3 |  | 4.5 | 四级公路 | 赤水村 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 巨口铺镇 | 神水村 |  | 新邵县巨口铺镇神水村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  | 4.5 | 四级公路 | 神水村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭溪镇 | 爽溪村 |  | 新邵县潭溪镇爽溪村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.57 | 0 | 无路 | 0.57 |  | 4.5 | 四级公路 | 爽溪村 |  |  |  | 0.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭溪镇 | 岳坪村 |  | 新邵县潭溪镇岳坪村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 0 | 无路 | 2.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 岳坪村 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 新田铺镇 | 毛力冲村 |  | 新邵县新田铺镇毛力冲村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.33 | 0 | 无路 | 1.33 |  | 4.5 | 四级公路 | 毛力冲村 |  |  |  | 1.33 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 严塘镇 | 湖城村 |  | 新邵县严塘镇湖城村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 0 | 无路 | 1.7 |  | 4.5 | 四级公路 | 湖城村 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 寸石镇 | 花桥村 |  | 新邵县寸石镇花桥村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.79 | 0 | 无路 | 0.79 |  | 4.5 | 四级公路 | 花桥村 |  |  |  | 0.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 坪上镇 | 朗概山村 |  | 新邵县坪上镇朗概山村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 无路 | 0.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 朗概山村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 新田铺镇 | 田塘村 |  | 新邵县新田铺镇田塘村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.99 | 0 | 无路 | 0.99 |  | 4.5 | 四级公路 | 田塘村 |  |  |  | 0.99 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 陈家坊镇 | 洪庙村 |  | 新邵县陈家坊镇洪庙村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.61 | 0 | 无路 | 0.61 |  | 4.5 | 四级公路 | 洪庙村 |  |  |  | 0.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 迎光乡 | 红岩寨村 |  | 新邵县迎光乡红岩寨村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.34 | 0 | 无路 | 1.34 |  | 4.5 | 四级公路 | 红岩寨村 |  |  |  | 1.34 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 新田铺镇 | 车田新村 |  | 新邵县新田铺镇车田新村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.61 | 0 | 无路 | 0.61 |  | 4.5 | 四级公路 | 车田新村 |  |  |  | 0.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 陈家坊镇 | 杉木江村 |  | 新邵县陈家坊镇杉木江村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.95 | 0 | 无路 | 0.95 |  | 4.5 | 四级公路 | 杉木江村 |  |  |  | 0.95 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 雀塘镇 | 仁和村 |  | 新邵县雀塘镇仁和村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.86 | 0 | 无路 | 0.86 |  | 4.5 | 四级公路 | 仁和村 |  |  |  | 0.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 邵阳县 | [7 empty] | 71.63 |  |  | 71.63 | 71.619 |  |  |  |  | 0.011
邵阳市 | 邵阳县 | 金江乡 | - |  | 金江乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X077430523 | 4.5 | 0 | 四级公路 | 4.5 |  | 6.5 | 三级公路 | 金江乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 小溪市乡 | 小溪市乡 |  | 小溪市-霞塘云 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X003430523 | 9.419 | 0 | 四级公路 | 9.419 |  | 6.5 | 三级公路 | 小溪市乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 九公桥镇 | 九公桥镇 |  | 九公桥至东田公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y018430523 | 7.34 | 4.5 | 0 | 7.34 |  | 6 | 四级公路 | 凤凰村乡村旅游 |  |  |  | 7.34 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄荆乡 | 荆洲旅游景区 |  | 田庄至长城公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 3.03 | 3 | 0 | 3.03 |  | 6 | 四级公路 | 荆洲旅游景区 |  |  |  | 3.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 九公桥镇 | 七里山园艺场 |  | 七里山园艺场-G207连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.06 | 3.5 | 0 | 1.06 |  | 6 | 四级公路 | 七里山园艺场 |  |  |  | 1.06 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 郦家坪镇 | 蔡家田农业发展有限公司 |  | 蔡家田农业发展有限公司-S223公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y032430523 | 7.511 | 4.5 | 0 | 7.511 |  | 6 | 四级公路 | 蔡家田农业发展有限公司 |  |  |  | 7.511 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄荆乡 | 四塘村 |  | 金珠至熊塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 0 | 无路 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 四塘村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 五峰铺镇 | 众和村 |  | 园艺场至众和村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 众和村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 岩口铺镇 | 金水村 |  | 新田至竹陂塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 金水村 |  |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 长阳铺镇 | 石湾村 |  | 柏山至G320连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.71 | 0 | 等外公路 | 1.71 |  | 3.5 | 四级公路 | 石湾村 |  |  |  | 1.71 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 岩口铺镇 | 双江村 |  | 田桥至双江连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 0 | 无路 | 0.9 |  | 4.5 | 四级公路 | 双江村 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 小溪市乡 | 川门村 |  | 孔雀滩电站至川门连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3 | 无路 | 1 |  | 4.5 | 四级公路 | 川门村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄荆乡 | 大付村 |  | 石塘至大付连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.9 | 0 | 无路 | 1.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 大付村 |  |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 岩口铺镇 | 吊井楼村 |  | 吊井楼-大冲王家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 无路 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 吊井楼村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 五峰铺镇 | 众和村 |  | 鸭山至众和连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 0 | 无路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 众和村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 长阳铺镇 | 湴田村 |  | 三巩桥至双井连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C609430523 | 1.87 | 3 | 等外公路 | 1.87 |  | 3.5 | 四级公路 | 湴田村 |  |  |  | 1.87 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 诸甲亭乡 | 神山村 |  | 石桥至唐干连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.77 | 0 | 无路 | 0.77 |  | 3.5 | 四级公路 | 神山村 |  |  |  | 0.77 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 长阳铺镇 | 黄田坪村 |  | 黄花至黄田坪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.57 | 0 | 等外公路 | 1.57 |  | 4.5 | 四级公路 | 黄田坪村 |  |  |  | 1.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 对河村 |  | 冷水至大水连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 对河村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 郦家坪镇 | 罗汉村 |  | 洞田至罗汉连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.65 | 3 | 无路 | 1.65 |  | 3.5 | 四级公路 | 罗汉村 |  |  |  | 1.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 塘渡口镇 | 双江口村 |  | 石禾塘至双江口连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.35 | 3 | 无路 | 2.35 |  | 3.5 | 四级公路 | 双江口村 |  |  |  | 2.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 蔡桥乡 | 德云村 |  | 云峰至德云连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 德云村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 柿山村 |  | 长塘至柿山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 3 | 无路 | 1.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 柿山村 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 罗城乡 | 保和村 |  | 落旦至保和连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.86 | 3 | 无路 | 0.86 |  | 3.5 | 四级公路 | 保和村 |  |  |  | 0.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 白仓镇 | 塘代村 |  | 对门坨至塘代连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.7 | 0 | 无路 | 4.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 塘代村 |  |  |  | 4.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 塘田市镇 | 双井村 |  | 曾家至双井连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.17 | 3 | 无路 | 2.17 |  | 4.5 | 四级公路 | 双井村 |  |  |  | 2.17 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 和平村 |  | 壮塘至石冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 无路 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 和平村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 步田村 |  | 坪塘至步田连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 步田村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 河伯乡 | 井子村 |  | 双俄至井子连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.34 | 3 | 四级公路 | 1.34 |  | 3.5 | 四级公路 | 井子村 |  |  |  | 1.34 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 金称市镇 | 社田村 |  | 杨家至社田连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.18 | 3 | 无路 | 2.18 |  | 3.5 | 四级公路 | 社田村 |  |  |  | 2.18 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 隆回县 | [7 empty] | 92.335 |  |  | 89.635 | 89.6 |  |  |  |  | 2.735
邵阳市 | 隆回县 | 六都寨镇 | 西山村委会 |  | X107隆回县六都寨—西山公路 | 通景公路 | 指导性任务 | X107430524 | 13.57 | 4.5 | 0 | 13.57 |  | 6 | 四级公路 | 魏源湖省级森林公园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 13.57 | 0 | #N/A |  |  |  | X107隆回县六都寨—西山公路 | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 金石桥镇 | 热泉村委会 |  | 邵阳隆回高洲温泉景区（C096隆回县热泉村—新花园村公路） | 通景公路 | 指导性任务 | C096430524 | 3.87 | 4.5 | 0 | 3.87 |  | 6 | 四级公路 | 邵阳隆回高洲温泉景区 |  |  |  | 3.87 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 金石桥镇 | 热泉村委会 |  | 邵阳隆回高洲温泉景区（Y004隆回县热泉村—冷溪山村通景公路） | 通景公路 | 指导性任务 | Y004430524 | 7.73 | 5 |  | 7.73 |  | 4.5 | 四级公路 | 邵阳隆回高洲温泉景区 |  |  |  | 7.73 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 铜盆村 |  | 铜盆山休闲生态农业资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.165 | 4.5 | 0 | 3.165 |  | 6 | 四级公路 | 铜盆山休闲生态农业有限公司 |  |  |  | 3.165 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 荷田乡 | 蒋玉牌村 |  | 隆回县高美牧业有限公司标准化养殖场资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  | 6 | 四级公路 | 隆回县高美牧业有限公司标准化养殖场 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 荷田乡 | 玉屏村 |  | 康淳水果种植专业合作社资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0.5 |  | 6 | 四级公路 | 康淳水果 种植专业合作社 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 小沙江镇 | 旺溪村 |  | 旺溪村6组连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 无路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 旺溪村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 孙家陇村 |  | 马家屋场至高家冲公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 孙家陇村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 高平镇 | 棋坪村 |  | 棋坪村至中黄信村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 5 | 0 | 无路 | 5 |  | 4.5 | 四级公路 | 棋坪村 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 西洋江镇 | 长塘村 |  | 长塘村至长塘水库公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 长塘村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 罗洪镇 | 芭蕉山村 |  | 芭蕉山村8组连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 0 | 无路 | 2.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 芭蕉山村 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 周旺镇 | 大柱村 |  | 大柱村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 大柱村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 三阁司镇 | 红旗村 |  | 红旗村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 红旗村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 双龙村 |  | 双龙村8组至7组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 0 | 无路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 双龙村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 小沙江镇 | 肖家垅村 |  | 肖家垅蜜蜂组连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.1 | 0 | 无路 | 2.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 肖家垅村 |  |  |  | 2.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 油溪坪村 |  | 学田村至油溪坪村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.9 | 0 | 无路 | 1.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 油溪坪村 |  |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 双坪村 |  | 双坪村8组至6组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 双坪村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 玉林村 |  | 玉林村3组至2组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 0 | 无路 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 玉林村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 雷塘村 |  | 雷塘村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 0 | 无路 | 2.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 雷塘村 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 金石村 |  | 麻场居委会至金石村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 无路 | 1.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 金石村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 桃洪镇 | 合龙溪村 |  | 合龙溪村5组至7组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 无路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 合龙溪村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 周旺镇 | 清水村 |  | 周旺至石山湾水库公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 0 | 无路 | 1.7 |  | 4.5 | 四级公路 | 清水村 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 立志村 |  | 立志村至雁窝桥村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 0 | 无路 | 1.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 立志村 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 丰年村 |  | 丰年村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 0 | 无路 | 2.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 丰年村 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 双坪村 |  | 牛古田至大树下公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 双坪村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 万贯冲村 |  | 万贯冲村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 万贯冲村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 高平镇 | 双红村 |  | 双红村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.3 | 0 | 无路 | 4.3 |  | 4.5 | 四级公路 | 双红村 |  |  |  | 4.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 大水田乡 | 白马山村 |  | 白马山村6组至9组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.1 | 0 | 无路 | 3.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 白马山村 |  |  |  | 3.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 永新村 |  | 永新村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 0 | 无路 | 1.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 永新村 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 六都寨镇 | 西山村 |  | 西山村至牛尾公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.4 | 0 | 无路 | 2.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 西山村 |  |  |  | 2.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 小沙江镇 | 光龙村 |  | 光龙村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 0 | 无路 | 1.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 光龙村 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 七江镇 | 南冲村 |  | 南冲村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 0 | 无路 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 南冲村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 六都寨镇 | 蜡树坳村 |  | 蜡树坳村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 0 | 无路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 蜡树坳村 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 西洋江镇 | 大岭村 |  | 大岭村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.2 | 0 | 无路 | 2.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 大岭村 |  |  |  | 3.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 白竹坪村 |  | 白竹坪村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.9 | 0 | 无路 | 2.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 白竹坪村 |  |  |  | 2.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 罗英村 |  | 罗英村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 罗英村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 荷田乡 | 九佳村 |  | 九佳村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 无路 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 九佳村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 桐中村 |  | 桐中村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 无路 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 桐中村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 鸭田 | 福田村 |  | 福田村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 0 |  | 2.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 福田村 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 洞口县 | [7 empty] | 65.041 |  |  | 38.441 | 38.421 |  |  |  |  | 26.62
邵阳市 | 洞口县 | 大屋瑶族乡 | 大屋村 |  | 洞口县X010线大屋乡通乡公路提质改造工程 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X010430525 | 16.821 | 0 | 四级公路 | 12.821 |  | 6.5 | 三级公路 | 大屋瑶族乡 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 3.777 | 13.044 | 0.223 |  | 洞口县X010线大屋乡通乡公路提质改造工程 | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 雪峰街道 | 大田村 |  | 洞口县糠泰牧业有限公司大田畜禽产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z341430525 | 3.12 | 3.5 | 0 | 0.94 |  | 6 | 四级公路 | 洞口县糠泰牧业有限公司大田畜禽产业园 |  |  |  | 3.12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 雪峰街道 | 大田村 |  | 洞口县糠泰牧业有限公司畜禽养殖建设项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z340430525 | 2.25 | 3.5 | 0 | 1.74 |  | 6 | 四级公路 | 洞口县糠泰牧业有限公司畜禽养殖产业园 |  |  |  | 2.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 山门镇 | 小花村 |  | 洞口县小花柑桔种植农民专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.4 | 3.5 | 0 | 0.69 |  | 6 | 四级公路 | 洞口县小花柑桔种植农民专业合作社产业园 |  |  |  | 4.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 茶铺管理区 | 八角山社区 |  | 洞口县茶铺茶场柑桔种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z908430525 | 1.27 | 3.5 | 0 | 1.53 |  | 6 | 四级公路 | 洞口县茶铺茶场柑桔种植专业合作社示范园 |  |  |  | 1.27 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 竹市镇 | 市山村 |  | 洞口县士山农业发展有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z955430525 | 0.58 | 3.5 | 0 | 0.7 |  | 6 | 四级公路 | 洞口县士山农业发展有限公司 |  |  |  | 0.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 大屋瑶族乡 | 岩龙村 |  | 洞口县华鑫畜牧养殖有限公司养猪场建设项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V632430525 | 0.79 | 3.5 | 0 | 0.4 |  | 6 | 四级公路 | 洞口县华鑫畜牧养殖有限公司养猪场 |  |  |  | 0.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 又兰镇 | 南冲村 |  | 洞口县家奎果蔬种植专业合作社水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z902430525 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0.53 |  | 6 | 四级公路 | 洞口县家奎果蔬种植专业合作社水稻基地 |  |  |  | 2.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 黄桥镇 | 石狮村 |  | 洞口县黄桥镇石市村优质杨梅种植连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VD22430525 | 4.6 | 3.5 | 0 | 4.23 |  | 6 | 四级公路 | 洞口县黄桥镇石市村优质杨梅种植基地 |  |  |  | 4.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 月溪镇 | 禾力村 |  | 洞口县茶油飘香油茶种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z606430525 | 5.64 | 3.5 | 0 | 3.73 |  | 6 | 四级公路 | 洞口县茶油飘香油茶种植专业合作社 |  |  |  | 5.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 又兰镇 | 南冲村 |  | 洞口县家奎果蔬种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z958430525 | 2.46 | 3.5 | 0 | 1.58 |  | 6 | 四级公路 | 洞口县家奎果蔬种植专业合作社百亩菜园子 |  |  |  | 2.46 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 又兰镇 | 南冲村 |  | 洞口南冲柑桔种植专业合作社亩产300万斤柑桔产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C31H430525 | 1.49 | 3.5 | 0 | 1.13 |  | 6 | 四级公路 | 亩产300万斤柑桔产业园 |  |  |  | 1.49 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 杨林镇 | 坝上村 |  | 邵阳天然生态农业发展有限公司白马生态园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C0C7430525 | 2.63 | 3.5 | 0 | 2.39 |  | 6 | 四级公路 | 邵阳天然生态农业发展有限公司 |  |  |  | 2.63 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 花园镇 | 桂花村 |  | 洞口清花农业科技有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z988430525 | 2 | 3.5 | 0 |  |  | 6 | 四级公路 | 清花农业万亩博落回种植基地 |  |  |  | 2 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 杨林镇 | 坝上村 |  | 邵阳市天然生态农业发展有限公司种猪场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V884430525 | 3.82 | 3.5 | 0 | 0.59 |  | 6 | 四级公路 | 邵阳市天然生态农业发展有限公司种猪场 |  |  |  | 3.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 古楼乡 | 陶金村 |  | 湖南民盛生态农业旅游开发有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z222430525 | 3.17 | 3.5 | 0 | 3.17 |  | 6 | 四级公路 | 湖南民盛生态农业旅游开发有限公司生态农业产业园 |  |  |  | 3.17 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 花古 | 七里村 |  | 洞口县月亮山生猪产业园基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C334435025 | 5.51 | 4.5 | 0 | 1.17 |  | 6 | 四级公路 | 洞口县月亮山生猪产业园基地 |  |  |  | 5.51 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 又兰镇 | 四合村 |  | 洞口县合丰牧业农民专业合作社基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V58B430525 | 1.79 | 3.5 | 0 | 1.1 |  | 6 | 四级公路 | 洞口县合丰牧业农民专业合作社 |  |  |  | 1.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 绥宁县 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县李熙桥镇 | 李熙村 |  | 李唐公路改建工程 | 资源产业路 | 指导性任务 | X177430527 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 6 | 四级公路 | 绥宁县林安种养专业合作社生猪养殖场 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 新宁县 | [7 empty] | 72.206 |  |  | 59.828 | 59.9 |  |  |  |  | 12.306
邵阳市 | 新宁县 | 丰田乡 |  |  | 丰田乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X003430528 | 20.778 | 0 | 四级公路 | 8.4 |  | 6.5 | 三级公路 | 丰田乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 万塘乡 | 白沙园艺场 |  | Y021新宁永丰农业发展公司通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y021430528 | 6.56 | 5 | 0 | 6.56 |  | 6 | 四级公路 | 新宁永丰农业发展公路 |  |  |  | 6.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 高桥镇 | 大富村 |  | 大富至老大富公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.715 | 3 | 0 | 3.715 |  | 3.5 | 四级公路 | 大富村 |  |  |  | 3.715 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 金石镇 | 马江村 |  | 马江至原马江公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.512 | 3 | 0 | 3.512 |  | 3.5 | 四级公路 | 马江村 |  |  |  | 3.512 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 万塘乡 | 高塘村 |  | 高塘至高坪铺公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.684 | 3 | 0 | 1.684 |  | 3.5 | 四级公路 | 高塘村 |  |  |  | 1.684 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 麻林乡 | 竹阳村 |  | 竹阳至上阳公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.235 | 3 | 0 | 4.235 |  | 3.5 | 四级公路 | 竹阳村 |  |  |  | 4.235 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 金石镇 | 石云村 |  | 石云至大云连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.143 | 3 | 0 | 4.143 |  | 3.5 | 四级公路 | 石云村 |  |  |  | 4.143 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 马头桥镇 | 白云村 |  | 白云至游马公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.183 | 3 | 0 | 1.183 |  | 3.5 | 四级公路 | 白云村 |  |  |  | 1.183 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 清江桥乡 | 新玉村 |  | 新玉至新石公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 5.366 | 3 | 0 | 5.366 |  | 3.5 | 四级公路 | 新玉村 |  |  |  | 5.366 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 清江桥乡 | 范里村 |  | 范里至老范里公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.335 | 3 | 0 | 4.335 |  | 3.5 | 四级公路 | 范里村 |  |  |  | 4.335 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 崀山镇 | 分水村 |  | 分水至九龙公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.08 | 3 | 0 | 4.08 |  | 3.5 | 四级公路 | 分水村 |  |  |  | 4.08 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 靖位乡 | 湘榧村 |  | 湘榧至潮水公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 8.047 | 3 | 0 | 8.047 |  | 3.5 | 四级公路 | 湘榧村 |  |  |  | 8.047 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 马头桥镇 | 白云村 |  | 白云至界址公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.46 | 3 | 0 | 2.46 |  | 3.5 | 四级公路 | 白云村 |  |  |  | 2.46 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 巡田乡 | 长铺村 |  | 长铺至老长铺公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.108 | 3 | 0 | 2.108 |  | 3.5 | 四级公路 | 长铺村 |  |  |  | 2.108 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 城步苗族自治县 | [7 empty] | 32.469 |  |  | 32.469 | 32.49 |  |  |  |  | -0.021
邵阳市 | 城步苗族自治县 | 金紫乡 | 金紫乡 |  | 西岩至金紫公路改建工程 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X159430529 | 5.19 | 0 | 四级公路 | 5.19 |  | 6.5 | 三级公路 | 金紫乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
邵阳市 | 城步苗族自治县 | 兰蓉乡 |  |  | 南山国家公园连接路（双江口至报木坪） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 8 | 3.5 | 0 | 8 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 南山国家公园 |  |  |  | 8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 城步苗族自治县 | 丹口镇 | 丹口镇岩门村 |  | 双龙至午子坡连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X001430529 | 19.279 | 5 | 0 | 19.279 |  | 6 | 四级公路 | 丹口镇农业特色产业基地 |  |  |  | 19.279 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 武冈市 | [7 empty] | 32.39 |  |  | 32.39 | 32.4 |  |  |  |  | -0.01
邵阳市 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 田塘村 |  | 稠树塘街上-俊奇生态养猪场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y027430581 | 2.43 | 5 | 0 | 2.43 |  | 6.5 | 四级公路 | 武冈市俊奇生态养猪场 |  |  |  | 2.43 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 石龙兴村 |  | 省道-石龙兴村生猪养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.16 | 3.5 | 0 | 1.16 |  | 6 | 四级公路 | 武冈市邓家铺镇石龙兴村生猪养殖场 |  |  |  | 1.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 泉塘村 |  | 泉塘-民顺中药材种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.79 | 0 | 0 | 2.79 |  | 6 | 四级公路 | 武冈市民顺中药材种植基地 |  |  |  | 2.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 武冈市 | 邓元泰镇 | 中山村委会 |  | 转湾-中山村生猪养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 9.82 | 0 | 0 | 9.82 |  | 6 | 四级公路 | 武冈市邓元泰镇中山村生猪养殖场 |  |  |  | 9.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 桐木村 |  | 荆竹街上-联鑫养牛专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 7.45 | 3.5 | 0 | 7.45 |  | 6 | 四级公路 | 武冈市联鑫养牛专业合作社 |  |  |  | 7.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 八合村 |  | 铜湾-民腾养猪场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 8.74 | 0 | 0 | 8.74 |  | 6 | 四级公路 | 武冈市湾头桥镇民腾养猪场 |  |  |  | 8.74 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 邵东市 | [7 empty] | 126.737 |  |  | 100.484 | 100.48 |  |  |  |  | 26.257
邵阳市 | 邵东市 | 魏家桥镇 | 魏家桥 |  | X026邵东市魏家桥镇攸县柏市-会同蒲稳公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X026430582 | 8.474 | 6 |  | 8.474 |  | 6.5 | 三级公路 | 魏家桥镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 黑田铺镇 | 黑田铺 |  | X008邵东市黑田铺镇望城乔口-新宁公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X008430521 | 11.806 | 6 |  | 11.806 |  | 6.5 | 三级公路 | 黑田铺镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 斫曹乡 | 斫曹乡 |  | Y119邵东市斫曹乡十字-长流水公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y119430521 | 3 | 5 |  | 3 |  | 6.5 | 三级公路 | 斫石曹乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 堡面前乡 | 大云村 |  | 邵东市大云山景区公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.37 | 3.5 | 0 | 3.37 |  | 6 | 四级公路 | 邵东佘湖山省级风景名胜区开发建设有限公司 |  |  |  | 3.37 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 黑田铺镇 | 新豪里村 |  | 邵东市黑田铺镇天天旺养殖场公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.86 | 3.5 | 0 | 2.86 |  | 6 | 四级公路 | 邵东市天天旺养殖场 |  |  |  | 2.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 皇帝岭林场 | 高坡村 |  | 邵东县天帮种植农民专业合作社公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.9 | 5 | 0 | 4.9 |  | 6 | 四级公路 | 邵东县天帮种植农民专业合作社 |  |  |  | 4.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 火厂坪镇 | 三湾村 |  | 邵东多特农业有限公司新建中药材生产基地项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.11 | 3.5 | 0 | 2.11 |  | 6 | 四级公路 | 邵东多特农业有限公司中药材生产基地 |  |  |  | 2.11 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 简家陇镇 | 黎家湾村 |  | 邵东市盛秋种养专业合作社新建养殖项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.91 | 2 | 0 | 1.91 |  | 6 | 四级公路 | 邵东市盛秋种养专业合作社 |  |  |  | 1.91 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 简家陇镇 | 群力村 |  | 湖南顺路通养殖有限公司养猪场公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 |  | 6 | 四级公路 | 湖南顺路通养殖有限公司养猪场 |  |  |  | 3.42 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 简家陇镇 | 黄旗村 |  | 湖南旭明碧源生态农业发展有限公司新建种植养殖项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5.71 | 3.5 | 0 | 5.71 |  | 6 | 四级公路 | 湖南旭明碧源生态农业发展有限公司 |  |  |  | 5.71 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 九龙岭镇 | 九龙岭村 |  | 邵东市聚恒种养农民专业合作社新建油茶种植项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 6 | 四级公路 | 邵东市聚恒种养农民专业合作社 |  |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 茶子山 |  | 湖南省茶子山黎岩生态农业有限公司公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.544 | 0 | 0 | 2.544 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省茶子山黎岩生态农业有限公司 |  |  |  | 2.544 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 流泽镇 | 新爱村 |  | 邵东蒲胜杨梅农副产品加工行公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.17 | 3.5 | 0 | 2.17 |  | 6 | 四级公路 | 邵东蒲胜杨梅农副产品加工行 |  |  |  | 2.17 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 流泽镇 | 新爱村 |  | 邵东县旺豪农业开发有限公司基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 邵东县旺豪农业开发有限公司 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 流泽镇 | 流泽 |  | Y017邵东市流泽-泉溪公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y017430521 | 6.852 | 4.5 | 0 | 6.852 |  | 6 | 四级公路 | 邵东健龙农业专业合作社 |  |  |  | 6.852 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 牛马司镇 | 范家山农场 |  | 邵东县范玖农业专业合作社中药材油茶种植项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.33 | 3.5 | 0 | 1.33 |  | 6 | 四级公路 | 邵东市范玖农业专业合作社 |  |  |  | 1.33 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 牛马司镇 | 新华村 |  | 邵东市亮亮农业科技有限公司新建养牛项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 邵东市亮亮农业科技有限公司 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 佘田桥镇 | 雅塘村 |  | 邵东市赛扬原生态种养专业合作社公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.58 | 3.5 | 0 | 0.58 |  | 6 | 四级公路 | 邵东市赛扬原生态种养专业合作社 |  |  |  | 0.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 佘田桥镇 | 联合村 |  | 邵东县莲湖生态农业有限责任公司新建油茶种植公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0.8 |  | 6 | 四级公路 | 邵东县莲湖生态农业有限责任公司 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 双凤乡 | 凤形村 |  | 邵东县佳耘农业专业合作社种植养殖公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.46 | 3.5 | 0 | 1.46 |  | 6 | 四级公路 | 邵东县佳耘农业专业合作社 |  |  |  | 1.46 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 双凤乡 | 山水村 |  | 邵东县林林种养专业合作社公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.36 | 3.5 | 0 | 2.36 |  | 6 | 四级公路 | 邵东县林林种养专业合作社 |  |  |  | 2.36 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 水东江镇 | 仙娥村 |  | 湖南聚富湾乡村旅游开发有限公司新建仙鹅乡村康养生态园项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 6 | 四级公路 | 湖南聚富湾乡村旅游开发有限公司仙鹅乡村康养生态园 |  |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 魏家桥镇 | 新阳村 |  | 邵东团结农业专业合作社油茶基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.72 | 3.5 | 0 | 2.72 |  | 6 | 四级公路 | 邵东团结农业专业合作社油茶种植基地 |  |  |  | 2.72 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 仙槎桥镇 | 钢厂村 |  | 邵阳市吉达农业专业合作社中药材基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CA52430521 | 3.16 | 3.5 | 0 | 3.16 |  | 6 | 四级公路 | 邵东市吉达农业专业合作社中药材种植基地 |  |  |  | 3.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 野鸡坪镇 | 梅田村 |  | 邵东市卓颇种养专业合作社新建养猪场项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.94 | 3.5 | 0 | 0.94 |  | 6 | 四级公路 | 邵东市卓颇种养专业合作社 |  |  |  | 0.94 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 周官桥乡 | 洲下桥村 |  | 湖南九号庄园休闲农业有限公司新建休闲农业旅游项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.406 | 3.5 | 0 | 1.406 |  | 6 | 四级公路 | 湖南九号庄园休闲农业有限公司 |  |  |  | 1.406 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 堡面前乡 | 五一村 |  | 邵东大云山茶叶专业合作社新建种植公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.35 | 3.5 |  | 0.02 |  | 6 | 四级公路 | 邵东大云山茶叶专业合作社 |  |  |  | 2.35 | 0 | 2.33 | 0.02 | 0 |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 九龙岭镇 | 桥头冲村 |  | 湖南牛氏种肉牛养殖场公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.66 | 3.5 |  | 0.696 |  | 6 | 四级公路 | 湖南牛氏种养农民合作社新建肉牛养殖项目 |  |  |  | 1.66 | 0 | 0.964 | 0.696 | 0 |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 九龙岭镇 | 李老桥村 |  | 邵东县九凤农业专业合作社种植基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.39 | 3.5 |  | 0.447 |  | 6 | 四级公路 | 邵东县九凤农业专业合作社 |  |  |  | 4.39 | 0 | 3.943 | 0.447 | 0 |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 廉桥镇 | 丛光村 |  | 邵东市旺地种养农民专业合作社新建种植项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 |  | 2 |  | 6 | 四级公路 | 邵东市旺地种养农民专业合作社 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 耳石岭村 |  | 邵东县耳石岭油茶专业合作社新建油茶种植公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.31 | 3.5 |  | 1.179 |  | 6 | 四级公路 | 邵东县耳石岭油茶专业合作社新建油茶种植 |  |  |  | 2.31 | 0 | 1.131 | 1.179 | 0 |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 流泽镇 | 乾坤头村 |  | 邵东县万年红老年公寓公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.94 | 3.5 |  | 0.23 |  | 6 | 四级公路 | 邵东县万年红老年公寓扩建林场项目 |  |  |  | 1.94 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 黑田铺镇 | 高家铺村 |  | 邵东县高家铺种养农民专业合作社种植养殖基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.69 | 3.5 |  | 2.69 |  | 6 | 四级公路 | 邵东县高家铺种养农民专业合作社新建油茶种植、禽畜养殖项目 |  |  |  | 2.69 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 黑田铺镇 | 新中村 |  | 邵东县雄宇农业专业合作社新建油茶种植公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.04 | 3.5 |  | 3.04 |  | 6 | 四级公路 | 邵东县雄宇农业专业合作社 |  |  |  | 3.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 团山镇 | 保善村 |  | 邵东县保善绿色种养专业合作社新建经济果种植项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C5N0430521 | 1.222 | 3.5 |  | 0.9 |  | 6 | 四级公路 | 邵东县保善绿色种养专业合作社 |  |  |  | 1.222 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 流光岭镇 | 梅溪村 |  | 邵东花海人家旅游发展有限公司新建生态休闲旅游项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3.5 |  | 0.9 |  | 6 | 四级公路 | 邵东花海人家旅游发展有限公司 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 思裕村 |  | 邵阳思裕农业科技有限公司新建油茶、水果及花卉种植项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X036430521 | 4.062 | 6 |  | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 邵阳思裕农业科技有限公司 |  |  |  | 4.062 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 三云村 |  | 邵东市灵官殿镇三云村经济合作社新建黄金贡柚种植项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y070430521 | 14.691 | 5 |  | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 邵东市灵官殿镇三云村经济合作社 |  |  |  | 14.691 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | [8 empty] | 985.324 |  |  | 752.658 | 625.037 |  |  |  |  | 360.287
| 云溪区 | [7 empty] | 28.12 |  |  | 18.855 | 18.8 |  |  |  |  | 9.32
岳阳市 | 云溪区 | 云溪街道办 | 新铺村 |  | Y791新铺村－杨旗湖渔场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y791430603 | 2.1 | 3.5 | 0 | 0.695 |  | 6(5) | 四级公路 | 杨其湖淡水鱼养殖基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 2.1 | 0 | 1.405 | 0.695 | 0 |  | Y791新铺村－杨旗湖渔场连接路 | #N/A
岳阳市 | 云溪区 | 路口镇、长街办、陆城镇 | 长岭村、南岳村 |  | X091云溪区八字门—省塘公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X091430603 | 5 | 5.5 | 0 | 2.04 |  | 6 | 四级公路 | 路口镇南岳村特种水产养殖基地 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 云溪区 | 云溪街道办事处 | 双花村 |  | 双清田园综合体产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y796430603 | 10 | 5 | 0 | 10 |  | 6 | 四级公路 | 双清田园综合体 |  |  | 里程修改成10公里 | 10 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 云溪区 | 陆城镇、长街办、路口镇 | 泾港村、钢铁村、臣山、南岳、南太、江湖 |  | X090云溪区钢铁—江湖连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X090430603 | 8 | 5.5 | 0 | 3.1 |  | 6 | 四级公路 | 陆城镇钢铁村油茶种植基地 |  |  |  | 8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 云溪区 | 长岭街道 | 望城村 |  | 撇洪渠至村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V186430603 | 1.6 | 3.5 | 等外公路 | 1.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 望城村 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 云溪区 | 云溪街道 | 清溪村 |  | 建屋至花家楼连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C059430603 | 1.42 | 3.5 | 等外公路 | 1.42 |  | 4.5 | 四级公路 | 清溪村 |  |  |  | 1.42 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 君山区 | [7 empty] | 37.704 |  |  | 37.704 | 33.7 |  |  |  |  | 4.004
岳阳市 | 君山区 | 柳林洲街道办事处 | 上反嘴村 |  | 反嘴组蔬菜基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y533430611 | 3.054 | 3.5 | 0 | 3.054 |  | 6 | 四级公路 | 反嘴组蔬菜基地 |  |  |  | 3.054 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 柳林洲街道办事处 | 芦花洲村 |  | 芦花洲村蔬菜基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.198 | 3.5 | 0 | 2.198 |  | 8 | 四级公路 | 芦花洲村蔬菜基地 |  |  |  | 2.198 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 柳林洲街道办事处 | 上反嘴村 |  | 上反嘴村八队蔬菜基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X214430611 | 2.69 | 3.5 | 0 | 2.69 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 上反嘴村八队蔬菜基地 |  |  |  | 2.69 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 柳林洲街道办事处 | 濠河村 |  | 君山区濠河生态鱼养殖基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 4.5 | 3.5 | 0 | 4.5 |  | 6 | 四级公路 | 君山区濠河生态鱼养殖基地 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 柳林洲街道办事处 | 濠河村 |  | 君山区同心稻虾基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.01 | 4.5 | 0 | 2.01 |  | 6 | 四级公路 | 君山区同心稻虾基地 |  |  |  | 2.01 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 柳林洲街道办事处 | 瓦湾村 |  | 新河蔬菜基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y694430611 | 2.942 | 3.5 | 0 | 2.942 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 新河蔬菜基地 |  |  |  | 2.942 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 柳林洲街道办事处 | 挂口村 |  | 君山区挂口高效立体蔬菜基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.03 | 4.5 | 0 | 2.03 |  | 6 | 四级公路 | 君山区挂口高效立体蔬菜基地 |  |  |  | 2.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 柳林洲街道办事处 | 濠河村 |  | 君山区穆湖铺生态鱼基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 4.62 | 4.5 | 0 | 4.62 |  | 6 | 四级公路 | 君山区穆湖铺生态鱼基地 |  |  |  | 4.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 良心堡镇 | 维新村 |  | 维新村三组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.66 | 3.5 |  | 1.66 |  | 4.5 | 四级公路 | 维新村 |  |  |  | 1.66 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 柳林洲街道办事处 | 永城村 |  | 双五三百弓至永城组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.52 | 3 |  | 1.52 |  | 3.5 | 四级公路 | 永城村 |  |  |  | 1.52 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 钱粮湖镇 | 三角闸村 |  | 银杯一组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y750430611 | 1.41 | 3 |  | 1.41 |  | 3.5 | 四级公路 | 三角闸村 |  |  |  | 1.41 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 柳林洲街道办事处 | 瓦湾村 |  | 新建组至瓦湾机埠公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.35 | 3 |  | 1.35 |  | 3.5 | 四级公路 | 瓦湾村 |  |  |  | 1.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 良心堡镇 | 七星湖村 |  | 七星湖村一组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.11 | 3 |  | 1.11 |  | 3.5 | 四级公路 | 七星湖村 |  |  |  | 1.11 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 良心堡镇 | 悦来河村 |  | 悦来村一组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.08 | 3 |  | 2.08 |  | 3.5 | 四级公路 | 悦来河村 |  |  |  | 2.08 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 良心堡镇 | 黄泥港村 |  | 黄泥港村四组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.53 | 3 |  | 1.53 |  | 3.5 | 四级公路 | 黄泥港村 |  |  |  | 1.53 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 钱粮湖镇 | 丰收村 |  | 丰收村五组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.32 | 3 |  | 1.32 |  | 3.5 | 四级公路 | 丰收村 |  |  |  | 1.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 钱粮湖镇 | 三角闸村 |  | 毛家湖村三组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.87 | 3 |  | 0.87 |  | 3.5 | 四级公路 | 三角闸村 |  |  |  | 0.87 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 君山区 | 钱粮湖镇 | 文家湾村 |  | 文家湾三组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.81 | 3 |  | 0.81 |  | 3.5 | 四级公路 | 文家湾村 |  |  |  | 0.81 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 岳阳县 | [7 empty] | 94.592 |  |  | 85.298 | 76.4 |  |  |  |  | 18.192
岳阳市 | 岳阳县 | 长湖乡 | 长湖村 |  | Y373至岳阳县邓宗养殖合作社连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 3.52 | 3.5 | 0 | 0.296 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县邓宗养殖合作社 | 2021年计划，2022年续建 |  | 2021年系统已报2.024公里，2022年系统无法填入。 | 3.52 | 0 | 2.024 | 1.496 | 1.2 |  | Y373至岳阳县邓宗养殖合作社连接路 | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 黄沙街镇 |  |  | 岳阳县黄秀农耕文化园（岳阳县黄秀农耕文化园）通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | X005430621 | 4.612 | 3.5 | 0 | 4.612 |  | 6 | 四级公路 | 黄秀农耕文化园（岳阳县黄秀农耕文化园） | 2021年计划，2022年续建 |  | 2021年系统已报，未实施，2022年系统无法填入。 | 4.612 | 0 | #N/A |  |  |  | 岳阳县黄秀农耕文化园（岳阳县黄秀农耕文化园）通景路 | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 荣家湾镇 |  | 忠信-岳阳樱花园连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.22 | 3.5 | 0 | 2.22 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳樱花园 | 2021年计划，2022年续建 |  | 2021年系统已报，未实施，2022年系统无法填入。 | 2.22 | 0 | #N/A |  |  |  | 忠信-岳阳樱花园连接路 | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 刘备洞峡谷 |  | 刘备洞景区至S206连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | CX09430621 | 2.57 | 3.5 | 0 | 2.57 |  | 6 | 四级公路 | 刘备洞峡谷景区 |  |  |  | 2.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 公田镇 | 铁山村 |  | 铁山湖景区连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | X132430621 | 11.8 | 3.5 | 0 | 11.8 |  | 7 | 四级公路 | 铁山湖景区 |  |  |  | 11.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 步仙镇 | 仙桥村 |  | 君胜桥至岳阳县仙桥种养农民专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CS08430621 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 |  | 6 | 四级公路 | 步仙镇仙桥种养农民专业合作社 |  |  |  | 2.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 步仙镇 |  |  | 岳阳县天祥养殖专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.75 | 3.5 | 0 | 0.75 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县天祥养殖专业合作社 |  |  |  | 0.75 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 公田镇 | 农 |  | 湖南世豪石材有限公司至S206连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y294430621 | 7.43 | 3.5 | 0 | 7.43 |  | 7 | 四级公路 | 湖南世豪石材有限公司 |  |  |  | 7.43 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 公田镇 | 飞云村 |  | S206至岳阳县建林家庭农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C635430621 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县建林家庭农场 |  |  |  | 3.14 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 公田镇 | 长安村 |  | S310至长安水稻种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CY22430621 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县长安水稻种植专业合作社 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 毛田镇 |  |  | 岳阳县道山种养合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 3.5 | 0 | 1.7 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县道山种养合作社 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 毛田镇 | 大云山楠竹加工合作社 |  | X081至岳阳县大云山楠竹加工合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 6.98 | 3 | 0 | 2.13 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县大云山楠竹加工合作社 |  |  | 由于资金困难，分段实施，本年度实施2.13公里。 | 6.98 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 毛田镇 |  |  | S310至岳阳县德诚香菇合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.3 | 3.5 | 0 | 2.3 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县德诚香菇合作社 |  |  |  | 2.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 筻口镇 | 大塘村 |  | 水渠港至锹塘生态油茶专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.76 | 3.5 | 0 | 0.76 |  | 6 | 四级公路 | 锹塘生态油茶专业合作社 |  |  |  | 0.76 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 新墙镇 | 农 |  | 荣新线-岳阳县悦农种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y357430621 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.7 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县悦农种植专业合作社 |  |  |  | 3.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 柏祥镇 | 伏太村 |  | 喻家至金咀水库连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.18 | 3.5 | 0 | 1.18 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县伏太水产基地 |  |  |  | 1.18 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 芭蕉村 |  | 岳阳县芭蕉扇业有限责任公司-产业区连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.8 | 3.5 | 0 | 2.8 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县芭蕉扇业有限责任公司 |  |  |  | 2.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 新开镇 | 马山村 |  | G107至岳阳县岳新家庭农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.38 | 0 | 0 | 1.16 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县岳新家庭农场 |  |  | 由于资金困难，分段实施，本年度实施1.16公里。 | 2.38 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 新开镇 | 新开村 |  | X140-岳阳县新开美庄水果生产基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.84 | 3 | 0 | 0.84 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县新开美庄水果生产基地 |  |  |  | 0.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 筻口镇 | 朱仑村 |  | 岳阳胜奇畜牧有限公司-基建连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 3.5 | 0 | 0.9 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳胜奇畜牧有限公司 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 筻口镇 | 漆市村 |  | Y988至岳阳县湘稻种养殖合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 3.5 | 0 | 1.1 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县湘稻种养殖合作社 |  |  | 该项目为1.11公里 | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 鹿角村 |  | X007至岳阳县润丰水产养殖专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.26 | 3.5 | 0 | 1.26 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县润丰水产养殖专业合作 |  |  |  | 1.26 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 欣荣新村 |  | 岳阳县向阳机械厂-湾里龙连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 0.62 | 3 | 0 | 0.62 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳县向阳机械厂 |  |  |  | 0.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 柏祥镇 | 十步桥村 |  | 李家组至唐文质连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.59 | 3 | 等外公路 | 0.59 |  | 3.5 | 四级公路 | 十步桥村 |  |  |  | 0.59 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 柏祥镇 | 万庆村 |  | 万庆至伏太连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.71 | 3 | 等外公路 | 0.71 |  | 3.5 | 四级公路 | 万庆村 |  |  |  | 0.71 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 毛田镇 | 相思村 |  | 港背至葫芦丘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.76 | 3 | 四级公路 | 0.76 |  | 3.5 | 四级公路 | 相思村 |  |  |  | 0.76 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 毛田镇 | 英桥村 |  | 上魏冲至下魏冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.38 | 3 | 四级公路 | 0.38 |  | 3.5 | 四级公路 | 英桥村 |  |  |  | 0.38 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 筻口镇 | 漆市村 |  | 园坡至鹿背岭连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 2.5 | 等外公路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 漆市村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 杨林街镇 | 城山舟村 |  | 杨林中学至下门连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CE12430621 | 0.92 | 3 | 四级公路 | 0.92 |  | 3.5 | 四级公路 | 城山舟村 |  |  |  | 0.92 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 倒溪村 |  | 师堂至桥内连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.39 | 3 | 四级公路 | 2.39 |  | 3.5 | 四级公路 | 倒溪村 |  |  |  | 2.39 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 中洲乡 | 宝塔村 |  | 红旗至宝塔连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.56 | 3 | 等外公路 | 1.56 |  | 4.5 | 四级公路 | 宝塔村 |  |  |  | 1.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 中洲乡 | 机场村 |  | 九组至四组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.37 | 3 | 四级公路 | 0.37 |  | 3.5 | 四级公路 | 机场村 |  |  |  | 0.37 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 步仙镇 | 凤凰村 |  | 官上至官下连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.34 | 3 | 四级公路 | 0.34 |  | 3.5 | 四级公路 | 凤凰村 |  |  |  | 0.34 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 步仙镇 | 步仙湖村 |  | 湾头屋至王定屋连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 3 | 四级公路 | 0.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 步仙湖村 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 步仙镇 | 松溪村 |  | 谢文淑至新合连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.84 | 3 | 四级公路 | 0.84 |  | 3.5 | 四级公路 | 松溪村 |  |  |  | 0.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 步仙镇 | 关王村 |  | 新庄至湖南组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.19 | 3 | 四级公路 | 1.19 |  | 3.5 | 四级公路 | 关王村 |  |  |  | 1.19 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 新开镇 | 常山村 |  | 马七路至潘贯万 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.95 | 3.5 | 四级公路 | 0.95 |  | 4.5 | 四级公路 | 常山村 |  |  |  | 0.95 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 新开镇 | 马山村 |  | 张二家至新堤连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.84 | 3 | 四级公路 | 0.84 |  | 3.5 | 四级公路 | 马山村 |  |  |  | 0.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 公田镇 | 大塅村 |  | X132至寿星组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.61 | 3 | 四级公路 | 0.61 |  | 6 | 四级公路 | 大塅村 |  |  |  | 0.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 公田镇 | 东新村 |  | 卢家组至兰家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.61 | 3 | 四级公路 | 0.61 |  | 3.5 | 四级公路 | 东新村 |  |  |  | 0.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 公田镇 | 向佳村 |  | 晏冲至向佳连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.64 | 3 | 等外公路 | 0.64 |  | 3.5 | 四级公路 | 向佳村 |  |  |  | 0.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 黄沙街镇 | 中兴村 |  | G240至尹柏庄连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y020430621 | 0.78 | 3 | 四级公路 | 0.78 |  | 3.5 | 四级公路 | 中兴村 |  |  |  | 0.78 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 黄沙街镇 | 复兴村 |  | 杨源至高塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.35 | 3 | 四级公路 | 1.35 |  | 3.5 | 四级公路 | 复兴村 |  |  |  | 1.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 畔湖新村 |  | G240至新屋连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.68 | 3 | 等外公路 | 1.68 |  | 3.5 | 四级公路 | 畔湖新村 |  |  |  | 1.68 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 麻塘村 |  | 四兴至罗家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 3 | 等外公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 麻塘村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 城东村 |  | 大冲至月东连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.28 | 3 | 等外公路 | 1.28 |  | 3.5 | 四级公路 | 城东村 |  |  |  | 1.28 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 荣湾湖村 |  | 卢文寿至毛家湖连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.31 | 3 | 等外公路 | 1.31 |  | 3.5 | 四级公路 | 荣湾湖村 |  |  |  | 1.31 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 月田镇 | 改港村 |  | 凤形坡至下屋连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.36 | 3 | 等外公路 | 0.36 |  | 3.5 | 四级公路 | 改港村 |  |  |  | 0.36 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 筻口镇 | 朱仑村 |  | 清潭至朱伦连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.48 | 3 | 四级公路 | 0.48 |  | 3.5 | 四级公路 | 朱仑村 |  |  |  | 0.48 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 新墙镇 | 新华村 |  | 前进至马形连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.29 | 3 | 等外公路 | 1.29 |  | 3.5 | 四级公路 | 新华村 |  |  |  | 1.29 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 新墙镇 | 新华村 |  | 桃源至新华连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.09 | 3 | 等外公路 | 1.09 |  | 3.5 | 四级公路 | 新华村 |  |  |  | 1.09 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 新墙镇 | 三合村 |  | 三合至大塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.54 | 3 | 等外公路 | 0.54 |  | 3.5 | 四级公路 | 三合村 |  |  |  | 0.54 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 长湖乡 | 荆洲村 |  | 农科至烟家塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.43 | 3 | 等外公路 | 0.43 |  | 3.5 | 四级公路 | 荆洲村 |  |  |  | 0.43 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 长湖乡 | 荆洲村 |  | 三友至三红连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.78 | 3 | 等外公路 | 0.78 |  | 3.5 | 四级公路 | 荆洲村 |  |  |  | 0.78 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳县 | 毛田镇 | 白若村 |  | 杨山学校至芦井连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.39 | 3 | 四级公路 | 1.39 |  | 3.5 | 四级公路 | 白若村 |  |  |  | 1.39 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 华容县 | [7 empty] | 78.128 |  |  | 67.258 | 61.727 |  |  |  |  | 16.401
岳阳市 | 华容县 | 团洲乡 | 团西、团北 |  | 团洲乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X250430623 | 11.51 | 0 | 四级公路 | 1.65 |  | 6.5 | 三级公路 | 团洲乡 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 9.86 | 1.65 | 0 | 建成 | 团洲乡通三级公路 | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 梅田湖镇 | 三合村 |  | 梅田湖通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y050430623 | 2.777 | 0 | 四级公路 | 2.777 |  | 6.5 | 三级公路 | 梅田湖镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 鲇鱼须镇 | 湘北村 |  | 华容县鲇鱼须镇旅游休闲广场连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 0.39 | 2 | 0 | 0.39 |  | 6 | 四级公路 | 华容县鲇鱼须镇旅游休闲广场 |  |  |  | 0.39 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 三封寺镇 | 墨山铺村 |  | 华容县墨山古镇旅游扶贫项目公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 2.6 | 3.5 | 0 | 2.6 |  | 6 | 四级公路 | 华容县墨山古镇 |  |  |  | 2.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 东山镇 | 华容道村 |  | 华容县东山镇华容道景点通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | C190430623 | 3.27 | 4.5 | 0 | 3.27 |  | 6 | 四级公路 | 华容县东山镇华容道景点 |  |  |  | 3.27 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 东山镇 | 白果树村 |  | 华容县东山镇白果树景点通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | CAB9430623 | 2.88 | 3.5 | 0 | 2.88 |  | 6 | 四级公路 | 华容县东山镇白果树 |  |  |  | 2.88 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 万庾镇 | 兔湖垸村 |  | 健来富中药种植专业合作社（重阳4组-南湾堤）连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C159430623 | 1.14 | 3.5 | 0 | 1.14 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 健来富中药种植专业合作社（重阳4组-南湾堤） |  |  |  | 1.14 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 三封寺镇 | 泰和村 |  | 三封寺镇现代农业特色产业园（云龙菜业）连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 3.5 | 0 | 1.3 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 三封寺镇现代农业特色产业园（云龙菜业） |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 梅田湖镇 | 友谊村 |  | 湖南省岳阳市华容县华顺蔬菜种植专业合作社（社教渠-东傍堤渠）连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 3.5 | 0 | 1.3 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 湖南省岳阳市华容县华顺蔬菜种植专业合作社（社教渠-东傍堤渠） |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 新河乡 | 坝河村 |  | 华容县德红龙虾养殖专业合作社（建丰渠-花牛干渠）连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.15 | 3.5 | 0 | 1.15 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 华容县德红龙虾养殖专业合作社（建丰渠-花牛干渠） |  |  |  | 1.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 新河乡 | 沙口村 |  | 新稀希优质稻种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C091430623 | 2.01 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 新稀希优质稻种植专业合作社 |  |  |  | 2.01 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 新河乡 | 沙口村 |  | 福民惠农服务有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.46 | 3.5 | 0 | 4.46 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 福民惠农服务有限公司 |  |  |  | 4.46 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 禹山镇 | 南竹村 |  | 何长工故居红色旅游教育基地（李家湾-何长工故居）连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.3 | 3.5 | 0 | 2.3 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 何长工故居红色旅游教育基地（李家湾-何长工故居） |  |  |  | 2.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 禹山 | 南竹村 |  | 何长工红色旅游教育基地（何长工故居-禹山水库）连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.05 | 3.5 | 0 | 1.05 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 何长工红色旅游教育基地（何长工故居-禹山水库） |  |  |  | 1.05 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 操军镇 | 麦子村 |  | 建辉家庭农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.85 | 3.5 | 0 | 3.85 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 建辉家庭农场 |  |  |  | 3.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 章华镇 | 栗树村 |  | 华容县胜峰茶业种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y112430623 | 9.281 | 3.5 | 0 | 9.281 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 华容县胜峰茶业种植基地 |  |  |  | 9.281 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 团洲乡 | 团华村 |  | 华容县小红家庭农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.27 | 3.5 | 0 | 3.27 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 华容县小红家庭农场 |  |  |  | 3.27 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 团洲乡 | 团新村 |  | 华容县聚农稻谷种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.49 | 3.5 | 0 | 2.49 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 华容县聚农稻谷种植专业合作社 |  |  |  | 2.49 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 插旗镇 | 大湾村 |  | 大湾村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CAB1430623 | 1.71 | 3 | 等外公路 | 1.71 |  | 3.5 | 四级公路 | 大湾村 |  |  |  | 1.71 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 北景港镇 | 联盟村 |  | 联盟村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.62 | 2.5 | 等外公路 | 0.62 |  | 3.5 | 四级公路 | 联盟村 |  |  |  | 0.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 北景港镇 | 联华村 |  | 联华村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.84 | 2.5 | 等外公路 | 1.84 |  | 3.5 | 四级公路 | 联华村 |  |  |  | 1.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 北景港镇 | 建丰村 |  | 建丰村撤并村连通路（建丰4组-大堤） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y028430623 | 1.62 | 3 | 等外公路 | 1.62 |  | 3.5 | 四级公路 | 建丰村 |  |  |  | 1.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 新河乡 | 县河口村 |  | 县河口村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y071430623 | 1.3 | 3 | 等外公路 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 县河口村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 新河乡 | 县河口村 |  | 县河口村撤并村连通路（八一桑场） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.37 | 2.5 | 等外公路 | 0.37 |  | 3.5 | 四级公路 | 县河口村 |  |  |  | 0.37 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 新河乡 | 华丰村 |  | 华丰村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.09 | 2.5 | 等外公路 | 1.09 |  | 3.5 | 四级公路 | 华丰村 |  |  |  | 1.09 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 禹山镇 | 松树岭村 |  | 松树岭村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.65 | 2.5 | 等外公路 | 0.65 |  | 3.5 | 四级公路 | 松树岭村 |  |  |  | 0.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 梅田湖镇 | 永吉村 |  | 永吉村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.34 | 2.5 | 等外公路 | 1.34 |  | 3.5 | 四级公路 | 永吉村 |  |  |  | 1.34 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 梅田湖镇 | 友谊村 |  | 友谊村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y078430623 | 1.34 | 3 | 等外公路 | 1.34 |  | 3.5 | 四级公路 | 友谊村 |  |  |  | 1.34 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 插旗镇 | 同福村 |  | 同福村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y082430623 | 0.45 | 3 | 等外公路 | 0.45 |  | 3.5 | 四级公路 | 同福村 |  |  |  | 0.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 东山镇 | 桂竹村 |  | 桂竹村撤并村连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.67 | 2.5 | 等外公路 | 0.67 |  | 3.5 | 四级公路 | 桂竹村 |  |  |  | 0.67 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 东山镇 | 桂竹村 |  | 桂竹村撤并村连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C211430623 | 0.85 | 3 | 等外公路 | 0.85 |  | 3.5 | 四级公路 | 桂竹村 |  |  |  | 0.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 东山镇 | 砖桥村 |  | 砖桥村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.93 | 2.5 | 等外公路 | 0.93 |  | 3.5 | 四级公路 | 砖桥村 |  |  |  | 0.93 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 东山镇 | 砖桥村 |  | 砖桥村撤并村连通路（天字壹号） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.83 | 2.5 | 等外公路 | 0.83 |  | 3.5 | 四级公路 | 砖桥村 |  |  |  | 0.83 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 操军镇 | 湖城村 |  | 湖城村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.29 | 2.5 | 等外公路 | 3.29 |  | 3.5 | 四级公路 | 湖城村 |  |  |  | 3.29 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 华容县 | 梅田湖镇 | 西来村 |  | 华容县周坤家庭农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 2.5 |  | 2.2 |  | 4.5 | 四级公路 | 华容县周坤家庭农场 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 湘阴县 | [7 empty] | 114.272 |  |  | 80.893 | 73.963 |  |  |  |  | 40.309
岳阳市 | 湘阴县 | 玉华镇 |  |  | 袁文路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y530430624 | 2.729 | 0 | 四级公路 | 2.729 |  | 6.5 | 三级公路 | 玉华镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 杨林寨乡 |  |  | 跃进门-临资口大桥 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y992430624、X192430624 | 5.75 | 0 | 四级公路 | 2.434 |  | 6.5 | 三级公路 | 杨林寨乡 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 3.316 | 2.434 | 0 | 建成 | 跃进门-临资口大桥 | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 东塘镇 | 东塘镇 |  | 湘阴县东塘镇徐记绿色蔬菜产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.46 | 3.5 | 0 | 3.46 |  | 6 | 四级公路 | 湘阴县东塘镇徐记绿色蔬菜产业园 |  |  |  | 3.46 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 湘滨镇 | 湘滨镇 |  | 湖南湘滨晶珠米业产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X198430624 | 8.35 | 5 | 0 | 6.87 |  | 6 | 四级公路 | 湖南湘滨晶珠米业产业园 |  |  |  | 8.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 静河镇 | 静河镇 |  | 艺苑养殖产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y991430624 | 4.61 | 5 | 0 | 4.61 |  | 6.5 | 四级公路 | 艺苑养殖产业园 |  |  |  | 4.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 金龙镇 | 金龙镇 |  | 湖南金惠农业科技产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X177430624 | 14.8 | 3.5 | 0 | 3.932 |  | 6 | 四级公路 | 湖南金惠农业产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 14.8 | 0 | 10.868 | 3.932 | 0 |  | 湖南金惠农业科技产业路 | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 石塘镇 | 石塘镇 |  | 湖南省友仁农业产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 6.1 | 3.5 | 0 | 6.1 |  | 4.5 | 四级公路 | 湖南省友仁农业产业园 |  |  |  | 6.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 鹤龙湖镇 | 鹤龙湖镇 |  | 湘阴县岳辉家庭农场 | 资源产业路 | 指导性任务 | CB78430624/Y679430624/C036430624 | 6.8 | 3.5 | 0 | 6.8 |  | 6 | 四级公路 | 湘阴县岳辉家庭农场产业园 |  |  |  | 6.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 金龙镇 |  |  | 夏家山旅游路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 3.273 | 3.5 | 0 | 3.273 |  | 6 | 四级公路 | 夏家山旅游景区 |  |  |  | 3.273 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 三塘镇 | 青草湖村 |  | 青山岛旅游景区连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y652430624 | 10.8 | 3.5 |  | 4.5 |  | 5.5 | 四级公路 | 青山岛旅游景区 |  |  |  | 10.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 洋沙湖镇 |  |  | 湖南省义丰祥产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X181430624/Y687430624/Y544430624/X005430624 | 15.815 | 3.5 |  | 5 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省义丰祥实业园 |  |  |  | 15.815 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 新泉镇 |  |  | 湘阴县金辉种养产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C279430624/C278430624 | 3 | 3.5 |  | 3 |  | 5 | 四级公路 | 湘阴县金辉种养产业园 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 金龙镇 | 金龙镇 |  | 湖南凯佳生态农业产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y670430624/CL19430624 | 4.36 | 3.5 | 0 | 4.36 |  | 6 | 四级公路 | 湖南凯佳生态农业产业园 |  |  |  | 4.36 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 鹤龙湖镇 | 兴联村 |  | 横鱼嘴路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y628430624 | 0.4 | 3.5 | 四级公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 兴联村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 鹤龙湖镇 | 兴联村 |  | 兴安十五组-兴隆十二组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | c904430624 | 0.8 | 3.5 | 四级公路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 兴联村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 南湖洲镇 | 大淋港村 |  | 赛头渔场路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | c92b430624 | 1.2 | 3.5 | 四级公路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 大淋港村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 鹤龙湖镇 | 古谭村 |  | 古塘——谭提连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | cb29430624 | 2 | 3.5 | 四级公路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 古谭村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 南湖洲镇 | 毛角口村 |  | 杨家坝片17组-十组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C164430624 | 2 | 3.5 | 四级公路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 毛角口村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 南湖洲镇 | 赛头口社区 |  | 乐兴一组-永成四组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CZ10430624 | 1 | 3.5 | 四级公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 赛头口社区 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 洋沙湖镇 | 联合村 |  | 沉塘组-金龙村交界连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y631430624 | 0.4 | 3.5 | 四级公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 联合村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 南湖洲镇 | 胭脂湖村 |  | 新港四组-四组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CZ96430624 | 0.9 | 3.5 | 四级公路 | 0.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 胭脂湖村 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 南湖洲镇 | 乔江河村 |  | 连塘五组-王日红家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C170430624 | 0.7 | 3.5 | 四级公路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 乔江河村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 洋沙湖镇 | 岳府村 |  | 中塅屋-桃李冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C115430624 | 0.7 | 3.5 | 四级公路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 岳府村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 樟树镇 | 农家新村 |  | 新华五组-六组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C132430624 | 0.4 | 3.5 | 四级公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 农家新村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 金龙镇 | 燎原村 |  | 花屋组——佑青塘组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | c152430624 | 0.5 | 3.5 | 四级公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 燎原村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 新泉镇 | 湘家园村 |  | 南湖一组-新堤连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CD79430624 | 0.5 | 3.5 | 四级公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 湘家园村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 六塘乡 | 旭日村 |  | 金岳十组刘宗华-闵家新村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CN26430624 | 0.7 | 3.5 | 四级公路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 旭日村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 静河镇 | 龙潭寺村 |  | 地坡十一组——十一组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | cv30430624 | 1.5 | 3.5 | 四级公路 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙潭寺村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 静河镇 | 湾河社区 |  | 爱民一组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | cv07430624 | 0.6 | 3.5 | 四级公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 湾河社区 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 南湖洲镇 | 百福村 |  | S101-杨柳二机渠连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CZ79430624 | 0.675 | 3.5 | 四级公路 | 0.675 |  | 3.5 | 四级公路 | 百福村 |  |  |  | 0.675 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 南湖洲镇 | 和平村 |  | 和平村部路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CW72430624 | 1.26 | 3.5 | 四级公路 | 1.26 |  | 3.5 | 四级公路 | 和平村 |  |  |  | 1.26 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 南湖洲镇 | 焦潭湾社区 |  | 西乐片三组-东昌片三组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y534430624 | 1.3 | 4.5 | 四级公路 | 1.3 |  | 4.5 | 四级公路 | 焦潭湾社区 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 石塘镇 | 朝阳新村 |  | 七组至村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C262430624 | 0.5 | 3.5 | 四级公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 朝阳新村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 文星街道 | 双桥社区 |  | 五家组——茶坊组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | ci72430624 | 0.8 | 3.5 | 四级公路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 双桥社区 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 湘滨镇 | 白马村 |  | 六龙渠-甘塘五组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CX23430624 | 1 | 3.5 | 四级公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 白马村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 湘滨镇 | 福乔村 |  | 乔山片七组-七组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VC10430624 | 0.5 | 3.5 | 四级公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 福乔村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 湘滨镇 | 杨柳潭村 |  | 酬塘山机埠-回隆十组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CX37430624 | 1.29 | 3.5 | 四级公路 | 1.29 |  | 3.5 | 四级公路 | 杨柳潭村 |  |  |  | 1.29 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 鹤龙湖镇 | 农场社区 |  | 西中组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | cc21430624 | 1 | 3.5 | 四级公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 农场社区 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 湘滨镇 | 洞庭围村 |  | 洞庭渔场-洞庭五组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C098430624 | 0.5 | 3.5 | 四级公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 洞庭围村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 湘阴县 | 南湖洲镇 | 毛角口村 |  | 毛角片六组-五组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CW41430624 | 1.3 | 3.5 | 四级公路 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 毛角口村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 平江县 | [7 empty] | 367.948 |  |  | 251.66 | 162.647 |  |  |  |  | 205.301
岳阳市 | 平江县 | 童市镇 |  |  | 童市镇通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y049430626 | 6.547 | 0 | 四级公路 | 6.547 |  | 6.5 | 三级公路 | 童市镇 |  |  | 完成前期工作及路基工程 |  |  | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 三市镇 |  |  | 平江县S316至三市至S202公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X028430626 | 10 | 0 | 四级公路 | 10 |  | 6.5 | 三级公路 | 三市镇 |  |  | 完成前期工作及路基工程 |  |  | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 上塔市镇 | 松源村 |  | 上塔市镇石头河旅游集散公路G | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 10.628 | 3.5 | 0 | 7.1 |  | 6 | 四级公路 | 上塔市镇石头河 |  |  |  | 10.628 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 福寿山镇 | 白寺村 |  | S202至白寺村拍摄基地公路 | 通景公路 | 保障性任务 | C376430626 | 1.57 | 3.5 | 0 | 1.57 |  | 6 | 四级公路 | 白寺村拍摄基地 |  |  |  | 1.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 福寿山镇 | 思和村 |  | 平江县福寿山抽水蓄能思和村风情山居路 | 通景公路 | 保障性任务 | 无 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 |  | 6 | 四级公路 | 平江县福寿山抽水蓄能思和村风情山居 |  |  |  | 1.05 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 汉昌镇 | 天岳村 |  | G536至天岳古寺公路 | 通景公路 | 保障性任务 | 无 | 1.12 | 3.5 | 0 | 1.12 |  | 6 | 四级公路 | 天岳古寺 |  |  |  | 1.12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 汉昌镇 | 迎瑞村 |  | 迎瑞余贲民故居连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y103430626 | 5.5 | 5.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 迎瑞余笨民故居 |  |  |  | 5.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 龙门镇 | 羚羊村、白江村 |  | 龙门镇白江旅游公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 6.978 | 4 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 白江旅游景区 |  |  |  | 6.978 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 龙门镇 | 大口塅村 |  | 龙门镇旅游集散公路G | 通景公路 | 指导性任务 | X001430626 | 8.13 | 3.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 龙门镇 |  |  |  | 8.13 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 南江镇 | 百合村 |  | X011至百合雷公洞休闲民宿连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | C525430626 | 1.5 | 4.5 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 百合雷公洞休闲民宿 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 南江镇 | 长群村 |  | 南江镇旅游集散公路G | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 39.025 | 3.5 | 0 | 18.5 |  | 6 | 四级公路 | 南江镇 |  |  |  | 39.025 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 三市镇 | 保丰村 |  | 三市镇保丰村旅游路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 8.78 | 5.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 李氏大祠堂风景区 |  |  |  | 8.78 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 三市镇 | 高和村 |  | S202至金宝园金银花基地公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y019430626 | 3 | 3.5 | 0 | 1.718 |  | 6 | 四级公路 | 金宝园金银花基地 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 三阳乡 | 清安村 |  | 三阳乡金花村通景路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 5.73 | 3.5 | 0 | 5.73 |  | 6 | 四级公路 | 三阳乡金花村 |  |  |  | 5.73 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 上塔市镇 | 黄泥湾村 |  | G106至黄桥村公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y067430626 | 6.1 | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 6 | 四级公路 | 黄泥湾大屋 |  |  |  | 6.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 童市镇 | 芭蕉村 |  | 童市镇旅游集散公路G | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 20.512 | 3.5 | 0 | 12.5 |  | 6 | 四级公路 | 童市镇 |  |  |  | 20.512 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 瓮江镇 | 杨源村 |  | S316至新棚生态旅游区公路 | 通景公路 | 指导性任务 | CZ07430626 | 12.219 | 3.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 新棚生态旅游区 |  |  |  | 12.219 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 长寿镇 | 马西村 |  | X008至红军营景区公路 | 通景公路 | 保障性任务 | 无 | 1.07 | 3.5 | 0 | 1.07 |  | 6 | 四级公路 | 红军营景区 |  |  |  | 1.07 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 向家镇 | 金岭村 |  | 向家镇金岭村产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CG51430626 | 0.47 | 3.5 | 0 | 0.47 |  | 6(5) | 四级公路 | 南街莲藕、水稻种植产业园 |  |  |  | 0.47 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 虹桥镇 | 民建村 |  | 平江县虹桥镇珍宝油茶专业合作社道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CP02430626 | 2.4 | 3.5 | 0 | 2.4 |  | 6 | 四级公路 | 平江县虹桥镇珍宝油茶专业合作社 |  |  |  | 2.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 安定镇 | 白坪村 |  | 安定镇农村特色产业路G | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 8.737 | 3.5 | 0 | 5.5 |  | 6 | 四级公路 | 安定镇农村特色产业园G |  |  |  | 8.737 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 岑川镇 | 郭洞村 |  | 平江县岑川镇丰升生态农业合作社道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y099430626 | 5.16 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 平江县岑川镇丰升生态农业合作社 |  |  |  | 5.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 岑川镇 | 郭洞村 |  | 岑川镇郭洞村市际通道XGB连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y014430626 | 2.693 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 岑川镇郭洞村特色产业园 |  |  |  | 2.693 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 大洲乡 | 大江村 |  | 平江县大洲乡大江村鸿凯养殖有限公司道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.27 | 3.5 | 0 | 1.27 |  | 6 | 四级公路 | 平江县大洲乡大江村鸿凯养殖有限公司 |  |  |  | 1.27 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 福寿山镇 | 芦溪村 |  | 福寿山镇芦溪村市际通道XGB连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 8.364 | 3.5 | 0 | 3.98 |  | 6 | 四级公路 | 福寿山镇芦溪村特色产业园 |  |  |  | 8.364 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 福寿山镇 | 白寺村 |  | 湖南白云茶业连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 5.48 | 3 | 0 | 5.48 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 湖南白云茶业有限公司 |  |  |  | 5.48 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 福寿山镇 | 芦溪村 |  | 芦溪村锦鲤小镇连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 |  | 6(5) | 四级公路 | 福寿山镇芦溪村锦鲤小镇 |  |  |  | 1.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 汉昌镇 | 北附村 |  | 平江县汉昌镇北附村平江县连云土鸡养殖特色产业园道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X021430626 | 2.49 | 3.5 | 0 | 2.49 |  | 6 | 四级公路 | 平江县汉昌镇北附村平江县连云土鸡养殖特色产业园 |  |  |  | 2.49 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 汉昌镇 | 驷马村 |  | 平江县汉昌镇驷马村白石红豆杉种养殖道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 3.34 | 3.5 | 0 | 3.34 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 平江县汉昌镇驷马村白石红豆杉种养殖基地 |  |  |  | 3.34 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 虹桥镇 | 洞口村 |  | 虹桥镇洞口村S201至佳木林业农民专业合作社道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 1.897 | 3.5 | 0 | 1.897 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 佳木林业农民专业合作社 |  |  |  | 1.897 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 加义镇 | 芦头村 |  | 平江县加义至芦头境谷道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.29 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 平江县加义至芦头境谷 |  |  |  | 3.29 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 加义镇 | 富家村 |  | 平江县加义镇湖南省九狮寨高山茶业有限责任公司连云山黄茶特色产业园道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 20.2 | 3.5 | 0 | 8.12 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 平江县加义镇湖南省九狮寨高山茶业有限责任公司连云山黄茶特色产业园 |  |  |  | 20.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 加义镇 | 新江村 |  | 平江县加义镇连云山欢乐果世界（省级）道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X033430626 | 3.319 | 4 | 0 | 3.319 |  | 6 | 四级公路 | 平江县加义镇连云山欢乐果世界（省级） |  |  |  | 3.319 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 加义镇 | 东南村 |  | 平江县西岭山林业农民专业合作社道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 1.26 | 3.5 | 0 | 1.26 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 平江县加义镇西岭山林业农民专业合作社 |  |  |  | 1.26 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 龙门镇 | 龙门居委会 |  | 平江县龙门镇龙门居委会资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.87 | 3.5 | 0 | 1.87 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 平江县龙门镇龙门居委会资源产业园 |  |  |  | 1.87 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 梅仙镇 | 石塘村 |  | 平江县梅仙镇坳上王古坡饰面花岗岩矿道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 5.92 | 3.5 | 0 | 3.92 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 平江县梅仙镇坳上王古坡饰面花岗岩矿 |  |  |  | 5.92 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 木金乡 | 保联村 |  | 木金乡保联村资源产业路B | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.356 | 4.5 | 0 | 2.356 |  | 6 | 四级公路 | 木金乡保联村特色产业园B |  |  |  | 2.356 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 南江镇 | 龙凤村 |  | 平江县南江镇龙凤村凤康源果业资源产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 6.06 | 3.5 | 0 | 6.06 |  | 6 | 四级公路 | 平江县南江镇龙凤村凤康源果业资源产业园 |  |  |  | 6.06 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 南江镇 | 五角村 |  | 平江县南江镇五角村五角山酒业资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.56 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 平江县南江镇五角村五角山酒业资源产业园 |  |  |  | 3.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 南江镇 | 凤凰山村 |  | 南江镇凤凰山村资源产业路B | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.051 | 4.5 | 0 | 2.051 |  | 6 | 四级公路 | 南江镇凤凰山村特色产业园B |  |  |  | 2.051 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 南江镇 | 显高村 |  | 景盛有限公司资源产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 12.15 | 3.5 | 0 | 6.55 |  | 6 | 四级公路 | 显高村黑山羊养殖产业园 |  |  | 完成前期工作及路基工程 | 12.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 上塔市镇 | 龙头村 |  | 上塔市镇湖南玉指香茶叶有限公司直上青云茶旅特色产业园道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y069430626 | 5.2 | 3.5 | 0 | 5.2 |  | 6 | 四级公路 | 上塔市镇湖南玉指香茶叶有限公司直上青云茶旅特色产业园 |  |  |  | 5.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 天岳街道 | 新联村 |  | 上铺至石子岭产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5.2 | 3 | 0 | 3 |  | 6(5) | 四级公路 | 新联村花卉苗木产业园 |  |  |  | 5.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 瓮江镇 |  |  | 平江县瓮江镇兰家洞林业生产农民专业合作社道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 6.15 | 3.5 | 0 | 6.15 |  | 6 | 四级公路 | 平江县瓮江镇兰家洞林业生产农民专业合作社 |  |  |  | 6.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 浯口镇 | 大备村 |  | 平江县浯口镇大备村松树源资源产业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VB67430626 | 1.57 | 3.5 | 0 | 1.57 |  | 6 | 四级公路 | 平江县浯口镇大备村松树源资源产业园 |  |  |  | 1.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 伍市镇 | 青源村 |  | 平江县伍市镇李铭水稻种植农民专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.44 | 3.5 | 0 | 2.44 |  | 6 | 四级公路 | 平江县伍市镇李铭水稻种植农民专业合作社 |  |  |  | 2.44 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 伍市镇 | 童家塅村 |  | 伍市镇童家塅村资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y997430626 | 6 | 3.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 童家塅村油茶种植产业园 |  |  |  | 6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | 0.885 | 5.115
岳阳市 | 平江县 | 伍市镇 | 叶石坪村 |  | 平江县伍市镇叶石坪村资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C178430626 | 2.24 | 3.5 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 平江县伍市镇叶石坪村资源产业园 |  |  |  | 2.24 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 伍市镇 | 合胜村 |  | 伍市镇合胜村资源产业路（GG96段） | 资源产业路 | 指导性任务 | CG96430626 | 2.319 | 3.5 | 0 | 2.319 |  | 6 | 四级公路 | 伍市镇合胜村特色产业园 |  |  |  | 2.319 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 向家镇 | 黄长村 |  | 向家镇铁棚子至黄长水库产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 3.5 | 0 | 1.8 |  | 6(5) | 四级公路 | 黄长村莲藕示范村 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 向家镇 | 黄长村 |  | 平江县向家镇北街产业园道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y080430626 | 2.17 | 3.5 | 0 | 2.17 |  | 6 | 四级公路 | 平江县向家镇北街产业园 |  |  |  | 2.17 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 余坪镇 | 桃坪村 |  | 余坪镇桃坪村丰桃资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 6 | 3.5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 桃坪村平术种植产业园 |  |  |  | 6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 长寿镇 | 泗湾村 |  | 平江县长寿镇王家塘养殖合作社道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C19D430626 | 2.91 | 3.5 | 0 | 2.91 |  | 6 | 四级公路 | 平江县长寿镇王家塘养殖合作社 |  |  |  | 2.91 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 长寿镇 | 泗湾村 |  | 平江县长寿镇泗湾果缘资源产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 4.32 | 3.5 | 0 | 4.32 |  | 6 | 四级公路 | 平江县长寿镇泗湾果缘资源产业园 |  |  |  | 4.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 长寿镇 | 金塘村 |  | 湖南省黄金洞有限公司杨山庄道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.29 | 3.5 | 0 | 2.29 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 湖南省黄金洞有限公司杨山庄 |  |  |  | 2.29 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 长寿镇 | 沙联村 |  | 平江县长寿镇金盛种养殖扶贫合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 6 | 3.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 平江县长寿镇金盛种养殖扶贫专业合作社 |  |  |  | 6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 虹桥镇 | 九龙新村 |  | 九龙新村撤乡并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 等外公路 | 0.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 九龙新村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 安定镇 | 中黄村 |  | 安定镇中黄村资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.68 | 3.5 |  | 3.68 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 安定镇中黄村资源产业园 |  |  |  | 3.68 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 上塔市镇 | 联星村 |  | 岳阳市平江县张师山特色中草药种植园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CAH6430626 | 5.44 | 3.5 |  | 2.2 |  | 6 | 四级公路 | 岳阳市平江县张师山特色中草药种植园 |  |  |  | 5.44 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 安定镇 | 白茅村 |  | 平江县安定镇白茅村油茶生态产业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C23A430626 | 5.25 | 3.5 |  | 3 |  | 7 | 四级公路 | 平江县安定镇白茅村油茶生态产业园 |  |  |  | 5.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 加义镇 | 丽江村 |  | 丽江村撤并路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.07 | 0 |  | 1.07 |  | 4.5 | 四级公路 | 丽江村 |  |  |  | 1.07 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 长寿镇 | 沙联村 |  | 沙联村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.37 | 0 |  | 1.37 |  | 4.5 | 四级公路 | 沙联村 |  |  |  | 1.37 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 龙门镇 | 白江村 |  | 白江撤并村便捷道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.86 | 0 |  | 1.86 |  | 4.5 | 四级公路 | 白江村 |  |  |  | 1.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 虹桥镇 | 白马村 |  | 白马村至毛源连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.448 | 0 |  | 1.448 |  | 4.5 | 四级公路 | 白马村 |  |  |  | 1.448 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 汉昌镇 | 北城村 |  | 程家组至鳗鱼塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CE05430626 | 1.219 | 0 |  | 1.219 |  | 4.5 | 四级公路 | 北城村 |  |  |  | 1.219 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 瓮江镇 | 华门村 |  | 华门村并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.52 | 0 |  | 1.52 |  | 4.5 | 四级公路 | 华门村 |  |  |  | 1.52 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 长寿镇 | 九岭村 |  | 九岭-坎塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.62 | 0 |  | 1.62 |  | 4.5 | 四级公路 | 九岭村 |  |  |  | 1.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 加义镇 | 坎塘村 |  | 坎塘村至黄家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.348 | 0 |  | 0.348 |  | 4.5 | 四级公路 | 坎塘村 |  |  |  | 0.348 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 龙门镇 | 银子村 |  | 龙门镇银子村-周家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.82 | 0 |  | 0.82 |  | 4.5 | 四级公路 | 银子村 |  |  |  | 0.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 加义镇 | 黄花村 |  | 平江县加义镇黄花村新村与撤并村便捷连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 0 |  | 1.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 黄花村 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 木金乡 | 木瓜村 |  | 木瓜村余家路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.205 | 0 |  | 0.205 |  | 4.5 | 四级公路 | 木瓜村 |  |  |  | 0.205 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 伍市镇 | 东山村 |  | 伍市镇东山村水库资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4 | 3.5 |  | 4 |  | 6 | 四级公路 | 伍市镇东山村水库 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 伍市镇 | 盘安新村 |  | 盘安新村至张家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.985 | 0 |  | 0.985 |  | 4.5 | 四级公路 | 盘安新村 |  |  |  | 0.985 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 三市镇 | 碛江村 |  | 三市镇碛江-路边连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.49 | 0 |  | 0.49 |  | 4.5 | 四级公路 | 碛江村 |  |  |  | 0.49 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 长寿镇 | 永桂村 |  | 永桂-何里连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.52 | 0 |  | 0.52 |  | 4.5 | 四级公路 | 永桂村 |  |  |  | 0.52 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 加义镇 | 早仑村 |  | 早仑村至连接线连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.971 | 0 |  | 1.971 |  | 4.5 | 四级公路 | 早仑村 |  |  |  | 1.971 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 梅仙镇 | 万谷村 |  | 万谷村撤并村便捷道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 0 |  | 0.9 |  | 4.5 | 四级公路 | 万谷村 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 汉昌镇 | 迎瑞村 |  | 迎瑞村-坡里连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.33 | 0 |  | 0.33 |  | 4.5 | 四级公路 | 迎瑞村 |  |  |  | 0.33 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 三市镇 | 永安村 |  | 永安村至远根屋连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.541 | 0 |  | 0.541 |  | 4.5 | 四级公路 | 永安村 |  |  |  | 0.541 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 龙门镇 | 柘溪村 |  | 柘溪村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.14 | 0 |  | 1.14 |  | 4.5 | 四级公路 | 柘溪村 |  |  |  | 1.14 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 南江镇 | 显高村 |  | 坳背组-坳背连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.337 | 0 |  | 0.337 |  | 4.5 | 四级公路 | 显高村 |  |  |  | 0.337 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 三墩乡 | 忠龙村 |  | 三墩乡忠龙村撤并村便捷道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.05 | 0 |  | 2.05 |  | 4.5 | 四级公路 | 忠龙村 |  |  |  | 2.05 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 福寿山镇 | 百福村 |  | 百福村撤乡并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.4 | 0 |  | 3.4 |  | 4.5 | 四级公路 | 百福村 |  |  |  | 3.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 南江镇 | 凤凰山村 |  | 南江镇凤凰山村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.752 | 0 |  | 3.752 |  | 4.5 | 四级公路 | 凤凰山村 |  |  |  | 3.752 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 木金乡 | 公安村 |  | 村部-洪家嘴连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.422 | 0 |  | 1.422 |  | 4.5 | 四级公路 | 公安村 |  |  |  | 1.422 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 龙门镇 | 龙门村 |  | 龙门镇龙门村六组资源产业路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.2 | 0 |  | 0.2 |  | 4.5 | 四级公路 | 龙门村 |  |  |  | 0.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 梅仙镇 | 三里村 |  | 三里村至北附余家洞连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CZ01430626 | 2.235 | 0 |  | 2.235 |  | 3.5 | 四级公路 | 三里村 |  |  |  | 2.235 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 平江县 | 长寿镇 | 金星村 |  | 金星村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 0 |  | 2.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 金星村 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 汨罗市 | [7 empty] | 165.876 |  |  | 122.678 | 115.9 |  |  |  |  | 49.976
岳阳市 | 汨罗市 | 三江镇 | 八景村 |  | 八景洞森林公园旅游通景公路 | 通景公路 | 保障性任务 | X166430681 | 11.845 | 5 | 0 | 11.845 |  | 6 | 四级公路 | 八景洞森林公园 |  |  |  | 11.845 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 白水镇 | 西长村 |  | 西长景区通景公路 | 通景公路 | 保障性任务 | C219430681 | 8.47 | 4.5 | 0 | 4.5 |  | 6 | 四级公路 | 西长景区 |  |  |  | 8.47 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 神鼎山镇 | 神鼎山村 |  | 神鼎山森林公园通景公路 | 通景公路 | 保障性任务 | Y934430681 | 10.89 | 3.5 | 0 | 3.9 |  | 6 | 四级公路 | 神鼎山森林公园 |  |  |  | 10.89 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 川山坪镇、白水镇 | 玉池山村 |  | 玉池山森林公园至西长景区旅游集散公路 | 旅游集散公路 | 保障性任务 | Y990430681 | 30.56 | 4.5 | 0 | 6 |  | 6 | 四级公路 | 玉池山森林公园 |  |  |  | 30.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 屈子祠镇 | 屈子祠村 |  | 屈子文化园、普德观文化园旅游集散公路 | 旅游集散公路 | 保障性任务 | CG66430681 | 12.178 | 3.5 | 0 | 4.5 |  | 6 | 四级公路 | 屈子文化园、普德观文化园 |  |  |  | 12.178 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 神鼎山镇 | 鹅江村 |  | 鹅江佳润猪场连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C193430681 | 1.8 | 3.5 | 0 | 1.8 |  | 6 | 四级公路 | 佳和农牧产业园 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 神鼎山 | 新龙村 |  | 新龙村崇辰特色经济林基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C178430681 | 3.549 | 3.5 | 0 | 3.549 |  | 6 | 四级公路 | 新龙村崇辰特色经济林产业园 |  |  |  | 3.549 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 神鼎山镇 | 云山神村 |  | 佳和农牧科技园连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C63A430681 | 2.1 | 3.5 | 0 | 2.1 |  | 6 | 四级公路 | 神鼎山镇佳和养殖产业园 |  |  |  | 2.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 弼时镇 | 桃花村 |  | 汨罗市桃花村秋家水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市桃花村秋家水稻产业园 |  |  |  | 0.54 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 屈子祠 | 新义村 |  | 汨罗市新义村渔业基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.04 | 3.5 | 0 | 1.04 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市新义村渔业产业园 |  |  |  | 1.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 三江镇 | 花桥村 |  | 花桥村德胜水稻合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C718430681 | 1.6 | 3.5 | 0 | 1.6 |  | 6 | 四级公路 | 花桥村德胜水稻产业园 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 屈子祠镇 | 伏林村 |  | 屈子祠镇伏林村糯稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y903430681 | 4 | 4.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 屈子祠镇伏林村糯稻产业园 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 三江镇 | 花桥村 |  | 汨罗市思桥种养基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市思桥种养产业园 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 神鼎山镇 | 鹅江村 |  | 神鼎山镇现代农业科技园资源产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C485430681 | 2.386 | 3.5 | 0 | 2.386 |  | 6 | 四级公路 | 神鼎山镇现代农业科技产业园 |  |  |  | 2.386 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 古培 | 雨坛村 |  | 雨坛村湘银水稻种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C208430681 | 3.251 | 3.5 | 0 | 3.251 |  | 6 | 四级公路 | 雨坛村湘银水稻种植产业园 |  |  |  | 3.251 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 罗江镇 | 红花山村 |  | 汨罗市红花山村水稻种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C29C430681 | 2.74 | 3.5 | 0 | 2.74 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市红花山村水稻种植产业园 |  |  |  | 2.74 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 白塘镇 | 白塘村 |  | 汨罗市白塘村渔光基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X163430681 | 1.87 | 4.5 | 0 | 1.87 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市白塘村渔光产业园 |  |  |  | 1.87 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 罗江镇 | 滨江村 |  | 罗江镇滨江村渔业养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | c043430681 | 2.45 | 3.5 | 0 | 2.45 |  | 6 | 四级公路 | 罗江镇滨江村渔业养殖基地 |  |  |  | 2.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 桃林寺镇 | 三新村 |  | 汨罗市三新村三叉塘油茶基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C998430681 | 0.961 | 3.5 | 0 | 0.961 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市三新村三叉塘油茶产业园 |  |  |  | 0.961 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗镇 | 汴塘村 |  | 汨罗市汴塘村狮子山龙虾养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C916430681 | 1.344 | 3.5 | 0 | 1.344 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市汴塘村狮子山龙虾养殖产业园 |  |  |  | 1.344 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 川山坪镇 | 麓凤寨村 |  | 川山坪镇麓凤寨村六丰生态种养专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C296430681 | 1.084 | 3.5 | 0 | 1.084 |  | 6 | 四级公路 | 川山坪镇麓凤寨村六丰生态养殖产业园 |  |  |  | 1.084 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 新市 | 团螺村 |  | 团螺村优惠水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C034430681 | 3.366 | 3.5 | 0 | 3.366 |  | 6 | 四级公路 | 团螺村优惠水稻产业园 |  |  |  | 3.366 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 桃林寺镇 | 西塘村 |  | 汨罗市西塘村水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 3.5 | 0 | 1.4 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市西塘村水稻产业园 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 大荆 | 古仑村 |  | 古仑村梁锋种养基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C168430681 | 3.177 | 3.5 | 0 | 3.177 |  | 6 | 四级公路 | 古仑村梁锋种养产业园 |  |  |  | 3.177 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 白塘 | 移风村 |  | 移风村军田水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C775430681 | 1.15 | 3.5 | 0 | 1.15 |  | 6 | 四级公路 | 移风村军田水稻产业园 |  |  |  | 1.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗镇 | 夹城村 |  | 汨罗市夹城村水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.38 | 3.5 | 0 | 1.38 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市夹城村水稻产业园 |  |  |  | 1.38 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 桃林寺镇 | 高丰村 |  | 高丰村正天生态果园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C329430681 | 2.038 | 4.5 | 0 | 2.038 |  | 6 | 四级公路 | 桃林寺镇高丰村天正产业园 |  |  |  | 2.038 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 弼时镇 | 清溪村 |  | 汨罗市清溪村水稻种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C502430681 | 2.189 | 3.5 | 0 | 2.189 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市清溪村水稻种植产业园 |  |  |  | 2.189 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 桃林寺镇 | 江北村 |  | 桃林江北生态农业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CV07430681 | 1.91 | 3.5 | 0 | 1.91 |  | 6 | 四级公路 | 桃林寺镇江北生态产业园 |  |  |  | 1.91 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 弼时镇 | 桃花村 |  | 汨罗市桃花村荣毅农业科技基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C416430681 | 0.98 | 3.5 | 0 | 0.98 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市桃花村荣毅农业科技产业园 |  |  |  | 0.98 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 弼时镇 | 湄江村 |  | 汨罗市湄江村樟树坝水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C165430681 | 2.86 | 3.5 | 0 | 2.86 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市湄江村樟树坝水稻产业园 |  |  |  | 2.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 罗江镇 | 群英村 |  | 汨罗市群英村天兆生猪基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市群英村天兆生猪产业园 |  |  |  | 1.37 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 桃林寺镇 | 永兴村 |  | 汨罗市桃林寺镇永兴村满谦种养基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CAH3430681 | 4.498 | 4.5 | 0 | 4.498 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市桃林寺镇永兴村满谦种养产业园 |  |  |  | 4.498 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 川山坪镇 | 桥坪村 |  | 川山坪镇桥坪村农业生态基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C408430681 | 1.396 | 3.5 | 0 | 1.396 |  | 6 | 四级公路 | 川山坪镇桥坪村农业产业园 |  |  |  | 1.396 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 弼时镇 | 平华村 |  | 平华村乾秾种养合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C410430681 | 2.268 | 3.5 | 0 | 2.268 |  | 6 | 四级公路 | 弼时镇平华村乾秾产业园 |  |  |  | 2.268 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 白塘镇 | 高联村 |  | 汨罗市高联村青松农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.98 | 3.5 | 0 | 1.98 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市高联村青松农场产业园 |  |  |  | 1.98 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 弼时镇 | 高燕村 |  | 弼时镇高燕村水稻种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y887430681 | 3.5 | 4.5 |  | 3.5 |  | 6 | 四级公路 | 弼时镇高燕村水稻产业园 |  |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 罗江镇 | 金塘村 |  | 汨罗市金塘村大路常养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C046430681 | 2.016 | 3.5 |  | 2.016 |  | 6 | 四级公路 | 汨罗市金塘村大路常养殖产业园 |  |  |  | 2.016 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 白水镇 | 三星村 |  | 白水镇三星村撤并村连通2路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.34 | 0 | 无路 | 2.34 |  | 3.5 | 四级公路 | 三星村 |  |  |  | 2.34 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 白塘镇 | 白塘村 |  | 白塘镇白塘村撤并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.38 | 0 | 等外公路 | 1.38 |  | 3.5 | 四级公路 | 白塘村 |  |  |  | 1.38 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 弼时镇 | 高燕村 |  | 弼时镇高燕村撤并村连接路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.87 | 0 | 等外公路 | 0.87 |  | 3.5 | 四级公路 | 高燕村 |  |  |  | 0.87 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 弼时镇 | 桃花村 |  | 弼时镇桃花村撤并村连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.21 | 0 | 等外公路 | 1.21 |  | 3.5 | 四级公路 | 桃花村 |  |  |  | 1.21 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 川山坪镇 | 芭桥村 |  | 川山坪镇芭桥村撤并连通1路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.77 | 0 | 无路 | 0.77 |  | 3.5 | 四级公路 | 芭桥村 |  |  |  | 0.77 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 川山坪镇 | 达摩岭村 |  | 川山坪镇达摩岭村撤并连通1路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.95 | 0 | 无路 | 1.95 |  | 3.5 | 四级公路 | 达摩岭村 |  |  |  | 1.95 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 大荆镇 | 白杨村 |  | 大荆镇白杨村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.07 | 0 | 无路 | 1.07 |  | 3.5 | 四级公路 | 白杨村 |  |  |  | 1.07 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 大荆镇 | 白杨村 |  | 大荆镇白杨村撤并村连通1路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.64 | 0 | 无路 | 0.64 |  | 3.5 | 四级公路 | 白杨村 |  |  |  | 0.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗镇 | 武夷山村 |  | 汨罗镇武夷山村撤并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 0 | 无路 | 2.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 武夷山村 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 屈子祠镇 | 金山村 |  | 屈子祠镇金山村撤并连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.11 | 0 | 无路 | 1.11 |  | 3.5 | 四级公路 | 金山村 |  |  |  | 1.11 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 屈子祠镇 | 徽山村 |  | 屈子祠镇徽山村撤并连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.96 | 0 | 无路 | 0.96 |  | 3.5 | 四级公路 | 徽山村 |  |  |  | 0.96 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 三江镇 | 洪源洞村 |  | 三江镇洪源洞村撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.32 | 0 | 无路 | 1.32 |  | 3.5 | 四级公路 | 洪源洞村 |  |  |  | 1.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 神鼎山镇 | 鹅江村 |  | 神鼎山镇鹅江村撤并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.85 | 2.5 | 等外公路 | 2.85 |  | 3.5 | 四级公路 | 鹅江村 |  |  |  | 2.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 桃林寺镇 | 五柱村 |  | 桃林寺镇五柱村撤并村连接路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.81 | 0 | 等外公路 | 0.81 |  | 3.5 | 四级公路 | 五柱村 |  |  |  | 0.81 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 桃林寺镇 | 永红村 |  | 桃林寺镇永红村撤并村连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.09 | 0 | 等外公路 | 1.09 |  | 3.5 | 四级公路 | 永红村 |  |  |  | 1.09 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 新市镇 | 团山村 |  | 新市镇团山村撤并连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 无路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 团山村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 新市镇 | 新市街社区 |  | 新市镇新市街社区撤并连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.06 | 0 | 无路 | 1.06 |  | 3.5 | 四级公路 | 新市街社区 |  |  |  | 1.06 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 汨罗市 | 长乐镇 | 合旗村 |  | 长乐镇合旗村撤并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.81 | 0 | 等外公路 | 0.81 |  | 3.5 | 四级公路 | 合旗村 |  |  |  | 0.81 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 临湘市 | [7 empty] | 36.636 |  |  | 36.636 | 30.3 |  |  |  |  | 6.336
岳阳市 | 临湘市 | 羊楼司镇 | 龙窖山村 |  | 龙窖山老龙潭旅游通景路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.017 | 0 | 0 | 1.017 |  | 6 | 四级公路 | 龙窖山老龙潭旅游景区 |  |  |  | 1.017 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 羊楼司镇 | 黄沙村 |  | 临湘市黄莲竹业加工厂连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X061430682 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 |  | 6 | 四级公路 | 临湘市黄莲竹业加工厂 |  |  |  | 4.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 白羊田镇 | 双泉村 |  | 临湘九鼎智能化养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.61 | 0 | 0 | 1.61 |  | 6 | 四级公路 | 临湘九鼎智能化养殖场 |  |  |  | 1.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 白羊田镇 | 合盘村 |  | 白羊田镇合盘村九鼎智能化养殖连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 |  | 6 | 四级公路 | 白羊田镇合盘村九鼎智能化养殖 |  |  |  | 0.94 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 忠防镇 | 雁峰村 |  | 湖南联雁绿色农业种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.436 | 0 | 0 | 0.436 |  | 6 | 四级公路 | 湖南联雁绿色农业种植基地 |  |  |  | 0.436 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 坦渡镇 | 农胜村 |  | 坦渡镇（九鼎公司生态生猪养殖连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.176 | 0 | 0 | 3.176 |  | 6 | 四级公路 | 坦渡镇（九鼎公司生态生猪养殖基地 |  |  |  | 3.176 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 云湖街道办事处 | 红士村 |  | 同合曹家畈养殖基地连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.67 | 0 | 0 | 2.67 |  | 6 | 四级公路 | 同合曹家畈养殖基地 |  |  |  | 2.67 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 聂市镇 | 马垅村 |  | 最江线至黄盖浒连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.997 | 0 | 等外公路 | 0.997 |  | 3.5 | 四级公路 | 马垅村 |  |  |  | 0.997 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 长安街道办事处 | 荆竹山村 |  | 海螺至横龙组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 等外公路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 荆竹山村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 白羊田镇 | 八百村 |  | 甘桃线至三圣组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 0 | 等外公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 八百村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 白羊田镇 | 八百村 |  | 陆家山至高泉垄连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.71 | 0 | 等外公路 | 0.71 |  | 3.5 | 四级公路 | 八百村 |  |  |  | 0.71 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 忠防镇 | 马家洞村 |  | 邱坪至马家洞桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.41 | 0 | 等外公路 | 2.41 |  | 3.5 | 四级公路 | 马家洞村 |  |  |  | 2.41 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 聂市镇 | 黄盖村 |  | 最江线至磨咀连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.584 | 0 | 等外公路 | 0.584 |  | 3.5 | 四级公路 | 黄盖村 |  |  |  | 0.584 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 坦渡镇 | 农胜村 |  | 青丝至铁家山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 等外公路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 农胜村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 五里牌街道办事处 | 新球社区 |  | 陆家至大咀连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.173 | 0 | 等外公路 | 1.173 |  | 3.5 | 四级公路 | 新球社区 |  |  |  | 1.173 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 坦渡镇 | 定湖村 |  | 场部至机阜连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.868 | 0 | 等外公路 | 1.868 |  | 3.5 | 四级公路 | 定湖村 |  |  |  | 1.868 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 五里牌街道办事处 | 松丰村 |  | 麦一桥至燕屋组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.034 | 0 | 四级公路 | 1.034 |  | 3.5 | 四级公路 | 松丰村 |  |  |  | 1.034 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 羊楼司镇 | 如斯村 |  | 如斯渡槽至新屋连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.22 | 0 | 等外公路 | 1.22 |  | 3.5 | 四级公路 | 如斯村 |  |  |  | 1.22 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 羊楼司镇 | 石壁村 |  | 庙湾至黄家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.96 | 0 | 等外公路 | 0.96 |  | 3.5 | 四级公路 | 石壁村 |  |  |  | 0.96 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 桃林镇 | 旧李村 |  | 穆家至节英台连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CY85430682 | 1.71 | 0 | 等外公路 | 1.71 |  | 3.5 | 四级公路 | 旧李村 |  |  |  | 1.71 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 |  | 谭冲至里咀连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.99 | 0 | 等外公路 | 0.99 |  | 3.5 | 四级公路 | 跳石村 |  |  |  | 0.99 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 羊楼司镇 | 如斯村 |  | 廖新线至邓家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.15 | 0 | 等外公路 | 1.15 |  | 3.5 | 四级公路 | 如斯村 |  |  |  | 1.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 桃林镇 | 坪上村 |  | 汤桥组至川冲组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.993 | 0 | 等外公路 | 0.993 |  | 3.5 | 四级公路 | 坪上村 |  |  |  | 0.993 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 詹桥镇 | 三界村 |  | 大桂线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C206430682 | 1.496 | 0 | 四级公路 | 1.496 |  | 3.5 | 四级公路 | 三界村 |  |  |  | 1.496 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 桃林镇 | 坪上村 |  | 上屋至下屋连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.629 | 0 | 等外公路 | 0.629 |  | 3.5 | 四级公路 | 坪上村 |  |  |  | 0.629 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 桃林 | 源冲村 |  | 村级公路至五组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.689 | 0 | 等外公路 | 0.689 |  | 3.5 | 四级公路 | 源冲村 |  |  |  | 0.689 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 临湘市 | 桃林镇 | 金盆村 |  | 村部至条一条二组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.724 | 0 | 等外公路 | 0.724 |  | 3.5 | 四级公路 | 金盆村 |  |  |  | 0.724 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 屈原区 | [7 empty] | 57.887 |  |  | 47.515 | 47.5 |  |  |  |  | 10.387
岳阳市 | 屈原区 | 营田镇 | 宝塔村 |  | 宝塔湖藕基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X174430681 | 7.467 | 5.5 | 0 | 7.467 |  | 6.5 | 四级公路 | 宝塔湖藕基地 |  |  |  | 7.467 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 屈原区 | 河市镇 | 平安村 |  | 金塘渔业养殖合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X153430681 | 12 | 5.5 | 0 | 6 |  | 6.5 | 四级公路 | 金塘渔业养殖合作社 |  |  |  | 12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 屈原区 | 河市镇 | 金兴村 |  | 金兴龙须龙虾养殖合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y433430681 | 4.16 | 4.5 | 0 | 4.16 |  | 6 | 四级公路 | 金兴龙须龙虾养殖合作社 |  |  |  | 4.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 屈原区 | 凤凰乡 河市镇 | 磊石村 河泊潭 三和 |  | 翁家港-磊石连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X015430681 | 25.4 | 5 | 0 | 25.4 |  | 6 | 四级公路 | 屈原区茶叶产业基地 |  |  |  | 25.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 屈原区 | 凤凰乡 | 凤凰村 |  | 凤凰渔业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y402430681 | 3.78 | 4.5 | 0 | 1.638 |  | 6 | 四级公路 | 凤凰渔业合作社 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 3.78 | 0 | 2.142 | 1.638 | 0 |  | 凤凰渔业合作社道路 | #N/A
岳阳市 | 屈原区 | 河市镇 | 新洲村 |  | 工业大道-灰滩河连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | YV01430681 | 3.11 | 3.5 | 四级公路 | 0.88 |  | 3.5 | 四级公路 | 新洲村 |  |  |  | 3.11 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 屈原区 | 河市镇 | 新洲村 |  | 灰滩河-五号路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.97 | 3.5 | 四级公路 | 1.97 |  | 3.5 | 四级公路 | 新洲村 |  |  |  | 1.97 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 岳阳经开区 | [7 empty] | 4.161 |  |  | 4.161 | 4.1 |  |  |  |  | 0.061
岳阳市 | 岳阳经开区 | 康王乡 | 茶蔸村 |  | 江家组-大坡连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.908 | 3.5 | 无路 | 0.908 |  | 4 | 四级公路 | 茶蔸村 |  |  |  | 0.908 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳经开区 | 西塘镇 | 廖家桥村 |  | 大垄里-G353连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.66 | 3.5 | 无路 | 0.66 |  | 4 | 四级公路 | 廖家桥村 |  |  |  | 0.66 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳经开区 | 西塘镇 | 高城村 |  | 水口组-丈家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.147 | 3.5 | 无路 | 1.147 |  | 4 | 四级公路 | 高城村 |  |  |  | 1.147 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
岳阳市 | 岳阳经开区 | 西塘镇 | 廖家桥村 |  | 下行组-刘家咀连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CJ09430621 | 1.446 | 3.5 | 四级公路 | 1.446 |  | 4 | 四级公路 | 廖家桥村 |  |  |  | 1.446 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | [8 empty] | 722.854 |  |  | 651.062 | 563.441 |  |  |  |  | 159.413
| 鼎城区 | [7 empty] | 181.587 |  |  | 145.91 | 127 |  |  |  |  | 54.587
常德市 | 鼎城区 | 中河口镇 | 中河口 |  | 鼎城区中河口镇乡镇通三级 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y223430703 | 1.8 | 0 | 四级公路 | 1.8 |  | 6.5 | 三级公路 | 中河口镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 灌溪镇 | 中心村 |  | 鼎城区灌溪镇中心桥村花木基地道路（C276段） | 资源产业路 | 指导性任务 | c276430703 | 3.006 |  |  | 1.906 |  | 5 | 四级公路 | 鼎城区灌溪镇中心桥村花木基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 3.006 | 0 | 0 | 3.006 | 1.1 |  | 鼎城区灌溪镇中心桥村花木基地道路（C276段） | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 韩公渡 | 城址村 |  | 鼎城区现代农业韩公渡城址村湘莲基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.557 |  |  | 0.169 |  | 5 | 四级公路 | 鼎城区现代农业韩公渡城址村湘莲基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 2.557 | 0 | 2.388 | 0.169 | 0 |  | 鼎城区现代农业韩公渡城址村湘莲基地连接路 | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 万寿山 |  | 鼎城区尧天坪镇万寿山村花木种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C398430703 | 3.999 |  |  | 1.1 |  | 5 | 四级公路 | 鼎城区尧天坪镇万寿山村花木种植基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 3.999 | 0 | 1.1 | 2.899 | 1.799 |  | 鼎城区尧天坪镇万寿山村花木种植基地连接路 | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 许家桥乡 | 广城山村 |  | 鼎城区许家桥乡广城山村油茶种植基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C355430703 | 1.96 |  |  | 1.96 |  | 5 | 四级公路 | 鼎城区许家桥乡广城山村油茶种植基地 |  |  |  | 1.96 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 石板滩 | 拾柴坡村委会 |  | 鼎城区红烨旅游景区通景公路 | 通景公路 | 保障性任务 | 无 | 1 | 4.5 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 红烨山庄 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 花岩溪镇 | 铁山坪村 |  | 花岩溪镇青山沟旅游公路 | 通景公路 | 指导性任务 | y260430703 | 1.1 | 4.5 | 0 | 1.1 |  | 6 | 四级公路 | 青山沟旅游区 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 花岩溪国家森林公园管理处 | 花岩溪 |  | 鼎城区吉祥休闲农庄（常德市鼎城区吉祥休闲山庄）通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | Y607430703 | 7.275 | 4.5 | 0 | 5.1 |  | 6 | 四级公路 | 吉祥休闲农庄（常德市鼎城区吉祥休闲山庄） |  |  |  | 7.275 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蔡家岗 | 大银岗 |  | 蔡家岗油茶基地大银岗村公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y231430703 | 8.441 | 3.5 | 0 | 8.441 |  | 6(5) | 四级公路 | 蔡家岗油茶园大银岗村 |  |  |  | 8.441 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 牛鼻滩 | 栏马口村 |  | 鼎城区牛鼻滩镇高产棉培育基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y224430703 | 7.295 | 4.5 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区牛鼻滩镇高产棉培育基地 |  |  |  | 7.295 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 草坪 | 丁家坪 |  | 鼎城区草坪镇丁家坪优质稻培育园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | y669430703 | 9.89 | 4.5 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区草坪镇丁家坪优质稻培育园 |  |  |  | 9.89 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 镇德桥 | 卧龙岗 |  | 鼎城区现代农业产业园区道路（卧龙岗4组-同心坝） | 资源产业路 | 指导性任务 | CB79430703 | 1.461 | 3.5 | 0 | 1.461 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区现代农业园 |  |  |  | 1.461 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蒿子港 | 富美 |  | 鼎城区蒿子港镇富美村稻虾养殖基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y662430703 | 5.483 | 4.5 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区蒿子港镇富美村稻虾养殖基地 |  |  |  | 5.483 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 镇德桥 | 刘家桥 |  | 鼎城区现代农业产业园区道路（新建段1） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.35 | 4.5 | 0 | 0.35 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区现代农业园 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 花岩溪镇 | 党家庵 |  | 鼎城区现代农业产业园道路（天花园-童家冲） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 3.5 | 0 | 1.7 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区现代农业园 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 周家店 | 大砖桥 |  | 鼎城区现代农业周家店大砖桥茶油基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X073430703 | 3.7 | 4.5 | 0 | 3.7 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区现代农业周家店大砖桥茶油园 |  |  |  | 3.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 花莲冲 |  | 鼎城区尧天坪镇花莲冲村花木种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | x009430703 | 9.547 | 5 | 0 | 8.547 |  | 6 | 四级公路 | 鼎城区黄土店镇新桥村油茶种植基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 9.547 | 0 | 1 | 8.547 | 0 |  | 鼎城区尧天坪镇花莲冲村花木种植基地连接路 | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 双桥坪 | 双堰堤 |  | 双桥坪黑玉米基地双堰堤村公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y234430703 | 3.309 | 4.5 | 0 | 3.309 |  | 6(5) | 四级公路 | 双桥坪黑玉米园区 |  |  |  | 3.309 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 谢家铺 | 赵家庵村 |  | 谢家铺赵家庵红米种植实验基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 4.5 | 0 | 1.5 |  | 6(5) | 四级公路 | 谢家铺赵家庵红米种植实验基地 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 朱家冲村 |  | 鼎城区尧天坪镇朱家冲村竹笋种植基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y250430703 | 6.154 | 4.5 | 0 | 2.6 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区尧天坪镇朱家冲村竹笋种植基地 |  |  |  | 6.154 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 新桥村 |  | 鼎城区黄土店镇新桥村油茶种植基地2 连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 4.5 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区黄土店镇新桥村油茶种植基地 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | - |  | 鼎城区尧天坪镇下午冲苗木基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y002430703 | 5.225 | 4.5 | 0 | 5.225 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区尧天坪镇下午冲苗木基地 |  |  |  | 5.225 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蔡家岗 | 黄山峪村 |  | 鼎城区蔡家岗黄山峪村花木基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y014430703 | 8.227 | 4.5 | 0 | 2.334 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区蔡家岗黄山峪村花木基地 |  |  |  | 8.227 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 周家店 | 白鹤寺村 |  | 周家店白鹤寺桑椹产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CB34430703 | 2.8 | 4.5 | 0 | 2.8 |  | 6(5) | 四级公路 | 周家店白鹤寺桑椹产业园 |  |  |  | 2.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 镇德桥 | 乔家岗 |  | 鼎城区镇德桥乔家岗香米种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | y215430703 | 2.92 | 5 | 0 | 2.92 |  | 6 | 四级公路 | 鼎城区镇德桥乔家岗香米种植基地 |  |  |  | 2.92 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 花岩溪国家森林公园管理处 | 高峰 |  | 鼎城区现代农业产业园区道路（高峰1组-1组） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.65 | 3.5 | 0 | 1.65 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区现代农业园 |  |  |  | 1.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 周家店 | 新时堰 |  | 鼎城区现代农业产业园区道路（新建段5） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.01 | 3.5 | 0 | 1.01 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区现代农业园 |  |  |  | 1.01 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 周家店 | 嚎口村 |  | 鼎城区现代农业产业园区道路（新建段4） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 4.5 | 0 | 1.1 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区现代农业园 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 周家店 | 团垱坪 |  | 鼎城区周家店镇团垱坪乐享生猪养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.83 | 4.5 | 0 | 4.83 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区周家店镇团垱坪乐享生猪养殖基地 |  |  |  | 4.83 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 韩公渡镇 | 走马岗 |  | 鼎城区现代农业产业园区道路（走马岗11组-8组） | 资源产业路 | 指导性任务 | CC35430703 | 1.317 | 3.5 | 0 | 1.317 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区现代农业园 |  |  |  | 1.317 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 镇德桥 | 刘家桥 |  | 鼎城区现代农业产业园区道路（新建段9） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.41 | 3.5 | 0 | 0.41 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区现代农业园 |  |  |  | 0.41 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 谢家铺 | 施家陂 |  | 鼎城区谢家铺施家陂香米种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y661430703 | 4.582 | 4.5 | 0 | 4.582 |  | 6(5) | 四级公路 | 鼎城区谢家铺施家陂香米种植基地 |  |  |  | 4.582 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 湖堤村 |  | 黄土店镇湖堤村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | vt10430703 | 0.81 | 2.5 | 等外公路 | 0.81 |  | 3.5 | 四级公路 | 湖堤村 |  |  |  | 0.81 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蔡家岗 | 五里溪 |  | 蔡家岗五里溪村与撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | vo06430703 | 0.64 | 2.5 | 等外公路 | 0.64 |  | 3.5 | 四级公路 | 五里溪 |  |  |  | 0.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 许家桥镇 | 八叶桥村 |  | 许家桥镇八叶桥村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | vx56430703 | 0.987 | 2.5 | 等外公路 | 0.987 |  | 3.5 | 四级公路 | 八叶桥村 |  |  |  | 0.987 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 芦茅岗村 |  | 石公桥镇芦茅岗村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V197430703 | 0.582 | 2.5 | 等外公路 | 0.582 |  | 3.5 | 四级公路 | 芦茅岗村 |  |  |  | 0.582 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 花园村 |  | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路（五期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.45 | 2.5 | 等外公路 | 1.45 |  | 3.5 | 四级公路 | 花园村 |  |  |  | 1.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 许家桥镇 | 中堰村 |  | 许家桥镇中堰村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v601430703 | 0.49 | 2.5 | 等外公路 | 0.49 |  | 3.5 | 四级公路 | 中堰村 |  |  |  | 0.49 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 双合桥村 |  | 尧天坪双合桥村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v600430703 | 1.2 | 2.5 | 等外公路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 双合桥村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 谈家河 |  | 牛鼻滩镇谈家河村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v388430703 | 2 | 2.5 | 等外公路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 谈家河 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 草坪镇 | 夹溪岭村 |  | 草坪镇夹溪岭村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v538430703 | 0.47 | 2.5 | 等外公路 | 0.47 |  | 3.5 | 四级公路 | 夹溪岭村 |  |  |  | 0.47 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 赵家垱村 |  | 石公桥镇赵家垱村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VQ22430703 | 1.115 | 2.5 | 等外公路 | 1.115 |  | 3.5 | 四级公路 | 赵家垱村 |  |  |  | 1.115 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 尹家坪村 |  | 蔡家岗尹家坪村与撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | vo24430703 | 0.81 | 2.5 | 等外公路 | 0.81 |  | 3.5 | 四级公路 | 尹家坪村 |  |  |  | 0.81 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蒿子港镇 | 民康村 |  | 蒿子港镇民康村新村与撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.905 | 2.5 | 等外公路 | 0.905 |  | 3.5 | 四级公路 | 民康村 |  |  |  | 0.905 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 花岩溪镇 | 党家庵 |  | 花岩溪镇党家庵村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | y995430703 | 1.32 | 2.5 | 等外公路 | 1.32 |  | 3.5 | 四级公路 | 党家庵 |  |  |  | 1.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 云峰山村 |  | 黄土店镇云峰山村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v661430703 | 0.518 | 2.5 | 等外公路 | 0.518 |  | 3.5 | 四级公路 | 云峰山村 |  |  |  | 0.518 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 中河口镇 | 北洲村 |  | 中河口镇北洲村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VZ24430703 | 0.345 | 2.5 | 等外公路 | 0.345 |  | 3.5 | 四级公路 | 北洲村 |  |  |  | 0.345 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 许家桥乡 | 珊瑚岗 |  | 许家桥乡珊瑚岗村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | vx67430703 | 0.75 | 2.5 | 等外公路 | 0.75 |  | 3.5 | 四级公路 | 珊瑚岗 |  |  |  | 0.75 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 镇德桥镇 | 张家桥村 |  | 镇德桥镇张家桥村村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 2.5 | 等外公路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 张家桥村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 周家店镇 | 阳陂庵村 |  | 周家店镇阳陂庵村村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VJ12430703 | 0.906 | 2.5 | 等外公路 | 0.906 |  | 3.5 | 四级公路 | 阳陂庵村 |  |  |  | 0.906 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 谢家铺镇 | 河头村 |  | 谢家铺镇河头村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | vx04430703 | 1.014 | 2.5 | 等外公路 | 1.014 |  | 3.5 | 四级公路 | 河头村 |  |  |  | 1.014 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 中河口镇 | 北洲村 |  | 中河口镇北洲村与撤并村便捷连通路（三期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VZ26430703 | 0.55 | 2.5 | 等外公路 | 0.55 |  | 3.5 | 四级公路 | 北洲村 |  |  |  | 0.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 官仓村 |  | 黄土店镇官仓村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | y630430703 | 0.485 | 2.5 | 等外公路 | 0.485 |  | 3.5 | 四级公路 | 官仓村 |  |  |  | 0.485 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 中河口镇 | 北洲村 |  | 中河口镇北洲村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VZ08430703 | 0.774 | 2.5 | 等外公路 | 0.774 |  | 3.5 | 四级公路 | 北洲村 |  |  |  | 0.774 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 陡水坡 |  | 黄土店镇陡水坡村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v687430703 | 1.73 | 2.5 | 等外公路 | 1.73 |  | 3.5 | 四级公路 | 陡水坡 |  |  |  | 1.73 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 喜洋村 |  | 尧天坪镇喜洋村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 2.5 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 喜洋村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 中河口镇 | 南洲村 |  | 中河口镇南洲村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VZ02430703 | 0.9 | 2.5 | 等外公路 | 0.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 南洲村 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 一港村 |  | 十美堂镇一港村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 2.5 | 等外公路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 一港村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 芷湾村 |  | 牛鼻滩镇芷湾村村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C83A430703 | 0.672 | 2.5 | 等外公路 | 0.672 |  | 3.5 | 四级公路 | 芷湾村 |  |  |  | 0.672 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 发旺桥 |  | 尧天坪镇发旺桥村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v471430703 | 1.172 | 2.5 | 四级公路 | 1.172 |  | 3.5 | 四级公路 | 发旺桥 |  |  |  | 1.172 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 紫流村 |  | 十美堂镇紫流村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y585430703 | 0.5 | 2.5 | 等外公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 紫流村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 周家店镇 | 团垱坪村 |  | 周家店镇团垱坪村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VJ15430703 | 0.778 | 2.5 | 等外公路 | 0.778 |  | 3.5 | 四级公路 | 团垱坪村 |  |  |  | 0.778 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 清水冲 |  | 黄土店镇清水冲村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v673430703 | 0.512 | 2.5 | 等外公路 | 0.512 |  | 3.5 | 四级公路 | 清水冲 |  |  |  | 0.512 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 韩公渡 | 株木山 |  | 韩公渡株木山村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | c145430703 | 0.775 | 2.5 | 等外公路 | 0.775 |  | 3.5 | 四级公路 | 株木山 |  |  |  | 0.775 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 芷湾村 |  | 牛鼻滩镇芷湾村村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V253430703 | 1.055 | 2.5 | 等外公路 | 1.055 |  | 3.5 | 四级公路 | 芷湾村 |  |  |  | 1.055 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 白泥洲村 |  | 十美堂镇白泥洲村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V117430703 | 0.505 | 2.5 | 等外公路 | 0.505 |  | 3.5 | 四级公路 | 白泥洲村 |  |  |  | 0.505 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 周家店镇 | 镇荷花村 |  | 周家店镇荷花村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | c049430703 | 1.3 | 2.5 | 等外公路 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 镇荷花村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 尧天坪镇 | 发旺桥 |  | 尧天坪镇发旺桥村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v472430703 | 0.92 | 2.5 | 等外公路 | 0.92 |  | 3.5 | 四级公路 | 发旺桥 |  |  |  | 0.92 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 许家桥镇 | 赤家岗村 |  | 许家桥镇赤家岗村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v579430703 | 0.5 | 2.5 | 等外公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 赤家岗村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 花园村 |  | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | vo29430703 | 0.48 | 2.5 | 等外公路 | 0.48 |  | 3.5 | 四级公路 | 花园村 |  |  |  | 0.48 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 金城堡 |  | 黄土店镇金城堡村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | c648430703 | 1.6 | 2.5 | 等外公路 | 1.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 金城堡 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 花园村 |  | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | c35a430703 | 1.2 | 2.5 | 等外公路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 花园村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 胜利村 |  | 十美堂镇胜利村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CH75430703 | 1.56 | 2.5 | 等外公路 | 1.56 |  | 3.5 | 四级公路 | 胜利村 |  |  |  | 1.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 云峰山村 |  | 黄土店镇云峰山村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v667430703 | 0.554 | 2.5 | 等外公路 | 0.554 |  | 3.5 | 四级公路 | 云峰山村 |  |  |  | 0.554 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 周家店镇 | 大砖桥村 |  | 周家店镇大砖桥村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V305430703 | 0.965 | 2.5 | 等外公路 | 0.965 |  | 3.5 | 四级公路 | 大砖桥村 |  |  |  | 0.965 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 邓家窖村 |  | 十美堂镇邓家窖村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VM09430703 | 1.14 | 2.5 | 等外公路 | 1.14 |  | 3.5 | 四级公路 | 邓家窖村 |  |  |  | 1.14 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 白泥洲村 |  | 十美堂镇白泥洲村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C59B430703 | 0.565 | 2.5 | 等外公路 | 0.565 |  | 3.5 | 四级公路 | 白泥洲村 |  |  |  | 0.565 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 白洋湖村 |  | 牛鼻滩镇白洋湖村村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C553430703 | 0.572 | 2.5 | 等外公路 | 0.572 |  | 3.5 | 四级公路 | 白洋湖村 |  |  |  | 0.572 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 丁家垸村 |  | 石公桥镇丁家垸村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.813 | 2.5 | 等外公路 | 0.813 |  | 3.5 | 四级公路 | 丁家垸村 |  |  |  | 0.813 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 白洋湖村 |  | 牛鼻滩镇白洋湖村村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C554430703 | 0.73 | 2.5 | 等外公路 | 0.73 |  | 3.5 | 四级公路 | 白洋湖村 |  |  |  | 0.73 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蒿子港镇 | 太岳村 |  | 蒿子港镇太岳村新村与撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.525 | 2.5 | 等外公路 | 0.525 |  | 3.5 | 四级公路 | 太岳村 |  |  |  | 0.525 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 大银岗村 |  | 蔡家岗大银岗村与撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | c600430703 | 1.553 | 2.5 | 等外公路 | 1.553 |  | 3.5 | 四级公路 | 大银岗村 |  |  |  | 1.553 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 同兴村 |  | 十美堂镇同兴村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.51 | 2.5 | 等外公路 | 0.51 |  | 3.5 | 四级公路 | 同兴村 |  |  |  | 0.51 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 黄土店镇 | 清水冲 |  | 黄土店镇清水冲村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | vt30430703 | 0.68 | 2.5 | 等外公路 | 0.68 |  | 3.5 | 四级公路 | 清水冲 |  |  |  | 0.68 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 韩公渡 | 城址村 |  | 韩公渡城址村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | vh31430703 | 1.045 | 2.5 | 等外公路 | 1.045 |  | 3.5 | 四级公路 | 城址村 |  |  |  | 1.045 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 花园村 |  | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路（四期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.227 | 2.5 | 等外公路 | 1.227 |  | 3.5 | 四级公路 | 花园村 |  |  |  | 1.227 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 谢家铺镇 | 白泥塘村 |  | 谢家铺镇白泥塘村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | y630430703 | 1.11 | 2.5 | 等外公路 | 1.11 |  | 3.5 | 四级公路 | 白泥塘村 |  |  |  | 1.11 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 中河口镇 | 北洲村 |  | 中河口镇北洲村与撤并村便捷连通路（四期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.375 | 2.5 | 等外公路 | 0.375 |  | 3.5 | 四级公路 | 北洲村 |  |  |  | 0.375 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 丁家垸村 |  | 石公桥镇丁家垸村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V169430703 | 1.04 | 2.5 | 等外公路 | 1.04 |  | 3.5 | 四级公路 | 丁家垸村 |  |  |  | 1.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 双桥坪 | 涂家坪 |  | 双桥坪涂家坪村新村与撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v397430703 | 1.135 | 2.5 | 等外公路 | 1.135 |  | 3.5 | 四级公路 | 涂家坪 |  |  |  | 1.135 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蔡家岗镇 | 花园村 |  | 蔡家岗镇花园村与撤并村连通路（三期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | vo30430703 | 0.4 | 2.5 | 等外公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 花园村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 蒿子港 | 太岳村 |  | 蒿子港太岳村新村与撤并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.51 | 2.5 | 等外公路 | 0.51 |  | 3.5 | 四级公路 | 太岳村 |  |  |  | 0.51 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 庆福村 |  | 十美堂镇庆福村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VM24430703 | 1.5 | 2.5 | 等外公路 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 庆福村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 周家店镇 | 团垱坪村 |  | 周家店镇团垱坪村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VJ14430703 | 1.21 | 2.5 | 等外公路 | 1.21 |  | 3.5 | 四级公路 | 团垱坪村 |  |  |  | 1.21 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 紫流村 |  | 十美堂镇紫流村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V099430703 | 0.431 | 2.5 | 等外公路 | 0.431 |  | 3.5 | 四级公路 | 紫流村 |  |  |  | 0.431 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 许家桥镇 | 赤家岗村 |  | 许家桥镇赤家岗村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v580430703 | 1 | 2.5 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 赤家岗村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 赵家垱村 |  | 石公桥镇赵家垱村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | v172430703 | 1 | 2.5 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 赵家垱村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 草坪镇 | 兴隆街村 |  | 草坪镇兴隆街村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | vc07430703 | 0.961 | 2.5 | 等外公路 | 0.961 |  | 3.5 | 四级公路 | 兴隆街村 |  |  |  | 0.961 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 贵家铺村 |  | 石公桥镇贵家铺村与撤并村便捷连通路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C778430703 | 1.43 | 2.5 | 等外公路 | 1.43 |  | 3.5 | 四级公路 | 贵家铺村 |  |  |  | 1.43 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 周家店镇 | 新时堰村 |  | 周家店镇新时堰村村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VJ17430703 | 0.86 | 2.5 | 等外公路 | 0.86 |  | 3.5 | 四级公路 | 新时堰村 |  |  |  | 0.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 石公桥镇 | 贵家铺村 |  | 石公桥镇贵家铺村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | vq51430703 | 1.068 | 2.5 | 等外公路 | 1.068 |  | 3.5 | 四级公路 | 贵家铺村 |  |  |  | 1.068 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 鼎城区 | 周家店镇 | 濠口村 |  | 周家店镇濠口村村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V301430703 | 1 | 2.5 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 濠口村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 安乡县 | [7 empty] | 59.196 |  |  | 58.396 | 53.183 |  |  |  |  | 6.013
常德市 | 安乡县 | 下渔口镇 | 下渔口镇 |  | 下渔口镇通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y998430721 | 8.983 | 0 | 四级公路 | 8.983 |  | 6.5 | 三级公路 | 下渔口镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 安康乡 | 仙桃村、北河口村、七家村 |  | 常德市安乡县安康乡仙桃村连接路 | 旅游集散公路 | 保障性任务 | X010430721 | 9.349 | 5 | 0 | 9.349 |  | 8 | 四级公路 | 常德市安乡县安康乡仙桃村 |  |  |  | 9.349 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 安障乡 | 一农场 |  | 安乡县安民农垦生态农业有限公司（一农场）连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y003430721 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 安乡县安民农垦生态农业有限公司 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 安丰乡 | 白螺村 |  | 安乡县腊生家庭农场连接路（一期） | 资源产业路 | 指导性任务 | Y007430721 | 0.741 | 3.5 | 0 | 0.741 |  | 6 | 四级公路 | 安乡县腊生家庭农场 |  |  |  | 0.741 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 大湖口镇 | 新剅村 |  | 常德市万禾农产品专业合作联社连接路（一期） | 资源产业路 | 指导性任务 | C633430721 | 1.3 | 3.5 | 0 | 1.3 |  | 6 | 四级公路 | 常德市万禾农产品专业合作联社 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 官垱镇 | 团结村 |  | 安乡县大丰家庭农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.4 | 3.5 | 0 | 2.4 |  | 7 | 四级公路 | 安乡县大丰家庭农场 |  |  |  | 2.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 安全乡 | 汤家港村 |  | 安乡牛家生态黄牛养殖专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y064430721 | 1.2 | 3.5 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 安乡牛家生态黄牛养殖专业合作社 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 官垱镇 | 合兴村 |  | 安乡县鸿鑫农业发展有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C030430721 | 0.868 | 3.5 | 0 | 0.868 |  | 6 | 四级公路 | 安乡县鸿鑫农业发展有限公司 |  |  |  | 0.868 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 黄山头镇 | 成福村 |  | 安乡县石溪湖水产养殖专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y075430721 | 1.1 | 3.5 | 0 | 1.1 |  | 6 | 四级公路 | 安乡县石溪湖水产养殖专业合作社 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 安康乡 | 新沙 |  | 安乡县福祥家庭农场连接路（一期） | 资源产业路 | 指导性任务 | CA21430721 | 1.1 | 3.5 | 0 | 1.1 |  | 6 | 四级公路 | 安乡县福祥家庭农场 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 官垱镇 | 紫金村 |  | 安乡县栗林农作物种植专业合作社联合社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y051430721 | 1.2 | 3.5 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 安乡县栗林农作物种植专业合作社联合社 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 大鲸港镇 | 同庆村 |  | 安乡县华腾稻虾种养专业合作社（同庆）连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C669430721 | 1.2 | 3.5 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 安乡县华腾稻虾种养专业合作社 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 安障乡 | 王家湾 |  | 安乡县龚杰水产养殖专业合作社（黄山岗）连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C304430721 | 1.2 | 3.5 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 安乡县龚杰水产养殖专业合作社 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 陈家嘴镇 | 保福村 |  | 安乡县泽锦农作物种植专业合作社连接路（一期） | 资源产业路 | 指导性任务 | Y510430721 | 3.97 | 3.5 |  | 3.97 |  | 5 | 四级公路 | 安乡县泽锦农作物种植专业合作社 |  |  |  | 3.97 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 黄山头镇 | 军万咀村 |  | 安乡县黄山头镇军万咀大都会酒厂连接路（一期） | 资源产业路 | 指导性任务 | C063430721 | 1.8 | 3.5 |  | 0.7 |  | 6（4.5） | 四级公路 | 安乡县黄山头镇军万咀大都会酒厂 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0.304 | 1.496 | 0.796 |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 三岔河镇 | 三多村 |  | 安乡县运稻家庭农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C642430721 | 1.029 | 3.5 |  | 1.029 |  | 6（5） | 四级公路 | 安乡县运稻家庭农场 |  |  |  | 1.029 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 三岔河镇 | 驿马村 |  | 安乡县嘉盛蔬菜种植农民专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C432430721 | 0.9 | 3.5 |  | 0.9 |  | 6（5） | 四级公路 | 安乡县嘉盛蔬菜种植农民专业合作社 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 黄山头镇 | 沙堤村 |  | 安乡县福来油菜种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y075430721 | 0.9 | 3.5 |  | 1.2 |  | 6（5） | 四级公路 | 安乡县福来油菜种植专业合作社 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | 安乡县福来油菜种植专业合作社连接路 | #N/A
常德市 | 安乡县 | 安障乡 | 沙湖口村 |  | 沙湖口村十三组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 3 | 四级公路 | 0.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 沙湖口村 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 大湖口 | 双湖村 |  | 大湖口九组至中岭二组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.63 | 3 | 四级公路 | 0.63 |  | 3.5 | 四级公路 | 双湖村 |  |  |  | 0.63 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 岩剅口村 | 岩剅口村 |  | 岩剅口村十三组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.85 | 3 | 四级公路 | 0.85 |  | 3.5 | 四级公路 | 岩剅口村 |  |  |  | 0.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 官垱镇 | 团结村 |  | 新建三组至安官五组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.126 | 3 | 四级公路 | 1.126 |  | 3.5 | 四级公路 | 团结村 |  |  |  | 1.126 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 安障乡 | 沙湖口村 |  | 沙湖口村十六组至十五组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.15 | 3 | 四级公路 | 1.15 |  | 3.5 | 四级公路 | 沙湖口村 |  |  |  | 1.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 官垱镇 | 团结村 |  | 团结六组至黄金连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 3 | 四级公路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 团结村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 三岔河镇 | 六合垸村 |  | 丁家渡6组至六合村5组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.03 | 3 | 等外公路 | 1.03 |  | 3.5 | 四级公路 | 六合垸村 |  |  |  | 1.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 安障乡 | 沙湖口村 |  | 沙湖口村六组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.17 | 3 | 0 | 1.17 |  | 3.5 | 四级公路 | 沙湖口村 |  |  |  | 1.17 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 安障乡 | 岩剅口村 |  | 岩剅口村十八组至十四组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.21 | 3 | 四级公路 | 1.21 |  | 3.5 | 四级公路 | 岩剅口村 |  |  |  | 1.21 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 大湖口 | 双湖村 |  | 中岭十三组至双湖五组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.32 | 3 | 四级公路 | 0.32 |  | 3.5 | 四级公路 | 双湖村 |  |  |  | 0.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 安障乡 | 沙湖口村 |  | 沙湖口村二组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 3 | 四级公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 沙湖口村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 大湖口 | 永安村 |  | 张家拐三组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 3 | 四级公路 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 永安村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 大湖口 | 双湖村 |  | 中岭九组至十二组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3 | 四级公路 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 双湖村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 官垱镇 | 团结村 |  | 穆安五组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 3 | 四级公路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 团结村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 大湖口 | 双湖村 |  | 中岭十一组至双合三组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 3 | 0 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 双湖村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 三岔河镇 | 六合垸村 |  | 六合垸5组至6组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.93 | 3 | 等外公路 | 0.93 |  | 3.5 | 四级公路 | 六合垸村 |  |  |  | 0.93 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 三岔河镇 | 六合垸村 |  | 六合村14组至丁家渡村4组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.61 | 3 | 0 | 2.61 |  | 3.5 | 四级公路 | 六合垸村 |  |  |  | 2.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 安乡县 | 三岔河镇 | 六合垸村 |  | 六合村1组至丁家渡村3组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.03 | 2.5 | 0 | 1.03 |  | 3.5 | 四级公路 | 六合垸村 |  |  |  | 1.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 汉寿县 | [7 empty] | 39.7 |  |  | 39.7 | 33 |  |  |  |  | 6.7
常德市 | 汉寿县 | 朱家铺镇 | 将军村 |  | 朱家铺旅游点集散公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y199430722 | 2.7 | 4.5 | 0 | 2.7 |  | 6 | 四级公路 | 江东水库、五宝山石庙 |  |  |  | 2.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 沧港镇 | 友谊桥 |  | 6号大道接采区连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 6(5) | 四级公路 | 6号大道接采区 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 蒋家嘴镇 | 仙玉村 |  | 湖南凯伦堡竹麻科技园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C220430722 | 2.3 | 3.5 | 0 | 2.3 |  | 6(5) | 四级公路 | 湖南凯伦堡竹麻科技园 |  |  |  | 2.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 朱家铺镇 | 马家村 |  | 湖南众肴农业发展有限公司道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 3.5 | 0 | 1.2 |  | 6(5) | 四级公路 | 湖南众肴农业发展有限公司 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 崔家桥镇 | 大西冲 |  | 汉寿县黄桃种植基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 汉寿县黄桃种植基地 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 坡头镇 | 中心村 |  | 湖南银华百隆现代农业道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C398430722 | 2.7 | 3.5 | 0 | 2.7 |  | 6(5) | 四级公路 | 湖南银华百隆现代农业园 |  |  |  | 2.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 朱家铺镇 | 马家村 |  | 湖南众肴农业发展道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y032430722 | 2 | 4.5 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 湖南众肴农业发展基地 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 沧港镇 | 八鸽山 |  | 八鸽山玉臂藕基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 3.5 | 0 | 0.7 |  | 6(5) | 四级公路 | 八鸽山玉臂藕基地 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 罐头嘴镇 | 红光村 |  | 红光村联通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C819430722 | 0.7 | 3 | 等外公路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 红光村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 毛家滩乡 | 五丰村 |  | 五丰村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 五丰村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 蒋家嘴镇 | 紫阳冲村 |  | 紫阳冲联通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3 | 等外公路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 紫阳冲村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 株木山街道 | 云台村 |  | 左家庵连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 3 | 等外公路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 云台村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 丰家铺镇 | 楼背村 |  | 楼背村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 3 | 等外公路 | 1.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 楼背村 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 丰家铺镇 | 鹿溪村 |  | 鹿溪村连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3 | 等外公路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 鹿溪村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 丰家铺镇 | 顺里村 |  | 顺里村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y036430722 | 3.8 | 3.5 | 等外公路 | 3.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 顺里村 |  |  |  | 3.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 崔家桥镇 | 花墙村 |  | 花墙村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V391430722 | 1.5 | 3 | 等外公路 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 花墙村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 聂家桥乡 | 太子社区 |  | 太子村连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CE92430722 | 2 | 3 | 等外公路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 太子社区 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 岩汪湖镇 | 方咀村 |  | 方咀村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 3 | 等外公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 方咀村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 朱家铺镇 | 马家村 |  | 马家村连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C73B430722 | 2 | 3 | 等外公路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 马家村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 丰家铺镇 | 柳溪村 |  | 柳溪村连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3 | 等外公路 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 柳溪村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 崔家桥镇 | 毛家冲村 |  | 毛家冲村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CM17430722 | 1.2 | 3 | 等外公路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 毛家冲村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 株木山街道 | 云台村 |  | 云台村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 3 | 0 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 云台村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 汉寿县 | 丰家铺镇 | 铁甲村 |  | 铁甲村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 3 | 0 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 铁甲村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 澧县 | [7 empty] | 90.383 |  |  | 77.727 | 65.8 |  |  |  |  | 24.583
常德市 | 澧县 | 梦溪镇 | 未通达建制村 |  | 湘楚世界旅游景区道路工程 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 湘楚世界景区 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 涔南镇 | 未通达建制村 |  | 黄家套蔬菜特色产业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 黄家套蔬菜特色产业园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 城头山镇 | 未通达建制村 |  | 锦绣千村现代农业示范园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 6(5) | 四级公路 | 锦绣千村现代农业示范园 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 官垸镇 | 未通达建制村 |  | 官垸凤凰村渔场道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.9 | 3.5 | 0 | 2.4 |  | 6(5) | 四级公路 | 官垸凤凰村渔场 |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 1.5 |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 澧西街道 | 白米村 |  | 澧县米粒葡萄种植专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 |  | 6(5) | 四级公路 | 澧县米粒葡萄种植 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 甘溪滩镇 | 未通达建制村 |  | 澧县天行健山羊养殖专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2.5 |  | 6(5) | 四级公路 | 澧县天行健山羊养殖专业合作社 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 城头山镇 | 未通达建制村 |  | 澧县车溪乡城头山良种繁育基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6(5) | 四级公路 | 澧县车溪乡城头山良种繁育基地 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 大堰垱镇 | 未通达建制村 |  | 钟家山水稻种埴专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3.5 | 0 | 3 |  | 6(5) | 四级公路 | 钟家山水稻种埴专业合作社 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 涔南镇 | 未通达建制村 |  | 东洲蔬菜种植园道路工程 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 |  | 6(5) | 四级公路 | 东洲蔬菜种植园 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 码头铺镇 | 未通达建制村 |  | 澧县金田水果种植专业合作社陈家片区道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 |  | 6(5) | 四级公路 | 澧县金田水果种植专业合作社陈家片区 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 官垸镇 | 未通达建制村 |  | 主沟东路渔场道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 主沟东路渔场 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 梦溪镇 | 五福村 |  | 澧县梦溪镇八十垱休闲旅游产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 2.5 | 0 | 1.5 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 澧县梦溪镇八十垱休闲旅游产业园 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 盐井 | 未通达建制村 |  | 盐井镇锦绣千村农业专业合作社分水岭分社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6(5) | 四级公路 | 盐井镇锦绣千村农业专业合作社分水岭分社 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 王家厂 | 未通达建制村 |  | 南河村水果专业合作家湾基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6(5) | 四级公路 | 南河村水果专业合作家湾基地 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 王家厂 | 未通达建制村 |  | 南河村水果专业合作社朱家佬基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 |  | 6(5) | 四级公路 | 南河村水果专业合作社朱家佬基地 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 码头铺镇 | 未通达建制村 |  | 澧县万众畜牧养殖专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6(5) | 四级公路 | 澧县万众畜牧养殖专业合作社 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 涔南镇 | 未通达建制村 |  | 黄家套蔬菜特色产业园道路（一期） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 6(5) | 四级公路 | 黄家套蔬菜特色产业园 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 小渡口镇 | 未通达建制村 |  | 澧县康湖水产发展有限责任公司道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5.5 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 澧县康湖水产发展有限责任公司 |  |  |  | 5.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 大堰垱镇 | 未通达建制村 |  | 澧县谭登辉牲猪养殖有限公司道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 0 | 0.7 |  | 6(5) | 四级公路 | 澧县谭登辉牲猪养殖有限公司 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 火连坡 | 未通达建制村 |  | 澧县鑫鑫生猪养殖有限公司道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3.5 |  | 1.5 |  | 6（5） | 四级公路 | 澧县鑫鑫生猪养殖有限公司 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 码头铺镇 | 未通达建制村 |  | 肖家溶洞旅游景区公路工程 | 通景公路 | 指导性任务 | X056430723 | 7.856 | 5 |  | 3 |  | 6（5） | 四级公路 | 肖家溶洞 |  |  |  | 7.856 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 王家厂 | 未通达建制村 |  | 湖南澧县涔怀生态园有限公司芦茅冲片道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 |  | 1 |  | 6（5） | 四级公路 | 湖南澧县涔怀生态园有限公司芦茅冲片 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 甘溪镇 | 探峪村 |  | 黄家屋场-大岭上连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.1 | 3 | 等外公路 | 2.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 探峪村 |  |  |  | 2.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 大堰垱镇 | 亘山村 |  | 龚家铺-亘山七组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 3 | 等外公路 | 1.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 亘山村 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 梦溪镇 | 彭家厂 |  | 齐心1组至和平村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C882430723 | 3.8 | 3 | 等外公路 | 3.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 彭家厂 |  |  |  | 3.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 大堰垱镇 | 玉圃 |  | 玉圃8组-玉圃11组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 3 | 等外公路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 玉圃 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 如档 | 永镇村 |  | 三眼闸-夏家铺连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 3 | 等外公路 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 永镇村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 大堰垱镇 | 玉圃 |  | 玉圃40组-张海清屋场连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 3 | 等外公路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 玉圃 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 复兴镇 | 界湖村 |  | 桥岗村至界溪桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C679430723 | 1 | 3 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 界湖村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 澧南 | 邢市村 |  | 乔家河-张家滩大桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3 | 等外公路 | 3 |  | 3.5 | 四级公路 | 邢市村 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 如东 | 传讯村 |  | 传讯3组至梦溪大红连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.6 | 3 | 等外公路 | 2.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 传讯村 |  |  |  | 2.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 码头铺镇 | 万家岗村 |  | 姚家广场-天坑湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3 | 等外公路 | 3 |  | 3.5 | 四级公路 | 万家岗村 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 梦溪镇 | 梦江桥村 |  | 老村部-洪福三桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 3 | 等外公路 | 2.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 梦江桥村 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 如东 | 永镇村 |  | 复兴2组-复兴1组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C846430723 | 1.9 | 3 | 等外公路 | 1.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 永镇村 |  |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 盐井镇 | 三圣庙村 |  | 加工厂-中佳屋场连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3 | 四级公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 三圣庙村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 大堰垱镇 | 涔南村 |  | S302四组至八组桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C546430723 | 1.427 | 3 | 等外公路 | 1.427 |  | 3.5 | 四级公路 | 涔南村 |  |  |  | 1.427 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 甘溪镇 | 古北村 |  | 大堰湾古堰六组-游建成屋场连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 3 | 四级公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 古北村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 小渡口 | 竹天湖村 |  | 谦和家-家寿家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 3 | 等外公路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 竹天湖村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 码头铺镇 | 万家岗村 |  | 姚家村部至万家岗村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 万家岗村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 甘溪镇 | 古北村 |  | 古堰十二组-利民二组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 3 | 等外公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 古北村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 梦溪镇 | 五福村 |  | 李家二组-张家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 3 | 等外公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 五福村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 甘溪镇 | 古北村 |  | 泉古线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 3 | 等外公路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 古北村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 梦溪镇 | 五福村 |  | 高兴6组-五福4组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CB87430723 | 2.2 | 3 | 等外公路 | 2.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 五福村 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 如东 | 大周村 |  | 邱家C139至大周周公渡连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.7 | 3 | 等外公路 | 4.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 大周村 |  |  |  | 4.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 澧县 | 梦溪镇 | 五福村 |  | 五汉桥-黄大云屋场连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 3 | 等外公路 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 五福村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 临澧县 | [7 empty] | 49.073 |  |  | 49.073 | 42.3 |  |  |  |  | 6.773
常德市 | 临澧县 | 四新岗镇 | 红花园生态园 |  | 赤岗寺-三湾红花园生态园旅游集散公路 | 通景公路 | 指导性任务 | X207430724 | 7.38 | 3.5 | 0 | 7.38 |  | 6 | 四级公路 | 红花园生态园 |  |  |  | 7.38 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 烽火乡 | 道水河湿地公园 |  | 道水河湿地公园连接路（S517-六方洲） | 通景公路 | 指导性任务 | Y142430724 | 3.356 | 5 | 0 | 3.356 |  | 6 | 四级公路 | 道水河湿地公园 |  |  |  | 3.356 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 太浮镇 | 响水油茶产业园2 |  | 响水许家-潘家冲连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C82A430724 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  | 6(5) | 四级公路 | 响水油茶产业园 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 望城街道 | 望城街道看花继军油茶产业园 |  | 临安孔家-看花村部连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y011 | 0.991 | 2.5 | 0 | 0.991 |  | 6 | 四级公路 | 望城街道看花继军油茶产业园 |  |  |  | 0.991 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 太平街道 | 太山社区油茶产业园2 |  | 龙台子岗-下塆连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C994430724 | 3.112 | 3.5 | 0 | 3.112 |  | 6(5) | 四级公路 | 太山社区油茶产业园 |  |  |  | 3.112 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 四新岗镇 |  |  | 香匠铺-戈二组连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VX02430724 | 2.749 | 3.5 | 0 | 2.749 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 四新岗久丰油茶产业园 |  |  |  | 2.749 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 太浮镇 | 太浮镇胜利油茶产业园 |  | 太山村部-团鱼连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.68 | 3.5 | 0 | 0.68 |  | 6(5) | 四级公路 | 太浮镇胜利油茶产业园 |  |  |  | 0.68 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 佘市桥镇 |  |  | 严家溪-江家坡渡槽连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C83D430724 | 1.976 | 0 | 0 | 1.976 |  | 6(5) | 四级公路 | 佘市桥镇丰登油茶产业园 |  |  |  | 1.976 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 停弦渡镇 | 常德顺势瓜娄子产业基地停弦渡镇基地 |  | 花林坪-陈家岗连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CJC4430724 | 2.729 | 2.5 | 0 | 2.729 |  | 6(5) | 四级公路 | 常德顺势瓜娄子产业基地停弦渡镇基地 |  |  |  | 2.729 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 佘市桥镇 | 文家店社区 |  | 张家村-史家连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.3 | 3.5 | 0 | 2.3 |  | 6 | 四级公路 | 文家店无患子产业园 |  |  |  | 2.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 望城 街道 | 桂花村 |  | 大土岗-鸣锣连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VK33430724 | 0.6 | 3 | 等外公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 桂花村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 佘市桥镇 | 歇驾村 |  | 太平小学-牛山水库连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VV31430724 | 1.1 | 3 | 等外公路 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 歇驾村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 刻木山乡 | 天星村 |  | 天星-喻家台连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CE32430724 | 1.269 | 3 | 四级公路 | 1.269 |  | 3.5 | 四级公路 | 天星村 |  |  |  | 1.269 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 停弦渡镇 | 九龙村 |  | 七停线-铁湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VD32430724 | 1.5 | 3 | 等外公路 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 九龙村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 停弦渡镇 | 九龙村 |  | 肖家湾-黑湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C68F430724 | 1 | 3 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 九龙村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 四新岗镇 | 石墨山村 |  | 观音洞-人头咀连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VD98430724 | 1.2 | 3 | 等外公路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 石墨山村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 刻木山乡 | 岩龙村 |  | 岩湾-陈家垭湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VL54430724 | 1.241 | 3 | 等外公路 | 1.241 |  | 3.5 | 四级公路 | 岩龙村 |  |  |  | 1.241 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 烽火乡 | 南田村 |  | 双龙村-毕家咀连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C44D430724 | 1.167 | 3 | 等外公路 | 1.167 |  | 3.5 | 四级公路 | 南田村 |  |  |  | 1.167 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 四新岗镇 | 石墨村 |  | 周家冲-仁海冲水库连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V254430724 | 0.738 | 3 | 等外公路 | 0.738 |  | 3.5 | 四级公路 | 石墨村 |  |  |  | 0.738 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 四新岗镇 | 珠日桥村 |  | 珠日-落花堰连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VJ62430724 | 0.703 | 3 | 等外公路 | 0.703 |  | 3.5 | 四级公路 | 珠日桥村 |  |  |  | 0.703 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 修梅镇 | 赵家巷村 |  | 赵家-下八斗山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VA53430724 | 0.585 | 3 | 等外公路 | 0.585 |  | 3.5 | 四级公路 | 赵家巷村 |  |  |  | 0.585 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 修梅镇 | 沃沙村 |  | Y994-堰坝连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VD51430724 | 0.3 | 3 | 等外公路 | 0.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 沃沙村 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 太浮镇 | 长冲村 |  | 上土坡-伸家坡连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C51B430724 | 2.406 | 3 | 等外公路 | 2.406 |  | 3.5 | 四级公路 | 长冲村 |  |  |  | 2.406 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 佘市桥镇 | 荆岗村 |  | 堂岗上-荆家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V648430724 | 1.4 | 3 | 等外公路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 荆岗村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 四新岗镇 | 双溪村 |  | 对门屋路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V637430724 | 0.789 | 3 | 等外公路 | 0.789 |  | 3.5 | 四级公路 | 双溪村 |  |  |  | 0.789 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 四新岗镇 | 斋阳桥村 |  | 分水岭-龙门村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VJ47430724 | 0.599 | 3 | 等外公路 | 0.599 |  | 3.5 | 四级公路 | 斋阳桥村 |  |  |  | 0.599 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 烽火乡 | 龙泉村 |  | 方家湾-陈义村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CV61430724 | 1.772 | 3 | 等外公路 | 1.772 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙泉村 |  |  |  | 1.772 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 佘市桥镇 | 荆岗村 |  | 余家庙-老虎冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VN52430724 | 0.507 | 3 | 四级公路 | 0.507 |  | 3.5 | 四级公路 | 荆岗村 |  |  |  | 0.507 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 佘市桥镇 | 双溪村 |  | Y787-仇家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V639430724 | 0.498 | 3 | 等外公路 | 0.498 |  | 3.5 | 四级公路 | 双溪村 |  |  |  | 0.498 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 四新岗镇 | 斋阳桥村 |  | 竹园1组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VN58430724 | 0.35 | 3 | 等外公路 | 0.35 |  | 3.5 | 四级公路 | 斋阳桥村 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 望城街道 | 桂花村 |  | 新堰路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VY27430724 | 0.39 | 3 | 等外公路 | 0.39 |  | 3.5 | 四级公路 | 桂花村 |  |  |  | 0.39 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 四新岗镇 | 双溪村 |  | 汪小屋场-马老屋场连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VD48430724 | 1.284 | 3 | 等外公路 | 1.284 |  | 3.5 | 四级公路 | 双溪村 |  |  |  | 1.284 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 四新岗镇 | 珠日桥村 |  | 史家冲水库-杨柳村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VJ59430724 | 0.712 | 3 | 等外公路 | 0.712 |  | 3.5 | 四级公路 | 珠日桥村 |  |  |  | 0.712 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 太浮镇 | 王化村 |  | 双福-黄家裕连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VN19430724 | 0.4 | 3 | 等外公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 王化村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 临澧县 | 佘市桥镇 | 荆岗村 |  | 刘家岗-余家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V645430724 | 0.79 | 3 | 等外公路 | 0.79 |  | 3.5 | 四级公路 | 荆岗村 |  |  |  | 0.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 桃源县 | [7 empty] | 83.186 |  |  | 83.186 | 72.579 |  |  |  |  | 10.607
常德市 | 桃源县 | 沙坪镇 | 金明村 |  | 乌云界互通至沙坪镇三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 指导性任务 | X165430725 | 4.279 | 0 | 四级公路 | 4.279 |  | 6.5 | 三级公路 | 沙坪镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 牛车河乡 | 毛公坝村 |  | 桃源县牛车河生态旅游公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 3.5 | 0 | 1.4 |  | 6 | 四级公路 | 湖南桃源牛车河镇三红村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 枫树乡 | 大马山村 |  | 枫树乡大马山村水稻产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y048430725 | 2.3 | 3.5 | 0 | 2.3 |  | 6(5) | 四级公路 | 枫树乡大马山村水稻产业园 |  |  |  | 2.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 沙坪镇 | 向阳村 |  | 桃源县沙坪镇向阳村黄金李产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CA87430725 | 5.697 | 3.5 | 0 | 5.697 |  | 6(5) | 四级公路 | 桃源县沙坪镇向阳村黄金李产业园 |  |  |  | 5.697 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 理公港镇 | 金鸡山村 |  | 桃源县理公港镇金鸡山村油茶产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y428430725 | 2.736 | 3.5 | 0 | 2.736 |  | 6(5) | 四级公路 | 桃源县理公港镇金鸡山村油茶产业园 |  |  |  | 2.736 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 郑家驿乡 | 三阳村 |  | 郑家驿镇三阳村水稻产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VZ13430725 | 1.373 | 3.5 | 0 | 1.373 |  | 6(5) | 四级公路 | 郑家驿镇三阳村水稻产业园 |  |  |  | 1.373 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 枫树乡 | 大马山村 |  | 大马山油茶产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 大马山油茶产业园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 龙潭镇 | 仙花山村 |  | 龙潭镇仙花山村油茶产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y434430725 | 8.866 | 4 | 0 | 8.866 |  | 6(5) | 四级公路 | 龙潭镇仙花山村油茶产业园 |  |  |  | 8.866 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 泥窝潭乡 | 燕岩庙村 |  | 桃源县富硒产业路一 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.6 |  | 6(5) | 四级公路 | 湖南省富硒产业示范县一 |  |  |  | 3.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 热市镇 | 大田村 |  | 热市镇大田村水稻产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y029430725 | 5.354 | 4.5 | 0 | 5.354 |  | 6(5) | 四级公路 | 热市镇大田村水稻产业园 |  |  |  | 5.354 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 三阳港镇 | 袁家坪村 |  | 三阳港镇袁家坪村烤烟产业园公路（一期） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6(5) | 四级公路 | 三阳港镇袁家坪村烤烟产业园 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 马鬃岭镇、架桥镇 | 兴庵村、龙团村 |  | 桃源县龙团村加薪农场产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y602430725 | 6.491 | 3.5 | 0 | 6.491 |  | 6(5) | 四级公路 | 桃源县龙团村加薪农场 |  |  |  | 6.491 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 九溪乡 | 白岩村 |  | 桃源县九溪镇黄桃产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CC65430725 | 1.617 | 3.5 | 0 | 1.617 |  | 6(5) | 四级公路 | 桃源县九溪镇黄桃产业园 |  |  |  | 1.617 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 龙潭镇 | 梨树垭村 |  | 剪家界-三牛坪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.266 | 3.5 | 无路 | 4.266 |  | 4.5 | 四级公路 | 梨树垭村 |  |  |  | 4.266 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 沙坪镇 | 湖湘坪村 |  | 湖湘坪村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 无路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 湖湘坪村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 热市镇 | 天会村 |  | 天会村并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.157 | 3.5 | 无路 | 3.157 |  | 4.5 | 四级公路 | 天会村 |  |  |  | 3.157 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 漳江街道 | 金旺村 |  | 黄石育组-电厂连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 3.5 | 无路 | 0.9 |  | 4.5 | 四级公路 | 金旺村 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 黄石镇 | 香山村 |  | 香山村并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 无路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 香山村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 热市镇 | 云泉村 |  | 云盘山村并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 无路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 云泉村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 牛车河镇 | 北斗溪村 |  | 北斗溪村并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 无路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 北斗溪村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 黄石镇 | 芭茅洲村 |  | 莫育村并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 无路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 芭茅洲村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 架桥镇 | 车堰村 |  | 车堰村连吴家桥村并村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C288430725 | 1.15 | 3.5 | 四级公路 | 1.15 |  | 4.5 | 四级公路 | 车堰村 |  |  |  | 1.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 漳江街道 | 和谐村 |  | 黄家湾-八斗村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C527430725 | 0.7 | 3.5 | 无路 | 0.7 |  | 4.5 | 四级公路 | 和谐村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 架桥镇 | 石家坪村 |  | 石家坪村并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C97D430725 | 4 | 3.5 | 无路 | 4 |  | 4.5 | 四级公路 | 石家坪村 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 观音寺镇 | 羊楼坪村 |  | 羊楼坪村并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VR97430725 | 2 | 3.5 | 无路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 羊楼坪村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 杨溪桥镇 | 蔡家塘村 |  | 蔡家塘村并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 四级公路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 蔡家塘村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 西安镇 | 西安村 |  | 堤垅里-芭蕉园组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 无路 | 1 |  | 4.5 | 四级公路 | 西安村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 观音寺镇 | 汤家界村 |  | 汤家界村并村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VD94430725 | 2 | 3.5 | 无路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 汤家界村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 杨溪桥乡 | 十八登村 |  | 十八登村至安化公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.3 | 3.5 |  | 3.3 |  | 4.5 | 四级公路 | 十八登村 |  |  |  | 3.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃源县 | 龙潭镇 | 翠峰村 |  | 翠峰村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 |  | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 翠峰村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 石门县 | [7 empty] | 107.584 |  |  | 107.584 | 91.679 |  |  |  |  | 15.905
常德市 | 石门县 | 三圣乡 |  |  | 三圣乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X126430726 | 8.379 | 0 | 四级公路 | 8.379 |  | 6.5 | 三级公路 | 三圣乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 磨市镇 | 王官桥村委会 |  | 官庄桥至王尔琢故居通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 |  | 6.5 | 四级公路 | 王尔琢故居 |  |  |  | 4.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 三圣乡 | 刘家峪村 |  | 黄鳌烈士墓公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 |  | 6 | 四级公路 | 黄鳌烈士墓 |  |  |  | 2.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 新铺镇 | 中河铺村委会 |  | 新铺镇中和铺养殖场一分场道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 新铺镇中和铺养殖场一分场 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 蒙泉镇 | 礼阳山村委会 |  | 石门县蒙泉镇生猪定点屠宰场道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |  | 6(5) | 四级公路 | 石门县蒙泉镇生猪定点屠宰场 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 宝峰街道 | 七松社区 |  | 石门县生活垃圾焚烧发电项目道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  | 8 | 四级公路 | 石门县生活垃圾焚烧发电厂 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 太平镇 | 五里坪村委会 |  | 湖南泰淼鲜丰食品有限公司天心园畜禽种苗基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |  | 6 | 四级公路 | 湖南泰淼鲜丰食品有限公司天心园畜禽种苗基地 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 三圣乡 | - |  | 三圣乡花园台油茶基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 三圣乡花园台油茶基地 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 雁池乡 | 易家山村委会 |  | 正大集团石门生猪产业链（二期）雁池易家山基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 正大集团石门生猪产业链（二期）雁池易家山基地 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 新铺镇 | 龙家坪村委会 |  | 正大集团石门生猪产业链（二期）道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y063 无 | 6 | 3.5 | 0 | 6 |  | 6(5) | 四级公路 | 正大集团石门生猪产业链（二期） |  |  |  | 6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 南北镇 | 薛家村委会 |  | 石门岩蛙薛家村养殖基道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |  | 6(5) | 四级公路 | 石门岩蛙薛家村养殖基 |  |  |  | 4.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 维新镇 | 观峰山村委会 |  | 正大集团石门生猪产业链（一期）维新观峰山基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |  | 6(5) | 四级公路 | 正大集团石门生猪产业链（一期）维新观峰山基地 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 南北镇 | 薛家村 |  | 南北镇薛家共富有机茶厂道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C009430726 | 0.6 | 3.5 | 0 | 0.6 |  | 6(5) | 四级公路 | 南北镇薛家共富有机茶厂 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 太平镇 | 芦竹坪村 |  | 湖南泰淼鲜丰食品有限公司滚子坪基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X134 无 | 11.5 | 3.5 | 0 | 11.5 |  | 6 | 四级公路 | 湖南泰淼鲜丰食品有限公司滚子坪基地 |  |  |  | 11.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 新铺镇 | 永兴桥村委会 |  | 新铺镇永兴桥村马鞍翘养殖场公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |  | 6(5) | 四级公路 | 新铺镇永兴桥村马鞍翘养殖场 |  |  |  | 3.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 宝峰街道 | 月亮山社区 |  | 石门县久丰柑桔专业合作社公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 石门县久丰柑桔专业合作社 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 宝峰街道 | 花山社区 |  | 石门县花山坪橘橙专业合作社公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y004430726 | 2.005 | 5 | 0 | 2.005 |  | 6 | 四级公路 | 石门县花山坪社区橘橙专业合作社 |  |  |  | 2.005 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 磨市镇 | 四方台村 |  | 望儿坡-三岔路连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 无路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 四方台村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 磨市镇 | 长峪村 |  | 岩门-想姑岭连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4 | 0 | 无路 | 4 |  | 3.5 | 四级公路 | 长峪村 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 南北镇 | 清官渡村 |  | 烟台-林场连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 清官渡村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 所街乡 | 麻纳口村 |  | 覃家屋场-覃家大院连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 麻纳口村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 所街乡 | 焦山村 |  | 三门峪-挑土坡连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 焦山村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 三圣乡 | 庚子山村 |  | 大垭-饶家榜连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 庚子山村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 三圣乡 | 花园台村 |  | 村部-城墙岩连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 花园台村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 杨家坪村 |  | 凉风岩-卞家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 杨家坪村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 罗坪乡 | 大房峪村 |  | 林家小学-背垭连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 大房峪村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 雁池乡 | 五通庙社区 |  | 江湾-野牛池连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 五通庙社区 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 雁池乡 | 李家峪村 |  | 村部-曾家台连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 李家峪村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 太平镇 | 东流溪村 |  | 龙井桥-黄家台连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 东流溪村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 新铺镇 | 永兴桥村 |  | 唐家沟-碑垭连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4 | 0 | 无路 | 4 |  | 3.5 | 四级公路 | 永兴桥村 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 罗坪乡 | 何家峪村 |  | 张家屋场-唐家峪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 何家峪村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 子良镇 | 骆村坪村 |  | 大栗树-杨家小组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 骆村坪村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 罗坪乡 | 重庆峪村 |  | 安插嘴-桥尔坪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.5 | 0 | 无路 | 3.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 重庆峪村 |  |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 南北镇 | 金河村 |  | 碑垭-白竹山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 0 | 无路 | 0.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 金河村 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 罗坪乡 | 栗子坪村 |  | 覃家屋场-风洞连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3 | 0 | 无路 | 3 |  | 3.5 | 四级公路 | 栗子坪村 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 太平镇 | 穿山河社区 |  | 自生桥-茶园村界连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 穿山河社区 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 新铺镇 | 西溪峪村 |  | 四组-黄家台连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 西溪峪村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 太平镇 | 曾家垭村 |  | 按工桥-阳雀湾1组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 曾家垭村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 维新镇 | 阳虎峪村 |  | 老村部-汪家台上连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 阳虎峪村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 太平镇 | 二房坪村 |  | 竹坪-刘家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 0 | 无路 | 1.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 二房坪村 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 太平镇 | 太平街社区 |  | 子龙小组-龙坪小组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 0 | 无路 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 太平街社区 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 九岭村 |  | 老村部-马脑峪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 九岭村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 白云镇 | 悬钟峪村 |  | 悬钟峪-双峪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3 | 0 | 无路 | 3 |  | 3.5 | 四级公路 | 悬钟峪村 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 江坪河社区 |  | 包家屋后-揪树岭连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 江坪河社区 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 鼓锣坪村 |  | 望家台-梅家公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 0 | 无路 | 1.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 鼓锣坪村 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 石门县 | 易家渡镇 | 盘山庙村 |  | 一组-吴家岗连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 无路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 盘山庙村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 津市市 | [7 empty] | 41.045 |  |  | 35.145 | 30.5 |  |  |  |  | 10.545
常德市 | 津市市 | 药山镇 | 杨坝垱村委会 |  | 药山镇杨坝垱村绿岛蓝湾通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 4.8 | 0 | 0 | 4.9 |  | 6 | 四级公路 | 绿岛蓝湾 |  |  |  | 4.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 毛里湖镇 | 花桥村 |  | 毛里湖镇毛里湖湿地公园旅游集散公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y992430781 | 19.195 | 4 | 0 | 13.195 |  | 6 | 四级公路 | 毛里湖国家湿地公园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 19.195 | 0 | 6 | 13.195 | 0 |  | 毛里湖镇毛里湖湿地公园旅游集散公路 | #N/A
常德市 | 津市市 | 毛里湖镇 | 大山社区 |  | 毛里湖镇金花瓶果蔬种植基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 |  | 6(5) | 四级公路 | 毛里湖镇金花瓶果蔬种植产业基地 |  |  |  | 0.88 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 新洲镇 | 长岭村 |  | 长岭村学校—原荷花堰村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 无路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 长岭村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 毛里湖镇 | 清泉村 |  | 清泉老村部—1组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.02 | 0 | 无路 | 1.02 |  | 3.5 | 四级公路 | 清泉村 |  |  |  | 1.02 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 白衣镇 | 柏林村 |  | 金林12组—金林3组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 柏林村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 药山镇 | 杨坝垱村 |  | 原三合13组—徐觉悟家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.94 | 0 | 无路 | 0.94 |  | 3.5 | 四级公路 | 杨坝垱村 |  |  |  | 0.94 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 新洲镇 | 庹家峪村 |  | 马崇岭—杨家岗连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 0 | 无路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 庹家峪村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 药山镇 | 临东村 |  | 临东11组—临东3组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 临东村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 白衣镇 | 金坪村 |  | 金坪26组—金坪30组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.93 | 0 | 无路 | 0.93 |  | 3.5 | 四级公路 | 金坪村 |  |  |  | 0.93 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 毛里湖镇 | 双坪村 |  | 洗马堤—双坪村7组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.88 | 0 | 无路 | 1.88 |  | 3.5 | 四级公路 | 双坪村 |  |  |  | 1.88 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 |  | c352—同乐10组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.98 | 0 | 无路 | 0.98 |  | 3.5 | 四级公路 | 同乐堡村 |  |  |  | 0.98 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 药山镇 | 药山村 |  | 南山水库—奇龙采石厂连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.58 | 0 | 无路 | 0.58 |  | 3.5 | 四级公路 | 药山村 |  |  |  | 0.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 白衣镇 | 红光村 |  | 红光17组—15组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 0 | 无路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 红光村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 药山镇 | 白云山村 |  | 白云山村8组—8组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.52 | 0 | 无路 | 0.52 |  | 3.5 | 四级公路 | 白云山村 |  |  |  | 0.52 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 毛里湖镇 | 花桥村 |  | 朱木山桥—植物园连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 0 | 无路 | 1.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 花桥村 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 白衣镇 | 清华驿村 |  | 清华驿2组—3组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 无路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 清华驿村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 毛里湖镇 | 中南村 |  | 中南6组—6组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.82 | 0 | 无路 | 0.82 |  | 3.5 | 四级公路 | 中南村 |  |  |  | 0.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 津市市 | 药山镇 | 和平村 |  | 双门13组—双门8组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 0 | 无路 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 和平村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 常德经开区 | [7 empty] | 19.73 |  |  | 16.68 | 16.7 |  |  |  |  | 3.03
常德市 | 常德经开区 | 石门桥镇 | 范家潭村 |  | 常德经开区石门桥镇范家潭油茶产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X079430722 | 2.337 | 4.5 | 0 | 2.217 |  | 6(5) | 四级公路 | 常德经开区石门桥镇范家潭油茶产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 2.337 | 0 | 0.12 | 2.217 | 0 |  | 常德经开区石门桥镇范家潭油茶产业园连接路 | #N/A
常德市 | 常德经开区 | 石门桥镇 | 二岗桥村 |  | 常德经开区石门桥镇二岗桥村油茶产生态产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X001430722 | 7.493 | 5 | 0 | 7.493 |  | 6 | 四级公路 | 常德经开区石门桥镇二岗桥镇油茶生态产业园 |  |  |  | 7.493 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 常德经开区 | 石门桥镇 | 赵家桥村 |  | 常德市金湘陵生态农业开发有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.51 | 3.5 | 0 | 0.51 |  | 6(5) | 四级公路 | 常德市金湘陵生态农业开发有限公司 |  |  |  | 0.51 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 常德经开区 | 石门桥镇 | 九龙庵村 |  | 常德经开区石门桥镇九龙庵生态农业文化园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C327430703 | 3.3 |  |  | 2.77 |  |  | 四级公路 | 常德经开区石门桥镇九龙庵生态农业文化园 |  |  |  | 3.3 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 常德经开区 | 石门桥镇 | 九龙庵村 |  | 常德经开区石门桥镇九龙庵油茶产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y004430703 | 4 |  |  | 1.6 |  |  | 四级公路 | 常德经开区石门桥镇九龙庵油茶产业园 |  |  |  | 4 |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 常德经开区 | 石门桥镇 | 高家港村 |  | 新村与撤并村便捷连通路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.06 | 3 | 等外公路 | 1.06 |  | 3.5 | 四级公路 | 高家港村 |  |  |  | 1.06 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 常德经开区 | 石门桥镇 | 范家潭村 |  | 范家潭新村与撤并村便捷连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.03 | 2 | 等外公路 | 1.03 |  | 3.5 | 四级公路 | 范家潭村 |  |  |  | 1.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 柳叶湖区 | [7 empty] | 1.221 |  |  | 1.221 | 1.2 |  |  |  |  | 0.021
常德市 | 柳叶湖区 | 白鹤镇 |  |  | 阳湖休闲农业产业园路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CL76430703 | 1.221 | 3.5 | 0 | 1.221 |  | 6 | 四级公路 | 阳湖休闲农业产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 1.221 | 0 | #N/A |  |  |  | 阳湖休闲农业产业园路 | #N/A
| 桃花源区 | [7 empty] | 13.5 |  |  | 13.5 | 11.2 |  |  |  |  | 2.3
常德市 | 桃花源区 | 桃花源镇 | 桃仙岭村委会 |  | 桃花源旅游管理区桃仙岭办事处桃仙岭村连接路（桃仙岭桃莫线连） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 桃花源旅游管理区桃仙岭办事处桃仙岭村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃花源区 | 桃花源镇 | 武陵渔村委会 |  | 桃花源旅游管理区桃仙岭办事处白麟洲村连接路（白鳞洲七八线） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 桃花源旅游管理区桃仙岭办事处白麟洲村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃花源区 | 桃花源镇 | 武陵渔村委会 |  | 桃花源旅游管理区桃仙岭办事处白麟洲村连接路（白鳞洲六九线） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 桃花源旅游管理区桃仙岭办事处白麟洲村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃花源区 | 桃花源镇 | 武陵渔村委会 |  | 桃花源旅游管理区桃仙岭办事处白麟洲村连接路（白鳞洲一一线） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 桃花源旅游管理区桃仙岭办事处白麟洲村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃花源区 | 桃花源镇 | 汤家山村委会 |  | 汤家山菊花基地2连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 汤家山菊花基地 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃花源区 | 桃花源镇 | 印家铺村 |  | 桃花源管理区印家铺村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 四级公路 | 1 |  | 4.5 | 四级公路 | 印家铺村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃花源区 | 桃花源镇 | 清江铺村 |  | 清江铺并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 四级公路 | 1 |  | 4.5 | 四级公路 | 清江铺村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃花源区 | 桃花源镇 | 汤家山村 |  | 汤家山村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 四级公路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 汤家山村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃花源区 | 桃花源镇 | 印家铺村 |  | 印家铺村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  | 4.5 | 四级公路 | 印家铺村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃花源区 | 桃花源镇 | 桃花源村 |  | 桃花源村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 四级公路 | 1 |  | 4.5 | 四级公路 | 桃花源村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 桃花源区 | 桃花源镇 | 黄土坡村 |  | 桃花源管理区黄土坡村并村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 四级公路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 黄土坡村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 西洞庭区 | [7 empty] | 22.709 |  |  | 9 | 6.7 |  |  |  |  | 16.009
常德市 | 西洞庭区 | 祝丰镇 | 毡帽湖村 |  | 西洞庭管理区爱可道生物科技有限公司爱可道朝鲜蓟特色产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CV02430703 | 14.709 | 4 |  | 1 |  | 6 | 四级公路 | 西洞庭管理区爱可道生物科技有限公司爱可道朝鲜蓟特色产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 14.709 | 0 | 13 | 1.709 | 0.709 |  | 西洞庭管理区爱可道生物科技有限公司爱可道朝鲜蓟特色产业园连接路 | #N/A
常德市 | 西洞庭区 | 祝丰镇 | 港口村 |  | 港口村便捷连通路工程 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 等外公路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 港口村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 西洞庭区 | 祝丰镇 | 唐林村 |  | 唐林村便捷连通路工程 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 等外公路 | 2 |  | 5 | 四级公路 | 唐林村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 西洞庭区 | 祝丰镇 | 涂家湖 |  | 涂家湖村便捷连通路工程 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 等外公路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 涂家湖 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 西洞庭区 | 祝丰镇 | 彭家洲 |  | 彭家洲村便捷连通路工程 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 等外公路 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 彭家洲 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 西湖区 | [7 empty] | 13.94 |  |  | 13.94 | 11.6 |  |  |  |  | 2.34
常德市 | 西湖区 | 西洲乡 | 裕民村村委会 |  | 立裕民蔬菜园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y015430722 | 2.129 | 3.5 | 0 | 2.129 |  | 6 | 四级公路 | 立裕民蔬菜园 |  |  |  | 2.129 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 西湖区 | 西湖镇 | 鼎裕村 |  | 鼎裕村村部-三角堤公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 3.5 | 0 | 1.8 |  | 6(5) | 四级公路 | 风电产业园 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 西湖区 | 西湖镇 | 新港村 |  | 新港特种水产养殖园资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CD34430722 | 1.557 | 3.5 | 0 | 1.557 |  | 6 | 四级公路 | 新港特种水产养殖园 |  |  |  | 1.557 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 西湖区 | 西湖镇 | 鼎兴村 |  | 莲藕生产基地-鼎兴村村部连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CD36430722 | 0.52 | 4.5 | 0 | 0.52 |  | 6 | 四级公路 | 鼎兴莲藕基地 |  |  |  | 0.52 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 西湖区 | 西洲乡 | 裕民村 |  | 裕民村至X048连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.06 | 0 | 四级公路 | 2.06 |  | 3.5 | 四级公路 | 裕民村 |  |  |  | 2.06 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 西湖区 | 西洲乡 | 黄泥湖村 |  | 黄泥湖村至S314连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.88 | 0 | 四级公路 | 1.88 |  | 5 | 四级公路 | 黄泥湖村 |  |  |  | 1.88 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 西湖区 | 西湖镇 | 旺禄村 |  | 旺禄至鼎兴连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.434 | 0 | 四级公路 | 1.434 |  | 6 | 四级公路 | 旺禄村 |  |  |  | 1.434 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 西湖区 | 西洲乡 | 田园村 |  | 大西湖至田园连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.13 | 0 | 等外公路 | 1.13 |  | 3.5 | 四级公路 | 田园村 |  |  |  | 1.13 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
常德市 | 西湖区 | 西洲乡 | 春晓村 |  | 渔民新村至春晓连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.43 | 0 | 等外公路 | 1.43 |  | 3.5 | 四级公路 | 春晓村 |  |  |  | 1.43 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | [8 empty] | 132.019 |  |  | 132.906 | 132.962 |  |  |  |  | -0.943
| 永定区 | [7 empty] | 42.936 |  |  | 42.936 | 42.939 |  |  |  |  | -0.003
张家界市 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 宏岗村、长寿村 |  | 太坪-润垭公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X042430802 | 6.539 | 0 | 四级公路 | 6.539 |  | 6.5 | 三级公路 | 罗塔坪乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 谢家垭乡 | 双溪桥村 |  | 双溪桥-上寨公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X030430802 | 2.6 | 0 | 四级公路 | 2.6 |  | 6.5 | 三级公路 | 谢家垭乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 西溪坪街道、官黎坪街道 | 张家峪村、汪家寨村 |  | 天门山旅游区连接路（两岔溪-双峡公路） | 通景公路 | 指导性任务 | Y074430802 | 6.708 | 4.5 | 0 | 6.708 |  | 6 | 四级公路 | 天门山旅游区 |  |  |  | 6.708 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 南庄坪街道 | 后坪居委会 |  | 腊木湾-巴巴铺连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.301 |  |  | 2.301 |  | 6 | 四级公路 | 张家界永定食品厂 |  |  |  | 2.301 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 大庸桥街道 | 立功桥居委会 |  | 覃家坪桥-张家界蓝莓特色产业示范园连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 0.88 | 3.5 | 0 | 0.88 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 张家界蓝莓特色水果产业园 |  |  |  | 0.88 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 南庄坪街道 | 邢家巷社区居委会 |  | 邢家巷加油站-水产养殖特色产业园连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 0.653 | 3.5 | 0 | 0.653 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 张家界军生农业综合开发有限公司南庄坪水产养殖特色产业园 |  |  |  | 0.653 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 王家坪镇 | 太阳山村、石堰坪村 |  | 河口-桑木垭公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5.653 | 3.5 | 0 | 5.653 |  | 6（4.5） | 四级公路 | 张家界市永定区王家坪镇石堰坪村 |  |  |  | 5.653 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 教字垭镇 | 虎势岗村 |  | 虎势岗村部-后山坡连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.223 | 3 | 0 | 1.223 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 虎势岗村油茶基地 |  |  |  | 1.223 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 茅岩河镇 | 金虾湾村 |  | 杠子垭-三岔溪连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 3.686 | 3 | 0 | 3.686 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 张家界茅岩莓茶现代林业产业园 |  |  |  | 3.686 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 三家馆乡 | 枞茂村 |  | 田湾-余水塔水库连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.738 | 2.5 | 0 | 0.738 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 三家馆乡枞茂村现代农业园 |  |  |  | 0.738 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 长寿村 |  | 矮院子-向家彭连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C872430802 | 5.405 | 3 | 0 | 5.405 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 罗塔坪乡长寿村现代农业产业园 |  |  |  | 5.405 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 四都坪乡 | 黄家河村 |  | 黄家河-谭长村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C285430802 | 1.238 | 3 | 等外公路 | 1.238 |  | 3.5 | 四级公路 | 黄家河村 |  |  |  | 1.238 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 西溪坪街道 | 郭家溪村 |  | 郭家溪桥-麻栗界连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.254 | 3 | 等外公路 | 1.254 |  | 3.5 | 四级公路 | 郭家溪村 |  |  |  | 1.254 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 王家坪镇 | 九龙山村 |  | 广东山-后儿冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.925 | 3 | 等外公路 | 0.925 |  | 3.5 | 四级公路 | 九龙山村 |  |  |  | 0.925 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 王家坪镇 | 王家坪社区 |  | 界垭-丰火岗连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C441430802 | 1.662 | 3 | 等外公路 | 1.662 |  | 3.5 | 四级公路 | 王家坪社区 |  |  |  | 1.662 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 永定区 | 三家馆乡 | 晓村村 |  | 苹果山-晓村繁殖场连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 1.471 | 0 |  | 1.471 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 张家界永定区东方希望畜牧有限公司晓村繁殖场 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 1.471 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 苹果山-晓村繁殖场连接路 | #N/A
| 武陵源区 | [7 empty] | 4.12 |  |  | 4.12 | 4.1 |  |  |  |  | 0.02
张家界市 | 武陵源区 | 索溪峪街道 | 前山农庄 |  | 砖厂-丁字口连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CZ02430811 | 3.57 | 5 | 0 | 3.57 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 前山农庄 |  |  |  | 3.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 武陵源区 | 协合乡 | 水涌金江度假名宿 |  | 王家湾至张家湾连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C44A430811 | 0.55 | 3.5 | 0 | 0.55 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 水涌金江乡村度假民宿休闲农庄 |  |  |  | 0.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 慈利县 | [7 empty] | 22.828 |  |  | 23.715 | 23.723 |  |  |  |  | -0.895
张家界市 | 慈利县 | 南山坪乡 | 南山坪村委会 |  | Y001岩泊渡-南山坪（南山坪乡通三级公路） | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y001430821 | 11.723 | 0 | 四级公路 | 11.723 |  | 6.5 | 三级公路 | 南山坪乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
张家界市 | 慈利县 | 东岳观镇 | 南岳村 |  | 南岳村水果基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C695430821 | 3.1 |  |  | 3.1 |  | 5 | 四级公路 | 南岳村水果基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 3.1 | 0 | #N/A |  |  |  | 南岳村水果基地产业路 | #N/A
张家界市 | 慈利县 | 杉木桥镇 | 月亮村 |  | 慈利县鑫月蔬菜种植专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.1 |  |  | 1.5 |  | 7 | 四级公路 | 慈利县鑫月蔬菜种植专业合作社 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 3.1 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 |  | 慈利县鑫月蔬菜种植专业合作社产业路 | #N/A
张家界市 | 慈利县 | 龙潭河镇 | 龙溪村 |  | 东方希望集团龙溪养猪场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z008430821 | 1.387 |  |  | 1.387 |  | 5 | 四级公路 | 东方希望集团龙溪养猪场 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 1.387 | 0 | #N/A |  |  |  | 东方希望集团龙溪养猪场产业路 | #N/A
张家界市 | 慈利县 | 三官寺土家族乡 | 罗潭村 |  | 罗潭村连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | C584430821 | 3.518 |  |  | 6.005 |  | 6.5 | 三级公路 | 罗潭村 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 3.518 | 0 | #N/A |  |  |  | 罗潭村连接路 | #N/A
| 桑植县 | [7 empty] | 62.135 |  |  | 62.135 | 62.2 |  |  |  |  | -0.065
张家界市 | 桑植县 | 澧源镇 | 高家坪社区 |  | 党校至柏家冲连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.38 | 3.5 | 0 | 1.38 |  | 6 | 四级公路 | 柏家冲休闲农庄 |  |  |  | 1.38 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 澧源镇 | 西界村 |  | 西界林场-岩坝渡连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 2.66 | 3.5 | 0 | 2.66 |  | 6 | 四级公路 | 桑植县西界休闲农庄 |  |  |  | 2.66 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 河口乡 | 太坪 |  | 太坪-石家湾连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 1.73 | 3.5 | 0 | 1.73 |  | 6 | 四级公路 | 桑植县太平山蜂业养殖专业合作社 |  |  |  | 1.73 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 洪关乡乡 | 水田坪、卧云界 |  | 矿洞山-廖家院连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 17 | 4.5 | 0 | 17 |  | 6 | 四级公路 | 桑植县水田坪村大山烟叶种植农民专业合作社 |  |  |  | 17 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 马合口 | 马合口村 |  | 桑植东方希望畜牧有限公司连接路（范家峪-滴水洞） | 资源产业路 | 指导性任务 | VH31430822 | 0.764 | 3.5 | 0 | 0.764 |  | 6 | 四级公路 | 桑植东方希望畜牧有限公司 |  |  |  | 0.764 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 人潮溪镇 | 白石村 |  | 人潮溪大桥-白石连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.149 | 3.5 | 0 | 3.149 |  | 6 | 四级公路 | 桑植县金时畜牧养殖专业合作社 |  |  |  | 3.149 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 廖家村镇 | 下洞街村 |  | 下洞街-岩壁连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X065430822 | 3.2 | 4.5 | 0 | 3.2 |  | 6 | 四级公路 | 桑植县田园生态水果种植专业合作社 |  |  |  | 3.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 河口乡 | 以咱村 |  | 以咱-东风湾连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C333430822 | 1.74 | 3.5 | 0 | 1.74 |  | 6 | 四级公路 | 桑植县梓农畜牧养殖专业合作社 |  |  |  | 1.74 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 空壳树乡 | 龙木泉 |  | 少山峪-龙木泉连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C97A430822 | 1.4 | 3.5 | 0 | 1.4 |  | 6 | 四级公路 | 桑植县田野园畜牧养殖专业合作社 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 利福塔镇 | 苦竹河村 |  | 利九公路-段家台 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 3.5 | 0 | 1.1 |  | 6 | 四级公路 | 桑植县九峰寨蜜蜂养殖专业合作社 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 官地坪镇 | 林家堡 |  | 田湾-涮珠溪连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 1.73 | 3.5 | 0 | 1.73 |  | 6 | 四级公路 | 桑植县浩发龙虾养殖专业合作社 |  |  |  | 1.73 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 沙塔坪乡 | 廖家坡 |  | 尼姑田-廖家坡连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 6 | 四级公路 | 桑植县叶缘种植专业合作社 |  |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 马合口乡 | 梭子丘村 |  | 桂竹园-孟家塔连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C454430822 | 1.037 | 3.5 | 等外公路 | 1.037 |  | 4.5 | 四级公路 | 梭子丘村 |  |  |  | 1.037 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 官地坪镇 | 天眼池村 |  | 刷帚溪-三组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C35M430822 | 0.814 | 3.5 | 等外公路 | 0.814 |  | 4.5 | 四级公路 | 天眼池村 |  |  |  | 0.814 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 陈家河镇 | 厂湾村 |  | 大坪-杨家湾土地包连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C60R430822 | 0.58 | 3.5 | 等外公路 | 0.58 |  | 4.5 | 四级公路 | 厂湾村 |  |  |  | 0.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 陈家河镇 | 厂湾村 |  | 斜坡-厂湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C60U430822 | 0.544 | 3.5 | 四级公路 | 0.544 |  | 4.5 | 四级公路 | 厂湾村 |  |  |  | 0.544 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 八大公山镇 | 茅坡村 |  | 汨落湖-茅坡村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C54R430822 | 4.528 | 3.5 | 等外公路 | 4.528 |  | 4.5 | 四级公路 | 茅坡村 |  |  |  | 4.528 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 利福塔镇 | 利福塔社区 |  | 利福塔-宋上湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C85B430822 | 0.939 | 3.5 | 等外公路 | 0.939 |  | 4.5 | 四级公路 | 利福塔社区 |  |  |  | 0.939 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 官地坪镇 | 天眼池村 |  | 天眼池-刷帚溪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CJ51430822/ CJ01430822 | 2.163 | 3.5 | 等外公路 | 2.163 |  | 4.5 | 四级公路 | 天眼池村 |  |  |  | 2.163 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 桥自湾镇 | 青龙村 |  | 三岔口-茶园连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CM55430822、Z014430822 | 2.202 | 3.5 | 等外公路 | 2.202 |  | 4.5 | 四级公路 | 青龙村 |  |  |  | 2.202 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 陈家河镇 | 云朝山村 |  | 冯家垭-大匝连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C373430822 | 1.486 | 3.5 | 等外公路 | 1.486 |  | 4.5 | 四级公路 | 云朝山村 |  |  |  | 1.486 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 马合口乡 | 梭子丘村 |  | 梭子丘-万众洛连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C203430822 | 1.31 | 3.5 | 等外公路 | 1.31 |  | 4.5 | 四级公路 | 梭子丘村 |  |  |  | 1.31 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 五道水镇 | 连家湾村 |  | 马林光-澧水北源连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C22A430822 | 2.082 | 3.5 | 四级公路 | 2.082 |  | 4.5 | 四级公路 | 连家湾村 |  |  |  | 2.082 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 竹叶坪乡 | 南湖村 |  | 榨房垭-南湖村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C61W430822 | 2.106 | 3.5 | 等外公路 | 2.106 |  | 4.5 | 四级公路 | 南湖村 |  |  |  | 2.106 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 桥子湾镇 | 青龙村 |  | 岩塔-大溪口连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CM51430822 | 2.16 | 3.5 | 等外公路 | 2.16 |  | 4.5 | 四级公路 | 青龙村 |  |  |  | 2.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
张家界市 | 桑植县 | 陈家河镇 | 云朝山村 |  | 赵家塔-大湾坪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C375430822/CT06430822 | 0.831 | 3.5 | 等外公路 | 0.831 |  | 4.5 | 四级公路 | 云朝山村 |  |  |  | 0.831 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | [8 empty] | 675.089 |  |  | 608.671 | 573.3 |  |  |  |  | 101.789
| 资阳区 | [7 empty] | 56.238 |  |  | 54.015 | 51.2 |  |  |  |  | 5.038
益阳市 | 资阳区 | 长春镇 | 南门桥村 |  | 南门湖通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y018430902 | 6 | 4.5 | 0 | 6 |  | 6 | 四级公路 | 南门湖 |  |  |  | 6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 迎风桥镇 | 鲜鱼塘村 |  | 鲜鱼塘村苗木种植专业合作社资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y208430902 | 3.757 | 0 | 0 | 1.534 |  | 6 | 四级公路 | 鲜鱼塘村苗木种植专业合作社 |  |  |  | 3.757 | 0 | 2.223 | 1.534 | 0 |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 长春镇 | 七鸭子村 |  | 七鸭子羽鑫蛋鸡养殖场资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X002430902 | 9.354 | 4.5 | 0 | 9.354 |  | 6 | 四级公路 | 七鸭子羽鑫蛋鸡养殖场 |  |  |  | 9.354 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 新桥河镇 | 迷迭香基地 |  | 迷迭香基地产业资源路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y221430902 | 3.745 | 0 | 0 | 3.745 |  | 6 | 四级公路 | 迷迭香基地 |  |  |  | 3.745 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 茈湖口镇 | 刘家湖村 |  | 刘家湖林场资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X014430902 | 8.665 | 5 | 0 | 8.665 |  | 6 | 四级公路 | 刘家湖林场 |  |  |  | 8.665 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 新桥河镇 | 新风村 |  | 新风村生猪养殖产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C518430902 | 0.82 | 3.5 | 0 | 0.82 |  | 6 | 四级公路 | 新风村生猪养殖产业园 |  |  |  | 0.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 长春镇 | 香山村 |  | 资阳区长春镇莲欣三农牲猪养殖基地资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X020430902 | 8.796 | 4.5 | 0 | 8.796 |  | 6 | 四级公路 | 资阳区长春镇莲欣三农牲猪养殖基地 |  |  |  | 8.796 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 迎风桥镇 | 黄花仑村 |  | 黄花仑茶叶产业基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y042430902 | 2.164 | 0 | 0 | 2.164 |  | 6 | 四级公路 | 黄花仑茶叶产业园区 |  |  |  | 2.164 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 新桥河镇 | 爱屋湾村 |  | 爱屋湾村粮食加工基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y046430902 | 3.452 | 3.5 | 0 | 3.452 |  | 6 | 四级公路 | 爱屋湾村粮食加工园区 |  |  |  | 3.452 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 长春镇 | 东香村 |  | 东香村并村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.97 |  |  | 2.97 |  | 4.5 | 四级公路 | 东香村 |  |  |  | 2.97 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 张家塞乡 | 合兴村 |  | 合兴村并村便捷连接通道 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.47 |  |  | 1.47 |  | 4.5 | 四级公路 | 合兴村 |  |  |  | 1.47 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 沙头镇 | 双枫树村 |  | 双枫树并村连接通道 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.94 |  |  | 0.94 |  | 4.5 | 四级公路 | 双枫树村 |  |  |  | 0.94 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 新桥河镇 | 田庄湾村 |  | 田庄湾村并村连接通道 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y052430902 | 1.725 | 3.5 |  | 1.725 |  | 4.5 | 四级公路 | 田庄湾村 |  |  |  | 1.725 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 新桥河镇 | 新风村 |  | 新风村并村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.86 |  |  | 0.86 |  | 4.5 | 四级公路 | 新风村 |  |  |  | 0.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 资阳区 | 迎风桥镇 | 左家仑村 |  | 左家仑村并村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.52 |  |  | 1.52 |  | 4.5 | 四级公路 | 左家仑村 |  |  |  | 1.52 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 赫山区 | [7 empty] | 136.418 |  |  | 136.362 | 120.7 |  |  |  |  | 15.718
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 菱角岔村 |  | 赫山区竹泉农庄（湖南竹泉农牧有限公司）通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | Y059430903 | 3.908 | 3.5 | 0 | 3.908 |  | 6 | 四级公路 | 竹泉农庄（湖南竹泉农牧有限公司） |  |  |  | 3.908 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 八字哨镇 | 苦竹湖 |  | 苦竹湖生态景区通景路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y058430903 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.444 |  | 6 | 四级公路 | 苦竹湖生态景区 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0.056 | 3.444 | 0 |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 龙光桥街道 | 月形街 |  | 叶紫故居通景路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y041430903 | 3.76 | 3.5 | 0 | 3.76 |  | 6 | 四级公路 | 叶紫故居 |  |  |  | 3.76 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 欧江岔镇 | 龙山村 |  | 周谷城故居通景路（CAD4段） | 通景公路 | 指导性任务 | CAD4430903 | 4.25 | 3.5 | 0 | 4.25 |  | 6 | 四级公路 | 周谷城故居 |  |  |  | 4.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇 | 胡林翼村委会 |  | 胡林翼故居通景路 | 通景公路 | 指导性任务 | X003430903 | 3.85 | 3.5 | 0 | 3.85 |  | 6 | 四级公路 | 胡林翼故居 |  |  |  | 3.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泥江口镇 | 大桥冲村委会 |  | 曾士娥故居通景路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y009430903 | 6.575 | 4.5 | 0 | 6.575 |  | 6 | 四级公路 | 曾士娥故居 |  |  |  | 6.575 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 新市渡镇 | 南坝村委会 |  | 旺泰茶业产业基地对外公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C191430903 | 1.019 | 3.5 | 0 | 1.019 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 旺泰茶业产业基地 |  |  |  | 1.019 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 金河村 |  | 兰溪新越沥青生产基地对外连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X005430903 | 10.816 | 4.5 | 0 | 10.816 |  | 6 | 四级公路 | 兰溪新越沥青生产基地 |  |  |  | 10.816 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇 | 宫保第村委会 |  | 日安生态绿化有限公司对外连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y005430903 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 6 | 四级公路 | 日安生态绿化有限公司生态养殖园 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 欧江岔镇 | 虎形山村 |  | 益阳新傲水稻种植专业合作社对外连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y302430903 | 5.167 | 3.5 | 0 | 5.167 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 益阳市新傲水稻种植专业合作社 |  |  |  | 5.167 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 兰洲村 |  | 益阳市赫山区上渡水稻种植农民专业合作社对外连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X018430903 | 7.662 | 4.5 | 0 | 7.662 |  | 6 | 四级公路 | 益阳市赫山区上渡水稻种植农民专业合作社 |  |  |  | 7.662 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 新兴村 |  | 湖南北平湖米业对外连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y064430903 | 10.816 | 4.5 | 0 | 10.816 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 湖南北平湖米业有限公司 |  |  |  | 10.816 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 八字哨镇 | 三岔河村 |  | 益阳兰溪腾飞渔业发展有限公司对外连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y014430903 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 7 | 四级公路 | 益阳兰溪腾飞渔业发展有限公司 |  |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 金桥水稻种植合作社 |  | 益阳三益有机农业对外连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X013430903 | 10.582 | 3.5 | 0 | 10.582 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 益阳三益有机农业发展有限公司 |  |  |  | 10.582 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 新崇安村 |  | 村部-三叉街连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.356 | 3.5 | 等外公路 | 0.356 |  | 3.5 | 四级公路 | 新崇安村 |  |  |  | 0.356 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 花门楼村 |  | 毛塘冲-桂花树公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.019 | 0 | 无路 | 2.019 |  | 3.5 | 四级公路 | 花门楼村 |  |  |  | 2.019 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇 | 泞湖桥村 |  | 泞白公路-余家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CAG9430903 | 0.6 | 3.5 | 等外公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 泞湖桥村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇 | 宫保第村 |  | 壮头山－新塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.629 | 3.5 | 等外公路 | 0.629 |  | 3.5 | 四级公路 | 宫保第村 |  |  |  | 0.629 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 花门楼村 |  | 荒山冲-腰塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.08 | 3.5 | 等外公路 | 2.08 |  | 3.5 | 四级公路 | 花门楼村 |  |  |  | 2.08 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 欧江岔镇 | 东团村 |  | 姑嫂塘水库-瓦塘组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.07 | 0 | 等外公路 | 1.07 |  | 3.5 | 四级公路 | 东团村 |  |  |  | 1.07 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 会龙山街道 | 永乐村 |  | 十一组—王家山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.28 | 3.5 | 等外公路 | 0.28 |  | 3.5 | 四级公路 | 永乐村 |  |  |  | 0.28 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 谭家桥村 |  | 涂家湾组-瓦屋洲公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.361 | 3.5 | 等外公路 | 0.361 |  | 3.5 | 四级公路 | 谭家桥村 |  |  |  | 0.361 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇 | 泞湖桥村 |  | 荷叶坝-上倪家老屋连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CAG8430903 | 0.4 | 3.5 | 等外公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 泞湖桥村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇 | 宫保第村 |  | 潮头湾-佘家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.825 | 3.5 | 等外公路 | 0.825 |  | 3.5 | 四级公路 | 宫保第村 |  |  |  | 0.825 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇 | 宫保第村 |  | 壮头山组－蓝粉墙组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.254 | 3.5 | 等外公路 | 0.254 |  | 3.5 | 四级公路 | 宫保第村 |  |  |  | 0.254 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇 | 宫保第村 |  | 毛家塘组-烟竹塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.889 | 3.5 | 等外公路 | 0.889 |  | 3.5 | 四级公路 | 宫保第村 |  |  |  | 0.889 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇 | 新林村 |  | 严家滩九组-鱼塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V950430903 | 0.485 | 0 | 无路 | 0.485 |  | 5 | 四级公路 | 新林村 |  |  |  | 0.485 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 |  | 民胜主公路-二组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.78 | 3.5 | 等外公路 | 0.78 |  | 3.5 | 四级公路 | 闸坝湖村 |  |  |  | 0.78 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 欧江岔镇 | 高平村 |  | 五家塘组-陈家冲组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y082430903 | 0.85 | 3.5 | 无路 | 0.85 |  | 3.5 | 四级公路 | 高平村 |  |  |  | 0.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 沧水铺镇 | 碧云峰村 |  | 山进坡—新筑塘公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.227 | 0 | 无路 | 1.227 |  | 3.5 | 四级公路 | 碧云峰村 |  |  |  | 1.227 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 金龙谭村 |  | 金龙湖-海公咀公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.314 | 0 | 无路 | 2.314 |  | 4.5 | 四级公路 | 金龙谭村 |  |  |  | 2.314 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 北岸新村 |  | 下渡口-上渡口连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.755 | 0 | 无路 | 0.755 |  | 3.5 | 四级公路 | 北岸新村 |  |  |  | 0.755 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 金龙谭村 |  | 黄家湾-金龙四组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.36 | 0 | 无路 | 0.36 |  | 4.5 | 四级公路 | 金龙谭村 |  |  |  | 0.36 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 龙光桥街道 | 米香村 |  | 曹德安-马路组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.165 | 0 | 四级公路 | 0.165 |  | 3.5 | 四级公路 | 米香村 |  |  |  | 0.165 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 金鸡山村 |  | 高云六组-高云一组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 金鸡山村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 龙光桥街道 | 米香村 |  | 杨荷线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CA60430903 | 1.613 | 0 | 无路 | 1.613 |  | 3.5 | 四级公路 | 米香村 |  |  |  | 1.613 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 衡龙桥镇 | 愧奇岭村 |  | 青竹塘水库-衡龙线连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 0 | 无路 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 愧奇岭村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 会龙山街道 | 永乐村 |  | 永乐十一组—十一组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.31 | 0 | 无路 | 0.31 |  | 3.5 | 四级公路 | 永乐村 |  |  |  | 0.31 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 龙光桥街道 | 南阳村 |  | 汪家湾-小学连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.354 | 0 | 无路 | 0.354 |  | 3.5 | 四级公路 | 南阳村 |  |  |  | 0.354 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 花门楼村 |  | 稠木垸-毛塘冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.966 | 0 | 等外公路 | 1.966 |  | 3.5 | 四级公路 | 花门楼村 |  |  |  | 1.966 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 花门楼村 |  | 苏家湖村长塘-花门楼村桂花树组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.806 | 0 | 等外公路 | 1.806 |  | 3.5 | 四级公路 | 花门楼村 |  |  |  | 1.806 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 八字哨镇 | 高梁坪村 |  | 先锋1组-村部公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.849 | 0 | 无路 | 0.849 |  | 3.5 | 四级公路 | 高梁坪村 |  |  |  | 0.849 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 莲花塘村 |  | 立沂-喜缘湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.37 | 0 | 四级公路 | 0.37 |  | 3.5 | 四级公路 | 莲花塘村 |  |  |  | 0.37 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 衡龙桥镇 | 清水寺村 |  | 莲花州－杨家港连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.344 | 0 | 无路 | 1.344 |  | 3.5 | 四级公路 | 清水寺村 |  |  |  | 1.344 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 八字哨镇 | 金家堤村 |  | 下尖湖-薛国良屋公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.239 | 0 | 无路 | 0.239 |  | 3.5 | 四级公路 | 金家堤村 |  |  |  | 0.239 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 衡龙桥镇 | 清水寺村 |  | 莲杨线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CAR6430903 | 1.882 | 3.5 | 四级公路 | 1.882 |  | 3.5 | 四级公路 | 清水寺村 |  |  |  | 1.882 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 衡龙新区 | 八一社区 |  | 八陈线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y047430903 | 1.624 | 3.5 | 四级公路 | 1.624 |  | 3.5 | 四级公路 | 八一社区 |  |  |  | 1.624 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 沧水铺镇 | 金山村 |  | 桂花湾-李家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.281 | 0 | 等外公路 | 0.281 |  | 3.5 | 四级公路 | 金山村 |  |  |  | 0.281 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 沧水铺镇 | 碧云峰村 |  | 青秀山村—青秀山村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.939 | 0 | 无路 | 0.939 |  | 3.5 | 四级公路 | 碧云峰村 |  |  |  | 0.939 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 北岸新村 |  | 枫树湾-枫树湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.75 | 0 | 无路 | 0.75 |  | 3.5 | 四级公路 | 北岸新村 |  |  |  | 0.75 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇 | 宫保第村 |  | 蓝粉墙组－新塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.675 | 3.5 | 等外公路 | 0.675 |  | 3.5 | 四级公路 | 宫保第村 |  |  |  | 0.675 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 莲花塘村 |  | 莲花塘-新合连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.27 | 0 | 四级公路 | 0.27 |  | 3.5 | 四级公路 | 莲花塘村 |  |  |  | 0.27 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 龙荣村 |  | V112-羊角中学连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 0 | 无路 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙荣村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 张家塘村 |  | X025-东塘湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.05 | 3.5 | 等外公路 | 1.05 |  | 3.5 | 四级公路 | 张家塘村 |  |  |  | 1.05 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 沧水铺镇 | 白马坝村 |  | 木子坝—枫树坝公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.414 | 0 | 无路 | 0.414 |  | 3.5 | 四级公路 | 白马坝村 |  |  |  | 0.414 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 羊角村 |  | 羊角十一队-羊角学校连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.44 | 0 | 无路 | 0.44 |  | 3.5 | 四级公路 | 羊角村 |  |  |  | 0.44 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 黄湖村 |  | 三门闸村—沙滩湖学校连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.309 | 0 | 等外公路 | 0.309 |  | 3.5 | 四级公路 | 黄湖村 |  |  |  | 0.309 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 会龙山街道 | 申家滩村 |  | 申家滩村埂子让组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.437 | 0 | 等外公路 | 0.437 |  | 3.5 | 四级公路 | 申家滩村 |  |  |  | 0.437 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 欧江岔镇 | 侍郎桥村 |  | 侍郎组-侍郎桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.931 | 0 | 无路 | 0.931 |  | 3.5 | 四级公路 | 侍郎桥村 |  |  |  | 0.931 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 岳家桥镇 | 鸾凤山村 |  | 竹屏公－油子塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.032 | 0 | 等外公路 | 1.032 |  | 3.5 | 四级公路 | 鸾凤山村 |  |  |  | 1.032 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 欧江岔镇 | 东团村 |  | 虎形-杏仁连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.954 | 0 | 无路 | 0.954 |  | 3.5 | 四级公路 | 东团村 |  |  |  | 0.954 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 新市渡镇 | 欧公店村 |  | 升斗石—升斗石连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.365 | 0 | 等外公路 | 0.365 |  | 3.5 | 四级公路 | 欧公店村 |  |  |  | 0.365 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 欧江岔镇 | 牌口村 |  | 新民组-红旗小学连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 3.5 | 等外公路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 牌口村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 新崇安村 |  | 周秧青屋-黑瓦屋公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.592 | 3.5 | 等外公路 | 0.592 |  | 3.5 | 四级公路 | 新崇安村 |  |  |  | 0.592 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 新市渡镇 | 欧公店村 |  | 山枣坡-蔡先范家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CB53430903 | 0.489 | 3.5 | 等外公路 | 0.489 |  | 3.5 | 四级公路 | 欧公店村 |  |  |  | 0.489 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 龙光桥街道 | 宁家铺村 |  | 段家湾-鱼家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.224 | 0 | 无路 | 1.224 |  | 3.5 | 四级公路 | 宁家铺村 |  |  |  | 1.224 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 |  | 闸坝湖二组-二组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.78 | 0 | 无路 | 0.78 |  | 3.5 | 四级公路 | 闸坝湖村 |  |  |  | 0.78 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 龙光桥街道 | 宁家铺村 |  | 刘布生-刘仲书连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.578 | 0 | 无路 | 0.578 |  | 3.5 | 四级公路 | 宁家铺村 |  |  |  | 0.578 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泥江口镇 | 太阳庵村 |  | 中学至先锋湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.293 | 0 | 等外公路 | 0.293 |  | 3.5 | 四级公路 | 太阳庵村 |  |  |  | 0.293 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 龙岭工业园 | 光明社区 |  | 洞子口-学校连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.352 | 0 | 无路 | 0.352 |  | 3.5 | 四级公路 | 光明社区 |  |  |  | 0.352 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 沧水铺镇 | 金山村 |  | 金凤山-何家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.958 | 3.5 | 等外公路 | 0.958 |  | 3.5 | 四级公路 | 金山村 |  |  |  | 0.958 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 新崇安村 |  | 周友良-村部公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.547 | 3.5 | 等外公路 | 0.547 |  | 3.5 | 四级公路 | 新崇安村 |  |  |  | 0.547 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 八字哨镇 | 金家堤村 |  | 金家堤四组-十二组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.808 | 3.5 | 等外公路 | 0.808 |  | 3.5 | 四级公路 | 金家堤村 |  |  |  | 0.808 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 | 千家洲村 |  | X018-谢家港连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 3.5 | 等外公路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 千家洲村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇 | 泞湖桥村 |  | 渔场-陈家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.459 | 3.5 | 等外公路 | 1.459 |  | 3.5 | 四级公路 | 泞湖桥村 |  |  |  | 1.459 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 欧江岔镇 | 侍郎桥村 |  | 陈家组-湾托塘公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.35 | 3.5 | 等外公路 | 0.35 |  | 3.5 | 四级公路 | 侍郎桥村 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 欧江岔镇 | 闸坝湖村 |  | 民胜主公路-刘春良屋连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.38 | 3.5 | 等外公路 | 0.38 |  | 3.5 | 四级公路 | 闸坝湖村 |  |  |  | 0.38 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 泥江口镇 | 七里冲村 |  | 分水坳-塘坡里连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 3.5 | 等外公路 | 0.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 七里冲村 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡 | 新崇安村 |  | 易健章屋-徐家湾公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 3.5 | 等外公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 新崇安村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 赫山区 | 龙光桥街道 | 寨子仑村 |  | 益阳市聚宝园竹木制品有限公司对外连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 4.5 | 2 |  | 5 | 四级公路 | 益阳市聚宝园竹木制品有限公司 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 南县 | [7 empty] | 55.18 |  |  | 53.48 | 53.5 |  |  |  |  | 1.68
益阳市 | 南县 | 茅草街镇 | 庆丰村 |  | 南县幸福牧业有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 17 | 5 | 0 | 17 |  | 7 | 四级公路 | 南县幸福牧业有限公司产业园 |  |  |  | 17 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 青树嘴镇 | 福美村 |  | 南县青树嘴镇福美村稻虾产业园区路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C352430921 | 2 | 2.5 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 南县青树嘴镇福美村稻虾产业园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 南洲镇 | 小荷堰村 |  | 南洲镇小荷堰村稻虾产业园区路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0.3 |  | 6(5) | 四级公路 | 南洲镇小荷堰村稻虾产业园 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 华阁镇 | 华东村 |  | 南县华阁镇华东村稻虾产业园区路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X008430921 | 3.2 | 2 | 0 | 3.2 |  | 6 | 四级公路 | 南县华阁镇华东村稻虾产业园 |  |  |  | 3.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 青树嘴镇 | 福美村 |  | 南县青树嘴镇福美村蔬菜合作社路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CZ48430921 | 1.133 | 2 | 0 | 1.133 |  | 6(5) | 四级公路 | 南县青树嘴镇福美村蔬菜合作社 |  |  |  | 1.133 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 青树嘴镇 | 益丰垸村 |  | 南县青树嘴镇益丰垸村稻虾产业园区路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.211 | 2.5 | 0 | 1.211 |  | 6(5) | 四级公路 | 南县青树嘴镇益丰垸村稻虾产业园 |  |  |  | 1.211 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 |  | 南县武圣宫镇龙头嘴村稻虾产业园区路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 2.5 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 南县武圣宫镇龙头嘴村稻虾产业园 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 南洲镇 | 南洲村 |  | 南洲小龙虾特色产业小镇南洲镇南洲村基地路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 0.8 | 2.5 | 0 | 0.8 |  | 6(5) | 四级公路 | 南洲小龙虾特色产业小镇南洲镇南洲村基地 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 华阁镇 | 华东村 |  | 南县华阁镇华东村稻虾产业园路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 17.7 | 3.5 | 0 | 16 |  | 7 | 四级公路 | 南县华阁镇华东村稻虾产业园 |  |  |  | 17.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 青树嘴镇 | 益丰垸村 |  | 南县胜强生态农业有限公司益丰垸村园区路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C329430921 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 |  | 6(5) | 四级公路 | 南县胜强生态农业有限公司益丰垸村园区 |  |  |  | 2.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 青树嘴镇 | 吉祥村 |  | 南县青树嘴镇吉祥村稻虾产业园区路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.036 | 2.5 | 0 | 2.036 |  | 6(5) | 四级公路 | 南县青树嘴镇吉祥村稻虾产业园 |  |  |  | 2.036 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 乌嘴乡 | 罗文村 |  | 南县乌嘴乡罗文村稻虾产业园区路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 2 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 南县乌嘴乡罗文村稻虾产业园 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 青树嘴镇 | 益丰垸村 |  | 南县青树嘴镇益丰垸村蔬菜合作社路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | 6(5) | 四级公路 | 南县青树嘴镇益丰垸村蔬菜合作社 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 麻河口镇 | 正垸村 |  | 南县助农稻虾种养专业合作社麻河口镇官正垸村基地路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X003430921 | 3.5 | 2.5 | 0 | 3.5 |  | 6 | 四级公路 | 南县助农稻虾种养专业合作社麻河口镇官正垸村基地 |  |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 南县 | 青树嘴镇 | 青树嘴村 |  | 南县青树嘴镇青树嘴村稻虾产业园区路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 2.5 | 0 | 1 |  | 6(5) | 四级公路 | 南县青树嘴镇青树嘴村稻虾产业园 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 桃江县 | [7 empty] | 165.18 |  |  | 119.172 | 119.2 |  |  |  |  | 45.98
益阳市 | 桃江县 | 鲊埠回族乡 | - |  | 鲊埠回族乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y996430922 | 9 | 0 | 四级公路 | 5 |  | 6.5 | 三级公路 | 鲊埠回族乡 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 4 | 5 | 0 | 建成 | 鲊埠回族乡通三级公路 | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 三堂街镇 | 龙牙坪村委会 |  | 桃江县羞女湖湿地公园旅游集散路 | 通景公路 | 指导性任务 | X001430922 | 15.141 | 5 | 0 | 12.74 |  | 6 | 四级公路 | 羞女湖湿地公园 |  |  |  | 15.141 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 高桥镇 | 罗溪村 |  | S541省道至罗溪风景区至S321省道旅游集散路 | 通景公路 | 指导性任务 | X020430922 | 4.499 | 4.5 | 0 | 4.499 |  | 6 | 四级公路 | 罗溪风景区 |  |  |  | 4.499 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 松木塘镇 | 响涛源村 |  | 宁乡界至桃花湖环线公路至S321省道 | 旅游集散公路 | 指导性任务 | 无 | 30.678 | 3.5 | 0 | 8.148 |  | 6 | 四级公路 | 桃花湖景区 |  |  |  | 30.678 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 沾溪 | 毛家桥村、黄南冲村、洋泉湾村、湖莲坪村、童子山村等 |  | 县城至羞女湖湿地公园至大栗港镇（接G536国道）连接路 | 旅游集散公路 | 保障性任务 | Y572430922 | 22.521 | 3.5 | 0 | 15.048 |  | 6 | 四级公路 | 羞女湖湿地公园 |  |  |  | 22.521 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 高桥乡 | 罗溪村委会 |  | 罗溪山庄（桃江县高新现代农业开发有限公司）通景路（C997+Y008段） | 旅游集散公路 | 指导性任务 | Y008430922 | 10.811 | 0 | 0 | 6.312 |  | 6 | 四级公路 | 罗溪山庄（桃江县高新现代农业开发有限公司） |  |  |  | 10.811 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 牛田镇 | 杉树仑村、牛剑桥村、金柳桥村等 |  | 印象农业至牛剑桥（市级文物）至G536国道 | 旅游集散公路 | 保障性任务 | Y526430922 | 13.429 | 4.5 | 0 | 13.429 |  | 6 | 四级公路 | 桃江县桃江印象农业休闲旅游区 |  |  |  | 13.429 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 修山镇 | 八都村 |  | 桃江县修山镇三檀线 | 资源产业路 | 指导性任务 | X006430922 | 6.524 | 4.5 | 0 | 6.524 |  | 6 | 四级公路 | 修山镇圣恩茶叶基地 |  |  |  | 6.524 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 三堂街镇 | 赤塘村委会 |  | 桃江县三堂街镇乌崔公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X017430922 | 8.267 | 5 | 0 | 8.267 |  | 6 | 四级公路 | 桃江县三堂街镇赤塘村绿色优质水稻种植基地 |  |  |  | 8.267 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 马迹塘镇 | 京华村 |  | 泽惠农业-京华（桃江县雪峰山余脉茶叶特色产业园）连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y575430922 | 8.521 | 4.5 | 0 | 8.521 |  | 6 | 四级公路 | 桃江县雪峰山余脉茶叶特色产业园 |  |  |  | 8.521 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 马迹塘镇 | 益阳仑村 |  | 益阳仑-马迹塘（桃江县亿湘缘竹笋特色产业园）连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 12.03 | 0 | 0 | 11.88 |  | 6 | 四级公路 | 桃江县亿湘缘竹笋特色产业园 |  |  |  | 12.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 灰山港镇 | 甘泉山村 |  | 桃江县灰山港镇甘泉山茶叶特色产业园道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X002430922 | 14.582 | 0 | 0 | 14.582 |  | 6 | 四级公路 | 桃江县甘泉山茶叶专业合作社甘泉山福园峰茶叶特色产业园 |  |  |  | 14.582 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 灰山港镇 | 雪峰山村 |  | 桃江县雪峰山茶叶特色产业园道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y578430922 | 4.043 | 0 | 0 | 4.043 |  | 6 | 四级公路 | 桃江县雪峰山茶叶特色产业园 |  |  |  | 4.043 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 桃江县 | 修山镇 | 花桥港村 |  | 峡康线（桃江县圣恩茶叶特色产业园） | 资源产业路 | 指导性任务 | Y054430922 | 5.134 | 4.5 | 0.179 | 0.179 |  | 6 | 四级公路 | 桃江县圣恩茶叶特色产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 5.134 | 0 | 4.469 | 0.665 | 0.486 |  | 峡康线（桃江县圣恩茶叶特色产业园） | #N/A
| 安化县 | [7 empty] | 147.152 |  |  | 141.525 | 135.8 |  |  |  |  | 11.352
益阳市 | 安化县 | 东坪镇 | 柳坪村 |  | 据陶线 | 资源产业路 | 指导性任务 | X031430923 | 18.481 | 3.5 | 0 | 15.481 |  | 6 | 四级公路 | 安化柳坪茶叶产业园 |  |  |  | 18.481 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 东坪镇 | 大湖村 |  | 马渡-大湖连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X024430923 | 9 | 3.5 | 0 | 9 |  | 6 | 四级公路 | 安化县东坪镇大湖茶业产业园 |  |  |  | 9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 乐安镇 | 张家仙湖村 |  | 张家仙湖-藏龙坝连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.3 | 4.5 | 0 | 2.3 |  | 6 | 四级公路 | 安化乐安茶叶产业园 |  |  |  | 2.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 清塘铺镇 | 苏溪村 |  | 曾家桥-苏溪连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C082430923 | 7.6 | 3.5 | 0 | 7.6 |  | 6 | 四级公路 | 梅山文化生态休闲农业园 |  |  |  | 7.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 渠江镇 | 城华村 |  | 城华村公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CJJ2430923 | 2.086 | 5 | 0 | 2.086 |  | 6 | 四级公路 | 连溪柑橘产业园 |  |  |  | 2.086 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 渠江镇 | 城华村 |  | 毗华公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CZZ7430923 | 3.892 | 5 | 0 | 3.892 |  | 6 | 四级公路 | 毗华柑橘产业园 |  |  |  | 3.892 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 乐安镇 | 思游村 |  | 思游-杨井连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X010430923 | 6.169 | 4.5 | 0 | 6.169 |  | 6 | 四级公路 | 安化县乐安镇杨井茶业产业园 |  |  |  | 6.169 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 大福镇 | 谭家坪村 |  | 谭家坪-产业园连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y113430923 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 6(5) | 四级公路 | 谭家坪产业园 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 江南镇 | 边江村 |  | 江北-边江连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | X045430923 | 3 | 4.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 九畹山庄 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 江南镇 | 红泥村 |  | 红泥-文谷连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C009430923 | 4 | 3.5 | 0 | 4 |  | 6(5) | 四级公路 | 安化县江南镇红泥茶业产业园 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 梅城镇 | 栗林村 |  | 栗林-官加连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y015430923 | 8.027 | 4.5 | 0 | 5.4 |  | 6 | 四级公路 | 官加产业园 |  |  |  | 8.027 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 羊角塘镇 | 板溪村 |  | 羊角塘-金鸡连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X001430923 | 3.395 | 3.5 | 0 | 3.395 |  | 6 | 四级公路 | 安化县羊角塘镇金鸡油业产业园 |  |  |  | 3.395 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 长塘镇 | 大峰山村委会 |  | 安化县绿水青山生态农业开发有限公司对外接连公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C438430923 | 0.775 | 3.5 | 0 | 0.775 |  | 6(5) | 四级公路 | 安化县绿水青山生态农业开发有限公司 |  |  |  | 0.775 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 小淹镇 | 杨思村 |  | 高桥至小淹连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X025430923 | 4.839 | 3.5 | 0 | 4.839 |  | 7 | 四级公路 | 安化县思模茶叶产业园 |  |  |  | 4.839 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 田庄乡 | 文溪村 |  | 文溪-沙坪连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 |  | 6.5 | 四级公路 | 安化县沙坪茶业产业园 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 马路镇 | 云台山村 |  | 雷山-云台山公路 | 通景公路 | 保障性任务 | Y689430923 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 6 | 四级公路 | 云台山石漠公园 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 仙溪镇 | 山口村 |  | 安化山口-梅山文化园连接路 | 通景公路 | 保障性任务 | X004430923 | 4.5 | 4 | 0 | 4.5 |  | 6.5 | 四级公路 | 梅山文化园 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 冷市镇 | 高桥村 |  | 冷市-高桥连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X025430923 | 8.018 | 3.5 |  | 8.018 |  | 6 | 四级公路 | 高桥产业园 |  |  |  | 8.018 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 冷市镇 | 金阳村 |  | 杨石-叶子湾公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y041430923 | 5.1 | 3.5 |  | 5.1 |  | 6(5) | 四级公路 | 湖南华莱叶子湾黑茶产业园 |  |  |  | 5.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 奎溪镇 | 网溪村 |  | 六步溪-网溪连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X027430923 | 6.2 | 3.5 |  | 6.2 |  | 6(5) | 四级公路 | 安化县奎溪镇网溪茶业产业园 |  |  |  | 6.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 烟溪镇 | 双龙村 |  | 蒿草坪-十八连接路 | 通景公路 | 保障性任务 | Y656430923 | 5.2 | 3.5 |  | 5.2 |  | 6 | 四级公路 | 雪峰湖地质公园 |  |  |  | 5.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 柘溪镇 | 唐溪村 |  | 柘溪旅游风景区公路 | 通景公路 | 指导性任务 | X003430923 | 7.4 | 3.5 |  | 7.4 |  | 6 | 四级公路 | 柘溪旅游风景区 |  |  |  | 7.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 东坪镇 | 玉新村 |  | 气象台公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.91 | 0 |  | 0.91 |  | 5 | 四级公路 | 玉新村 |  |  |  | 0.91 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 江南镇 | 红泥村 |  | 窑冲里公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.24 | 0 |  | 0.24 |  | 3.5 | 四级公路 | 红泥村 |  |  |  | 0.24 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 冷市镇 | 高桥村 |  | 金湖至高桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.21 | 0 |  | 2.21 |  | 4.5（3.5） | 四级公路 | 高桥村 |  |  |  | 2.21 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 龙塘乡 | 淘金村 |  | 新纸路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.45 | 0 |  | 1.45 |  | 3.5 | 四级公路 | 淘金村 |  |  |  | 1.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 梅城镇 | 鹿角溪村 |  | 茶亭坳公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 0 |  | 1.3 |  | 5 | 四级公路 | 鹿角溪村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 平口镇 | 兴果村 |  | 雷公山公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 8.41 | 0 |  | 8.41 |  | 4.5（3.5） | 四级公路 | 兴果村 |  |  |  | 8.41 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 渠江镇 | 大仓村 |  | 盛世界公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.79 | 0 |  | 1.79 |  | 3.5 | 四级公路 | 大仓村 |  |  |  | 1.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 渠江镇 | 夫溪村 |  | 夫溪至何家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.64 | 0 |  | 3.64 |  | 3.5 | 四级公路 | 夫溪村 |  |  |  | 3.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 田庄乡 | 白沙溪村 |  | 古牛山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 0 |  | 0.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 白沙溪村 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 田庄乡 | 永平村 |  | 竹坪至黄金村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 0 |  | 1.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 永平村 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 小淹镇 | 百足村 |  | 猫形山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CC46430923 | 0.66 | 0 |  | 0.66 |  | 3.5 | 四级公路 | 百足村 |  |  |  | 0.66 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 小淹镇 | 苞芷园村 |  | 苞芷园至联兴连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.58 | 0 |  | 0.58 |  | 3.5 | 四级公路 | 苞芷园村 |  |  |  | 0.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 小淹镇 | 苞芷园村 |  | 大冲里公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.51 | 0 |  | 0.51 |  | 3.5 | 四级公路 | 苞芷园村 |  |  |  | 0.51 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 小淹镇 | 敷溪社区 |  | 谷塘线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.52 | 0 |  | 0.52 |  | 3.5 | 四级公路 | 敷溪社区 |  |  |  | 0.52 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 羊角塘镇 | 白沙溪村 |  | 夏岩溪口至刘家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.13 | 0 |  | 1.13 |  | 4.5 | 四级公路 | 白沙溪村 |  |  |  | 1.13 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 羊角塘镇 | 常安村 |  | 常安黄毛组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.61 | 0 |  | 0.61 |  | 3.5 | 四级公路 | 常安村 |  |  |  | 0.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 羊角塘镇 | 常安村 |  | 冷水组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.68 | 0 |  | 0.68 |  | 3.5 | 四级公路 | 常安村 |  |  |  | 0.68 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 安化县 | 仙溪镇 | 大溪村 |  | 楠木冲公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.23 | 0 |  | 1.23 |  | 3.5 | 四级公路 | 大溪村 |  |  |  | 1.23 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 沅江市 | [7 empty] | 95.631 |  |  | 84.827 | 78.1 |  |  |  |  | 17.531
益阳市 | 沅江市 | 阳罗洲镇 | 洞庭滨村 |  | 阳罗洲镇通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X033430981 | 5.4 | 0 | 四级公路 | 1.4 |  | 6.5 | 三级公路 | 阳罗洲镇 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 4 | 1.4 | 0 | 建成 | 阳罗洲镇通三级公路 | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 胭脂湖街道 | 永建村 |  | Y737环城区道路（南环线） | 资源产业路 | 指导性任务 | Y737430981 | 5.35 | 5 | 0 | 5.35 |  | 6 | 四级公路 | 建农村合作社 |  |  |  | 5.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 新湾镇 | 莲花村委会 |  | X020莲花至白沙渡口公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X020430981 | 2.6 | 4.5 | 0 | 2.6 |  | 6 | 四级公路 | 莲花村合作社 |  |  |  | 2.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 黄茅洲镇 | 新河口村委会 |  | X002牛角叉至净下洲轮渡公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X002430981 | 4 | 4.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 新河口村合作社 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 南嘴镇 | 南嘴村 |  | 黄金贡柚特色产业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y731430981 | 2.5 | 4.5 | 0 | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 黄金贡柚特色产业园 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 泗湖山镇 | 北港村 |  | C068北港线 | 资源产业路 | 指导性任务 | C068430981 | 1.573 | 3.5 | 0 | 1.573 |  | 6(5) | 四级公路 | 北港村产业园 |  |  |  | 1.573 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 共华镇 | 新港村 |  | 沅江市长进水稻专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y725430981 | 2.99 | 3.5 | 0 | 2.99 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 沅江市长进水稻专业合作社 |  |  |  | 2.99 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 新湾镇 | - |  | 新湾镇柑桔品改产业公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CCC9430981 | 6.674 | 3.5 | 0 | 6.674 |  | 6 | 四级公路 | 新湾镇柑桔品改产业园 |  |  |  | 6.674 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 共华镇 | - |  | 共华镇谭家岭至八形汊长河公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C334430981 | 4.596 | 3.5 | 0 | 2.268 |  | 6 | 四级公路 | 八形汊长河光伏发电 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 4.596 | 0 | 2.328 | 2.268 | 0 |  | 共华镇谭家岭至八形汊长河公路 | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 漉湖中心 | - |  | 漉湖场部公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y022430981 | 2.089 | 4.5 | 0 | 2.089 |  | 6 | 四级公路 | 漉湖产业园 |  |  |  | 2.089 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 南嘴镇 | - |  | 南嘴镇柑桔品改产业公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X008430981 | 12.626 | 4.5 | 0 | 8.15 |  | 6 | 四级公路 | 南嘴镇柑桔品改产业园 |  |  |  | 12.626 | 0 | 4.475 | 8.151 | 0.001 |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 南大膳镇 | 牛洲村 |  | Y709南京山村-南丰村连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y709430981 | 3.005 | 4 | 0 | 3.005 |  | 6(5) | 四级公路 | 牛洲村农产品合作社 |  |  |  | 3.005 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 草尾镇 | 大同闸村 |  | CC05-大同村公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y771430981 | 4.802 | 3.5 | 0 | 4.802 |  | 6 | 四级公路 | 大同村水稻基地 |  |  |  | 4.802 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 茶盘洲镇 | - |  | 茶盘洲镇新湖村至南堤公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y703430981 | 4.021 | 4.5 | 0 | 4.021 |  | 6 | 四级公路 | 茶盘洲镇鹅洲村产业园 |  |  |  | 4.021 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 黄茅洲镇 | 群红村 |  | X003志成垸至黄茅洲公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X003430981 | 8 | 5 | 0 | 8 |  | 6 | 四级公路 | 群红村产业园 |  |  |  | 8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 南嘴镇 |  |  | 百家沟村产业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C101430981 | 1.961 | 4.5 | 0 | 1.961 |  | 6(5) | 四级公路 | 百家沟村产业园 |  |  |  | 1.961 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 新湾镇 | 周公湖村 |  | 周公湖公路二期 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V798430981 | 0.8 | 3 | 等外公路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 周公湖村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 胭脂湖街道 | 三眼塘村 |  | 三眼塘村环湖路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | WA06430981 | 1.62 | 3 | 等外公路 | 1.62 |  | 5 | 四级公路 | 三眼塘村 |  |  |  | 1.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 草尾镇 | 胜天村 |  | 胜天村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C100430981 | 2.072 | 3 | 等外公路 | 2.072 |  | 3.5 | 四级公路 | 胜天村 |  |  |  | 2.072 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 阳罗洲镇 | 宝三村 |  | 宝三村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | WB02430981 | 3.4 | 3 | 等外公路 | 3.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 宝三村 |  |  |  | 3.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 阳罗洲镇 | 富安村 |  | 富安村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y788430981 | 3.5 | 3 | 等外公路 | 3.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 富安村 |  |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 草尾镇 | 长乐村 |  | 长乐村公路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | WA85430981 | 1.552 | 3 | 等外公路 | 1.552 |  | 3.5 | 四级公路 | 长乐村 |  |  |  | 1.552 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 南嘴镇 | 目平湖南村 |  | 目南村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | WA08430981 | 2.1 | 3 | 等外公路 | 2.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 目平湖南村 |  |  |  | 2.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 胭脂湖街道 | 三眼塘村 |  | 三眼塘村环湖路二期 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C071430981 | 2.08 | 3 | 等外公路 | 2.08 |  | 5 | 四级公路 | 三眼塘村 |  |  |  | 2.08 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 阳罗洲镇 | 东新村 |  | 东新村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | WB01430981 | 1.84 | 3 | 等外公路 | 1.84 |  | 3.5 | 四级公路 | 东新村 |  |  |  | 1.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 共华镇 | 明月村 |  | 明月村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C096430981 | 2.08 | 3 | 等外公路 | 2.08 |  | 3.5 | 四级公路 | 明月村 |  |  |  | 2.08 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 共华镇 | 紫红洲村 |  | 紫红洲村连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | WA98430981 | 1.4 | 3 | 等外公路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 紫红洲村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 沅江市 | 共华镇 | 东合村 |  | 东合村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C89E430981 | 1 | 3 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 东合村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 大通湖区 | [7 empty] | 19.29 |  |  | 19.29 | 14.8 |  |  |  |  | 4.49
益阳市 | 大通湖区 | 金盆镇 | 大东口村 |  | 东洞庭湖湿地公园连接路（大东口至金盆桥段） | 通景公路 | 指导性任务 | X020430990 | 2.58 | 5 | 0 | 2.58 |  | 7.5 | 四级公路 | 东洞庭湖湿地公园 |  |  |  | 2.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 河坝镇 | 老河口村 |  | 老河口村殡仪馆连接线农村公路工程 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |  | 6 | 四级公路 | 大通湖殡仪馆 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 金盆镇 | 有成村 |  | 庆成村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.26 | 0 | 等外公路 | 2.26 |  | 3.5 | 四级公路 | 有成村 |  |  |  | 2.26 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 河坝镇 | 铭新村 |  | 新明村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.08 | 0 | 四级公路 | 1.08 |  | 3.5 | 四级公路 | 铭新村 |  |  |  | 1.08 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 北洲子镇 | 永兴村 |  | 长湖村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.25 | 0 | 等外公路 | 1.25 |  | 3.5 | 四级公路 | 永兴村 |  |  |  | 1.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 千山红镇 | 利厚村 |  | 利贞村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.38 | 0 | 等外公路 | 1.38 |  | 3.5 | 四级公路 | 利厚村 |  |  |  | 1.38 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 千山红镇 | 民和村 |  | 新裕村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 0 | 等外公路 | 1.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 民和村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 金盆镇 | 王家坝村 |  | 腾飞村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 0 | 四级公路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 王家坝村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 金盆镇 | 增福村 |  | 金福村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.72 | 0 | 等外公路 | 0.72 |  | 3.5 | 四级公路 | 增福村 |  |  |  | 0.72 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 北洲子镇 | 永兴村 |  | 马排村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.28 | 0 | 等外公路 | 2.28 |  | 3.5 | 四级公路 | 永兴村 |  |  |  | 2.28 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 金盆镇 | 有成村 |  | 东堤村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.06 | 0 | 等外公路 | 1.06 |  | 3.5 | 四级公路 | 有成村 |  |  |  | 1.06 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 河坝镇 | 河心洲村 |  | 河万村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.59 | 0 | 等外公路 | 0.59 |  | 3.5 | 四级公路 | 河心洲村 |  |  |  | 0.59 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 金盆镇 | 南京湖村 |  | 西湖浃村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 0 | 等外公路 | 1.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 南京湖村 |  |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
益阳市 | 大通湖区 | 河坝镇 | 老河口村 |  | 芸洲村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.89 | 0 | 等外公路 | 0.89 |  | 3.5 | 四级公路 | 老河口村 |  |  |  | 0.89 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | [8 empty] | 373.352 |  |  | 326.912 | 327.064 |  |  |  |  | 46.288
| 北湖区 | [7 empty] | 20.154 |  |  | 20.154 | 20.2 |  |  |  |  | -0.046
郴州市 | 北湖区 | 石盖塘街道 | 龙广洞村 |  | C566北湖区七姊石至白石岭公路 | 旅游集散公路 | 指导性任务 | 无 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 |  | 6 | 四级公路 | 白石岭景区 |  |  |  | 8.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 北湖区 | 华塘镇 | 华塘村 |  | 华塘至黑山口公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X209431002 | 1.5 | 4.5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 北湖区营盘农业开发公司牲猪规模化养殖场 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | 华塘至黑山口公路 | #N/A
郴州市 | 北湖区 | 鲁塘镇 | 红星村 |  | 烧炉冲至匡家公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.61 | 0 | 0 | 4.61 |  | 6(5) | 四级公路 | 郴州市北湖区鲁塘镇高原红食用菌种植基地资源产业园 |  |  |  | 4.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 北湖区 | 鲁塘镇 | 村头村 |  | 新屋背至村头公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C034431002 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 |  | 6(5) | 四级公路 | 郴州市北湖区鲁塘镇村头生猪养殖基地 |  |  |  | 1.07 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 北湖区 | 仰天湖瑶族乡 | 芙蓉村 |  | 庙坪至廖家洞公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y589431002 | 3.3 | 4.5 | 0 | 3.3 |  | 6(5) | 四级公路 | 郴州市北湖区芙蓉村猕猴桃基地 |  |  |  | 3.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 北湖区 | 华塘镇 | 吴山村 |  | C098北湖区吴山村至S211公路 | 通景公路 | 指导性任务 | C098431002 | 1.174 | 5 | 0 | 1.174 |  | 6 | 四级公路 | 吴山村 |  |  |  | 1.174 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 桂阳县 | [7 empty] | 90 |  |  | 64 | 64 |  |  |  |  | 26
郴州市 | 桂阳县 | 四里镇 | 六合村 |  | X074桂阳县四里陇山下-飞仙黄土公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X074431021 | 3 | 0 | 四级公路 | 3 |  | 6.5 | 三级公路 | 四里镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
郴州市 | 桂阳县 | 白水瑶族乡 | 四合村 |  | 桂阳县塘市-杨柳公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X072431021、X003431021 | 21 | 0 | 四级公路 | 13 |  | 6.5 | 三级公路 | 白水瑶族乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 桂阳县 | 洋市镇 | 庙下村 |  | 桂阳县洋市庙下传统村落公路 | 通景公路 | 保障性任务 | X056431021 | 25 | 6 | 0 | 13 |  | 7 | 四级公路 | 庙下传统村落 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | 10 | 15
郴州市 | 桂阳县 | 方元镇 | 燕塘村 |  | 桂阳县方元镇雷族多缸谷物公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X004431021 | 12 | 6 | 0 | 12 |  | 7 | 四级公路 | 西溪辣椒文化旅游、雷族多缸谷物 |  |  |  | 12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 桂阳县 | 欧阳海镇 | 欧阳海村 |  | 桂阳县欧阳海故居公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y611431021 | 12 | 3.5 | 0 | 6 |  | 6 | 四级公路 | 欧阳海故居 |  |  |  | 12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 桂阳县 | 流峰镇 |  |  | 桂阳县流峰镇坛山岭油茶药材种植基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C000431021 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 春林农业资源 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 桂阳县 | 方元镇 |  |  | 桂阳县方元镇向阳茶场公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X076431021 | 15 | 4.5 | 0 | 15 |  | 6 | 四级公路 | 黄金百香果等种植和禽畜养殖基地 |  |  |  | 15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 宜章县 | [7 empty] | 20.8 |  |  | 20.86 | 20.9 |  |  |  |  | -0.1
郴州市 | 宜章县 | 赤石乡 | 赤石村 |  | 赤石乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y705431022 | 4.7 | 0 | 四级公路 | 4.7 |  | 6.5 | 三级公路 | 赤石乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
郴州市 | 宜章县 | 瑶岗仙镇 | 台霄村 |  | 天塘镇台霄村绿益香种养产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | vc15431022 | 1.8 | 0 | 0 | 1.1 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 天塘镇台霄村绿益香种养产业园 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 宜章县 | 瑶岗仙 | 严廊 |  | 瑶岗仙严廊溪林农业发展产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VC50431022 | 3.04 | 0 | 0 | 3.2 |  | 6(5) | 四级公路 | 瑶岗仙严廊溪林农业 |  |  |  | 3.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 宜章县 | 浆水乡 | 新华村 |  | 华源种养专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | vc08431022 | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 华源种养专业合作社 |  |  |  | 1.76 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 宜章县 | 赤石乡 |  |  | 金源油茶种植专业产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VD11431022 | 2.5 | 0 | 0 | 3.1 |  | 6 | 四级公路 | 金源油茶种植专业 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 宜章县 | 黄沙镇 | 大元村 |  | 宜章县盈园种养产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VD01431022 | 3 |  | 3 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 宜章县盈园种养产业 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 宜章县 | 梅田镇 | 上洞村 |  | 湖南省现代林业特色产业园佳友金银花种养基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X158431022 | 4 |  | 4 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省现代林业特色产业园佳友金银花种养基地 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 永兴县 | [7 empty] | 31.109 |  |  | 31.109 | 31.15 |  |  |  |  | -0.041
郴州市 | 永兴县 | 大布江乡 | 沅洲村委会 |  | 大布江至S345 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X040431023 | 6.35 | 0 | 四级公路 | 6.35 |  | 6.5 | 三级公路 | 大布江乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 太和镇 | 样下村 |  | 永兴县漾下川坦种养殖基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.26 | 3.5 | 0 | 2.26 |  | 6 | 四级公路 | 永兴漾下川坦种养殖专业合作社 |  |  |  | 2.26 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 太和镇 | 双合村 |  | 永兴县双合安丰种养殖专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VZ53431023 | 1.23 | 3.5 | 0 | 1.23 |  | 6 | 四级公路 | 永兴县双合安丰种养殖专业合作社 |  |  |  | 1.23 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 悦来镇 | 爱好村 |  | 郴州铜古寨中药材种植基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.36 | 3.5 | 0 | 1.36 |  | 6 | 四级公路 | 郴州铜古寨中药材种植示范基地 |  |  |  | 1.36 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 鲤鱼塘镇 | 火里把村 |  | 湖南辛勤园丁园艺有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VZ70431023 | 0.503 | 3.5 | 0 | 0.503 |  | 6 | 四级公路 | 湖南辛勤园丁园艺有限公司 |  |  |  | 0.503 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 湘阴渡街道办 | 胜利村 |  | 永兴县喜岭种养殖专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.926 | 3.5 | 0 | 0.926 |  | 6 | 四级公路 | 永兴县喜岭种养殖专业合作社 |  |  |  | 0.926 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 马田镇 | 枣子村 |  | 永兴县富栏生猪养殖有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VZ45431023 | 0.27 | 3.5 | 0 | 0.27 |  | 6 | 四级公路 | 永兴县富栏生猪养殖有限公司 |  |  |  | 0.27 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 便江街道办 | 沙桥村 |  | 永兴县空冲垅生态种养殖基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y434431023 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 永兴县空冲垅生态养种殖基地 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 湘阴渡街道办 | 牛雅村 |  | 永兴县博发生态种养殖专业合作社道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 永兴博发生态种养殖专业合作社 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 马田镇 | 源头村 |  | 永兴县原滋源食品公司道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.21 | 3.5 | 0 | 0.21 |  | 6 | 四级公路 | 永兴县原滋源食品有限公司 |  |  |  | 0.21 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 湘阴渡街道办 | 松柏村 |  | 永兴县鑫御农园有限公司（员外园农庄）道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.89 | 3.5 | 0 | 0.89 |  | 6 | 四级公路 | 永兴县鑫御农园有限公司（员外园农庄） |  |  |  | 0.89 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 洋塘乡 |  |  | 永兴县羊乌种养殖专业合作社生猪规模化养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 |  | 6 | 四级公路 | 永兴县羊乌种养殖专业合作社生猪规模化养殖基地 |  |  |  | 0.81 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 油麻镇 | 上青村 |  | 大树下-生元头连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 3.5 | 等外公路 | 0.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 上青村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 洋塘乡 | 凫塘村 |  | 富丽华烟花厂-窑上村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3.5 | 等外公路 | 1.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 凫塘村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 柏林镇 | 二甲村 |  | 九甲-王家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 3.5 | 0 | 2.2 |  | 4.5 | 四级公路 | 二甲村 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 高亭司 | 大城村 |  | 宜秋塘-S215连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 3.5 | 等外公路 | 0.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 大城村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 柏林镇 | 长乐村 |  | 岭下-熊家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.4 | 3.5 | 无路 | 3.4 |  | 4.5 | 四级公路 | 长乐村 |  |  |  | 3.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 马田镇 | 明星村 |  | 江家26组-细岭背连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 3.5 | 无路 | 0.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 明星村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 柏林镇 | 九团村 |  | 暖元-周家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 3.5 | 等外公路 | 0.9 |  | 4.5 | 四级公路 | 九团村 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 永兴县 | 柏林镇 | 东冲村 |  | 球壕桥路口-横岭组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.7 | 3.5 | 等外公路 | 2.7 |  | 4.5 | 四级公路 | 东冲村 |  |  |  | 2.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 嘉禾县 | [7 empty] | 17.49 |  |  | 17.49 | 17.5 |  |  |  |  | -0.01
郴州市 | 嘉禾县 | 晋屏镇 | 李家村 |  | 兴民养殖场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |  | 6 | 四级公路 | 兴民养殖场 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 嘉禾县 | 珠泉镇 | 莲楼村 |  | 嘉禾县莲荷兴源养殖场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X196431024 | 2.68 | 3 | 0 | 2.68 |  | 6 | 四级公路 | 嘉禾县莲荷兴源养殖场 |  |  |  | 2.68 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 嘉禾县 | 珠泉镇 | 平世村 |  | 嘉禾县荷叶湾生态农业开发有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 |  | 6 | 四级公路 | 嘉禾县荷叶湾生态农业开发有限公司 |  |  |  | 1.69 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 嘉禾县 | 晋屏镇 | 宅侯村 |  | 嘉禾县宅侯贡米产业园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 |  | 6.5 | 四级公路 | 嘉禾县宅侯贡米产业园 |  |  |  | 4.02 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 嘉禾县 | 袁家镇 | 桐井村 |  | “农牧达”桐井高粱种植基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y819431024 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |  | 6 | 四级公路 | “农牧达”桐井高粱种植基地 |  |  |  | 4.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 嘉禾县 | 袁家镇 | 张家村 |  | 星兴农牧专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 星兴农牧专业合作社 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 临武县 | [7 empty] | 19.517 |  |  | 19.517 | 19.5 |  |  |  |  | 0.017
郴州市 | 临武县 | 镇南乡 | 茶山村 |  | 临武县东山国有林场连接路（大冲选厂-箭茅坡） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.81 | 3.5 | 0 | 2.81 |  | 4.5 | 四级公路 | 临武县东山国有林场 |  |  |  | 2.81 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 临武县 | 南强镇 | 杉树村 |  | 峰家凹-板子山连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.716 | 3.5 | 0 | 4.716 |  | 4.5 | 四级公路 | 临武板子山林场 |  |  |  | 4.716 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 临武县 | 花塘乡 | 香花铺村 |  | 土楼冲工区-自生桥电站连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 恒盛林场 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 临武县 | 楚江镇 | 莲塘村 |  | 涵洞脚-莲塘村连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 舜兴生态牧业有限公司 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 临武县 | 金江镇 | 新华村 |  | 曹家-吉祥寺连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V462431025 | 0.6 | 3.5 | 0 | 0.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 春晖油茶林种植合作社 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 临武县 | 镇南乡 | 众和村 |  | 杨梅坳-十字圩连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 3 | 0 | 2.2 |  | 4.5 | 四级公路 | 大富科技 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 临武县 | 楚江镇 | 章杨村 |  | 章山-养路工班 | 资源产业路 | 指导性任务 | V117431025 | 1.49 | 3.5 | 0 | 1.49 |  | 4.5 | 四级公路 | 临武县众利药材种植专业合专社 |  |  |  | 1.49 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 临武县 | 金江镇 | 铁坑村 |  | 水库-铁坑连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V552431025 | 0.505 | 3.5 | 0 | 0.505 |  | 6 | 四级公路 | 舜美庄园 |  |  |  | 0.505 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 临武县 | 水东镇 | 东江村 |  | 水东村-深渡雷家岭连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C182431025 | 2.282 | 3.5 | 0 | 2.282 |  | 4.5 | 四级公路 | 临武县涵海林场 |  |  |  | 2.282 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 临武县 | 南强镇 | 龙水村 |  | 龙水-古山连接路（一期） | 资源产业路 | 指导性任务 | C179431025 | 0.664 | 3 | 0 | 0.664 |  | 4.5 | 四级公路 | 临龙种养专业合作社 |  |  |  | 0.664 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 临武县 | 舜峰镇 | 南冲村 |  | 胡家背-长岭坪连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.35 | 3 | 0 | 0.35 |  | 4.5 | 四级公路 | 贵发畜牧合作社 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 临武县 | 汾市镇 | 南福村 |  | S215线-龙背山连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 3 |  | 0.3 |  | 4.5 | 四级公路 | 舜迪雅苗木种植专业合作社 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 汝城县 | [7 empty] | 47 |  |  | 26.5 | 26.5 |  |  |  |  | 20.5
郴州市 | 汝城县 | 濠头乡 | 永丰 |  | X001汝城县石壁山至三角坪公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X001431026 | 17 | 0 | 四级公路 | 8.5 |  | 6.5 | 三级公路 | 濠头乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 汝城县 | 三江口瑶族镇 | 九龙村 |  | 九龙江国家森林公园连接路（大坪镇西门至青龙峡段） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 13 | 3.5 | 0 | 13 |  | 6 | 四级公路 | 九龙江国家森林公园 |  |  |  | 13 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 汝城县 | 马桥镇 | 霞留村 |  | 满天星电站至S346改建工程连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y113431026 | 13 | 4.5 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 东江湖 |  |  |  | 13 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 汝城县 | 大坪镇 | 鲁谭新村 |  | 大坪镇鲁谭新村生猪养殖产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y107431026 | 4 | 3.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 汝城县绿中源农牧有限公司 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 桂东县 | [7 empty] | 21.607 |  |  | 21.607 | 21.643 |  |  |  |  | -0.036
郴州市 | 桂东县 | 青山乡 |  |  | 两水口至青山公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X005431027 | 9.743 | 0 | 四级公路 | 9.743 |  | 6.5 | 三级公路 | 青山乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
郴州市 | 桂东县 | 东洛乡 | 东洛村 |  | 湖南齐云峰国家森林公园连接路（大门头至东洛段） | 通景公路 | 指导性任务 | X123431027 | 11.864 | 4.5 | 0 | 11.864 |  | 6.5 | 四级公路 | 湖南齐云峰国家森林公园 |  |  |  | 11.864 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 安仁县 | [7 empty] | 27.572 |  |  | 27.572 | 27.6 |  |  |  |  | -0.028
郴州市 | 安仁县 | 金紫仙镇 | 里山村 |  | 村主道-大湾生态养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县大湾生态养殖场 |  |  |  | 0.54 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 华王乡 | 华王村 |  | G356-福磊生猪养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.5 | 0 |  | 4.5 |  | 6 | 四级公路 | 安仁福磊生猪养殖场 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 华王乡 | 大塘村 |  | G356-诺佳信养殖合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.98 | 0 |  | 0.98 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县诺佳信养殖专业合作社 |  |  |  | 0.98 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 龙市乡 | 三峰村 |  | X031-智远养殖农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.55 | 0 |  | 0.55 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县智远养殖农场 |  |  |  | 0.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 龙市乡 | 桃园福地村 |  | 村委会-塔下龙连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C044431028 | 4.5 | 0 |  | 4.5 |  | 6 | 四级公路 | 桃源福地种植专业合作社 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 牌楼乡 | 康平村 |  | 村主道-罗宵养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.65 | 0 |  | 0.65 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县罗霄养殖农场 |  |  |  | 0.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 渡口乡 | 深塘村 |  | 村主道-深塘养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.47 | 0 |  | 0.47 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县深塘村养殖场 |  |  |  | 0.47 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 龙市乡 | 三峰村 |  | 村主道-猪八戒养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 |  | 1 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县猪八戒养殖场 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 永乐江镇 | 白沙村 |  | 国道-鑫泰生猪养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.18 | 0 |  | 0.18 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县鑫泰生猪养殖场 |  |  |  | 0.18 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 灵官镇 | 荷树村 |  | 荷树-安仁县李纯养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C073431028 | 1.2 | 0 |  | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县李纯养殖场 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 永乐江镇、龙市乡 | 山塘村 |  | 山塘村连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | X031431028 | 9.012 | 0 |  | 9.012 |  | 6.5 | 三级公路 | 山塘村 |  |  |  | 9.012 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 龙海镇 | 官陂村 |  | 哨上-文林专业养殖合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 0 |  | 0.6 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县文林专业养殖合作社 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 龙海镇 | 官陂村 |  | 哨上-小威生态养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.24 | 0 |  | 0.24 |  | 6 | 四级公路 | 小威生态养殖场 |  |  |  | 0.24 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 承坪乡 | 双溪村 |  | 苏古-双溪丰源养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 |  | 0.5 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县双溪丰源养殖场 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 牌楼乡 | 松林村 |  | 月光塘-四季塘种养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V277431028 | 0.5 | 0 |  | 0.5 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县四季塘种养殖场 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 龙海镇 | 官陂村 |  | 主道-安仁县才源综合养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C13B431028 | 1.2 | 0 |  | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县才源综合养殖场 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 金紫仙镇 | 高石村 |  | 主道-安仁县顺行种养殖农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.35 | 0 |  | 0.35 |  | 6 | 四级公路 | 安仁县顺行种养殖农场 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 安仁县 | 华王乡 | 东桥村 |  | 主道-兴华生猪养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 0 |  | 0.6 |  | 6 | 四级公路 | 安仁兴华生猪养殖场 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 资兴市 | [7 empty] | 65.18 |  |  | 65.18 | 65.171 |  |  |  |  | 0.009
郴州市 | 资兴市 | 汤溪镇 | 青林村 |  | 资兴市汤溪镇通三级公路改造 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X002431081 | 14.071 | 0 | 四级公路 | 14.071 |  | 6.5 | 三级公路 | 汤溪镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 唐洞街道 | 星塘村 |  | 资兴市程水镇星塘村旅游通景路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.985 | 0 | 0 | 1.985 |  | 6 | 四级公路 | 星塘村 |  |  |  | 1.985 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 回龙山瑶族乡 |  |  | 回龙山旅游景区连接路 | 通景公路 | 保障性任务 | X038431081 | 8.667 | 2 | 0 | 8.667 |  | 6 | 四级公路 | 回龙山旅游景区 |  |  |  | 8.667 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 黄草镇 | 雷公仙村 |  | 资兴市东坪雷公仙旅游通景路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 8.713 | 0 | 0 | 8.713 |  | 6 | 四级公路 | 雷公仙 |  |  |  | 8.713 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 黄草镇 | 雷公仙村 |  | 资兴市黄草镇新坳村旅游通景路 | 通景公路 | 指导性任务 | C282431081 | 0.937 | 4.5 | 0 | 0.937 |  | 6 | 四级公路 | 新坳村 |  |  |  | 0.937 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 三都镇 | 流华湾村 |  | 流华湾特色农业产业园区辰南湘莲基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.11 | 2 | 0 | 2.11 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 流华湾特色农业产业园区辰南湘莲基地 |  |  |  | 2.11 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 清江镇 | 绩东村 |  | 资兴市清江镇老相好果业基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.591 | 0 | 0 | 3.591 |  | 6(5) | 四级公路 | 清江镇老相好果业产业园 |  |  |  | 3.591 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 唐洞街道 | 境塘村 |  | 资兴市益豚生态农业种养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.262 | 0 | 0 | 2.262 |  | 6(5) | 四级公路 | 资兴市益豚生态农业产业园 |  |  |  | 2.262 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 三都镇 | 流华湾村 |  | 流华湾特色农业产业园区猕猴桃基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.93 | 2 | 0 | 3.93 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 流华湾特色农业产业园区猕猴桃基地 |  |  |  | 3.93 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 兴宁镇 | 十龙潭村 |  | 资兴市兴宁镇瑶岭茶厂东江湖茶叶标准化生产加工特色产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.48 | 2 | 0 | 0.48 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 资兴市兴宁镇瑶岭茶厂东江湖茶叶标准化生产加工特色产业园 |  |  |  | 0.48 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 州门司镇 | 丹坳村 |  | 丹坳村油料产业园连接路（丹坳村集体林场） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.03 | 2 | 0 | 2.03 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 丹坳村油料产业园 |  |  |  | 2.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 州门司镇 | 水南村 |  | 水南村黄桃产业园连接路（水南村蔬菜基地） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.01 | 2 | 0 | 2.01 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 水南村黄桃产业园 |  |  |  | 2.01 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 州门司镇 | 李家湾村 |  | 州门司镇李家湾村支部农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C823431081 | 1.02 | 3.5 | 0 | 1.02 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 李家湾村支部农场道路 |  |  |  | 1.02 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 三都镇 | 龙竹村 |  | 半都特色农业产业园区周慧农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.914 | 2 | 0 | 0.914 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 半都特色农业产业园区周慧农场 |  |  |  | 0.914 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 州门司镇 | 三乐村 |  | 三乐村油料产业园连接路（三乐村扶贫基地） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.81 | 2 | 0 | 1.81 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 三乐村油料产业园 |  |  |  | 1.81 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 汤溪镇 | 壁溪村 |  | 汤溪镇壁溪油料产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C876431081 | 4.5 | 3 | 0 | 4.5 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 汤溪镇壁溪油料产业园 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 兴宁镇 | 昆村 |  | 兴宁镇昆村风飞养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C37B431081 | 0.966 | 2 | 0 | 0.966 |  | 6(5) | 四级公路 | 兴宁镇昆村凤飞养殖产业园 |  |  |  | 0.966 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 兴宁镇 | 长坌村 |  | 长坌村学校至八面山周塘村联网路(长坌村段) | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.614 | 2 | 等外公路 | 2.614 |  | 3.5 | 四级公路 | 长坌村 |  |  |  | 2.614 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 滁口镇 | 大江村 |  | 滁口镇棋盘坳至代家联网公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 2 | 四级公路 | 1.1 |  | 4.5 | 四级公路 | 大江村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
郴州市 | 资兴市 | 清江镇 | 羊场村 |  | 清江镇瑶家至三石担组至西庄组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.47 | 2 | 等外公路 | 1.47 |  | 3.5 | 四级公路 | 羊场村 |  |  |  | 1.47 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 苏仙区 | [7 empty] | 12.923 |  |  | 12.923 | 12.9 |  |  |  |  | 0.023
郴州市 | 苏仙区 | 栖凤渡镇 |  |  | 栖凤渡阡墨生猪养殖基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.6 |  |  | 2.6 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 栖凤渡阡墨生猪养殖基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 2.6 | 0 | #N/A |  |  |  | 栖凤渡阡墨生猪养殖基地产业路 | #N/A
郴州市 | 苏仙区 | 坳上镇 |  |  | 坳上镇水头村至珍珠岭产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 6.78 |  |  | 6.78 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 坳上镇水头村至珍珠岭产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 6.78 | 0 | #N/A |  |  |  | 坳上镇水头村至珍珠岭产业路 | #N/A
郴州市 | 苏仙区 | 五盖山镇 |  |  | 湘晨通航农旅田园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 湘晨通航农旅田园综合体 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | 湘晨通航农旅田园产业路 | #N/A
郴州市 | 苏仙区 | 白露塘镇 |  |  | 王仙岭风景区连接路（王仙岭国际房车露营地段） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.943 |  |  | 1.943 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 王仙岭风景区 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 1.943 | 0 | #N/A |  |  |  | 王仙岭风景区连接路（王仙岭国际房车露营地段） | #N/A
永州市 | [8 empty] | 1003.757 |  |  | 807.698 | 740.333 |  |  |  |  | 263.424
| 零陵区 | [7 empty] | 95.727 |  |  | 89.877 | 82.89 |  |  |  |  | 12.837
永州市 | 零陵区 | 凼底乡 | 凼底社区 |  | 凼底乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y997431102 | 23.69 | 0 | 四级公路 | 23.69 |  | 6.5 | 三级公路 | 凼底乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 石山脚街道办事处 | 藕塘村、大夫庙村 |  | 永州市瑞妍农业发展有限公司沃柑种植和养殖项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 7.5 | 3.5 | 0 | 7.5 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 永州市瑞妍农业发展有限公司 |  |  |  | 7.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 黄田铺镇 | 晓山河村委会 |  | 永州市绿田野生态有机农业公园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y422431102 | 1.41 | 5 | 0 | 1.41 |  | 6 | 四级公路 | 永州市绿田野生态有机农业公园 |  |  |  | 1.41 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 黄田铺镇 | 名山岭村 |  | 潇湘源农业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X151431102 | 6.41 | 3.5 | 0 | 6.41 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 潇湘源生态农业园 |  |  |  | 6.41 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 菱角塘镇 | 永连村委会 |  | 菱角塘镇永连村农业产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C172431102 | 0.965 | 3.5 | 0 | 0.965 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 永连村农业产业园 |  |  |  | 0.965 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 珠山镇 | 夏阳村 |  | 鑫城锰业产业园连接路（珠山镇至夏阳至土塘仔段） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.742 | 3 | 0 | 1.742 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 鑫城锰业产业园 |  |  |  | 1.742 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 珠山镇 | 寨子脚村 |  | 鑫城锰业产业园连接路（寨子脚至底皮矿区段） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 3 | 0 | 1.8 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 鑫城锰业产业园 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 珠山镇 | 大科甸村 |  | 鑫城锰业产业园连接路（寨子脚至大科甸矿区段） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 鑫城锰业产业园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 南津渡 | 香零山村 |  | 香零山道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5.8 | 0 | 0 | 1.67 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 香零山康养中心 |  |  |  | 5.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 邮亭圩镇 | 蔡家甸村 |  | 蔡家甸农业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.83 | 3 | 0 | 0.83 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 蔡家甸农业园 |  |  |  | 0.83 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 菱角塘镇 | 炭木桥村 |  | 菱角塘镇炭木桥豆角产业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C88A431102 | 1.92 | 3.5 | 1.92 | 1.92 |  | 6 | 四级公路 | 菱角塘镇炭木桥豆角产业园 |  |  |  | 1.92 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 黄田铺镇 | 百美田村 |  | 百美田林牧产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.12 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 百美田林牧产业园 |  |  |  | 3.12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 珠山镇 | 诸仙寺村 |  | 鑫城锰业产业园连接路（寨子脚至诸仙寺矿区段） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.001 | 3 | 0 | 4.001 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 鑫城锰业产业园 |  |  |  | 4.001 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 珠山镇 | 诸仙寺村 |  | 鑫城锰业产业园连接路（诸仙寺至谢家矿区段） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.101 | 3 | 0 | 2.101 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 鑫城锰业产业园 |  |  |  | 2.101 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 珠山镇 | 龙禾田村 |  | 鑫城锰业产业园连接路（寨子脚至龙禾田矿区段） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.691 | 3 | 0 | 0.691 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 鑫城锰业产业园 |  |  |  | 0.691 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 珠山镇 | 寨子脚村 |  | 鑫城锰业产业园连接路（周塘至寨子脚矿区段） | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 5.2 | 3 | 0 | 5.2 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 鑫城锰业产业园 |  |  |  | 5.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 梳子铺乡 | 车头源村 |  | 鑫城锰业产业园连接路（G322至车头源矿区段） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 3 | 0 | 2.5 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 鑫城锰业产业园 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 富家桥镇 | 金山村 |  | 富家桥金山村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.22 | 2.5 | 无路 | 1.22 |  | 3.5 | 四级公路 | 金山村 |  |  |  | 1.22 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 富家桥镇 | 青山桥村 |  | 青山桥村1组至5组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.429 | 2 | 无路 | 1.429 |  | 4.5 | 四级公路 | 青山桥村 |  |  |  | 1.429 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 富家桥镇 | 永安村 |  | 水平村6、7、8组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.01 | 2.5 | 无路 | 1.01 |  | 3.5 | 四级公路 | 永安村 |  |  |  | 1.01 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 邮亭圩镇 | 乐塘坪村 |  | 乐塘坪至梅湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.926 | 2.5 | 无路 | 1.926 |  | 4.5 | 四级公路 | 乐塘坪村 |  |  |  | 1.926 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 邮亭圩镇 | 桐梓坪 |  | 冷水坝至干山塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.58 | 2.5 | 无路 | 1.58 |  | 3.5 | 四级公路 | 桐梓坪 |  |  |  | 1.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 邮亭圩镇 | 李家桥村 |  | 李家桥凯连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C483431102 | 1.03 | 0 | 无路 | 1.03 |  | 3.5 | 四级公路 | 李家桥村 |  |  |  | 1.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 邮亭圩镇 | 六甲何村 |  | 六甲何村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C666431102 | 1.23 | 0 | 无路 | 1.23 |  | 3.5 | 四级公路 | 六甲何村 |  |  |  | 1.23 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 邮亭圩镇 | 岿山村 |  | 罗家至永州服务区连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.96 | 2 | 无路 | 1.96 |  | 4.5 | 四级公路 | 岿山村 |  |  |  | 1.96 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 邮亭圩镇 | 和平村 |  | 三塘村塘家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.67 | 2.5 | 无路 | 2.67 |  | 3.5 | 四级公路 | 和平村 |  |  |  | 2.67 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 邮亭圩镇 | 和平村 |  | 三塘至湾里连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.83 | 2.5 | 等外公路 | 1.83 |  | 3.5 | 四级公路 | 和平村 |  |  |  | 1.83 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 |  | 通组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.135 | 2 | 无路 | 2.135 |  | 3.5 | 四级公路 | 太平铺村 |  |  |  | 2.135 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 接履桥街道 | 坦塘村 |  | 蒋家至干渠连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.86 | 2.5 | 无路 | 3.86 |  | 4.5 | 四级公路 | 坦塘村 |  |  |  | 3.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 菱角塘镇 | 天字地村 |  | 天字地村连村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.2 | 2.5 | 无路 | 0.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 天字地村 |  |  |  | 0.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 菱角塘镇 | 文雷村 |  | 新屋村张家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.927 | 0 | 等外公路 | 0.927 |  | 3.5 | 四级公路 | 文雷村 |  |  |  | 0.927 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 零陵区 | 水口山镇 | 夏大村 |  | 桐木塘组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.04 | 2.5 | 无路 | 1.04 |  | 3.5 | 四级公路 | 夏大村 |  |  |  | 1.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 冷水滩区 | [7 empty] | 62.051 |  |  | 62.051 | 50.9 |  |  |  |  | 11.151
永州市 | 冷水滩区 | 伊塘镇 | 白塘村 |  | 冷水滩区永州森林植物园通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | X076431103 | 3.044 | 4.5 | 0 | 3.044 |  | 6 | 四级公路 | 永州森林植物园 |  |  |  | 3.044 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 东站村 |  | 年产2万吨优质大米加工生产线建设项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C100431103 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 年产2万吨优质大米加工生产线建设项目产业园 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 蔡市镇 | 伍家岭村 |  | 友邦牧业有限公司牲猪养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C660431103 | 4.57 | 0 | 0 | 4.57 |  | 6(5) | 四级公路 | 友邦牧业有限公司牲猪养殖场产业园 |  |  |  | 4.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 普利桥镇 | 小水村 |  | 冷水滩区普利桥伍家种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.01 | 3.5 | 0 | 1.01 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 冷水滩区普利桥伍家种植基地产业园 |  |  |  | 1.01 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 高溪市镇 | 王家冲村 |  | 冷水滩区王家冲村种养专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C062431103 | 1.247 | 4.5 | 0 | 1.247 |  | 6 | 四级公路 | 冷水滩区王家冲村种养专业合作社产业园 |  |  |  | 1.247 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 芹菜塘村 |  | 冷水滩区艳子家庭农场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.13 | 3.5 | 0 | 1.13 |  | 6 | 四级公路 | 冷水滩区艳子家庭农场产业园 |  |  |  | 1.13 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 花桥街镇 | 石塘村 |  | 花桥街石塘村魏家生态养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.64 | 3.5 | 0 | 1.64 |  | 6 | 四级公路 | 花桥街镇石塘村魏家生态养殖场产业园 |  |  |  | 1.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 伊塘镇 | 新圩村 |  | 生态农副产品种养基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y276431103 | 7.41 | 0 | 0 | 7.41 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 生态农副产品种养基地产业园 |  |  |  | 7.41 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 黄阳司镇 | 大陂岩村 |  | 冷水滩区大陂岩村养鸡场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.45 | 3.5 | 0 | 0.45 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 冷水滩区大陂岩村养鸡场产业园 |  |  |  | 0.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 杨村甸乡 | 西岭村 |  | 杨村甸乡西岭村经济合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.78 | 3.5 | 0 | 1.78 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 杨村甸乡西岭村经济合作社产业园 |  |  |  | 1.78 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 湘江村 |  | 湘江-长冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.64 | 3.5 | 四级公路 | 1.64 |  | 4.5 | 四级公路 | 湘江村 |  |  |  | 1.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 高溪市镇 | 易家桥村 |  | 易家桥至莺山岩连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.39 | 2.5 | 四级公路 | 1.39 |  | 3.5 | 四级公路 | 易家桥村 |  |  |  | 1.39 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 湘江村 |  | 湘江八九组-长冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.92 | 3.5 | 四级公路 | 1.92 |  | 4.5 | 四级公路 | 湘江村 |  |  |  | 1.92 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 八礼村 |  | 礼塘-八宝岭连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.05 | 3.5 | 四级公路 | 2.05 |  | 4.5 | 四级公路 | 八礼村 |  |  |  | 2.05 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 蔡市镇 | 红卫村 |  | 桐子山至屋仔头连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.62 | 3.5 | 四级公路 | 1.62 |  | 4.5 | 四级公路 | 红卫村 |  |  |  | 1.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 香花坝村 |  | 群勇至香花坝连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.61 | 3.5 | 四级公路 | 1.61 |  | 4.5 | 四级公路 | 香花坝村 |  |  |  | 1.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 高溪市镇 | 香馥坝村 |  | 香馥坝至树柏冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.96 | 3.5 | 四级公路 | 0.96 |  | 4.5 | 四级公路 | 香馥坝村 |  |  |  | 0.96 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 伊塘镇 | 孟公山村 |  | 孟公山至姚家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.7 | 3.5 | 四级公路 | 3.7 |  | 4.5 | 四级公路 | 孟公山村 |  |  |  | 3.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 普利桥镇 | 普利桥社区 |  | 学校至腊子山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.65 | 3.5 | 四级公路 | 1.65 |  | 4.5 | 四级公路 | 普利桥社区 |  |  |  | 1.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 仁湾镇 | 金台村 |  | 金台至大力山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.35 | 3.5 | 四级公路 | 1.35 |  | 4.5 | 四级公路 | 金台村 |  |  |  | 1.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 普利桥镇 | 落刀塘村 |  | 落刀塘至九龙连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.16 | 3.5 | 四级公路 | 1.16 |  | 4.5 | 四级公路 | 落刀塘村 |  |  |  | 1.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 普利桥镇 | 石子塘村 |  | 长冲至石子塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 3.5 | 四级公路 | 1.3 |  | 4.5 | 四级公路 | 石子塘村 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 高溪市镇 | 高溪市街道社区 |  | 铁里冲至陈家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.43 | 3.5 | 四级公路 | 1.43 |  | 4.5 | 四级公路 | 高溪市街道社区 |  |  |  | 1.43 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 仁湾镇 | 金台村 |  | 大豪坪至金木塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.95 | 2.5 | 四级公路 | 0.95 |  | 3.5 | 四级公路 | 金台村 |  |  |  | 0.95 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 牛角坝镇 | 竹溪村 |  | 竹溪至下凡连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.04 | 3.5 | 四级公路 | 1.04 |  | 4.5 | 四级公路 | 竹溪村 |  |  |  | 1.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 伊塘镇 | 麻塘村 |  | 麻塘至鼎星观连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 3.5 | 四级公路 | 1.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 麻塘村 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 普利桥镇 | 岐山村 |  | 关草至岐山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.79 | 2.5 | 四级公路 | 1.79 |  | 4.5 | 四级公路 | 岐山村 |  |  |  | 1.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 蔡市镇 | 池塘铺村 |  | 池塘铺至阳竹塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.58 | 3.5 | 四级公路 | 1.58 |  | 4.5 | 四级公路 | 池塘铺村 |  |  |  | 1.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 雷发庄村 |  | 瓦子塘至上司亭村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.61 | 3.5 | 四级公路 | 1.61 |  | 4.5 | 四级公路 | 雷发庄村 |  |  |  | 1.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 伊塘镇 | 荷叶铺村 |  | 黄泥塘至荷叶铺连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 3.5 | 四级公路 | 0.7 |  | 4.5 | 四级公路 | 荷叶铺村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 花桥街镇 | 金山岭村 |  | 金山岭至高龙连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.82 | 3.5 | 四级公路 | 0.82 |  | 4.5 | 四级公路 | 金山岭村 |  |  |  | 0.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 仁湾镇 | 坪西村 |  | 桥当头至楠竹塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.57 | 3.5 | 等外公路 | 1.57 |  | 4.5 | 四级公路 | 坪西村 |  |  |  | 1.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 阳山观村 |  | 阳山观到江边连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.83 | 3.5 | 四级公路 | 1.83 |  | 4.5 | 四级公路 | 阳山观村 |  |  |  | 1.83 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 祁阳市 | [7 empty] | 146.799 |  |  | 138.619 | 127.5 |  |  |  |  | 19.299
永州市 | 祁阳县 | 黄泥塘镇 | 永祁村 |  | 黄泥塘镇通三级公路建设工程 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X006431121 | 7.5 | 0 | 四级公路 | 7.5 |  | 6.5 | 三级公路 | 黄泥塘镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 潘市镇 | 陶家湾村 |  | 祁阳县陶铸故居通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | 无 | 6.548 | 4.5 | 0 | 6.548 |  | 6 | 四级公路 | 陶铸故居 |  |  |  | 6.548 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 进宝塘镇 | 里仕村 |  | 水云湾休闲农庄旅游通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | X066431121 | 9.434 | 4.5 | 0 | 9.434 |  | 6 | 四级公路 | 水云湾休闲农庄 |  |  |  | 9.434 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 观音滩镇 | 花家井村 |  | 花家井休闲农庄旅游通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y235431121 | 6.004 | 4.5 | 0 | 6.004 |  | 6 | 四级公路 | 花家井休闲农庄 |  |  |  | 6.004 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 龚家坪镇 | 新江村 |  | 新江乡村旅游区集散公路 | 通景公路 | 指导性任务 | X056431121 | 10.687 | 5 | 0 | 10.687 |  | 6 | 四级公路 | 新江乡村旅游区 |  |  |  | 10.687 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 黎家坪镇 | 双龙桥村 |  | 戴家湾休闲山庄旅游通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 1.03 | 3.5 | 0 | 1.03 |  | 6 | 四级公路 | 戴家湾休闲山庄 |  |  |  | 1.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 羊角塘镇 | 枣子塘村 |  | 枣子塘五星农庄通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | X061431121 | 5.962 | 5 | 0 | 5.962 |  | 7 | 四级公路 | 枣子塘五星农庄 |  |  |  | 5.962 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 观音滩镇 | 富里村 |  | 祁阳县农业科技园区道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X064431121 | 10.455 | 5 | 0 | 2.275 |  | 6 | 四级公路 | 祁阳农业科技园区 |  |  |  | 10.455 | 0 | 8.18 | 2.275 | 0 |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 梅溪镇 | 龟山村 |  | 祁阳县金浩油茶现代林业特色产业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y752431121 | 5.597 | 4.5 | 0 | 5.597 |  | 6 | 四级公路 | 祁阳县金浩油茶现代林业特色产业园 |  |  |  | 5.597 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 观音滩镇 | 联兴村 |  | 祁阳县唐家山油茶现代林业特色产业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 6 | 3.5 | 0 | 6 |  | 6 | 四级公路 | 祁阳县唐家山油茶现代林业特色产业园 |  |  |  | 6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 观音滩镇 | 钢铁村 |  | 湖南碧湘苑园林产业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.64 | 3.5 | 0 | 1.64 |  | 6 | 四级公路 | 湖南碧湘苑园林产业园 |  |  |  | 1.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 观音滩镇 | 钢铁村 |  | 祁阳县庆宇油茶开发科技产业园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.9 | 3.5 | 0 | 1.9 |  | 6 | 四级公路 | 祁阳县庆宇油茶开发科技产业园 |  |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 观音滩镇 | 东泉村 |  | 广州轩瑞食品有限公司产业园东泉村道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.04 | 3.5 | 0 | 1.04 |  | 6 | 四级公路 | 广州轩瑞食品有限公司东泉村产业园 |  |  |  | 1.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 七里桥镇 | 大挂榜山村 |  | 太白峰国家森林公园旅游集散公路 | 通景公路 | 保障性任务 | 无 | 30.177 | 4.5 | 30.177 | 30.177 |  | 6 | 四级公路 | 太白峰国家森林公园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 30.177 | 0 | #N/A |  |  |  | 太白峰国家森林公园旅游集散公路 | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 七里桥镇 | 云腾村 |  | 祁阳县永州市祁阳县七里桥镇马颈坳村通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | 无 | 9.663 | 5 | 9.663 | 9.663 |  | 6 | 四级公路 | 永州市祁阳县七里桥镇马颈坳村 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 9.663 | 0 | #N/A |  |  |  | 祁阳县永州市祁阳县七里桥镇马颈坳村通景路 | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 长虹街道办事处 | 官益村 |  | 官益村撤并村道路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 3 | 无路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 官益村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 长虹街道办事处 | 官益村 |  | 官益村撤并村道路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.63 | 3 | 无路 | 0.63 |  | 3.5 | 四级公路 | 官益村 |  |  |  | 0.63 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 进宝塘镇 | 长冲村 |  | 长冲村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.013 | 2.5 | 无路 | 1.013 |  | 3.5 | 四级公路 | 长冲村 |  |  |  | 1.013 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 文明铺镇 | 大泉湾村 |  | 大泉湾村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.777 | 2.5 | 无路 | 0.777 |  | 3.5 | 四级公路 | 大泉湾村 |  |  |  | 0.777 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 大村甸镇 | 八一堂村 |  | 八一堂村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.51 | 3 | 无路 | 0.51 |  | 3.5 | 四级公路 | 八一堂村 |  |  |  | 0.51 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 羊角塘镇 | 公平村 |  | 公平村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.42 | 3 | 无路 | 1.42 |  | 3.5 | 四级公路 | 公平村 |  |  |  | 1.42 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 黎家坪镇 | 接龙桥村 |  | 接龙桥村撤并村道路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.455 | 3 | 无路 | 0.455 |  | 3.5 | 四级公路 | 接龙桥村 |  |  |  | 0.455 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 龚家坪镇 | 金桥村 |  | 金桥村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.93 | 3 | 无路 | 0.93 |  | 3.5 | 四级公路 | 金桥村 |  |  |  | 0.93 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 文富市镇 | 农科社区 |  | 农科社区撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.23 | 3 | 无路 | 0.23 |  | 3.5 | 四级公路 | 农科社区 |  |  |  | 0.23 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 进宝塘镇 | 白合村 |  | 白合村撤并村道路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.283 | 2.5 | 无路 | 1.283 |  | 3.5 | 四级公路 | 白合村 |  |  |  | 1.283 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 黎家坪镇 | 三冲村 |  | 三冲村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.9 | 3 | 四级公路 | 1.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 三冲村 |  |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 羊角塘镇 | 清溪坪村 |  | 清溪坪村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.242 | 3 | 无路 | 1.242 |  | 3.5 | 四级公路 | 清溪坪村 |  |  |  | 1.242 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 肖家村镇 | 泉山村 |  | 泉山村撤并村道路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.733 | 3 | 无路 | 0.733 |  | 3.5 | 四级公路 | 泉山村 |  |  |  | 0.733 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 肖家村镇 | 泉山村 |  | 泉山村撤并村道路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.305 | 3 | 无路 | 0.305 |  | 3.5 | 四级公路 | 泉山村 |  |  |  | 0.305 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 大忠桥镇 | 日晖塘村 |  | 日晖塘村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.395 | 3 | 无路 | 0.395 |  | 3.5 | 四级公路 | 日晖塘村 |  |  |  | 0.395 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 黎家坪镇 | 朝主山村 |  | 朝主山村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.71 | 3 | 无路 | 0.71 |  | 3.5 | 四级公路 | 朝主山村 |  |  |  | 0.71 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 白水镇 | 到福桥村 |  | 到福桥村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.945 | 2.5 | 无路 | 1.945 |  | 3.5 | 四级公路 | 到福桥村 |  |  |  | 1.945 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 观音滩镇 | 东泉村 |  | 东泉村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.625 | 3 | 无路 | 0.625 |  | 3.5 | 四级公路 | 东泉村 |  |  |  | 0.625 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 观音滩镇 | 凤凰村 |  | 凤凰村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.635 | 3 | 无路 | 2.635 |  | 3.5 | 四级公路 | 凤凰村 |  |  |  | 2.635 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 文明铺镇 | 豪联玉村 |  | 豪联玉村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.36 | 3 | 无路 | 0.36 |  | 3.5 | 四级公路 | 豪联玉村 |  |  |  | 0.36 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 进宝塘镇 | 福星村 |  | 福星村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.176 | 2.5 | 无路 | 0.176 |  | 3.5 | 四级公路 | 福星村 |  |  |  | 0.176 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 白水镇 | 丰江村 |  | 丰江村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.627 | 2.5 | 无路 | 0.627 |  | 3.5 | 四级公路 | 丰江村 |  |  |  | 0.627 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 下马渡镇 | 横泉村 |  | 横泉村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.551 | 3 | 无路 | 0.551 |  | 3.5 | 四级公路 | 横泉村 |  |  |  | 0.551 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 梅溪镇 | 华龙新村 |  | 华龙新村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.774 | 3 | 无路 | 0.774 |  | 3.5 | 四级公路 | 华龙新村 |  |  |  | 0.774 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 梅溪镇 | 龟山村 |  | 龟山村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.566 | 2.5 | 无路 | 0.566 |  | 3.5 | 四级公路 | 龟山村 |  |  |  | 0.566 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 梅溪镇 | 华溪新村 |  | 华溪新村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.714 | 3 | 无路 | 0.714 |  | 3.5 | 四级公路 | 华溪新村 |  |  |  | 0.714 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 进宝塘镇 | 乐兴村 |  | 乐兴村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.607 | 3 | 无路 | 0.607 |  | 3.5 | 四级公路 | 乐兴村 |  |  |  | 0.607 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 文富市镇 | 建香村 |  | 建香村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.181 | 2.5 | 无路 | 1.181 |  | 3.5 | 四级公路 | 建香村 |  |  |  | 1.181 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 梅溪镇 | 刘家新村 |  | 刘家新村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.386 | 3 | 无路 | 0.386 |  | 3.5 | 四级公路 | 刘家新村 |  |  |  | 0.386 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 进宝塘镇 | 龙鸣村 |  | 龙鸣村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.331 | 3 | 无路 | 0.331 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙鸣村 |  |  |  | 0.331 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 七里桥镇 | 龙口源村 |  | 龙口源村撤并村道路（二期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.529 | 3 | 无路 | 0.529 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙口源村 |  |  |  | 0.529 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 潘市镇 | 盘古村 |  | 盘古村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.34 | 3 | 无路 | 0.34 |  | 3.5 | 四级公路 | 盘古村 |  |  |  | 0.34 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 下马渡镇 | 藕池村 |  | 藕池村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.746 | 2.5 | 无路 | 0.746 |  | 3.5 | 四级公路 | 藕池村 |  |  |  | 0.746 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 茅竹镇 | 柏家新村 |  | 柏家新村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.949 | 2.5 | 无路 | 1.949 |  | 3.5 | 四级公路 | 柏家新村 |  |  |  | 1.949 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 下马渡镇 | 青峰村 |  | 青峰村撤并村道路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.27 | 3 | 无路 | 0.27 |  | 3.5 | 四级公路 | 青峰村 |  |  |  | 0.27 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 文明铺镇 | 八甲湾村 |  | 八甲湾村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.367 | 2.5 | 无路 | 0.367 |  | 3.5 | 四级公路 | 八甲湾村 |  |  |  | 0.367 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 文富市镇 | 成柿村 |  | 成柿村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.195 | 3 | 无路 | 0.195 |  | 3.5 | 四级公路 | 成柿村 |  |  |  | 0.195 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 文富市镇 | 东洲桥村 |  | 东洲桥村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.444 | 2.5 | 无路 | 0.444 |  | 3.5 | 四级公路 | 东洲桥村 |  |  |  | 0.444 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 大村甸镇 | 黄岗铺村 |  | 黄岗铺村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.54 | 2.5 | 无路 | 0.54 |  | 3.5 | 四级公路 | 黄岗铺村 |  |  |  | 0.54 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 潘市镇 | 多喜塘村 |  | 多喜塘村2撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.158 | 3 | 无路 | 0.158 |  | 3.5 | 四级公路 | 多喜塘村 |  |  |  | 0.158 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 潘市镇 | 多喜塘村 |  | 多喜塘村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.161 | 3 | 无路 | 0.161 |  | 3.5 | 四级公路 | 多喜塘村 |  |  |  | 0.161 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 潘市镇 | 侧树坪村 |  | 侧树坪村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.848 | 3 | 无路 | 0.848 |  | 3.5 | 四级公路 | 侧树坪村 |  |  |  | 0.848 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 羊角塘镇 | 城南陡村 |  | 城南陡村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.746 | 3 | 无路 | 0.746 |  | 3.5 | 四级公路 | 城南陡村 |  |  |  | 0.746 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 下马渡镇 | 赤塘村 |  | 赤塘村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.716 | 2.5 | 无路 | 0.716 |  | 3.5 | 四级公路 | 赤塘村 |  |  |  | 0.716 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 八宝镇 | 黄家渡村 |  | 黄家渡村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.409 | 3 | 无路 | 0.409 |  | 3.5 | 四级公路 | 黄家渡村 |  |  |  | 0.409 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 祁阳县 | 潘市镇 | 龙枫村 |  | 龙枫村撤并村道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.333 | 2.5 | 无路 | 0.333 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙枫村 |  |  |  | 0.333 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 东安县 | [7 empty] | 77.278 |  |  | 66.788 | 59 |  |  |  |  | 18.278
永州市 | 东安县 | 大盛镇 | 泗水村 |  | 大盛镇至花桥岔路口公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X004431122 | 16.5 | 0 | 四级公路 | 16.5 |  | 6.5 | 三级公路 | 大盛镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 紫溪镇 | 高岩村 |  | 塘夫至高岩景区公路 | 通景公路 | 保障性任务 | X074431122 | 13.08 | 5 | 0 | 4.4 |  | 7 | 四级公路 | 高岩景区 |  |  |  | 13.08 | 0 | 8.68 | 4.4 | 0 |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 井头圩镇 | 界牌村 |  | 井头圩镇界牌村养殖基地公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 1.079 | 3.5 | 0 | 1.079 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 井头圩镇界牌村养殖基地 |  |  |  | 1.079 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 井头圩镇 | 群山村 |  | 井头圩镇群山村养殖基地公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 3.014 | 0 | 0 | 3.014 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 井头圩镇群山村养殖基地 |  |  |  | 3.014 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 端桥铺镇 | 黄木村 |  | 端桥铺村胡江村蔬菜种植产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 端桥铺村胡江村蔬菜种植产业园 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 大庙口镇 | 鸭塘村 |  | 东安县邓氏油茶农民专业合作社公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 |  | 6(5) | 四级公路 | 东安县邓氏油茶农民专业合作社 |  |  |  | 3.11 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 井头圩镇 | 云凤村 |  | 井头圩镇云凤村葡萄、东安鸡基地公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 3.585 | 0 | 0 | 3.585 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 井头圩镇云凤村葡萄、东安鸡基地 |  |  |  | 3.585 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 |  | 东安县肖家岭村竹木加工合作社公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C620431122 | 3.59 | 3.5 | 0 | 3.59 |  | 6(5) | 四级公路 | 东安县肖家岭村竹木加工合作社 |  |  |  | 3.59 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 新圩江 | 西江桥村 |  | 金易德油茶产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.72 | 2.5 | 0 | 2.72 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 金易德油茶产业园 |  |  |  | 2.72 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 川岩 | 岭芝村 |  | 益丰油茶产业园公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.17 | 0 | 0 | 0.36 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 益丰油茶产业园 |  |  |  | 2.17 | 0 | 1.81 | 0.36 | 0 |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 端桥铺镇 | 湖塘铺 |  | 湖塘铺村至土桥村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.86 | 2.5 | 等外公路 | 1.86 |  | 4.5 | 四级公路 | 湖塘铺 |  |  |  | 1.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 端桥铺镇 | 凉水井村 |  | 凉水井村至桂花村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 2.5 | 四级公路 | 1.6 |  | 4.5 | 四级公路 | 凉水井村 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 井头圩镇 | 古楼兰家村 |  | 兰家村至古楼兰家村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.39 | 3.5 | 等外公路 | 2.39 |  | 4.5 | 四级公路 | 古楼兰家村 |  |  |  | 2.39 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 芦洪市镇 | 留驾岌村 |  | 长冲至留驾岌村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.25 | 3.5 | 等外公路 | 2.25 |  | 4.5 | 四级公路 | 留驾岌村 |  |  |  | 2.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 大庙口镇 | 峰源村 |  | 峰源村至大井村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.69 | 3.5 | 四级公路 | 3.69 |  | 4.5 | 四级公路 | 峰源村 |  |  |  | 3.69 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 鹿马桥镇 | 简家岭 |  | 赤皮园至简家岭连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.56 | 3.5 | 等外公路 | 2.56 |  | 4.5 | 四级公路 | 简家岭 |  |  |  | 2.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 井头圩镇 | 古楼兰家村 |  | 古楼村至古楼兰家村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.32 | 3.5 | 等外公路 | 1.32 |  | 4.5 | 四级公路 | 古楼兰家村 |  |  |  | 1.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 石期市镇 | 大荣底村 |  | 大荣底村至元古村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.25 | 3.5 | 等外公路 | 3.25 |  | 4.5 | 四级公路 | 大荣底村 |  |  |  | 3.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 井头圩镇 | 云凤村 |  | 群山村至云凤村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.26 | 3.5 | 等外公路 | 2.26 |  | 4.5 | 四级公路 | 云凤村 |  |  |  | 2.26 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 水岭乡 | 枧田村 |  | 吉星至枧田村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.46 | 3.5 | 等外公路 | 3.46 |  | 4.5 | 四级公路 | 枧田村 |  |  |  | 3.46 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 东安县 | 井头圩镇 | 廖家村 |  | 枫木塘至廖家村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.29 | 3.5 | 等外公路 | 2.29 |  | 4.5 | 四级公路 | 廖家村 |  |  |  | 2.29 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 双牌县 | [7 empty] | 38.231 |  |  | 21.8 | 21.8 |  |  |  |  | 16.431
永州市 | 双牌县 | 江村镇 | 江村 |  | 江村乡镇通三级路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X049431123 | 34.431 | 0 | 四级公路 | 18 |  | 6.5 | 三级公路 | 江村镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
永州市 | 双牌县 | 何家洞镇 | 何家洞村 |  | 小坪里村便捷连接通道 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.8 | 0 | 无路 | 3.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 何家洞村 |  |  |  | 3.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 道县 | [7 empty] | 72.887 |  |  | 54.606 | 51.478 |  |  |  |  | 21.409
永州市 | 道县 | 洪塘营瑶族乡、横岭瑶族乡 | 洪塘营 |  | 后江桥至洪塘营公路改造 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X003431124 | 16.807 | 0 | 四级公路 | 6.26 |  | 6.5 | 三级公路 | 洪塘营瑶族乡、横岭瑶族乡 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 10.54 | 6.267 | 0.007 | 建成 | 后江桥至洪塘营公路改造 | #N/A
永州市 | 道县 | 审章塘瑶族乡 |  |  | 审章塘瑶族乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y570431124 | 7.318 | 0 | 四级公路 | 7.318 |  | 6.5 | 三级公路 | 审章塘瑶族乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
永州市 | 道县 | 祥霖铺 | 藕塘村 |  | 道县永州市道县祥霖铺镇藕塘村通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | Y082431124 | 11.673 | 0 | 0 | 3.939 |  | 6 | 四级公路 | 永州市道县祥霖铺镇藕塘村 |  |  |  | 11.673 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 道县 | 祥霖铺镇 | 雷洞村 |  | 雷洞村油茶基地示范区连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X082431124 | 7.704 | 0 | 0 | 7.704 |  | 6 | 四级公路 | 雷洞村油茶基地示范园区 |  |  |  | 7.704 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 道县 | 仙子脚镇 | 蒋家岭村 |  | 道县雄民牲畜养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 6 | 四级公路 | 道县雄民牲畜养殖场区 |  |  |  | 10 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 道县 | 梅花镇 | 春秋塘村 |  | 道县爱濂莲业产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CAQ2431124 | 1.204 | 0 | 0 | 1.204 |  | 6 | 四级公路 | 道县爱濂莲业产业园区 |  |  |  | 1.204 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 道县 | 万家庄街道 | 七一村 |  | 道州八月瓜生态果园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C855431124 | 3.793 | 0 | 0 | 3.793 |  | 6 | 四级公路 | 道州八月瓜生态果园区 |  |  |  | 3.793 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 道县 | 蚣坝镇 | 洲背村 |  | 道县洲背小龙虾养殖示范园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C127431124 | 3.674 | 0 | 0 | 3.674 |  | 6 | 四级公路 | 道县洲背小龙虾养殖示范园区 |  |  |  | 3.674 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 道县 | 洪塘营 | 楠竹坪 |  | 洪塘营楠竹坪至陡山湾连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 0 | 无路 | 2.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 楠竹坪 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 道县 | 寿雁镇 | 丙田村 |  | 寿雁镇丙田至朱子夫连通道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CAX0431124 | 0.526 | 0 | 等外公路 | 0.526 |  | 3.5 | 四级公路 | 丙田村 |  |  |  | 0.526 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 道县 | 桥头镇 | 腊树坪 |  | 桥头镇腊树坪至清寿源连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CAY7431124 | 5.388 | 0 | 等外公路 | 5.388 |  | 3.5 | 四级公路 | 腊树坪 |  |  |  | 5.388 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 道县 | 横岭瑶族乡 | 菖路村 |  | 横岭瑶族乡小路窝至菖梧洞村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.3 | 0 | 无路 | 2.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 菖路村 |  |  |  | 2.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 江永县 | [7 empty] | 116.773 |  |  | 101.353 | 95.53 |  |  |  |  | 21.243
永州市 | 江永县 | 源口瑶族乡 | 源口社区 |  | 桃川镇至源口瑶族乡 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X342431125 | 11.2 | 0 | 四级公路 | 9.93 |  | 6.5 | 三级公路 | 源口瑶族乡 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 1.27 | 9.93 | 0 | 建成 | 桃川镇至源口瑶族乡 | #N/A
永州市 | 江永县 | 夏层铺、潇浦镇 | 上甘棠村 |  | 江永县五爱至上甘棠通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | X143431125 | 23.5 | 0 | 0 | 9.35 |  | 6 | 四级公路 | 上甘棠村 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 23.5 | 0 | 14.15 | 9.35 | 0 |  | 江永县五爱至上甘棠通景公路 | #N/A
永州市 | 江永县 | 回龙圩镇 | 马鹿头村、八仙洞村 |  | 回龙湖景区连接路（大地铺至马鹿头至八仙洞至永济亭高速路） | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 18.993 | 0 | 0 | 18.993 |  | 7 | 四级公路 | 回龙湖景区 |  |  |  | 18.993 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江永县 | 千家峒瑶族乡 | 大溪源 |  | 千家峒国家森林公园连接路 | 通景公路 | 保障性任务 | X087431125 | 11.08 | 5 | 0 | 11.08 |  | 6 | 四级公路 | 千家峒国家森林公园 |  |  |  | 11.08 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江永县 | 千家峒 | 管家 |  | 江永千家峒金家屋至管家连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y317431125 | 14 | 5 | 0 | 14 |  | 6 | 四级公路 | 都庞岭国家自然保护区 |  |  |  | 14 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江永县 | 粗石江镇 | 小古漯 |  | 燕子山休闲度假区连接路 | 旅游集散公路 | 指导性任务 | 无 | 18 | 3.5 | 0 | 18 |  | 6 | 四级公路 | 燕子山休闲度假区 |  |  |  | 18 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江永县 | 夏层铺 | 洞美村 |  | 洞美至九牛冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.62 | 0 | 等外公路 | 2.62 |  | 3.5 | 四级公路 | 洞美村 |  |  |  | 2.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江永县 | 松柏瑶族乡 | 松柏社区 |  | 建新至村委会连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.68 | 0 | 等外公路 | 0.68 |  | 3.5 | 四级公路 | 松柏社区 |  |  |  | 0.68 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江永县 | 粗石江镇 | 矮寨村 |  | 矮寨至廖家岗连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.42 | 0 | 等外公路 | 1.42 |  | 3.5 | 四级公路 | 矮寨村 |  |  |  | 1.42 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江永县 | 松柏乡 | 松柏社区 |  | 棠景至花楼连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.68 | 0 | 等外公路 | 2.68 |  | 6 | 四级公路 | 松柏社区 |  |  |  | 2.68 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江永县 | 源口瑶族乡 | 三源村 |  | 大田至横开河连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C449431125 | 7.45 | 0 | 等外公路 | 7.45 |  | 3.5 | 四级公路 | 三源村 |  |  |  | 7.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江永县 | 千家峒 | 大溪源村 |  | 大溪源至大宅腹连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.01 | 0 | 等外公路 | 2.01 |  | 4.5 | 四级公路 | 大溪源村 |  |  |  | 2.01 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江永县 | 桃川镇 | 六十工村 |  | 六十工至岭石头连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C247431125 | 1.69 | 0 | 等外公路 | 1.69 |  | 3.5 | 四级公路 | 六十工村 |  |  |  | 1.69 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江永县 | 粗石 江镇 | 槐木村 |  | 叠楼至底下木园连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.45 | 3.5 | 无路 | 1.45 |  | 4.5 | 四级公路 | 槐木村 |  |  |  | 1.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 宁远县 | [7 empty] | 125.196 |  |  | 74.396 | 69.176 |  |  |  |  | 56.02
永州市 | 宁远县 | 太平镇 | 五里坪 |  | 宁远县太平镇通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X206431126 | 12.5 | 0 | 四级公路 | 12.5 |  | 6.5 | 三级公路 | 太平镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 桐木漯瑶族乡 | 桐木漯村 |  | 桐木漯瑶族乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X120431126 | 4.276 | 0 | 四级公路 | 4.276 |  | 6.5 | 三级公路 | 桐木漯瑶族乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 棉花坪瑶族乡 | 沙子田村 |  | 棉花坪瑶族乡通三级公路（X032） | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X032431126 | 7.5 | 0 | 四级公路 | 7.5 |  | 6.5 | 三级公路 | 棉花坪瑶族乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 中和镇 | 陈家洞 |  | 凤仙桥旅游路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 13.8 | 5.5 | 0 | 0.8 |  | 6 | 四级公路 | 凤仙桥水库（白云山林场） | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 13.8 | 0 | 2.6 | 11.2 | 10.4 |  | 凤仙桥旅游路 | #N/A
永州市 | 宁远县 | 柏家坪 | 蔡地里 |  | Y329-无编号路段 | 通景公路 | 指导性任务 | y721431126 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 |  | 6 | 四级公路 | 仙姑庙景区 |  |  |  | 6.37 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 水市镇 | 樟木脚 |  | Y137-Y767-S347连接路 | 旅游集散公路 | 保障性任务 | Y767431126 | 17.3 | 0 | 0 | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 水市水库 |  |  |  | 17.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 太平镇 | 留佳位村 |  | 永州南岭生态农业发展有限公司生猪特色产业园路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C818430126 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 永州南岭生态农业发展有限公司生猪特色产业园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 水市镇 | 梅岗村 |  | 梅岗风电场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 31 | 3.5 | 0 | 8 |  | 7 | 四级公路 | 梅岗风电场 |  |  |  | 31 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 冷水镇 | 李铭远村 |  | 环保产业园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 6.3 | 3.5 | 0 | 6.3 |  | 7 | 四级公路 | 环保产业园 |  |  |  | 6.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 中和镇 | 坦头村 |  | 宁远温氏新开生猪特色产业园路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5 | 3.5 | 0 | 5 |  | 6 | 四级公路 | 宁远温氏新开生猪特色产业园 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 天堂镇 | 枞树湾村 |  | 九嶷优果现代农业产业示范园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 九嶷优果现代农业产业示范园 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 鲤溪镇 | 白云岩村 |  | 白云岩村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.03 | 0 | 无路 | 2.03 |  | 3.5 | 四级公路 | 白云岩村 |  |  |  | 2.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 柏家坪镇 | 柏家坪社区 |  | 柏家坪社区连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C229431126 | 2.52 | 3 | 无路 | 2.52 |  | 3.5 | 四级公路 | 柏家坪社区 |  |  |  | 2.52 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 鲤溪镇 | 柏万城村 |  | 柏万城村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.53 | 0 | 无路 | 3.53 |  | 3.5 | 四级公路 | 柏万城村 |  |  |  | 3.53 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 天堂镇 | 百步岭村 |  | 百步岭村连村路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.62 | 0 | 无路 | 3.62 |  | 3.5 | 四级公路 | 百步岭村 |  |  |  | 3.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 禾亭镇 | 大邦村 |  | 大邦村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.4 | 0 | 无路 | 2.4 |  | 4.5 | 四级公路 | 大邦村 |  |  |  | 2.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 宁远县 | 水市镇 | 大界村 |  | 大界村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.05 | 3 | 无路 | 4.05 |  | 3.5 | 四级公路 | 大界村 |  |  |  | 4.05 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 蓝山县 | [7 empty] | 128.357 |  |  | 107.33 | 95.859 |  |  |  |  | 32.498
永州市 | 蓝山县 | 毛俊镇 | 毛俊村 |  | 蓝山县火市至毛俊镇通三级路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X002431127 | 4.76 | 0 | 四级公路 | 4.76 |  | 6.5 | 三级公路 | 毛俊镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | 上洞村委会 |  | 蓝山县塔峰镇至浆洞公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X248431127 | 26.711 | 0 | 四级公路 | 26.711 |  | 6.5 | 三级公路 | 浆洞瑶族乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | 虎溪村委会 |  | 虎溪传统村落旅游路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y620431127 | 17.1 | 6.5 | 0 | 9.6 |  | 6.5 | 四级公路 | 虎溪中国传统村落 |  |  |  | 17.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 毛俊镇 | 尚平村、茶源坪村 |  | 云冰山景区至毛俊水库景区连接路 | 旅游集散公路 | 保障性任务 | Y996431127 | 40.037 | 0 | 0 | 26.51 |  | 6.5 | 四级公路 | 云冰山景区 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 40.037 | 0 | 13.527 | 26.51 | 0 |  | 云冰山景区至毛俊水库景区连接路 | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 毛俊 | 蓝山县俊水源种植农民专业合作社 |  | 蓝山县俊水源种植农民专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.16 | 3.5 | 0 | 1.16 |  | 6(5) | 四级公路 | 蓝山县俊水源种植农民专业合作社 |  |  |  | 1.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 所城镇 | 南风坳村 |  | 蓝山县南风歌种养殖专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.344 | 0 | 0 | 1.344 |  | 6(5) | 四级公路 | 蓝山县南风歌种养殖专业合作社 |  |  |  | 1.344 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 楠市镇 | 上下村 |  | 蓝山县盛鑫种养专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.62 | 3 | 0 | 1.62 |  | 6(5) | 四级公路 | 蓝山县盛鑫种养专业合作社 |  |  |  | 1.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | 山口村 |  | 蓝山县凯丽种养殖专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 |  | 6(5) | 四级公路 | 蓝山县昌凯利种养殖专业合作社 |  |  |  | 1.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 新圩镇 | 蓝山县新圩镇和美村 |  | 蓝山县兆丰生态养殖农场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.071 | 3.5 | 0 | 1.071 |  | 6(5) | 四级公路 | 蓝山县兆丰生态养殖农场 |  |  |  | 1.071 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 楠市镇 | 甘溪 |  | 蓝山县鸟子岭种植专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 |  | 6(5) | 四级公路 | 蓝山县鸟子岭种植专业合作社 |  |  |  | 1.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | 绿富产业园 |  | 蓝山县绿富种养专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.684 | 3 | 0 | 3.684 |  | 6(5) | 四级公路 | 蓝山县绿富种养专业合作社 |  |  |  | 3.684 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 土市镇 | 锡楼村 |  | 蓝山县创世种养专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.744 | 4 | 0 | 2.744 |  | 6(5) | 四级公路 | 蓝山县创世种养专业合作社 |  |  |  | 2.744 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 李子荣村 |  | 蓝山县舜安田园种养专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.296 | 0 | 0 | 1.296 |  | 6(5) | 四级公路 | 蓝山县舜安田园种养专业合作社 |  |  |  | 1.296 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 土市镇 | 泉塘西瓜产业园 |  | 泉塘西瓜产业园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.65 | 3 | 0 | 2.65 |  | 6(5) | 四级公路 | 泉塘西瓜产业园 |  |  |  | 2.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | 团结村 |  | 蓝山县祠堂圩镇团结村经济合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.023 | 0 | 0 | 1.023 |  | 6(5) | 四级公路 | 蓝山县祠堂圩镇团结村经济合作社 |  |  |  | 1.023 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 毛俊镇 | 漕沅村 |  | 蓝山县晶鑫生态种养殖农民专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.191 | 0 | 0 | 1.191 |  | 6(5) | 四级公路 | 蓝山县晶鑫生态种养殖农民专业合作社 |  |  |  | 1.191 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 土市 | 土市村 |  | 蓝山县土龙种养专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.796 | 0 | 0 | 1.796 |  | 6(5) | 四级公路 | 蓝山县土龙种养合作社 |  |  |  | 1.796 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 白跃 |  | 白跃至虾公井连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.32 | 0 | 等外公路 | 2.32 |  | 4.5 | 四级公路 | 白跃 |  |  |  | 2.32 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 星潭村 |  | 黄泥井至矮岭庵连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.53 | 0 | 等外公路 | 2.53 |  | 4.5 | 四级公路 | 星潭村 |  |  |  | 2.53 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | 茶园坪村 |  | 茶山至大牛皮河连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 |  | 4.5 | 四级公路 | 茶园坪村 |  |  |  | 1.37 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 新圩镇 | 蓝东 |  | 愁里至肖家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 等外公路 | 1.2 |  | 4.5 | 四级公路 | 蓝东 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 所城镇 | 舜源村 |  | 大河边之舜源连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.04 | 0 | 等外公路 | 1.04 |  | 4.5 | 四级公路 | 舜源村 |  |  |  | 1.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 土市镇 | 三广村 |  | 道福至塘城连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.04 | 0 | 等外公路 | 1.04 |  | 4.5 | 四级公路 | 三广村 |  |  |  | 1.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 楠市镇 | 竹岭村 |  | 白竹塘至肖家岭连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 0 | 等外公路 | 1.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 竹岭村 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 保干 |  | 保干至李家围连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.81 | 0 | 等外公路 | 0.81 |  | 4.5 | 四级公路 | 保干 |  |  |  | 0.81 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 永胜村 |  | 背子冲至塘复连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.97 | 0 | 等外公路 | 0.97 |  | 4.5 | 四级公路 | 永胜村 |  |  |  | 0.97 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 毛俊镇 | 军田村 |  | 邓家围至栗树脚连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.53 | 0 | 无路 | 1.53 |  | 4.5 | 四级公路 | 军田村 |  |  |  | 1.53 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 团结村 |  | 龙泉至团结连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.62 | 0 | 等外公路 | 1.62 |  | 4.5 | 四级公路 | 团结村 |  |  |  | 1.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 蓝山县 | 楠市镇 | 元竹村 |  | 上源至子荣连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.07 | 0 | 等外公路 | 1.07 |  | 4.5 | 四级公路 | 元竹村 |  |  |  | 1.07 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 新田县 | [7 empty] | 82.462 |  |  | 45.385 | 43.1 |  |  |  |  | 39.362
永州市 | 新田县 | 金盆镇 | 陈继村委会 |  | 金盆圩至十字公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X004431128 | 9.401 | 0 | 四级公路 | 5.4 |  | 6.5 | 三级公路 | 金盆镇 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 4 | 5.401 | 0.001 | 建成 | 金盆圩至十字公路 | #N/A
永州市 | 新田县 | 枧头镇 | 龙家大院村 |  | 新田县龙家大院景区通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | 无 | 2.378 | 0 | 0 | 1.8 |  | 6 | 四级公路 | 龙家大院景区 |  |  |  | 2.378 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 门楼下乡 | 小水岗村 |  | 两江口至小水干旅游公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 6 | 四级公路 | 两江口瑶族村 |  |  |  | 10 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 金陵镇 | 小源村 |  | 永州市新田县金陵镇小源村连接路 | 通景公路 | 保障性任务 | C782431128 | 1.848 | 3.5 | 0 | 0.8 |  | 6 | 四级公路 | 永州市新田县金陵镇小源村 |  |  |  | 1.848 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 石羊镇 | 史家村 |  | 永州市新田县石羊镇史家村连接路（一期） | 通景公路 | 保障性任务 | C008431127 | 6.104 | 3.5 | 0 | 1.6 |  | 6 | 四级公路 | 永州市新田县石羊镇史家村 |  |  |  | 6.104 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 上庄村 |  | 关口至此兴安岭连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | C558431128 | 1.84 | 3.5 | 0 | 1.84 |  | 6 | 四级公路 | 此兴安岭 |  |  |  | 1.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 门楼下瑶族自治乡 | 竹林坪村 |  | 门楼下竹木养殖产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y628431128 | 16.084 | 4.5 | 0 | 4.9 |  | 6 | 四级公路 | 门楼下竹木养殖产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 16.084 | 0 | 5.574 | 10.51 | 5.61 |  | 门楼下竹木养殖产业路 | #N/A
永州市 | 新田县 | 金盆镇 | 李仟二村 |  | 新田县永州市新田县金盆镇李仟二村通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | C152431128 | 0.925 | 3.5 |  | 0.93 |  | 6 | 四级公路 | 永州市新田县金盆镇李仟二村 |  |  |  | 0.925 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 金盆镇 | 骆铭孙村 |  | 新田县永州市新田县金盆镇骆铭孙村通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | Y382431128 | 3.096 | 4.5 |  | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 永州市新田县金盆镇骆铭孙村 |  |  |  | 3.096 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 枧头镇 | 彭梓城村 |  | 新田县永州市新田枧头镇彭梓城村通景路 | 通景公路 | 保障性任务 | C248431128 | 1.021 | 3.5 |  | 1.02 |  | 6 | 四级公路 | 永州市新田视头镇彭梓城村 |  |  |  | 1.021 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 龙泉镇 | 青山脚村 |  | 新田县豆家旺食品有限公司豆家旺特色粮油产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y380431128 | 3.6 | 4.5 |  | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 新田县豆家旺食品有限公司豆家旺特色粮油产业园 |  |  |  | 3.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 枧头镇 |  |  | 枧头蔬菜和水果产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 10 | 0 |  | 2.6 |  | 6 | 四级公路 | 枧头蔬菜和水果产业园 |  |  |  | 10 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 陶岭镇 | 东山岭村 |  | 新田县新田县陶岭镇东山岭村通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | C485431128 | 2.5 | 0 |  | 0.83 |  | 6 | 四级公路 | 新田县新田县陶岭镇东山岭村古寺 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 三井镇 |  |  | 三井大豆产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 |  | 1 |  | 6 | 四级公路 | 三井大豆产业园 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 龙泉镇 | 官富塘村 |  | 新田县龙泉镇塘下水库旅游公路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 5 | 0 |  | 2 |  | 6 | 四级公路 | 新田县龙泉镇塘下水库 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 大坪塘镇 | 龙溪村民委员会 |  | 板溪村—龙溪村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.823 | 0 | 无路 | 2.823 |  | 4.5 | 四级公路 | 龙溪村民委员会 |  |  |  | 2.823 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 大坪塘镇 | 白杜村民委员会 |  | 白杜尧-桂阳古楼芹溪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.592 | 0 | 无路 | 0.592 |  | 4.5 | 四级公路 | 白杜村民委员会 |  |  |  | 0.592 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 陶岭镇 | 东山村民委员会 |  | 东山岭村至兴安连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.677 | 0 | 无路 | 1.677 |  | 4.5 | 四级公路 | 东山村民委员会 |  |  |  | 1.677 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 金盆镇 | 陈晚社区居民委员会 |  | 陈晚-陈继连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.692 | 0 | 无路 | 1.692 |  | 4.5 | 四级公路 | 陈晚社区居民委员会 |  |  |  | 1.692 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 新田县 | 陶岭镇 | 仁岗村 |  | S321-门背下连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.881 | 0 | 无路 | 0.881 |  | 4.5 | 四级公路 | 仁岗村 |  |  |  | 0.881 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 江华瑶族自治县 | [7 empty] | 53.146 |  |  | 40.643 | 38.2 |  |  |  |  | 14.946
永州市 | 江华瑶族自治县 | 桥市乡 | 鹧鸪坝村、塘湾村、日光村、忠营村 |  | 东田至大路铺三级公路提质改造工程 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X002431129 | 13 | 0 | 四级公路 | 1.1 |  | 6.5 | 三级公路 | 桥市乡 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 11.9 | 1.1 | 0 | 建成 | 东田至大路铺三级公路提质改造工程 | #N/A
永州市 | 江华瑶族自治县 | 蔚竹口乡 | 未竹口社区 |  | 江华贝江至未竹口三级公路提质改造工程 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X004431129 | 22 | 0 | 四级公路 | 22 |  | 6.5 | 三级公路 | 蔚竹口乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
永州市 | 江华瑶族自治县 | 大石桥乡 | 井头湾村 |  | 中国传统村落井头湾旅游通景公路（入口1) | 通景公路 | 指导性任务 | Y903431129 | 4.55 | 4.5 | 0 | 4.55 |  | 6 | 四级公路 | 中国传统村落井头湾 |  |  |  | 4.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江华瑶族自治县 | 涔天河镇 | 水东村 |  | 中国传统村落水东村旅游通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y171431129 | 3.57 | 0 | 0 | 2.967 |  | 6 | 四级公路 | 中国传统村落水东村 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 3.57 | 0 | 0.603 | 2.967 | 0 |  | 中国传统村落水东村旅游通景公路 | #N/A
永州市 | 江华瑶族自治县 | 水口镇 |  |  | 瑶都水街景区连接路 | 通景公路 | 保障性任务 | Y386431129 | 1.626 | 5 | 0 | 1.626 |  | 6 | 四级公路 | 瑶都水街景区 |  |  |  | 1.626 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江华瑶族自治县 | 大圩镇 | 大圩社区 |  | 大圩镇大圩社区屋地湾至大圩连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 3 | 无路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 大圩社区 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江华瑶族自治县 | 码市镇 | 中河村 |  | 码市镇中河村大塘源组至老寨组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.6 | 3.4 | 等外公路 | 3.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 中河村 |  |  |  | 3.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 江华瑶族自治县 | 白芒营镇 | 拔干村 |  | 拔干村小山脚至蜜蜂山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4 | 3 | 无路 | 4 |  | 3.5 | 四级公路 | 拔干村 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 金洞管理区 | [7 empty] | 4.85 |  |  | 4.85 | 4.9 |  |  |  |  | -0.05
永州市 | 金洞管理区 | 凤凰乡 | 秧田村 |  | 凤凰至桔梓树连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 2.5 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 秧田村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 金洞管理区 | 凤凰乡 | 花筵村 |  | 中荣花海至隐塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.65 | 2.5 | 等外公路 | 0.65 |  | 3.5 | 四级公路 | 花筵村 |  |  |  | 0.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 金洞管理区 | 石鼓源乡 | 乐山村 |  | 芳塘排楼冲至李子冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 2.5 | 等外公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 乐山村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 金洞管理区 | 石鼓源乡 | 南冲源村 |  | 双河村周家院至班家凹连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 2.5 | 等外公路 | 1.2 |  | 4.5 | 四级公路 | 南冲源村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 金洞管理区 | 石鼓源乡 | 五星村 |  | 鹧鸪町至奉家院子连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 2.5 | 等外公路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 五星村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
永州市 | 金洞管理区 | 石鼓源乡 | 鸭婆凼村 |  | 农胜村至唐家湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 2.5 | 等外公路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 鸭婆凼村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | [8 empty] | 415.611 |  |  | 378.668 | 371.273 |  |  |  |  | 44.338
| 鹤城区 | [7 empty] | 5.405 |  |  | 5.405 | 5.4 |  |  |  |  | 0.005
怀化市 | 鹤城区 | 黄岩旅游管理处 | 大坪村 |  | 南家坪至大坪村连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y020431202 | 5.405 |  |  | 5.405 |  | 6 | 四级公路 | 大坪原始森林 |  |  |  | 5.405 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 中方县 | [7 empty] | 19.1 |  |  | 19.1 | 19.1 |  |  |  |  | 0
怀化市 | 中方县 | 蒿吉坪瑶族乡 | 桥头村委会 |  | X001石宝至四角田乡镇通三级（蒿吉坪段） | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 指导性任务 | X001431221 | 6.3 | 0 | 四级公路 | 6.3 |  | 6.5 | 三级公路 | 蒿吉坪瑶族乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
怀化市 | 中方县 | 接龙镇 |  |  | X001石宝至四角田乡镇通三级（接龙段） | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X001431221 | 11 | 0 | 四级公路 | 11 |  | 6.5 | 三级公路 | 接龙镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
怀化市 | 中方县 | 泸阳镇 | 五里村 |  | 中方县台泥（怀化）水泥有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y110431221 | 1.8 | 5 | 0 | 1.8 |  | 7 | 四级公路 | 台泥水泥厂（原金大地水泥厂） |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 沅陵县 | [7 empty] | 35.451 |  |  | 35.451 | 35.451 |  |  |  |  | 0
怀化市 | 沅陵县 | 肖家桥乡 | 全家坪村 |  | X003牛栏坪-肖家桥乡镇通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X003431222 | 28.451 | 0 | 四级公路 | 28.451 |  | 6.5 | 三级公路 | 肖家桥乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
怀化市 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇妃碣滩茶产业园 |  | 皇妃碣滩茶产业园连接路（洞庭溪村部至下清浪） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 6(5) | 四级公路 | 皇妃碣滩茶产业园 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇妃碣滩茶产业园 |  | 皇妃碣滩茶产业园连接路（蜈公垭至皇妃茶场） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 皇妃碣滩茶产业园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 辰溪县 | [7 empty] | 61.293 |  |  | 47.649 | 41.649 |  |  |  |  | 19.644
怀化市 | 辰溪县 | 桥头溪乡 | 灯草潭村 |  | 辰溪县中伙铺至桥头溪公路改造工程 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X046431223 | 7.311 | 0 | 四级公路 | 7.311 |  | 6.5 | 三级公路 | 桥头溪乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
怀化市 | 辰溪县 | 安坪镇 | 龙泉岩村 |  | 辰溪县五里堆至龙泉岩公路改造工程 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X004431223 | 19.482 | 0 | 四级公路 | 5.838 |  | 6.5 | 三级公路 | 安坪镇 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 5 | 14.482 | 8.644 |  | 辰溪县五里堆至龙泉岩公路改造工程 | #N/A
怀化市 | 辰溪县 | 长田湾乡 | 老院子村 |  | 辰溪县锄头坪至老院子公路改造工程 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X028431223 | 5.5 | 0 | 四级公路 | 5.5 |  | 6.5 | 三级公路 | 长田湾乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
怀化市 | 辰溪县 | 孝坪镇 |  |  | 孝坪镇通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X041431223 | 3 | 0 | 四级公路 | 3 |  | 6.5 | 三级公路 | 孝坪镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
怀化市 | 辰溪县 | 仙人湾瑶族乡 |  |  | 仙人湾瑶族乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X003431223 | 26 | 0 | 四级公路 | 26 |  | 6.5 | 三级公路 | 仙人湾瑶族乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
| 溆浦县 | [7 empty] | 47.125 |  |  | 53.625 | 45.719 |  |  |  |  | 1.406
怀化市 | 溆浦县 | 均坪镇 |  |  | 均坪镇（X017） | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X017431224 | 10.319 |  |  | 10.319 |  | 6.5 | 三级公路 | 均坪镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 思蒙镇 | 思蒙镇蓑衣溪村 |  | 思蒙大桥-离骚湾马头连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C1L6431224 | 6.121 |  |  | 6.121 |  |  | 四级公路 | 思蒙镇蓑衣溪村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 北斗溪镇 | 来凤村 |  | 千金园至瞿家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 四级公路 | 来凤村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 三江镇 | 金鸡村 |  | 杨福界至刘家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VH20431224 | 3.456 |  |  | 3.456 |  |  | 四级公路 | 金鸡村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 龙潭镇 | 虎岗村 |  | 村道-横板桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C2Y3431224 | 1.954 |  |  | 1.954 |  |  | 四级公路 | 虎岗村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 深子湖镇 | 向家垴村 |  | 赤泥至向家垴连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.098 |  |  | 2.098 |  |  | 四级公路 | 向家垴村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 桥江镇 | 新田村 |  | 新田村桥边至四阿毛连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C595431224 | 3.656 |  |  | 3.656 |  |  | 四级公路 | 新田村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 北斗溪镇 | 前进村 |  | 岔木岭村七组-岔木岭电站连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V571431224 | 1.28 |  |  | 1.28 |  |  | 四级公路 | 前进村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 三江镇 | 石牛寨村 |  | 一马坳-一马坳连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C502431224 | 1.263 |  |  | 1.263 |  |  | 四级公路 | 石牛寨村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 深子湖镇 | 深子湖村 |  | 深子湖-王屋潭连接路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Z61A431224 | 2.098 |  |  | 2.098 |  |  | 四级公路 | 深子湖村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 大江口镇 | 立新村 |  | 电站至廖家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 四级公路 | 立新村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 深子湖镇 | 黄溪湾村 |  | 铁山溪至沿溪连接路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Z005431224 | 2.91 |  |  | 2.91 |  |  | 四级公路 | 黄溪湾村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 深子湖镇 | 白泥村 |  | 白泥村连接路（一期） | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C9d6431224 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 四级公路 | 白泥村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 陶金坪乡 | 诏诰垴村 |  | 村道-2组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VU39431224 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 四级公路 | 诏诰垴村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 统溪河镇 | 龙岩村 |  | 眼方溪至观音山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CA41431224 | 3.07 |  |  | 3.07 |  |  | 四级公路 | 龙岩村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 溆浦县 | 舒溶溪乡 | 火炉溪村 |  | 荷包湾至火炉溪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Z90A431224 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 四级公路 | 火炉溪村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 麻阳苗族自治县 | [7 empty] | 34 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 10
怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 板栗树乡 | 武岩村 |  | 高村至板栗树 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X002431226 | 20 | 0 | 四级公路 | 10 |  | 6.5 | 三级公路 | 板栗树乡 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 建成 | 高村至板栗树 | #N/A
怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 舒家村乡 | 舒家村村 |  | 江口墟镇至舒家村乡 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X085431226 | 7 |  |  | 7 |  | 6.5 | 三级公路 | 舒家村乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 兰里镇 | 黄岩溪村 |  | 兰里镇黄岩溪村麻阳蔻橙标准示范园道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  | 4.5 | 四级公路 | 兰里镇黄岩溪村麻阳蔻橙标准示范园 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 兰村乡 | 大坳村 |  | G209国道至养鸡场道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3.5 |  | 3 |  | 4.5 | 四级公路 | 麻阳蓝凤凰农业发展有限公司现代农业特色产业园 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 尧市镇 | 卜罗坪村 |  | 麻阳县尧市镇杨柳山森工采育场道路硬化工程 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3.5 | 等外公路 | 3 |  | 4.5 | 四级公路 | 卜罗坪村 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 新晃侗族自治县 | [7 empty] | 45.88 |  |  | 37.253 | 37.303 |  |  |  |  | 8.577
怀化市 | 新晃侗族自治县 | 步头降乡 |  |  | 步头降苗族乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X002431227 | 8.43 | 5 |  | 2.303 |  | 7 | 三级公路 | 步头降苗族乡 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 6.127 | 2.303 | 0 | 建成 | 步头降苗族乡通三级公路 | #N/A
怀化市 | 新晃侗族自治县 | 晃州镇 | 柏树林村 |  | 大前门至茅屋冲连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |  | 6.5 | 四级公路 | 黄家垅林区 |  |  |  | 7.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 新晃侗族自治县 | 晃州镇 | 石坞溪村 |  | 石坞溪村道-康达牧业连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y965431227 | 3 | 4.5 | 0 | 2.5 |  | 6(5) | 四级公路 | 新晃县康达牧业科技发展有限责任公司 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 新晃侗族自治县 | 鱼市镇 | 老黄冲村 |  | 大坪屋背-三佰佬连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C086431227 | 7 | 4.5 | 0 | 7 |  | 6(5) | 四级公路 | 新晃友富珠珠农业开发有限公司 |  |  |  | 7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 新晃侗族自治县 | 晃州镇 | 洞坡村 |  | 枫木坳-长冲湾连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C006431227 | 3.2 | 4.5 | 0 | 1.2 |  | 6(5) | 四级公路 | 新晃县宏溪农业发展有限责任公司 |  |  |  | 3.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 新晃侗族自治县 | 凉伞镇 | 茶坪村 |  | 茶坪老政府至苗龙溪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V450431227 | 4.81 |  |  | 4.81 |  | 3.5 | 四级公路 | 茶坪村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 新晃侗族自治县 | 林冲镇 | 天堂村 |  | 天堂-大旺地茶坳连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 5.08 |  |  | 5.08 |  | 3.5 | 四级公路 | 天堂村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 新晃侗族自治县 | 禾滩镇 | 姑召村 |  | 努溪-大坪坡连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 5.57 |  |  | 5.57 |  | 3.5 | 四级公路 | 姑召村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 新晃侗族自治县 | 鱼市镇 | 斗溪村 |  | 地蒲-殿溪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.09 |  |  | 1.09 |  | 3.5 | 四级公路 | 斗溪村 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 芷江侗族自治县 | [7 empty] | 25.7 |  |  | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  | 0
怀化市 | 芷江侗族自治县 | 三道坑镇 | 五郎溪村 |  | 芷江县三道坑景区游客服务中心至西晃山金顶公路（X129段2） | 通景公路 | 指导性任务 | X129431228 | 12.5 | 3.5 | 0 | 12.5 |  | 6 | 四级公路 | 西晃山金顶 |  |  |  | 12.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 小溪村 |  | 芷江县两岸精致农业示范园产业道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CY02431228 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 6 | 四级公路 | 芷江侗族自治县两岸精致农业示范园 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 芷江侗族自治县 | 岩桥镇 | 槐花园村 |  | 杨家将油业基地道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CY06431228 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 杨家将油业基地 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 芷江侗族自治县 | 三道坑镇 | 五郎溪村 |  | 芷江侗族自治县玲容蓝莓种植专业合作社产业道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CD09431228 | 2.4 | 0 |  | 2.4 |  | 6 | 四级公路 | 芷江侗族自治县玲容蓝莓种植专业合作社 |  |  |  | 2.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 芷江侗族自治县 | 罗旧镇 | 石马田村 |  | 芷江大枫树生态养殖有限公司产业道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CD98431228 | 2.3 | 0 |  | 2.3 |  | 6 | 四级公路 | 芷江大枫树生态养殖有限公司 |  |  |  | 2.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 通道侗族自治县 | [7 empty] | 49.072 |  |  | 49.072 | 49.092 |  |  |  |  | -0.02
怀化市 | 通道侗族自治县 | 大高坪苗族乡 |  |  | 大高坪苗族乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 指导性任务 | X175431230 | 16.892 | 0 | 四级公路 | 16.892 |  | 6.5 | 三级公路 | 大高坪苗族乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
怀化市 | 通道侗族自治县 | 陇城镇 | 洞雷村 |  | Ｇ209国道至洞雷连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | Ｘ183431230 | 7.43 | 4.5 | 0 | 7.43 |  | 6 | 四级公路 | 洞雷传统村落 |  |  |  | 7.43 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 通道侗族自治县 | 县溪镇 | 镇江村 |  | 通道转兵纪念馆连接路（牙屯堡至县溪） | 通景公路 | 指导性任务 | Ｘ177431230 | 24.75 | 5 | 0 | 24.75 |  | 6 | 四级公路 | 通道转兵纪念馆 |  |  |  | 24.75 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 洪江市 | [7 empty] | 37.781 |  |  | 37.781 | 37.737 |  |  |  |  | 0.044
怀化市 | 洪江市 | 托口镇 | 托口 |  | X063边山至托口公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X063431281 | 12.137 | 0 | 四级公路 | 12.137 |  | 6.5 | 三级公路 | 托口镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
怀化市 | 洪江市 | 黔城镇 | 茶溪村 |  | 黔城茶溪一二组柑橘产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.516 | 3.5 | 0 | 2.516 |  | 4.5 | 四级公路 | 黔城茶溪一二组柑橘产业园 |  |  |  | 2.516 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 洪江市 | 黔城镇 | 小江村 |  | 小江生态植物观光园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.69 | 3.5 | 0 | 0.69 |  | 4.5 | 四级公路 | 小江生态植物产业园 |  |  |  | 0.69 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 洪江市 | 托口镇 | 马田村 |  | 谷溪冲-放养田C161杨梅产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C161431281 | 3.778 | 3.5 | 0 | 3.778 |  | 4.5 | 四级公路 | 谷溪冲-放养田C161杨梅产业园 |  |  |  | 3.778 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 洪江市 | 岩垅乡 | 青松村 |  | 叉杠线 CF11杨梅、柑橘产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CF11431281 | 13.083 | 3.5 | 0 | 13.083 |  | 6 | 四级公路 | 叉杠线 CF11杨梅、柑橘产业园 |  |  |  | 13.083 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 洪江市 | 沅河镇 | 十里村 |  | 沅河镇十里村CZ33水稻、蔬菜、茶叶产业道路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CZ33431281 | 5.577 | 3.5 | 0 | 5.577 |  | 7 | 四级公路 | 沅河镇十里村CZ33水稻、蔬菜、茶叶产业园 |  |  |  | 5.577 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 会同县 | [7 empty] | 54.804 |  |  | 50.132 | 50.122 |  |  |  |  | 4.682
怀化市 | 会同县 | 金子岩乡 | 王家坪村 |  | 会同县王家坪至团河公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X002431225 | 9.672 | 4.5 |  | 5 |  | 6.5 | 三级公路 | 金子岩侗族苗族乡 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 4.672 | 5 | 0 | 建成 | 会同县王家坪至团河公路 | #N/A
怀化市 | 会同县 | 宝田乡 | 宝田村 |  | 会同县坪村至宝田公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X162431225 | 17.022 | 5 |  | 17.022 |  | 6.5 | 三级公路 | 宝田侗族苗族乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
怀化市 | 会同县 | 林城镇 | 龙塘村 |  | 会同县天马山公园连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 10 | 4 |  | 10 |  | 6 | 四级公路 | 会同县天马山公园 |  |  |  | 10 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 会同县 | 林城镇 | 大桥村 |  | 会同县水坪溪现代林业产业园路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 5.01 | 3.5 |  | 5.01 |  | 6 | 四级公路 | 会同工业集中区水坪溪现代林业产业园 |  |  |  | 5.01 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 会同县 | 林城镇 | 渡头村 |  | 会同县林城镇渡头村兔产品精深加工产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5.6 | 3.5 |  | 5.6 |  | 6 | 四级公路 | 会同县林城镇渡头村兔产品精深加工厂 |  |  |  | 5.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
怀化市 | 会同县 | 炮团乡 | 岩头坪村 |  | 会同县炮团乡岩头坪有机茶园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 7.5 | 2 |  | 7.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 会同县炮团乡岩头坪有机茶园 |  |  |  | 7.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | [8 empty] | 756.149 |  |  | 576.854 | 534.192 |  |  |  |  | 221.957
| 娄星区 | [7 empty] | 51.404 |  |  | 38.689 | 38.7 |  |  |  |  | 12.704
娄底市 | 娄星区 | 大埠桥街道 | 中阳村 |  | 中阳白鹭山庄通景公路 | 通景公路 | 保障性任务 | 无 | 6.242 | 3.5 | 0 | 6.242 |  | 6.5 | 四级公路 | 中阳白鹭山庄景区 |  |  |  | 6.242 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 水洞底镇、石井镇 | 石脚村委会、百亩村 |  | 凤冠山景区公路（Y411、Y087、Y007、C174） | 通景公路 | 指导性任务 | Y411431302 | 7.701 | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 6.5 | 四级公路 | 凤冠山景区 |  |  |  | 7.701 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 黄泥塘街道 | 恩永鑫隆 |  | 恩永鑫隆农业产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 3.4 | 0 | 0 | 1.73 |  | 6 | 四级公路 | 恩永鑫隆农业发展有限公司 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 3.4 | 0 | 1.67 | 1.73 | 0 |  | 恩永鑫隆农业产业路 | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 黄泥塘街道 | 外家冲 |  | 东来外家冲产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 1.71 | 3.5 | 0 | 0.18 |  | 6 | 四级公路 | 东来水果基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 1.71 | 0 | 1.512 | 0.198 | 0.018 |  | 东来外家冲产业路 | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 黄泥塘街道 | 曹家水果苗木基地 |  | 曹家水果苗木基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.29 | 3 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 曹家水果苗木基地 |  |  |  | 2.29 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 蛇形山镇 | 梓木村 |  | X065娄底秦佳生态种养产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X065431302 | 4.92 | 3.5 | 0 | 2.34 |  | 6 | 四级公路 | 娄底秦佳生态种养农民专业合作社 |  |  |  | 4.92 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 水洞底镇 | 凤冠村委会 |  | Y597干冲坑-理珊村产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y597431302 | 1.815 | 3.5 | 0 | 1.815 |  | 6 | 四级公路 | 娄底市娄星区水洞底镇凤冠村种养殖基地 |  |  |  | 1.815 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 黄泥塘街道 | 肇金 |  | 肇金养殖产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.64 | 3 | 0 | 2.64 |  | 6 | 四级公路 | 肇金养殖场 |  |  |  | 2.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 水洞底镇 | 凤冠村委会 |  | 红甘玲生态农业产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 |  | 6 | 四级公路 | 娄底市娄星区红甘玲生态农业开发有限公司 |  |  |  | 2.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 石井镇 | 松江村 |  | 松江-良家冲产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 3.37 | 0 | 0 | 3.37 |  | 6 | 四级公路 | 娄底市神龙源农业开发有限公司 |  |  |  | 3.37 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 水洞底镇 | 天堂村委会 |  | C535天堂村-峡山塘产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C535431302 | 2.092 | 3.5 | 0 | 2.092 |  | 6 | 四级公路 | 湖南雄歌农业科技有限公司 |  |  |  | 2.092 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 黄泥塘街道 | 曹家村 |  | 娄底市合和农业产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C238431302 | 2.484 | 0 | 0 | 1.54 |  | 6 | 四级公路 | 娄底市合和农业有限公司养殖场 |  |  |  | 2.484 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 水洞底镇 | 红土村 |  | 元埠潭—台洲头连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.08 | 2 | 等外公路 | 1.08 |  | 4 | 四级公路 | 红土村 |  |  |  | 1.08 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 杉山镇 | 同福村 |  | 栗冲至三工区 连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y671431202 | 0.57 | 3 | 四级公路 | 0.57 |  | 3.5 | 四级公路 | 同福村 |  |  |  | 0.57 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 水洞底镇 | 云山村 |  | 茶场—二组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.45 | 3 | 等外公路 | 0.45 |  | 3.5 | 四级公路 | 云山村 |  |  |  | 0.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 水洞底镇 | 杨才村 |  | 小杨—双杨小学连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 3 | 等外公路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 杨才村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 双江乡 | 清桥村 |  | 庙坳上至蒿子组 连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 3 | 等外公路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 清桥村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 水洞底镇 | 石脚村 |  | 中心水库—周家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.79 | 3 | 等外公路 | 0.79 |  | 3.5 | 四级公路 | 石脚村 |  |  |  | 0.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 水洞底镇 | 禾花村 |  | 石狮湾—西家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.92 | 3 | 等外公路 | 0.92 |  | 3.5 | 四级公路 | 禾花村 |  |  |  | 0.92 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 水洞底镇 | 云山村 |  | 十组—十一组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | cv63431302 | 0.36 | 3 | 无路 | 0.36 |  | 3.5 | 四级公路 | 云山村 |  |  |  | 0.36 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 水洞底镇 | 云山村 |  | 十四组—三组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.68 | 3 | 无路 | 0.68 |  | 3.5 | 四级公路 | 云山村 |  |  |  | 0.68 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 水洞底镇 | 水洞底村 |  | 沿河风光带至上马滩连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.04 | 2.5 | 等外公路 | 1.04 |  | 3.5 | 四级公路 | 水洞底村 |  |  |  | 1.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 娄星区 | 双江乡 | 万家村 |  | 五水湾至鸡公仑 连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.6 | 3 | 等外公路 | 1.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 万家村 |  |  |  | 2.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 双峰县 | [7 empty] | 322.748 |  |  | 169.982 | 146.5 |  |  |  |  | 176.248
娄底市 | 双峰县 | 双峰县杏子铺镇 | 双源村 |  | 双峰县杏子铺镇双源村连接路 | 通景公路 | 保障性任务 | X121431321 | 11.457 | 4.5 | 0 | 7.7 |  | 6 | 四级公路 | 双源村 |  |  |  | 11.457 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 走马街镇 | 走马村 |  | 清泉古寺连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 |  | 6 | 四级公路 | 清泉古寺 |  |  |  | 5.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 洪山殿镇 | 雷峰山村 |  | 雷锋山四方湖水利风景区连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 12.165 | 0 | 0 | 1.8 |  | 6 | 四级公路 | 雷锋山四方湖水利风景区 |  |  |  | 12.165 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 走马街镇 | 梅仑山村 |  | 梅仑山景区连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | 无 | 6.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 梅仑山景区 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 6.5 | 0 | 2.5 | 4 | 2.5 |  | 梅仑山景区连接路 | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 双江村 |  | 双江水库景区连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | Y229431321 | 10.293 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 双江水库景区 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 10.293 | 0 | 7.6 | 2.693 | 0.693 |  | 双江水库景区连接路 | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 甘棠镇 | 新红星村 |  | 高速公路沿线特色小镇（甘棠镇） | 通景公路 | 指导性任务 | X124431321 | 11.539 | 3.5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 高速公路沿线特色小镇（甘棠镇） | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 11.539 | 0 | 2.5 | 9.039 | 7.539 |  | 高速公路沿线特色小镇（甘棠镇） | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 锁石镇 | 双溪村 |  | 锁石油菜花基地连接路 | 旅游集散公路 | 指导性任务 | X014431321 | 14 | 5 | 0 | 4.36 |  | 6 | 四级公路 | 锁石油菜花基地 |  |  |  | 14 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 梓门桥镇、杏子铺镇 | 新江村 |  | 江口桃花岛连接路 | 旅游集散公路 | 指导性任务 | Y817431321 | 12.454 | 4.5 | 0 | 6.097 |  | 6 | 四级公路 | 江口桃花岛 |  |  |  | 12.454 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 金开街道 | 大坪街村 |  | 湖南双峰经济开发区产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X108431321 | 4 | 5 | 0 | 2.35 |  | 6 | 四级公路 | 湖南双峰经济开发区 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 印塘乡 | 四杨村 |  | 双峰县懿藩农业发展有限公司石灰堂区产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X577431321 | 7.331 | 4.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 双峰县懿藩农业发展有限公司石灰堂区 |  |  |  | 7.331 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 龙长村 |  | 杏子铺镇同胜石膏厂产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X105431321 | 8.829 | 4.5 | 0 | 2.146 |  | 6 | 四级公路 | 杏子铺镇同胜石膏厂 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 8.829 | 0 | 3.354 | 5.475 | 3.329 |  | 杏子铺镇同胜石膏厂产业路 | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 梓门桥镇 | 合心村 |  | 双峰县铜铃铺种养农民专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y012431321 | 2.282 | 0 | 0 | 1.251 |  | 6 | 四级公路 | 双峰县铜铃铺种养农民专业合作社 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 2.282 | 0 | 1.031 | 1.251 | 0 |  | 双峰县铜铃铺种养农民专业合作社产业路 | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 走马街镇 | 桂林村 |  | 双峰县狮形山种养农民专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X114431321 | 7 | 4.5 | 0 | 7 |  | 6 | 四级公路 | 双峰县狮形山种养农民专业合作社 |  |  |  | 7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 甘棠镇 | 新红星村 |  | 双峰县龙辉种养专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y852431321 | 6.1 | 4.5 | 0 | 2.2 |  | 6 | 四级公路 | 双峰县龙辉种养专业合作社 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 6.1 | 0 | 2.5 | 3.6 | 1.4 |  | 双峰县龙辉种养专业合作社产业路 | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 锁石镇 | 新大坪村 |  | 锁石镇龙虾基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X118431321 | 10.7 | 5 | 0 | 0.9 |  | 6 | 四级公路 | 锁石镇龙虾基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 10.7 | 0 | 2.5 | 8.2 | 7.3 |  | 锁石镇龙虾基地产业路 | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 丛宜村 |  | 娄底市鼎泰金属制造有限公司产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CC18431321 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3.8 |  | 6 | 四级公路 | 娄底市鼎泰金属制造有限公司 |  |  |  | 3.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 栗山新村 |  | 双峰县起陆节点性物流分拨集散中心项目产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y281431321 | 6.1 | 4.5 | 0 | 1.4 |  | 6 | 四级公路 | 双峰县起陆节点性物流分拨集散中心项目 |  |  |  | 6.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 合心村 |  | 水府庙农林科技开发有限公司产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C406431321 | 1.91 | 0 | 0 | 1.91 |  | 6 | 四级公路 | 水府庙农林科技开发有限公司 |  |  |  | 1.91 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 梓门桥镇 | 良雄村 |  | 湖南梓门米业产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CY83431321 | 2.47 | 0 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 湖南梓门米业 |  |  |  | 2.47 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 印塘乡 | 泽石村 |  | 印塘乡缘禾畜牧有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y490431321 | 13.2 | 4.5 | 0 | 6 |  | 6 | 四级公路 | 印塘乡缘禾畜牧有限公司 |  |  |  | 13.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 癞头山社区 |  | 双峰百奥迈斯生物科技有限公司产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 6 | 四级公路 | 双峰百奥迈斯生物科技有限公司 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 宣峰村 |  | 双峰县康源生态养殖有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y469431321 | 7.8 | 4.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 双峰县康源生态养殖有限公司 |  |  |  | 7.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 沙塘乡 | 千金村 |  | 双峰县恒嘉农牧发展有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X117431321 | 8.5 | 3.5 | 0 | 2.7 |  | 6 | 四级公路 | 双峰县恒嘉农牧发展有限公司 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 8.5 | 0 | 3.5 | 5 | 2.3 |  | 双峰县恒嘉农牧发展有限公司产业路 | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 两丝洪家村 |  | 双峰县吉宏农牧开发有限责任公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z302431321 | 16.5 | 4.5 | 0 | 2.6 |  | 6 | 四级公路 | 双峰县吉宏农牧开发有限责任公司 |  |  |  | 16.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 洪山殿镇 |  |  | 双峰北站货场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y486431321 | 4.3 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 双峰北站货场 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 4.3 | 0 | 0.5 | 3.8 | 1.8 |  | 双峰北站货场产业路 | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 梓门桥镇 | 升堂村 |  | 梓门桥黄马洲产业园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y473431321 | 4.322 | 3.5 | 0 | 3.122 |  | 6 | 四级公路 | 梓门桥黄马洲产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 4.322 | 0 | 1.2 | 3.122 | 0 |  | 梓门桥黄马洲产业园产业路 | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 井字镇 | 石峰村 |  | 湖南省陆和新型环保建材有限责任公司产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y191431321 | 15.2 | 3.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省陆和新型环保建材有限责任公司 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 15.2 | 0 | 7.5 | 7.7 | 3.7 |  | 湖南省陆和新型环保建材有限责任公司产业路 | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 三塘铺镇 | 光冲村 |  | 双峰县湘军新型节能环保建材有限责任公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X122431321 | 7.65 | 5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 双峰县湘军新型节能环保建材有限责任公司 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 7.65 | 0 | 2.5 | 5.15 | 1.15 |  | 双峰县湘军新型节能环保建材有限责任公司产业路 | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 走马街镇 | 新龙团村 |  | 富众农业家庭农场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X589431321 | 6.3 | 3.5 | 0 | 6.3 |  | 6 | 四级公路 | 富众农业家庭农场 |  |  |  | 6.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 界峰村 |  | 双峰县界峰种养农民专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.071 | 0 | 0 | 3.071 |  | 6 | 四级公路 | 双峰县界峰种养农民专业合作社 |  |  |  | 3.071 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 印塘乡 | 朝阳村 |  | 招通农业综合开发项目产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y841431321 | 6.4 | 4.5 | 0 | 1.3 |  | 6 | 四级公路 | 招通农业综合开发项目 |  |  |  | 6.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 女子桥村 |  | 双峰县龙上种养农民专业合作社产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y795431321 | 8.6 | 0 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 双峰县龙上种养农民专业合作社 |  |  |  | 8.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 花门镇 | 大坝村 |  | 大坝市场-芳盛堂连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CA73431321 | 1.764 | 0 | 四级公路 | 1.764 |  | 3.5 | 四级公路 | 大坝村 |  |  |  | 1.764 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 金鑫村 |  | 金鑫-凡平连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.25 | 0 | 等外公路 | 0.25 |  | 3.5 | 四级公路 | 金鑫村 |  |  |  | 0.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 三塘铺镇 | 茶冲村 |  | 茶枫公路-西冲安置区连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 0 | 等外公路 | 0.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 茶冲村 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 三塘铺镇 | 华新村 |  | 华新-邓家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 华新村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 三塘铺镇 | 黄河村 |  | 杨四-分水岭连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 黄河村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 溪口村 |  | 新塘-洪星连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 溪口村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 溪口村 |  | 新塘-石塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 溪口村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 坳头山村 |  | 叉路口-康家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 坳头山村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 合塘村 |  | 石塘-宋家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 合塘村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 峡山村 |  | 峡山-厚德连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 峡山村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 永丰街道 | 月龙村 |  | 县道-鞍子水库连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 月龙村 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 永丰街道 | 井元村 |  | 叉路口-县道连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CY64431321 | 0.4 | 0 | 四级公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 井元村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 洪山殿镇 | 熬头村 |  | 老屋堂-上京连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.33 | 0 | 等外公路 | 0.33 |  | 3.5 | 四级公路 | 熬头村 |  |  |  | 0.33 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 洪山殿镇 | 熬头村 |  | 翻仑-大树连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.44 | 0 | 等外公路 | 0.44 |  | 3.5 | 四级公路 | 熬头村 |  |  |  | 0.44 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 坳头山村 |  | 肖家-村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.58 | 0 | 等外公路 | 0.58 |  | 3.5 | 四级公路 | 坳头山村 |  |  |  | 0.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 走马街镇 | 柏溪村 |  | 喻家-北极连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.16 | 0 | 等外公路 | 2.16 |  | 3.5 | 四级公路 | 柏溪村 |  |  |  | 2.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 茶园坳村 |  | 石望组-新村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.59 | 0 | 等外公路 | 0.59 |  | 3.5 | 四级公路 | 茶园坳村 |  |  |  | 0.59 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 永丰镇 | 城东村 |  | 徐立文家-杨家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.61 | 0 | 等外公路 | 0.61 |  | 3.5 | 四级公路 | 城东村 |  |  |  | 0.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 花门镇 | 大坝村 |  | 泉塘边-上达堂连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.44 | 0 | 等外公路 | 0.44 |  | 3.5 | 四级公路 | 大坝村 |  |  |  | 0.44 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 花门镇 | 大石玉村 |  | 松柏组-甘泉组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 0 | 等外公路 | 0.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 大石玉村 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 三塘铺镇 | 东合村 |  | 同意组-东合村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.38 | 0 | 等外公路 | 0.38 |  | 3.5 | 四级公路 | 东合村 |  |  |  | 0.38 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 高光塅村 |  | 荷叶塘-猪场连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.72 | 0 | 等外公路 | 0.72 |  | 3.5 | 四级公路 | 高光塅村 |  |  |  | 0.72 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 梓门桥镇 | 合心村 |  | 村道-新塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.09 | 0 | 等外公路 | 0.09 |  | 3.5 | 四级公路 | 合心村 |  |  |  | 0.09 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 合源村 |  | 新开-衡阳连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.39 | 0 | 四级公路 | 1.39 |  | 3.5 | 四级公路 | 合源村 |  |  |  | 1.39 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 荷叶镇 | 荷塘村 |  | 横骑-拱石连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.48 | 0 | 等外公路 | 0.48 |  | 3.5 | 四级公路 | 荷塘村 |  |  |  | 0.48 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 甘棠镇 | 红联村 |  | 风格组-刘家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 0 | 四级公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 红联村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 花门镇 | 红星村 |  | 朱家组-李木组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.78 | 0 | 四级公路 | 0.78 |  | 3.5 | 四级公路 | 红星村 |  |  |  | 0.78 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 井字镇 | 洪泉村 |  | 万兴-枫树连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.05 | 0 | 等外公路 | 1.05 |  | 3.5 | 四级公路 | 洪泉村 |  |  |  | 1.05 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 三塘铺镇 | 华新村 |  | 彭建容屋-谭新平连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.65 | 0 | 等外公路 | 0.65 |  | 3.5 | 四级公路 | 华新村 |  |  |  | 0.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 黄田凼村 |  | 观音殿-阳家屋连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 黄田凼村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 甘棠镇 | 嘉禾村 |  | 省道-大吉学校连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 嘉禾村 |  |  |  | 0.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 荷叶镇 | 尖石村 |  | 大托里-流水湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.28 | 0 | 等外公路 | 0.28 |  | 3.5 | 四级公路 | 尖石村 |  |  |  | 0.28 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 界峰村 |  | 国道-永泉堂组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 0 | 等外公路 | 1.6 |  | 5 | 四级公路 | 界峰村 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 界峰村 |  | 贺家湾-杨家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.39 | 0 | 等外公路 | 0.39 |  | 3.5 | 四级公路 | 界峰村 |  |  |  | 0.39 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 界峰村 |  | 清德堂-清泉堂连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.33 | 0 | 等外公路 | 0.33 |  | 4.5 | 四级公路 | 界峰村 |  |  |  | 0.33 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 界峰村 |  | 王冲坪-先进组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.26 | 0 | 等外公路 | 0.26 |  | 3.5 | 四级公路 | 界峰村 |  |  |  | 0.26 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 甘棠镇 | 金湖村 |  | 古木组-刘家冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 金湖村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 荷叶镇 | 金门村 |  | 珠目-山脑上连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.2 | 0 | 无路 | 0.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 金门村 |  |  |  | 0.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 洪山殿镇 | 金桥村 |  | 彭建文屋-枫木连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.23 | 0 | 等外公路 | 0.23 |  | 3.5 | 四级公路 | 金桥村 |  |  |  | 0.23 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 洪山殿镇 | 金桥村 |  | 村道-合心组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.15 | 0 | 等外公路 | 0.15 |  | 3.5 | 四级公路 | 金桥村 |  |  |  | 0.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 荆塘村 |  | 泉塘-龙井连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.66 | 0 | 四级公路 | 0.66 |  | 3.5 | 四级公路 | 荆塘村 |  |  |  | 0.66 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 锁石镇 | 联吉村 |  | 腊树堂-学堂组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.18 | 0 | 四级公路 | 1.18 |  | 3.5 | 四级公路 | 联吉村 |  |  |  | 1.18 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 印塘乡 | 龙泉村 |  | 丁家组—注中组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | Y490431321 | 2.5 | 0 | 四级公路 | 2.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙泉村 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 甘棠镇 | 龙头村 |  | 塘边-和平乇连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C68I431321 | 0.727 | 0 | 四级公路 | 0.727 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙头村 |  |  |  | 0.727 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 甘棠镇 | 罗家坝村 |  | 省道-明德堂连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.2 | 0 | 四级公路 | 0.2 |  | 5 | 四级公路 | 罗家坝村 |  |  |  | 0.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 梓门桥镇 | 梅龙山村 |  | 乡道-永胜组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.72 | 0 | 等外公路 | 0.72 |  | 3.5 | 四级公路 | 梅龙山村 |  |  |  | 0.72 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 走马街镇 | 梅仑山村 |  | 朋心-界牌连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.26 | 0 | 等外公路 | 0.26 |  | 3.5 | 四级公路 | 梅仑山村 |  |  |  | 0.26 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 印塘乡 | 湄水桥村 |  | 青山组—中坝组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 湄水桥村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 永丰镇 | 泥湾村 |  | 安子组-石竹组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.62 | 0 | 等外公路 | 0.62 |  | 3.5 | 四级公路 | 泥湾村 |  |  |  | 0.62 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 欧源村 |  | 下湾-欧源学校连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 欧源村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 洪山殿镇 | 清靖村 |  | 清靖-枫树连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.48 | 0 | 等外公路 | 0.48 |  | 3.5 | 四级公路 | 清靖村 |  |  |  | 0.48 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 洪山殿镇 | 清靖村 |  | 清靖-洲台连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.21 | 0 | 等外公路 | 0.21 |  | 3.5 | 四级公路 | 清靖村 |  |  |  | 0.21 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 洪山殿镇 | 清靖村 |  | 清靖-坳冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C909431321 | 0.25 | 0 | 四级公路 | 0.25 |  | 3.5 | 四级公路 | 清靖村 |  |  |  | 0.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 甘棠镇 | 赛田村 |  | 七房头-村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 赛田村 |  |  |  | 0.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 三塘铺镇 | 三东村 |  | 邓露生屋-Y278连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C463431321 | 0.842 | 0 | 四级公路 | 0.842 |  | 3.5 | 四级公路 | 三东村 |  |  |  | 0.842 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 井字镇 | 三石村 |  | 县道-石头湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 |  | 3.5 | 四级公路 | 三石村 |  |  |  | 0.15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 井字镇 | 三石村 |  | 县道-大塘湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 三石村 |  |  |  | 0.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 沙塘乡 | 沙塘村 |  | 沙塘四组-一组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.51 | 0 | 等外公路 | 0.51 |  | 3.5 | 四级公路 | 沙塘村 |  |  |  | 0.51 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 山口湾村 |  | 山口-长丰连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.07 | 0 | 四级公路 | 2.07 |  | 3.5 | 四级公路 | 山口湾村 |  |  |  | 2.07 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 花门镇 | 杉林山村 |  | 光冲组-村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.48 | 0 | 等外公路 | 0.48 |  | 3.5 | 四级公路 | 杉林山村 |  |  |  | 0.48 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 沙塘乡 | 善塘村 |  | 响水胜利-九龙村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.12 | 0 | 等外公路 | 1.12 |  | 3.5 | 四级公路 | 善塘村 |  |  |  | 1.12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 沙塘乡 | 善塘村 |  | 善塘茶山-丁家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.71 | 0 | 等外公路 | 0.71 |  | 3.5 | 四级公路 | 善塘村 |  |  |  | 0.71 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 上两丝村 |  | 上两丝-九峰生态农场连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.66 | 0 | 等外公路 | 0.66 |  | 3.5 | 四级公路 | 上两丝村 |  |  |  | 0.66 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 上两丝村 |  | 九峰-周家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 0 | 等外公路 | 1.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 上两丝村 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 走马街镇 | 神山村 |  | 同心-新屋连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.42 | 0 | 等外公路 | 0.42 |  | 3.5 | 四级公路 | 神山村 |  |  |  | 0.42 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 永丰镇 | 十字铺村 |  | 村部-排头畲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.25 | 0 | 等外公路 | 0.25 |  | 3.5 | 四级公路 | 十字铺村 |  |  |  | 0.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 石坝村 |  | 八一-康家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.42 | 0 | 等外公路 | 0.42 |  | 3.5 | 四级公路 | 石坝村 |  |  |  | 0.42 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 锁石镇 | 石江村 |  | 方田坳-碧井冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 0 | 等外公路 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 石江村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 梓门桥镇 | 石门村 |  | 谢家湾-老屋湾连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.12 | 0 | 四级公路 | 0.12 |  | 3.5 | 四级公路 | 石门村 |  |  |  | 0.12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 梓门桥镇 | 石门村 |  | 进山排-石山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.21 | 0 | 等外公路 | 0.21 |  | 3.5 | 四级公路 | 石门村 |  |  |  | 0.21 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 梓门桥镇 | 石门村 |  | 长毛公-新塘水库连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.33 | 0 | 等外公路 | 0.33 |  | 3.5 | 四级公路 | 石门村 |  |  |  | 0.33 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 梓门桥镇 | 石门村 |  | 榔树-平原连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.27 | 0 | 等外公路 | 0.27 |  | 3.5 | 四级公路 | 石门村 |  |  |  | 0.27 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 石牛山社区 |  | X017-庆冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.28 | 0 | 等外公路 | 0.28 |  | 3.5 | 四级公路 | 石牛山社区 |  |  |  | 0.28 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 石牛山社区 |  | X017-腊树连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.21 | 0 | 等外公路 | 0.21 |  | 3.5 | 四级公路 | 石牛山社区 |  |  |  | 0.21 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 石塘塅村 |  | 院墙-新屋场连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 0 | 无路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 石塘塅村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 印塘乡 | 柿心村 |  | 公屋地坪-石竹托连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 柿心村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 双连村 |  | 村道-台上连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.18 | 0 | 等外公路 | 0.18 |  | 3.5 | 四级公路 | 双连村 |  |  |  | 0.18 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 洪山殿镇 | 双桥村 |  | 双桥-子花连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.29 | 0 | 等外公路 | 0.29 |  | 3.5 | 四级公路 | 双桥村 |  |  |  | 0.29 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 花门镇 | 水口庙村 |  | 桐子塘-新塘组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 0 | 等外公路 | 0.7 |  | 3.5 | 四级公路 | 水口庙村 |  |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 井字镇 | 松柏村 |  | 松庄-文家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.56 | 0 | 等外公路 | 0.56 |  | 3.5 | 四级公路 | 松柏村 |  |  |  | 0.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 花门镇 | 台洲村 |  | 村道-老屋组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 台洲村 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 花门镇 | 台洲村 |  | 团结-善德堂连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 0 | 无路 | 0.9 |  | 3.5 | 四级公路 | 台洲村 |  |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 花门镇 | 台洲村 |  | 屋子冲-对塘组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 台洲村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 永丰镇 | 檀金村 |  | S234-石湾组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.49 | 0 | 等外公路 | 0.49 |  | 3.5 | 四级公路 | 檀金村 |  |  |  | 0.49 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 永丰镇 | 塘星村 |  | 栗山-锁石连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.44 | 0 | 等外公路 | 0.44 |  | 3.5 | 四级公路 | 塘星村 |  |  |  | 0.44 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 永丰镇 | 塘星村 |  | 坟山-水口连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.41 | 0 | 等外公路 | 0.41 |  | 3.5 | 四级公路 | 塘星村 |  |  |  | 0.41 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 天津村 |  | 高山寺-荷叶连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.91 | 0 | 等外公路 | 0.91 |  | 4.5 | 四级公路 | 天津村 |  |  |  | 0.91 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 印塘乡 | 铁马山村 |  | G234-X010连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C789431321 | 0.727 | 3.5 | 四级公路 | 0.727 |  | 6 | 四级公路 | 铁马山村 |  |  |  | 0.727 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 永丰镇 | 同来村 |  | 大水-竹元组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.86 | 0 | 等外公路 | 0.86 |  | 3.5 | 四级公路 | 同来村 |  |  |  | 0.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 万年村 |  | 同子-吊楼连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.58 | 0 | 等外公路 | 0.58 |  | 3.5 | 四级公路 | 万年村 |  |  |  | 0.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 五星村 |  | 五星-羊鼓堂组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 0 | 等外公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 五星村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 峡山村 |  | 严乔-石坝连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.55 | 0 | 等外公路 | 0.55 |  | 3.5 | 四级公路 | 峡山村 |  |  |  | 0.55 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 荷叶镇 | 象形村 |  | 细屋-狮院连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.61 | 0 | 四级公路 | 1.61 |  | 3.5 | 四级公路 | 象形村 |  |  |  | 1.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 新德村 |  | 尤榨组-草炉组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CD47431321 | 0.35 | 0 | 四级公路 | 0.35 |  | 3.5 | 四级公路 | 新德村 |  |  |  | 0.35 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 甘棠镇 | 新红星村 |  | 清屋塘-合心祖山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C068431321 | 0.525 | 0 | 四级公路 | 0.525 |  | 3.5 | 四级公路 | 新红星村 |  |  |  | 0.525 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 洪山殿镇 | 新湖村 |  | 子山-步升连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 0 | 等外公路 | 0.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 新湖村 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 洪山殿镇 | 新湖村 |  | 梓山-熊背塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.26 | 0 | 等外公路 | 0.26 |  | 3.5 | 四级公路 | 新湖村 |  |  |  | 0.26 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 荷叶镇 | 新球村 |  | 星球-清泉连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 等外公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 新球村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 梓门桥镇 | 星辉村 |  | 县道-大坝冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 等外公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 星辉村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 宣峰村 |  | 竹山组-铁家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.89 | 0 | 等外公路 | 0.89 |  | 3.5 | 四级公路 | 宣峰村 |  |  |  | 0.89 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 杏子铺镇 | 宣峰村 |  | 双峰县杏子铺镇宣峰村克思组至新建组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CE50431321 | 1.05 | 0 | 四级公路 | 1.05 |  | 3.5 | 四级公路 | 宣峰村 |  |  |  | 1.05 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 青树坪镇 | 巡胜村 |  | 新铺组-阳家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.45 | 0 | 等外公路 | 0.45 |  | 3.5 | 四级公路 | 巡胜村 |  |  |  | 0.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 三塘铺镇 | 岩泉村 |  | 叶从生-戴家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.89 | 0 | 等外公路 | 0.89 |  | 3.5 | 四级公路 | 岩泉村 |  |  |  | 0.89 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 岩石村 |  | 双安塘-龙潭井连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.84 | 0 | 等外公路 | 0.84 |  | 3.5 | 四级公路 | 岩石村 |  |  |  | 0.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 走马街镇 | 洋潭新村 |  | 宝公塘-何家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.53 | 0 | 等外公路 | 1.53 |  | 3.5 | 四级公路 | 洋潭新村 |  |  |  | 1.53 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 印塘乡 | 岳家村 |  | 仁塘组—梦家台上连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 岳家村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 走马街镇 | 增新村 |  | 增新-西冲组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.48 | 0 | 等外公路 | 0.48 |  | 3.5 | 四级公路 | 增新村 |  |  |  | 0.48 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 井字镇 | 长湾村 |  | 新铺-狮子山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.46 | 0 | 等外公路 | 0.46 |  | 3.5 | 四级公路 | 长湾村 |  |  |  | 0.46 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 石牛乡 | 中心村 |  | 山竹-江河里连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.17 | 0 | 等外公路 | 0.17 |  | 3.5 | 四级公路 | 中心村 |  |  |  | 0.17 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 永丰镇 | 钟鼓村 |  | 团结组-马山组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.46 | 0 | 等外公路 | 0.46 |  | 3.5 | 四级公路 | 钟鼓村 |  |  |  | 0.46 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 花门镇 | 洲上桥村 |  | 油茶山-会马组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.56 | 0 | 等外公路 | 0.56 |  | 3.5 | 四级公路 | 洲上桥村 |  |  |  | 0.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 双峰县 | 沙塘乡 | 梓田村 |  | 梓田友爱-石峰水竹连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.25 | 0 | 四级公路 | 1.25 |  | 3.5 | 四级公路 | 梓田村 |  |  |  | 1.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 新化县 | [7 empty] | 178.368 |  |  | 167.707 | 155.17 |  |  |  |  | 23.198
娄底市 | 新化县 | 科头乡 | 科头乡 |  | 科头乡乡镇通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X141431322 | 5.37 | 0 | 四级公路 | 5.37 |  | 6.5 | 三级公路 | 科头乡 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 天门乡 | 麦坳村委会 |  | 天门乡麦坳村蛙蛙谷旅游休闲养身基地通景公路（二期） | 通景公路 | 指导性任务 | CL18431322 | 3.14 | 3.5 | 0 | 3.64 |  | 6.5 | 四级公路 | 蛙蛙谷景区 |  |  |  | 3.14 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 吉庆镇 | 油溪桥村委会 |  | 吉庆镇油溪桥漂流至油溪桥天石岭农庄通景公路 | 通景公路 | 指导性任务 | V56N431322 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 6.5 | 四级公路 | 油溪桥景区 |  |  |  | 3.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 天门乡 | 麦坳村委会 |  | 天门乡麦坳村蛙蛙谷旅游休闲养身基地通景公路（一期） | 通景公路 | 指导性任务 | VU29431322 | 2.8 | 0 | 0 | 3.14 |  | 6.5 | 四级公路 | 蛙蛙谷景区 |  |  |  | 2.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 天门乡 | 土坪村委会 |  | 雅天门景区通景公路 | 通景公路 | 保障性任务 | V3A9431322 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |  | 6.5 | 四级公路 | 雅天门景区 |  |  |  | 7.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 维山乡 |  |  | 三联峒景区通景公路（一期） | 通景公路 | 保障性任务 | X054431322 | 5.335 | 3.5 | 0 | 5.34 |  | 6.5 | 四级公路 | 三联峒景区 |  |  |  | 5.335 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 上渡街道 | 塔山村 |  | 湖南省渠江薄片茶业有限公司渠江薄片茶叶特色产业园路 | 资源产业路 | 保障性任务 | V4U7431322 | 1.49 | 0 | 0 | 1.18 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省渠江薄片茶业有限公司渠江薄片茶叶特色产业园 |  |  |  | 1.49 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 西河镇 | 双龙村 |  | 西河镇双龙村双龙油茶林基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C198431322 | 1.01 | 3.5 | 0 | 1.01 |  | 6 | 四级公路 | 西河镇双龙村双龙油茶林基地 |  |  |  | 1.01 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 琅塘镇 | 光华村 |  | 新化县田园水稻种植专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V35A431322 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |  | 6(5) | 四级公路 | 新化县田园水稻种植专业合作社产业园 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 坐石乡 | 桃树村 |  | 新化县小康养羊专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VH46431322 | 2.7 | 0 | 0 | 2.81 |  | 6(5) | 四级公路 | 新化县小康养羊专业合作社产业园 |  |  |  | 2.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 桑梓镇 | 八井村 |  | 新化县吉祥杨梅种植专业合作社杨梅产业园路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CP11431322 | 1.226 | 3.5 | 0 | 0.56 |  | 6 | 四级公路 | 新化县吉祥杨梅种植专业合作社杨梅产业园 |  |  |  | 1.226 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 白溪镇 | 新源村 |  | 白溪镇新源村盛优生态养猪场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VZY2431322 | 2.4 | 0 | 0 | 2.03 |  | 6(5) | 四级公路 | 白溪镇新源村盛优生态养猪场产业园 |  |  |  | 2.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 桑梓镇 | 大田村 |  | 湖南省佳牧养殖有限责任公司养猪产业园路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y132431322 | 2.102 | 4.5 | 0 | 0.53 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省佳牧养殖有限责任公司养猪产业园 |  |  |  | 2.102 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 坐石乡 | 洞头山村 |  | 新化县坐石华锋养殖场家畜养殖产业园路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VZY0431322 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 |  | 6 | 四级公路 | 新化县坐石华锋养殖场家畜养殖产业园 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 曹家镇 | 漩塘村 |  | 新化县水江农业科技发展有限公司观音山种养休闲产业园路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V3P2431322 | 2.68 | 0 | 0 | 2.81 |  | 6 | 四级公路 | 新化县水江农业科技发展有限公司观音山种养休闲产业园 |  |  |  | 2.68 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 温塘镇 | 王家村 |  | 新化县王家村养猪产业园路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CD71431322 | 2.16 | 3.5 | 0 | 1.28 |  | 6 | 四级公路 | 新化县王家村养猪产业园 |  |  |  | 2.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 孟公镇 | 桥头村 |  | 孟公镇桥头村主导产业种养业项目产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C010431322 | 0.899 | 3.5 | 0 | 0.9 |  | 6 | 四级公路 | 孟公镇桥头村主导产业种养业项目 |  |  |  | 0.899 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 荣华乡 | 龙湾村 |  | 新化县龙湾村蜜桔专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VXFD431322 | 4 | 0 | 0 | 3.89 |  | 6(5) | 四级公路 | 新化县龙湾村蜜桔专业合作社产业园 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 维山乡 | 维山村 |  | 湖南省茶仔山综合农业开发有限公司新化维山黑老虎生态园路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C70K431322 | 0.885 | 0 | 0 | 0.8 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省茶仔山综合农业开发有限公司新化维山黑老虎生态园 |  |  |  | 0.885 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 科头乡 | 小浪村 |  | 新化县顺丰茶业有限公司茶叶产业园路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CD09431322 | 0.657 | 3.5 | 0 | 0.657 |  | 6 | 四级公路 | 新化县顺丰茶业有限公司茶叶产业园 |  |  |  | 0.657 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 奉家镇 | 百茶源村 |  | 湖南月光茶业科技发展有限公司茶叶产业园路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CMFX431322 | 1.65 | 4.5 | 0 | 2.34 |  | 6 | 四级公路 | 湖南月光茶业科技发展有限公司茶叶产业园 |  |  |  | 1.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 炉观镇 | 永丰桥村 |  | 罗贝尔大道无形九仙湖养心谷产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VIAU431322 | 4.5 | 0 | 0 | 3.86 |  | 6(5) | 四级公路 | 罗贝尔大道无形九仙湖养心谷 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 荣华乡 | 长寨村 |  | 新化县狮子岩猕猴桃种植专业合作社猕猴桃产业园路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y135431322 | 3.73 | 4.5 | 0 | 2.97 |  | 6 | 四级公路 | 新化县狮子岩猕猴桃种植专业合作社猕猴桃产业园 |  |  |  | 3.73 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 天门乡 | 天门村 |  | 天门乡天门村盛姿种植基地产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VZA8431322 | 3 | 0 | 0 | 1.74 |  | 6 | 四级公路 | 天门乡天门村盛姿种植基地 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 游家镇 | 半山街村 |  | 新化县石板山油茶林种植专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y686431322 | 5 | 3.5 | 0 | 5.46 |  | 6(5) | 四级公路 | 新化县石板山油茶林种植专业合作社产业园 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 炉观镇 | 墙巷村 |  | 新化县兴发休闲生态有限公司种植、养殖产业园路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y718431322 | 1.98 | 3.5 | 0 | 1.98 |  | 6 | 四级公路 | 新化县兴发休闲生态有限公司种植、养殖产业园 |  |  |  | 1.98 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 曹家镇 | 大康源村 |  | 新化县兄弟油茶种植专业合作社种植基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C421431322 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.2 |  | 6(5) | 四级公路 | 新化县兄弟油茶种植专业合作社种植基地 |  |  |  | 3.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 奉家镇 | 秦人社区 |  | 奉家镇秦人社区九寨湖养猪场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VZY4431322 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 |  | 6(5) | 四级公路 | 奉家镇秦人社区九寨湖养猪场 |  |  |  | 2.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 桑梓镇 | 大田村 |  | 桑梓镇大田村富民生态养殖场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C17K431322 | 2.405 | 4.5 | 0 | 2.4 |  | 6 | 四级公路 | 桑梓镇大田村富民生态养殖场 |  |  |  | 2.405 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 天门乡 | 长峰村 |  | 天门乡长峰村鸿达生态养猪场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V2A4431322 | 4 | 0 | 0 | 3.5 |  | 6(5) | 四级公路 | 天门乡长峰村鸿达生态养猪场产业园 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 槎溪镇 | 源竹村 |  | 槎溪镇源竹村药材基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VC69431322 | 3 | 0 | 0 | 2.75 |  | 6(5) | 四级公路 | 槎溪镇源竹村药材基地产业园 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 炉观镇 | 月弓桥村 |  | 月弓桥种养基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | ZZ38431322 | 2.8 | 0 | 0 | 1.75 |  | 6(5) | 四级公路 | 月弓桥种养基地产业园 |  |  |  | 2.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 圳上镇 | 黄溪村 |  | 圳上镇黄溪村方老冲油茶林基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VWAX431322 | 1.828 | 0 | 0 | 1.828 |  | 6 | 四级公路 | 圳上镇黄溪村方老冲油茶林基地 |  |  |  | 1.828 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 金凤乡 | 岩山湾村 |  | 新化金凤峡旅游度假产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V1C6431322 | 8 | 0 | 0 | 8.34 |  | 6(5) | 四级公路 | 新化金凤峡旅游度假产业园 |  |  |  | 8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 桑梓镇 | 云玉村 |  | 桑梓镇云玉村大旺种植产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CP21431322 | 5 | 0 | 0 | 5.2 |  | 6(5) | 四级公路 | 桑梓镇云玉村大旺种植产业园 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 石冲口镇 | 福众村 |  | 石冲口镇福众村油茶林种植基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y084431322 | 3.25 | 4.5 | 0 | 2.65 |  | 6 | 四级公路 | 石冲口镇福众村油茶林种植基地 |  |  |  | 3.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 维山乡 | 茶元村 |  | 新化县梅山涵茶叶种植专业合作社茶叶产业园路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C46K431322 | 0.529 | 0 | 0 | 0.26 |  | 6 | 四级公路 | 新化县梅山涵茶叶种植专业合作社茶叶产业园 |  |  |  | 0.529 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 游家镇 | 会光村委会 |  | 游家镇同丰村会光村油茶种植基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | ZZ91431322 | 3.2 | 0 | 0 | 1.53 |  | 6 | 四级公路 | 游家镇同丰村会光村油茶种植基地 |  |  |  | 3.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 温塘镇 | 王家村 |  | 温塘镇王家村吉财油茶等种植基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V583431322 | 2.8 | 0 | 0 | 2.68 |  | 6 | 四级公路 | 温塘镇王家村吉财油茶等种植基地 |  |  |  | 2.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 奉家镇 | 渠江源村 |  | 奉家镇渠江源村友石生态养猪场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CMBK431322 | 2 | 4.5 | 0 | 1.06 |  | 6 | 四级公路 | 奉家镇渠江源友石生态养猪场 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 吉庆镇 | 崇山村 |  | 湖南崇山农林综合开发有限公司经果林产业园路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.45 | 3.5 | 0 | 2.45 |  | 6 | 四级公路 | 湖南崇山农林综合开发有限公司经果林产业园 |  |  |  | 2.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 孟公镇 | 红星村 |  | 湖南王爷山食品股份有限公司农业品加工产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | C299431322 | 0.84 | 3.5 | 0 | 0.86 |  | 6 | 四级公路 | 湖南王爷山食品股份有限公司农业品加工产业园 |  |  |  | 0.84 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 圳上镇 | 懂易村 |  | 圳上镇懂易村老潭油茶林基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CS75431322 | 1.61 | 3.5 | 0 | 1.77 |  | 6 | 四级公路 | 圳上镇懂易村老潭油茶林基地 |  |  |  | 1.61 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 荣华乡 | 兴乐村 |  | 新化县兴乐生态养猪专业合作社家禽养殖产业园路 | 资源产业路 | 指导性任务 | c716431322 | 1.6 | 3.5 | 0 | 1.46 |  | 6 | 四级公路 | 新化县兴乐生态养猪专业合作社家禽养殖产业园 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 游家镇 | 芬街村 |  | 湖南牛王农业生态园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VZY5431322 | 3.5 | 0 | 0 | 3.52 |  | 6(5) | 四级公路 | 湖南牛王农业生态园 |  |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 曹家镇 | 梅花洞村 |  | 新化县京新生态农场种植、养殖产业园路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VZA0431322 | 0.31 | 0 | 0 | 1.03 |  | 6 | 四级公路 | 新化县京新生态农场种植、养殖产业园 |  |  |  | 0.31 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 荣华乡 | 田果村 |  | 湖南众翔农业生态产业示范园产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V3Y2431322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.84 |  | 6(5) | 四级公路 | 湖南众翔农业生态产业示范园产业园 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 枫林街道 | 枫林新村 |  | 枫林新村珍珠鸡养殖基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V7D3431322 | 2.52 | 0 | 0 | 1.47 |  | 6(5) | 四级公路 | 枫林新村珍珠鸡养殖基地产业园 |  |  |  | 2.52 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 槎溪镇 | 源竹村 |  | 槎溪镇源竹村胜余生态养猪养殖连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VC87431322 | 3 | 0 | 0 | 1.6 |  | 6(5) | 四级公路 | 槎溪镇源竹村胜余生态养猪养园 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 田坪镇 | 南石村 |  | 田坪镇南石村百博生态养猪场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V85G431322 | 0.5 | 0 | 0 | 0.51 |  | 6(5) | 四级公路 | 田坪镇南石村百博生态养猪场 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 枫林街道 | 大水坪村 |  | 枫林街道大水坪村景裕丰养猪场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V1D2431322 | 1.8 | 0 | 0 | 2.34 |  | 6(5) | 四级公路 | 枫林街道大水坪村景裕丰养猪场 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 油溪乡 | 兴白村 |  | 白芦村至白家岭村一组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V2W2431322 | 2.954 | 2 | 无路 | 2.954 |  | 3.5 | 四级公路 | 兴白村 |  |  |  | 2.954 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 曹家镇 | 玉溪村 |  | CK30延长线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V473431322 | 0.822 | 2 | 无路 | 0.822 |  | 3.5 | 四级公路 | 玉溪村 |  |  |  | 0.822 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 吉庆镇 | 枫木村 |  | 枫木村石山湾组-杉木冲村黎家排组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V15K431322 | 2.248 | 2 | 无路 | 2.248 |  | 3.5 | 四级公路 | 枫木村 |  |  |  | 2.248 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 曹家镇 | 小洋村 |  | 周家村-S236连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V1P4431322 | 0.981 | 2 | 无路 | 0.981 |  | 3.5 | 四级公路 | 小洋村 |  |  |  | 0.981 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 曹家镇 | 玉溪村 |  | 木枧溪村-栗新村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V6P5431322 | 1.132 | 2 | 无路 | 1.132 |  | 3.5 | 四级公路 | 玉溪村 |  |  |  | 1.132 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 曹家镇 | 白岩岭村 |  | 周家村雷王田-高枧冲村洪立垴里连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V30V431322 | 3.747 | 2 | 无路 | 3.747 |  | 3.5 | 四级公路 | 白岩岭村 |  |  |  | 3.747 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 圳上镇 | 子余村 |  | 大环院里-有余村满屋组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V16F431322 | 0.846 | 2 | 无路 | 0.846 |  | 3.5 | 四级公路 | 子余村 |  |  |  | 0.846 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 曹家镇 | 木山新村 |  | 木山村-曾家村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V6J5431322 | 0.858 | 2 | 无路 | 0.858 |  | 3.5 | 四级公路 | 木山新村 |  |  |  | 0.858 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 洋溪镇 | 新范溪村 |  | CU19延长线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V2EE431322 | 0.216 | 2 | 无路 | 0.216 |  | 3.5 | 四级公路 | 新范溪村 |  |  |  | 0.216 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 上梅街道办事处 | 红旗新村 |  | 岔路口至村中心连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V047431322 | 0.372 | 2 | 无路 | 0.372 |  | 3.5 | 四级公路 | 红旗新村 |  |  |  | 0.372 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 上梅街道办事处 | 鸿兴村 |  | 王家冲组-铁路边连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V1D9431322 | 0.994 | 2 | 无路 | 0.994 |  | 3.5 | 四级公路 | 鸿兴村 |  |  |  | 0.994 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 荣华乡 | 田果村 |  | 田果村塔山-牛头山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V2Z2431322 | 1.087 | 2 | 无路 | 1.087 |  | 3.5 | 四级公路 | 田果村 |  |  |  | 1.087 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 圳上镇 | 六丰村 |  | 船仓组-六家山组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V05E431322 | 0.789 | 2 | 无路 | 0.789 |  | 3.5 | 四级公路 | 六丰村 |  |  |  | 0.789 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 吉庆镇 | 六华村 |  | 大油坪组-张义场组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V14M431322 | 0.935 | 2 | 无路 | 0.935 |  | 3.5 | 四级公路 | 六华村 |  |  |  | 0.935 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 圳上镇 | 罗盛教村 |  | 赤竹村杏子界-桐子村方家楼组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V28E431322 | 1.967 | 2 | 无路 | 1.967 |  | 3.5 | 四级公路 | 罗盛教村 |  |  |  | 1.967 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 游家镇 | 同利村 |  | Y686延长线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V521431322 | 1.647 | 2 | 无路 | 1.647 |  | 3.5 | 四级公路 | 同利村 |  |  |  | 1.647 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 洋溪镇 | 苍溪村 |  | 肖家湾组-光坑组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V574431322 | 2.101 | 2 | 无路 | 2.101 |  | 3.5 | 四级公路 | 苍溪村 |  |  |  | 2.101 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 经济开 | 经济开发区勤俭村 |  | C415延长线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V44C431322 | 0.323 | 2 | 无路 | 0.323 |  | 3.5 | 四级公路 | 经济开发区勤俭村 |  |  |  | 0.323 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 田坪镇 | 麻水塘村 |  | 烟竹村楼冲里连线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V39G431322 | 0.347 | 2 | 无路 | 0.347 |  | 3.5 | 四级公路 | 麻水塘村 |  |  |  | 0.347 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 洋溪镇 | 红星村 |  | 塘冲组-杨家组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V636431322 | 0.557 | 2 | 无路 | 0.557 |  | 3.5 | 四级公路 | 红星村 |  |  |  | 0.557 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 白溪镇 | 白岩塘村 |  | CE29延长线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V466431322 | 0.63 | 2 | 无路 | 0.63 |  | 3.5 | 四级公路 | 白岩塘村 |  |  |  | 0.63 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 琅塘镇 | 光明村 |  | 洞下村双龙桥组-西边村稗冲组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V50A431322 | 0.6 | 2 | 无路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 光明村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 温塘镇 | 光明村 |  | 郭家村村部-段家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V49S431322 | 0.376 | 2 | 无路 | 0.376 |  | 3.5 | 四级公路 | 光明村 |  |  |  | 0.376 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 洋溪镇 | 精华村 |  | 六竹村-陶家桥村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V695431322 | 0.668 | 2 | 无路 | 0.668 |  | 3.5 | 四级公路 | 精华村 |  |  |  | 0.668 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 石冲口镇 | 永丰村 |  | 半山村老木凼组-展恩凼组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V7M4431322 | 0.742 | 2 | 无路 | 0.742 |  | 3.5 | 四级公路 | 永丰村 |  |  |  | 0.742 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 油溪乡 | 东方红村 |  | 东方红村-鸠鸡坪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V6A2431322 | 3.292 | 2 | 无路 | 3.292 |  | 3.5 | 四级公路 | 东方红村 |  |  |  | 3.292 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 洋溪镇 | 精华村 |  | 江边组-高速桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V698431322 | 0.316 | 2 | 无路 | 0.316 |  | 3.5 | 四级公路 | 精华村 |  |  |  | 0.316 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 游家镇 | 道田村 |  | 刘家院-回心凼连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VP31431322 | 1.508 | 2 | 无路 | 1.508 |  | 3.5 | 四级公路 | 道田村 |  |  |  | 1.508 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 田坪镇 | 田坪村 |  | 田坪村民主组路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V93H431322 | 0.548 | 2 | 无路 | 0.548 |  | 3.5 | 四级公路 | 田坪村 |  |  |  | 0.548 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 洋溪镇 | 上龙村 |  | 龙岩洞村-上升村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V803431322 | 1.914 | 2 | 无路 | 1.914 |  | 3.5 | 四级公路 | 上龙村 |  |  |  | 1.914 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 金凤乡 | 坪油村 |  | Y039延长线 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VFF8431322 | 0.663 | 2 | 无路 | 0.663 |  | 3.5 | 四级公路 | 坪油村 |  |  |  | 0.663 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 洋溪镇 | 龙盛村 |  | 福燕组-松树岭连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V742431322 | 0.705 | 2 | 无路 | 0.705 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙盛村 |  |  |  | 0.705 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 炉观镇 | 永丰桥村 |  | 永丰桥居民点-将军石连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VN81431322 | 2.556 | 2 | 无路 | 2.556 |  | 3.5 | 四级公路 | 永丰桥村 |  |  |  | 2.556 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 荣华乡 | 曹家村 |  | 徐家台组-横板桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VR63431322 | 1.763 | 2 | 无路 | 1.763 |  | 3.5 | 四级公路 | 曹家村 |  |  |  | 1.763 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 游家镇 | 道田村 |  | 回心凼-道堂冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VP34431322 | 0.815 | 2 | 无路 | 0.815 |  | 3.5 | 四级公路 | 道田村 |  |  |  | 0.815 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 新化县 | 游家镇 | 建丰村 |  | 西北湾组-炭末塘组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VQ36431322 | 1.313 | 2 | 无路 | 1.313 |  | 3.5 | 四级公路 | 建丰村 |  |  |  | 1.313 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 冷水江市 | [7 empty] | 75.722 |  |  | 75.722 | 75.722 |  |  |  |  | 0
娄底市 | 冷水江市 | 渣渡镇 | 镇政府 |  | 毛易－渣渡 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X040431381 | 19.822 | 0 | 四级公路 | 19.822 |  | 6.5 | 三级公路 | 渣渡镇 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 无 | 黄场村 |  | 黄场村-双星村连接路 | 旅游集散公路 | 指导性任务 | X246431381 | 2 | 4.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 泽宏农业生态园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 渣渡镇 | 未通达 |  | 和生源葡萄基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 和生源葡萄基地 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 铎山镇 | 未通达 |  | 冷水江市金泉油茶基地产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.1 | 3.5 | 0 | 1.1 |  | 6 | 四级公路 | 冷水江市金泉油茶基地 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 铎山镇 | 未通达 |  | 大冲砖场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 大冲砖场 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 中连乡 | 未通达 |  | 冷水江市次中养猪场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 冷水江市次中养猪场 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 中连乡 | 未通达 |  | 潮盛生态林业发展有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 潮盛生态林业发展有限公司 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 铎山镇 | 未通达 |  | 冷水江市贵鸿生态农业发展有限公司产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 3 | 3.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 冷水江市贵鸿生态农业发展有限公司 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 金竹山镇 | 未通达 |  | 冷水江市合坪林木种植专业合作社产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 4 | 3.5 | 0 | 4 |  | 6 | 四级公路 | 合坪林业种植专业合作社 |  |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 渣渡镇 | 未通达 |  | 冷水江市俊峰农业发展有限公司产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 6 | 3.5 | 0 | 6 |  | 6 | 四级公路 | 冷水江市俊峰农业发展有限公司 |  |  |  | 6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 金竹山镇 | 无 |  | 佳龙生态农业发展有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 佳龙生态农业发展有限公司 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 铎山镇 | 未通达 |  | 冷水江市景宜果业公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 3.5 | 0 | 2.2 |  | 6 | 四级公路 | 冷水江市景宜果业公司 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 铎山镇 | 未通达 |  | 冷水江市井湾春天生态农业有限公司连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 7.5 | 3.5 | 0 | 7.5 |  | 6 | 四级公路 | 冷水江市井湾春天生态农业有限公司 |  |  |  | 7.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 金竹山镇 | 未通达 |  | 金顶农业发展有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 金顶农业发展有限公司 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 渣渡镇 | 未通达 |  | 冷水江市吉田杨梅种植专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 冷水江市吉田杨梅种植专业合作社 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 禾青镇 | 未通达 |  | 惠源建材有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 惠源建材有限公司产业园 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 中连乡 | 未通达 |  | 坤泰建筑材料有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3.5 | 0 | 3 |  | 6 | 四级公路 | 坤泰建筑材料有限公司产业园 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 三尖镇 |  |  | 冷水江市金满园农业综合开发有限公司产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 3.5 | 0 | 1.6 |  | 6 | 四级公路 | 冷水江市金满园农业综合开发有限公司 |  |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 锡矿山街道办事处 |  |  | 矿办盛源恒丰农业合作社产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | 无 | 4.5 | 3.5 | 0 | 4.5 |  | 6 | 四级公路 | 湖南盛源恒丰农业综合开发股份有限公司 |  |  |  | 4.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 冷水江市 | 渣渡镇 |  |  | 冷水江市德程果蔬种植专业合作社产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 冷水江市德程果蔬种植专业合作社 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 涟源市 | [7 empty] | 127.907 |  |  | 124.754 | 118.1 |  |  |  |  | 9.807
娄底市 | 涟源市 | 杨市镇 |  |  | 蓝莓谷生态园景区连接路（新建段） | 通景公路 | 保障性任务 | 无 | 1.009 | 3.5 | 0 | 1.009 |  | 6 | 四级公路 | 蓝莓谷生态园景区 |  |  |  | 1.009 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 涟原龙山国家森林公园管理处 | 杨市大拗村 |  | 涟源龙山森林康养基地公路 | 通景公路 | 指导性任务 | X582431382 | 15 | 4 | 0 | 15 |  | 6 | 四级公路 | 涟源龙山森林康养基地 |  |  |  | 15 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 枫坪镇 | 四良村 |  | 涟源市合鑫种养殖专业产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VI73431382 | 1.1 | 3 |  | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 涟源市合鑫种养殖专业产业园 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 杨市镇 | 茶亭子村 |  | 湖南省金丝林农业科技发展有限公司连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VY09431382 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.1 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省金丝林农业科技发展公司 |  |  |  | 3.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 杨市镇 | 陡山村 |  | 湖南省宇城农业科技蓝莓种植园连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VG28431382 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省宇城农业蓝莓产业基地 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 枫坪镇 | 球树村 |  | 天柱山禽业基地公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y113431382 | 2.5 | 4 | 0 | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 湖南天柱山禽业综合开发有限公司 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 渡头塘镇 | 松元村 |  | 涟源市凤凰岭农业发展有限公司产业路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VY24431382 | 1.8 | 5 | 0 | 1.8 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市凤凰岭农业发展有限公司 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 茅塘镇 | 光阳村 |  | 涟源市恒祥农业产业基地连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | CJ55431382 | 1.382 | 3.5 | 0 | 1.382 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 涟源市恒祥农业产业园 |  |  |  | 1.382 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 渡头塘镇 | 增加村 |  | 涟源市红青水果种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VC06431382 | 1.8 | 4 | 0 | 1.8 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市红青水果种植园 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 金石镇 | 双合村 |  | 湖南佳程牧业生猪养殖基地连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X228431382 | 7 | 4.5 | 0 | 7 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市湖南佳程牧业有限公司佳程生猪养殖特色产业园 |  |  |  | 7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 渡头塘镇 | 涟溪村 |  | 涟源市金珠种养殖专业合作社连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VC07431382 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市金珠种养殖园 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 茅塘镇 | 水泉村 |  | 水泉村农庆祥种养殖基地公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VC22431382 | 1.8 | 4 | 0 | 1.8 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市农庆祥种养殖基地 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 渡头塘镇 | 向阳村 |  | 涟源市盛鸿种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Z642431382 | 1.412 | 4 | 0 | 1.412 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市盛鸿种植专业合作园 |  |  |  | 1.412 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 安平镇 | 水口山村 |  | 涟源市水口山东标准化产业园公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VY20431382 | 3.8 | 2 | 0 | 3.8 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市水口山东标准化产业园 |  |  |  | 3.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 龙塘镇 | 云河新村 |  | 涟源市硕泰农业综合开发基地公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VC02431382 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0.8 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市硕泰农业综合开发基地 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 桥头河镇 | 珠璜村 |  | 花屋组-祥兴公司连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VQ53431382 | 1.31 | 3.5 | 0 | 1.31 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市祥兴农林科技油茶产业园 |  |  |  | 1.31 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 湄江镇 | 四房村 |  | 涟源市新恒种养殖场连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VY25431382 | 1.8 | 3.5 | 0 | 1.8 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市新恒种养殖专业合作社 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 渡头塘镇 | 曹溪村 |  | 涟源市雄文种植产业园连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y028431382 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市雄文种植专业 |  |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 渡头塘镇 | 神仙村 |  | 涟源市勇平种养殖专业合作社连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VC10431382 | 1.1 | 3 | 0 | 1.1 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市勇平种养殖园 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 渡头塘镇 | 新坪村 |  | 涟源市远博种养植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VC05431382 | 0.8 | 4 | 0 | 0.8 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市远博种养植 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 湄江镇 | 排门村 |  | 娄底市常瑞生态产业园公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VR78431382 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 娄底市常瑞生态产业园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 七星街镇 | 黑水塘村 |  | 娄底天星岭养殖园区专用公路 | 资源产业路 | 保障性任务 | VI12431382 | 5 | 3.5 | 0 | 5 |  | 7 | 四级公路 | 娄底天星岭养殖基地 |  |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 杨市镇 | 金盆村 |  | 枧埠至仁盛农业基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y209431382 | 4.8 | 3.5 | 0 | 1.647 |  | 6 | 四级公路 | 涟源仁盛农业种植基地 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 4.8 | 0 | 3.055 | 1.745 | 0.098 |  | 枧埠至仁盛农业基地连接路 | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 金石镇 | 桐意村 |  | 檀木桥至双秋牧业养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C517431382 | 0.945 | 3.5 | 0 | 0.945 |  | 6 | 四级公路 | 双秋牧业养猪基地 |  |  |  | 0.945 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 白马镇 | 徐南村 |  | 涟源市天磊农牧养殖基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VM68431382 | 1.85 | 3.5 | 0 | 1.85 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市天磊农牧养殖基地 |  |  |  | 1.85 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 茅塘镇 | 石校村 |  | 涟源市建美种养殖专业合作社公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VY27431382 | 2.8 | 4 | 0 | 2.8 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市建美种养殖专业合作社 |  |  |  | 2.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 石马山镇 | 桅子村 |  | 涟源市桅子村种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CB95431382 | 1.107 | 3.5 | 0 | 1.107 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市桅子村种植产业园 |  |  |  | 1.107 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 龙塘镇 | 董家村 |  | 涟源市龙塘镇志向养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VI40431382 | 2.2 | 3.5 | 0 | 2.2 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市龙塘镇志向养殖基地产业园 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 七星街镇 | 湘波村 |  | 涟源市鹏涛牧业养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V544431382 | 1.7 | 3.5 | 0 | 1.7 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市鹏涛牧业养殖 |  |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 龙塘镇 | 宽家村 |  | 涟源市吴长江猪场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VU48431382 | 1.2 | 3.5 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市吴长江猪场养殖基地 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 斗笠山镇 | 祖保村 |  | 涟源市兴家村兴鑫农业科技园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C37C431382 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0.8 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市兴家村兴鑫农业科技产业园 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 茅塘镇 | 石门村 |  | 天华牧业基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VY22431382 | 1.8 | 4 | 0 | 1.8 |  | 6 | 四级公路 | 湖南天华牧业基地 |  |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 金石镇 | 坝塘村 |  | 涟源市浣英养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CI89431382 | 0.403 | 3.5 | 0 | 0.403 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市浣英养殖基地园区 |  |  |  | 0.403 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 荷塘镇 | 崇木村 |  | 涟源市湘富种养殖基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VC27431382 | 1.2 | 5 | 0 | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市湘富种养殖基地 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 湄江镇 | 四房村 |  | 涟源市芬腾种养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C66K431382 | 1.3 | 3.5 | 0 | 1.3 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市芬腾种养殖园 |  |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 荷塘镇 | 山塘村 |  | 涟源市荷塘镇益群农业基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VC26431382 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市荷塘镇益群农业基地 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 荷塘镇 | 田心街村 |  | 涟源市井皮冲种养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VI41431382 | 0.65 | 3.5 | 0 | 0.65 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市井皮冲种养殖基地产业园 |  |  |  | 0.65 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 安平镇 | 唐家社区 |  | 涟源李子湾农业基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VA50431382 | 3.98 | 3.5 | 0 | 3.98 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市李子湾农业产业园 |  |  |  | 3.98 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 龙塘镇 | 洞庭村 |  | 涟源市海雄种养殖基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VC01431382 | 2.2 | 4 | 0 | 2.2 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市海雄种养殖产业园 |  |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 湄江镇 | 珍珠村 |  | 涟源市喜美种养殖基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C361431382 | 2 | 3.5 | 0 | 2 |  | 6(5) | 四级公路 | 涟源市喜美水果种植基地 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 龙塘镇 | 群力村 |  | 涟源市众群种养殖专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VY26431382 | 1.5 | 4 | 0 | 1.5 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市众群种养殖基地建设 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 白马镇 | 赵家村 |  | 白马镇金银花基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z50B431382 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2.5 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市白马镇桃子村金银花基地 |  |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 白马镇 | 浆溪村 |  | 涟源市浆溪村中药材种植基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VC17431382 | 8 | 3.5 | 0 | 8 |  | 6 | 四级公路 | 涟源市浆溪村中药材种植 |  |  |  | 8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 白马镇 | 隔山村 |  | 七组至七组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | V98I431382 | 0.994 | 3 | 等外公路 | 0.994 |  | 3.5 | 四级公路 | 隔山村 |  |  |  | 0.994 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 金石镇 | 山茂村 |  | 沙塘-山塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW15431382 | 1.5 | 3 | 等外公路 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 山茂村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 金石镇 | 梅林港村 |  | 梧团至梅林新村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW13431382 | 0.525 | 3 | 四级公路 | 0.525 |  | 3.5 | 四级公路 | 梅林港村 |  |  |  | 0.525 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 六亩塘镇 | 锦联村 |  | 锦联村锦地至界边连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | CJ15431382 | 0.6 | 3 | 四级公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 锦联村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 荷塘镇 | 衖子口村 |  | 大八线至龙泉寺连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW05431382 | 1.21 | 3 | 等外公路 | 1.21 |  | 3.5 | 四级公路 | 衖子口村 |  |  |  | 1.21 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 安平镇 | 中兴村 |  | 晚房村至罗克村连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW01431382 | 2.1 | 3 | 等外公路 | 2.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 中兴村 |  |  |  | 2.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 荷塘镇 | 崇木村 |  | 崇木至株木连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW02431382 | 0.45 | 3 | 等外公路 | 0.45 |  | 3.5 | 四级公路 | 崇木村 |  |  |  | 0.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 金石镇 | 双田村 |  | 大毛组-杏皮组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW17431382 | 1 | 3 | 等外公路 | 1 |  | 3.5 | 四级公路 | 双田村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 龙塘镇 | 毛塘湾村 |  | 浙口七组至毛塘湾五组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW02431382 | 0.3 | 3 | 等外公路 | 0.3 |  | 3.5 | 四级公路 | 毛塘湾村 |  |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 杨市镇 | 龙凼村 |  | 正德组至龙凼村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW12431382 | 1.1 | 3 | 四级公路 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙凼村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 三甲乡 | 六甲村 |  | 长荣-六甲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW23431382 | 0.75 | 3 | 四级公路 | 0.75 |  | 3.5 | 四级公路 | 六甲村 |  |  |  | 0.75 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 七星街镇 | 石珠岭村 |  | 青名村至同心村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW21431382 | 0.6 | 3 | 等外公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 石珠岭村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 茅塘镇 | 道童村 |  | 原温溪村至道童村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW20431382 | 1.1 | 3 | 四级公路 | 1.1 |  | 3.5 | 四级公路 | 道童村 |  |  |  | 1.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 杨市镇 | 湘思村 |  | 井春至高桥连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C64A431382 | 0.95 | 3 | 四级公路 | 0.95 |  | 3.5 | 四级公路 | 湘思村 |  |  |  | 0.95 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 白马镇 | 泉塘村 |  | 原泉塘村老屋组至原王家村洪福组连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW08431382 | 0.6 | 3 | 等外公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 泉塘村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 金石镇 | 灌溪村 |  | 原光华村与原灌溪连通公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW16431382 | 0.4 | 3 | 等外公路 | 0.4 |  | 3.5 | 四级公路 | 灌溪村 |  |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 茅塘镇 | 水泉村 |  | 水泉至石校连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW24431382 | 0.75 | 3 | 等外公路 | 0.75 |  | 3.5 | 四级公路 | 水泉村 |  |  |  | 0.75 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 石马山镇 | 竹檀村 |  | 群联至竹檀连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW25431382 | 1.5 | 3 | 等外公路 | 1.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 竹檀村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 白马镇 | 洪泉村 |  | 白马洪泉村至茅塘村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW19431382 | 0.8 | 3 | 四级公路 | 0.8 |  | 3.5 | 四级公路 | 洪泉村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 荷塘镇 | 富田桥村 |  | 富田至干山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW07431382 | 0.75 | 3 | 等外公路 | 0.75 |  | 3.5 | 四级公路 | 富田桥村 |  |  |  | 0.75 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 杨市镇 | 茶亭子村 |  | 彭家祠堂至茶亭子村部连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW14431382 | 0.5 | 3 | 等外公路 | 0.5 |  | 3.5 | 四级公路 | 茶亭子村 |  |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 荷塘镇 | 罗家桥村 |  | 谢家组至群益组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW06431382 | 0.6 | 3 | 四级公路 | 0.6 |  | 3.5 | 四级公路 | 罗家桥村 |  |  |  | 0.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 六亩塘镇 | 龙湾新村 |  | 龙湾新村湴冲至瓦丘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW10431382 | 2 | 3 | 等外公路 | 2 |  | 3.5 | 四级公路 | 龙湾新村 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 古塘乡 | 大湾里村 |  | 渡改桥至村办公室连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW11431382 | 0.68 | 3 | 等外公路 | 0.68 |  | 3.5 | 四级公路 | 大湾里村 |  |  |  | 0.68 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
娄底市 | 涟源市 | 荷塘镇 | 观桥村 |  | 友谊至观桥村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | VW04431382 | 1.2 | 3 | 等外公路 | 1.2 |  | 3.5 | 四级公路 | 观桥村 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | [8 empty] | 195.916 |  |  | 177.551 | 177.541 |  |  |  |  | 18.375
| 吉首市 | [7 empty] | 14.1 |  |  | 14.1 | 14.1 |  |  |  |  | 0
湘西州 | 吉首市 | 双塘街道 | 周家寨社区 |  | 双塘水泥厂至乾麻线产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 12 | 4.5 | 0 | 12 |  | 6 | 四级公路 | 双塘水泥厂至乾麻线产业区 |  |  |  | 12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 吉首市 | 峒河街道 | 振武营村 |  | 吉首市峒河街道振武营村农村公路提质改造工程 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y002433101 | 2.1 | 0 |  | 2.1 |  | 6 | 四级公路 | 振武营高标准农田 |  |  |  | 2.1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 泸溪县 | [7 empty] | 24.231 |  |  | 24.231 | 24.2 |  |  |  |  | 0.031
湘西州 | 泸溪县 | 洗溪镇 | 塘食溪村 |  | 红相冲坳田—干田冲子告排连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 3.5 | 0 | 1.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县洗溪镇塘食溪村池塘寨黄金茶万亩标准园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  |  | 红相冲坳田—干田冲子告排连接路 | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 洗溪 | 岩寨村 |  | 泸溪县茶溪出溶口-岩寨产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.845 | 3.5 | 0 | 2.845 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县洗溪镇岩寨村茶溪出溶口现代柑橘园 |  |  |  | 2.845 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 武溪镇 | 黑塘村 |  | 泸溪县周家庄产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.53 | 3.5 | 0 | 0.53 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县武溪镇黑塘村周家庄 农业园 |  |  |  | 0.53 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 洗溪 | 塘食溪村 |  | 泸溪县殿龙潭-先生坪产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.965 | 3.5 | 0 | 2.965 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县洗溪镇塘食溪村黄金茶万亩标准园 |  |  |  | 2.965 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 浦市镇 | 宋家寨 |  | 泸溪县坟山田-岩林岭产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.983 | 3.5 | 0 | 1.983 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县浦市镇岩头山村现代柑橘特色产业园 |  |  |  | 1.983 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 潭溪 | 小陂柳村 |  | 泸溪县六队冲口-大溪塘坝产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.761 | 3.5 | 0 | 1.761 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县潭溪镇小陂流村六队万亩标准柑橘园 |  |  |  | 1.761 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 潭溪 | 小陂柳村 |  | 泸溪县坡头溪-进山爬产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.279 | 3.5 | 0 | 1.279 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县潭溪镇小陂流村坡头溪柑橘园 |  |  |  | 1.279 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 潭溪 | 兴隆寨村 |  | 泸溪县桌子坪-巴金产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.915 | 3.5 | 0 | 0.915 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县潭溪镇兴隆寨村现代柑橘特色产业园 |  |  |  | 0.915 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 武溪 | 岩寨村 |  | 泸溪县坳门前-上田湾产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.111 | 3.5 | 0 | 1.111 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县武溪镇黑塘村上田湾现代农业产业园 |  |  |  | 1.111 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 兴隆场 | 巴斗山村 |  | 泸溪县岩坳-过路溪产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.362 | 3.5 | 0 | 2.362 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县兴隆场镇湖南省现代农业辣椒产业园 |  |  |  | 2.362 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 石榴坪 | 兰村 |  | 泸溪县板桥油坊-岩山背产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C638433122 | 1.539 | 3.5 | 0 | 1.539 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县石榴坪乡兰村现代柑橘特色产业园 |  |  |  | 1.539 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 小章 | 烟竹坪村 |  | 泸溪县长塘坳-洞口水库产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.434 | 3.5 | 0 | 1.434 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县小章乡小章村万亩玻璃椒产业园 |  |  |  | 1.434 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 白羊溪 | 白羊溪村 |  | 庙门口-牛头湾连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 3.5 | 0 | 2.2 |  | 4.5 | 四级公路 | 柑橘特色产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  |  | 庙门口-牛头湾连接路 | #N/A
湘西州 | 泸溪县 | 浦市镇 | 岩门溪村 |  | 泸溪县瓦田-瓦田林场产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V565433122 | 1.507 | 3.5 |  | 1.507 |  | 4.5 | 四级公路 | 泸溪县浦市镇岩头山村现代农业产业园 |  |  |  | 1.507 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 凤凰县 | [7 empty] | 4.657 |  |  | 4.657 | 4.7 |  |  |  |  | -0.043
湘西州 | 凤凰县 | 水打田 | 五林村 |  | 凤凰县水打田五林村塘子垅东方希望养猪场产业道路基项目（二期） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 东方希望养殖场 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 凤凰县 | 水打田 | 五林村 |  | 凤凰县水打田五林村塘子垅东方希望养猪场产业道路基项目（一期） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.857 | 0 | 0 | 0.857 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 东方希望养殖场 |  |  |  | 0.857 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 凤凰县 | 山江镇 | 总兵营 |  | 总兵营社区资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 总兵营产业园 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | 总兵营社区资源产业路 | #N/A
| 古丈县 | [7 empty] | 22.725 |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 4.725
湘西州 | 古丈县 | 高峰镇 | 李家洞村 |  | 李家洞至高望界公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X001433126 | 17.725 | 5.5 | 四级公路 | 13 |  | 6.5 | 三级公路 | 高峰镇 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 4.725 | 13 | 0 | 建成 | 李家洞至高望界公路 | #N/A
湘西州 | 古丈县 | 断龙山镇 | 龙王湖村 |  | 龙王湖村青钱柳产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 0 |  | 3 |  | 4.5 | 四级公路 | 青钱柳产业园 |  |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 古丈县 | 红石林镇 | 吴烈枯 |  | 红石林村茶厂至吴烈枯猕猴桃产业园公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 |  | 2 |  | 4.5 | 四级公路 | 吴列枯猕猴桃产业园 |  |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 花垣县 | [7 empty] | 15.18 |  |  | 15.18 | 15.2 |  |  |  |  | -0.02
湘西州 | 花垣县 | 双龙镇 | 十八洞村 |  | Y021十八洞村公路 | 通景公路 | 保障性任务 | Y021433124 | 2 | 4.5 | 0 | 2 |  | 6 | 四级公路 | 花垣县双龙镇十八洞村 | 2021年计划，2022年续建 |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | Y021十八洞村公路 | #N/A
湘西州 | 花垣县 | 双龙镇 | 鸡坡岭 |  | 花垣县双龙镇鸡坡岭道路改造工程 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.48 | 3 | 0 | 3.48 |  | 4.5 | 四级公路 | 鸡坡岭 |  |  |  | 3.48 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 花垣县 | 长乐乡 | 龙桥村 |  | 长乐乡龙桥村米迫道路硬化工程 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3 | 四级公路 | 1.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 龙桥村 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 花垣县 | 石栏镇 | 竹子村 |  | 花垣县石栏镇竹子村至子腊村公路路面工程 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.9 | 3 | 等外公路 | 4.9 |  | 4.5 | 四级公路 | 竹子村 |  |  |  | 4.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 花垣县 | 花垣镇 | 永丰村 |  | 花垣县花垣镇永丰村道路硬化工程 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3 | 等外公路 | 1 |  | 4.5 | 四级公路 | 永丰村 |  |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 花垣县 | 双龙镇 | 雷公村 |  | 双龙镇雷公村至卧大召村产业道路工程 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 2.5 | 四级公路 | 1.5 |  | 4.5 | 四级公路 | 卧大召茶叶产业园 |  |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 花垣县 | 石栏镇 | 朋岩村 |  | 花垣县石栏镇朋岩村道路工程 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 3 | 等外公路 | 0.8 |  | 4.5 | 四级公路 | 朋岩村 |  |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 保靖县 | [7 empty] | 23.98 |  |  | 16.34 | 16.3 |  |  |  |  | 7.68
湘西州 | 保靖县 | 葫芦镇 | 国茶村 |  | 保靖县葫芦镇四十八湾村至黄金村公路 | 通景公路 | 指导性任务 | C098433125 | 8.14 | 0 |  | 7.95 |  | 5 | 四级公路 | 保靖黄金茶古茶园景点 |  |  |  | 8.14 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 保靖县 | 迁陵镇 | 府库村 |  | 保靖县府库村红石海至S318连接线公路 | 通景公路 | 指导性任务 | V691433125 | 3.88 | 4.5 |  | 3.88 |  | 6.5 | 四级公路 | 保靖县红石海公园 |  |  |  | 3.88 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 保靖县 | 复兴镇 | 大妥村 |  | 保靖县复兴镇大妥万亩油茶产业园公路改造工程 | 资源产业路 | 保障性任务 | X043433125 | 11.96 | 5 |  | 4.51 |  | 6.5 | 四级公路 | 保靖油茶万亩产业园 |  |  |  | 11.96 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 永顺县 | [7 empty] | 31.264 |  |  | 25.264 | 25.241 |  |  |  |  | 6.023
湘西州 | 永顺县 | 毛坝乡 | 毛坝村委会 |  | 永顺县杉木村经毛坝至砂坝公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X005433127 | 17.341 | 0 |  | 11.341 |  | 6.5 | 三级公路 | 毛坝乡 | 2021年计划，2022年续建 |  |  |  |  | 6 | 11.341 | 0 | 建成 | 永顺县杉木村经毛坝至砂坝公路 | #N/A
湘西州 | 永顺县 | 石堤镇 | 大明村 |  | 石堤镇大明村连接路（出坪至大明段） | 通景公路 | 指导性任务 | Y024433127 | 10.773 | 5 |  | 10.773 |  | 6 | 四级公路 | 石堤镇大明村 |  |  |  | 10.773 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 永顺县 | 首车镇 | 伴湖村 |  | 湖南省永顺县现代农业产业园连接路（芭蕉湾-塘坊段） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 |  | 1.2 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省永顺县现代农业产业园 |  |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 永顺县 | 盐井乡 | 新场村 |  | 湖南省永顺县现代农业产业园连接路（百小寨至新场段） | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.95 | 0 |  | 1.95 |  | 6 | 四级公路 | 湖南省永顺县现代农业产业园 |  |  |  | 1.95 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 龙山县 | [7 empty] | 59.779 |  |  | 59.779 | 59.8 |  |  |  |  | -0.021
湘西州 | 龙山县 | 靛房镇 | 齐心村 |  | 他砂至靛房连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | X029433130 | 14.585 | 5 | 0 | 14.585 |  | 6 | 四级公路 | 国家、省级民间艺术之乡靛房镇 |  |  |  | 14.585 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 龙山县 | 靛房镇 | 坡脚社区 |  | 靛房至坡脚连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | X023433130 | 13.315 | 5 | 0 | 13.315 |  | 6 | 四级公路 | 国家、省级“土家溜子之乡”坡脚 |  |  |  | 13.315 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 龙山县 | 洛塔乡 | 猛西村 |  | 偏岩至猛西连接路 | 通景公路 | 指导性任务 | X022433130 | 12.051 | 5 | 0 | 12.051 |  | 6 | 四级公路 | 洛塔自然保护区 |  |  |  | 12.051 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 龙山县 | 咱果乡 | 金线村 |  | 金线至矮土连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 6.675 | 3.5 | 0 | 6.675 |  | 6(4.5) | 四级公路 | 龙山县丫口种养专业合作社 |  |  |  | 6.675 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
湘西州 | 龙山县 | 大安乡 | 翻身村 |  | 木鱼坪至翻身连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 13.153 | 4.5 | 0 | 13.153 |  | 6(5.5) | 四级公路 | 龙山县大灵山风力发电站 |  |  |  | 13.153 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
[18 empty] | 0 |  |  |  | #N/A

## 附表4-1 乡镇通三级
附件4-1：
2022年农村公路（乡镇通三级路）建设投资计划明细表
项目所在地 |  |  |  |  | 建设类别 | 项目基本信息 |  |  |  | 建设年限 |  | 规划里程（公里） |  |  |  | 2022年建设计划 |  |  |  | 规划解决乡镇名称 | 备注 |  | 备案情况 | 剩余规模 |  | 是否可建成 | 2021年计划下达 | 2021年第二批
市州 | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 地区类别 |  | 项目名称 | 规划类别 | 规划属性 | 路线编码 | 开工年 | 完工年 |  | 现状路面宽度 | 现状技术等级 | 预计建设里程 （公里） | 建设规模（公里） | 投资目标（万元） | 拟建路面宽度 | 拟建技术等级
邵阳市 | [11 empty] | 92.23 |  |  | 70.61 | 70.61 | 42366 |  |  |  | 6 | 21.62
| 新邵县 | [10 empty] | 12.242 |  |  | 7 | 7 | 4200 |  |  |  | 0 | 5.242
邵阳市 | 新邵县 | 迎光乡 | 黄岩村 |  | 新开 | 新邵县Y998巨口铺社区至黄岩村公路工程 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y998430522 | 2022 | 2023 | 12.242 | 0 | 四级公路 | 7 |  |  | 6.5 | 三级公路 | 迎光乡 |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 邵阳县 | [10 empty] | 13.919 |  |  | 13.919 | 13.919 | 8351 |  |  |  | 2 | 0
邵阳市 | 邵阳县 | 金江乡 | - |  | 新开 | 金江乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X077430523 | 2022 | 2022 | 4.5 | 0 | 四级公路 | 4.5 |  |  | 6.5 | 三级公路 | 金江乡 |  |  | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 小溪市乡 | 小溪市乡 |  | 新开 | 小溪市-霞塘云 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X003430523 | 2022 | 2022 | 9.419 | 0 | 四级公路 | 9.419 |  |  | 6.5 | 三级公路 | 小溪市乡 |  |  | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
| 洞口县 | [10 empty] | 16.821 |  |  | 12.821 | 12.821 | 7693 |  |  |  | 0 | 4
邵阳市 | 洞口县 | 大屋瑶族乡 | 大屋村 |  | 续建 | 洞口县X010线大屋乡通乡公路提质改造工程 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X010430525 | 2021 | 2023 | 16.821 | 0 | 四级公路 | 12.821 |  |  | 6.5 | 三级公路 | 大屋瑶族乡 |  |  | 3.777 | 13.044 | 0.223 |  | 洞口县X010线大屋乡通乡公路提质改造工程 | #N/A
| 新宁县 | [10 empty] | 20.778 |  |  | 8.4 | 8.4 | 5040 |  |  |  | 0 | 12.378
邵阳市 | 新宁县 | 丰田乡 |  |  | 新开 | 丰田乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X003430528 | 2022 | 2023 | 20.778 | 0 | 四级公路 | 8.4 |  |  | 6.5 | 三级公路 | 丰田乡 |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 城步苗族自治县 | [10 empty] | 5.19 |  |  | 5.19 | 5.19 | 3114 |  |  |  | 1 | 0
邵阳市 | 城步苗族自治县 | 金紫乡 | 金紫乡 |  | 新开 | 西岩至金紫公路改建工程 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X159430529 | 2022 | 2022 | 5.19 | 0 | 四级公路 | 5.19 |  |  | 6.5 | 三级公路 | 金紫乡 |  |  | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
| 邵东市 | [10 empty] | 23.28 |  |  | 23.28 | 23.28 | 13968 |  |  |  | 3 | 0
邵阳市 | 邵东市 | 魏家桥镇 | 魏家桥 |  | 新开 | X026邵东市魏家桥镇攸县柏市-会同蒲稳公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X026430582 | 2022 | 2022 | 8.474 | 6 |  | 8.474 |  |  | 6.5 | 三级公路 | 魏家桥镇 |  |  | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 黑田铺镇 | 黑田铺 |  | 新开 | X008邵东市黑田铺镇望城乔口-新宁公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | X008430521 | 2022 | 2022 | 11.806 | 6 |  | 11.806 |  |  | 6.5 | 三级公路 | 黑田铺镇 |  |  | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 斫曹乡 | 斫曹乡 |  | 新开 | Y119邵东市斫曹乡十字-长流水公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y119430521 | 2022 | 2022 | 3 | 5 |  | 3 |  |  | 6.5 | 三级公路 | 斫石曹乡 |  |  | #N/A |  | #N/A | 建成 | #N/A | #N/A

## 附表4-2 旅游路、资源路、产业路
附件4-2：
2022年农村公路（旅游路、资源路、产业路）建设投资计划明细表
项目所在地 |  |  |  |  | 项目基本信息 | [7 empty] | 2022年建设计划 |  |  |  | 解决乡镇、景区、产业园 | 备注 |  |  |  | 备案情况 | 剩余规模 |  | 是否可建成 | 2021年计划下达 | 2021年第二批
市州 | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 地区类别 | 项目名称 | 规划类别 | 规划属性 | 路线编码 | 规划里程（公里） | 现状路面宽度 | 现状技术等级 | 预计建设里程 （公里） | 建设规模（公里） | 投资目标（万元） | 拟建路面宽度 | 拟建技术等级
邵阳市 | [8 empty] | 321.069 |  |  | 247.19 | 255.2 | 37006 |  |  |  |  | 65.869
| 双清区 | [7 empty] | 1.89 |  |  | 2.078 | 2.1 | 305 |  |  |  |  | -0.21
邵阳市 | 双清区 | 渡头桥镇 | 两塘村 |  | 姚喆村至两塘村连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C063430502 | 1.132 | 3.5 | 0 | 1.32 |  |  | 6(5) | 四级公路 | 两塘村天宇农业蔬菜产业园 |  |  | 1.132 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 双清区 | 火车站乡 | 杨柳村 |  | 杨柳-莲荷连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C038430502 | 0.758 | 3.5 | 0 | 0.758 |  |  | 6(5) | 四级公路 | 莲荷林业 |  |  | 0.758 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 大祥区 | [7 empty] | 9.823 |  |  | 9.823 | 9.8 | 1421 |  |  |  |  | 0.023
邵阳市 | 大祥区 | 檀江街道 | 新塘村 |  | 荷叶至新塘水库连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵阳市达家生态农业发展有限公司 |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 大祥区 | 檀江街道 | 多田村 |  | 双江至荷叶连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X062430503 | 4.323 | 4.5 | 0 | 4.323 |  |  | 6 | 四级公路 | 何丰生态农业发展有限公司 |  |  | 4.323 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 大祥区 | 城南街道 | 清风村 |  | 瓦子塘水库至台上连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C034430503 | 4 | 3.5 | 0 | 4 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵阳市花博科技有限公司 |  |  | 4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 北塔区 | [7 empty] | 10.736 |  |  | 3.2 | 3.2 | 464 |  |  |  |  | 7.536
邵阳市 | 北塔区 | 田江乡 | 苗儿村 |  | 资田路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X002430511 | 10.736 | 4.5 | 0 | 3.2 |  |  | 7 | 四级公路 | 北塔区苗儿村油茶产业园 |  |  | 10.736 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 新邵县 | [7 empty] | 23.784 |  |  | 17.76 | 17.8 | 2581 |  |  |  |  | 5.984
邵阳市 | 新邵县 | 迎光乡 | 大抵村 |  | 水西至大抵连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y007430522 | 5.7 | 4.5 | 0 | 4 |  |  | 6 | 四级公路 | 新邵县胜农种养专业合作社标准养鸡场建设项目 |  |  | 5.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 龙溪铺镇 | 上源村 |  | 新邵县X036龙源村至卓笔村公路工程 | 资源产业路 | 指导性任务 | X036430522 | 9.277 | 5 | 0 | 7 |  |  | 6.5 | 四级公路 | 湖南尚源生物科技有限公司有机富硒稻谷种植基地 |  |  | 9.277 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 陈家坊镇 | 冰糖村 |  | 月台水库至叶子冲连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 6 | 四级公路 | 新邵县金康种养农民专业合作社 |  |  | 1.26 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 大新镇 | 大新社区 |  | 麻叶冲至毕家脑连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.947 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | 6 | 四级公路 | 新邵县湘辰农业发展有限公司精品水果示范基地 |  |  | 3.947 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 大新镇 | 磨林村 |  | 桃树口至黑古山连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.6 | 0 | 0 | 3 |  |  | 6 | 四级公路 | 新邵县大新镇玫瑰公园 |  |  | 3.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 邵阳县 | [7 empty] | 21.595 |  |  | 18.941 | 18.9 | 2741 |  |  |  |  | 2.695
邵阳市 | 邵阳县 | 九公桥镇 | 荷叶村、白竹村、凤凰村、东田村 |  | 九公桥至东田公路 | 旅游路 | 指导性任务 | Y018430523 | 7.34 | 4.5 | 0 | 7.34 |  |  | 6 | 四级公路 | 凤凰村乡村旅游 |  |  | 7.34 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄荆乡 | 田庄村 |  | 田庄至长城公路 | 旅游路 | 指导性任务 | 无 | 3.03 | 3 | 0 | 3.03 |  |  | 6 | 四级公路 | 荆洲旅游景区 |  |  | 3.03 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 九公桥镇 | 新田村 |  | 七里山园艺场-G207连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.06 | 3.5 | 0 | 1.06 |  |  | 6 | 四级公路 | 七里山园艺场 |  |  | 1.06 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 郦家坪镇 | 杉木桥村、栗树村、蔡家田村 |  | 蔡家田农业发展有限公司-S223公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y032430523 | 7.511 | 4.5 | 0 | 7.511 |  |  | 6 | 四级公路 | 蔡家田农业发展有限公司 |  |  | 7.511 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 蔡桥乡 | 南林村 |  | 岩湾岭-大岭背 | 资源产业路 |  | 无 | 1.462 | [5 empty] | 5 | 四级公路 | 南林村油茶基地
邵阳市 | 邵阳县 | 蔡桥乡 | 南林村 |  | 石禾公路-昆仑水库 | 资源产业路 |  | 无 | 1.192 | [5 empty] | 5 | 四级公路 | 南林村油茶基地
| 隆回县 | [7 empty] | 29.335 |  |  | 29.335 | 29.3 | 4249 |  |  |  |  | 0.035
邵阳市 | 隆回县 | 六都寨镇 | 西山村 |  | X107隆回县六都寨—西山公路 | 旅游路 | 指导性任务 | X107430524 | 13.57 | 4.5 | 0 | 13.57 |  |  | 6 | 四级公路 | 魏源湖省级森林公园 | 2021年计划，2022年续建 |  | 13.57 | 0 | #N/A |  |  |  | X107隆回县六都寨—西山公路 | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 金石桥镇 | 热泉村 |  | 邵阳隆回高洲温泉景区（C096隆回县热泉村—新花园村公路） | 旅游路 | 指导性任务 | C096430524 | 3.87 | 4.5 | 0 | 3.87 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵阳隆回高洲温泉景区 |  |  | 3.87 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 金石桥镇 | 热泉村 |  | 邵阳隆回高洲温泉景区（Y004隆回县热泉村—冷溪山村通景公路） | 旅游路 | 指导性任务 | Y004430524 | 7.73 | 5 |  | 7.73 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 邵阳隆回高洲温泉景区 |  |  | 7.73 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 铜盆村 |  | 铜盆山休闲生态农业资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.165 | 4.5 | 0 | 3.165 |  |  | 6 | 四级公路 | 铜盆山休闲生态农业有限公司 |  |  | 3.165 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 荷田乡 | 蒋玉牌村 |  | 隆回县高美牧业有限公司标准化养殖场资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 四级公路 | 隆回县高美牧业有限公司标准化养殖场 |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 荷田乡 | 玉屏村 |  | 康淳水果种植专业合作社资源产业路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 四级公路 | 康淳水果种植专业合作社 |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 洞口县 | [7 empty] | 48.22 |  |  | 25.62 | 25.6 | 3712 |  |  |  |  | 22.62
邵阳市 | 洞口县 | 雪峰街道 | 大田村 |  | 洞口县糠泰牧业有限公司大田畜禽产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z341430525 | 3.12 | 3.5 | 0 | 0.94 |  |  | 6 | 四级公路 | 洞口县糠泰牧业有限公司大田畜禽产业园 |  |  | 3.12 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 雪峰街道 | 大田村 |  | 洞口县糠泰牧业有限公司畜禽养殖建设项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z340430525 | 2.25 | 3.5 | 0 | 1.74 |  |  | 6 | 四级公路 | 洞口县糠泰牧业有限公司畜禽养殖产业园 |  |  | 2.25 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 山门镇 | 小花村 |  | 洞口县小花柑桔种植农民专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.4 | 3.5 | 0 | 0.69 |  |  | 6 | 四级公路 | 洞口县小花柑桔种植农民专业合作社产业园 |  |  | 4.4 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 茶铺管理区 | 八角山社区 |  | 洞口县茶铺茶场柑桔种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z908430525 | 1.27 | 3.5 | 0 | 1.53 |  |  | 6 | 四级公路 | 洞口县茶铺茶场柑桔种植专业合作社示范园 |  |  | 1.27 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 竹市镇 | 市山村 |  | 洞口县士山农业发展有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z955430525 | 0.58 | 3.5 | 0 | 0.7 |  |  | 6 | 四级公路 | 洞口县士山农业发展有限公司 |  |  | 0.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 大屋瑶族乡 | 岩龙村 |  | 洞口县华鑫畜牧养殖有限公司养猪场建设项目连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V632430525 | 0.79 | 3.5 | 0 | 0.4 |  |  | 6 | 四级公路 | 洞口县华鑫畜牧养殖有限公司养猪场 |  |  | 0.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 又兰镇 | 南冲村 |  | 洞口县家奎果蔬种植专业合作社水稻基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z902430525 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0.53 |  |  | 6 | 四级公路 | 洞口县家奎果蔬种植专业合作社水稻基地 |  |  | 2.7 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 黄桥镇 | 石狮村 |  | 洞口县黄桥镇石市村优质杨梅种植连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | VD22430525 | 4.6 | 3.5 | 0 | 4.23 |  |  | 6 | 四级公路 | 洞口县黄桥镇石市村优质杨梅种植基地 |  |  | 4.6 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 月溪镇 | 禾力村 |  | 洞口县茶油飘香油茶种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z606430525 | 5.64 | 3.5 | 0 | 3.73 |  |  | 6 | 四级公路 | 洞口县茶油飘香油茶种植专业合作社 |  |  | 5.64 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 又兰镇 | 南冲村 |  | 洞口县家奎果蔬种植专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z958430525 | 2.46 | 3.5 | 0 | 1.58 |  |  | 6 | 四级公路 | 洞口县家奎果蔬种植专业合作社百亩菜园子 |  |  | 2.46 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 又兰镇 | 南冲村 |  | 洞口南冲柑桔种植专业合作社亩产300万斤柑桔产业园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C31H430525 | 1.49 | 3.5 | 0 | 1.13 |  |  | 6 | 四级公路 | 亩产300万斤柑桔产业园 |  |  | 1.49 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 杨林镇 | 坝上村 |  | 邵阳天然生态农业发展有限公司白马生态园连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C0C7430525 | 2.63 | 3.5 | 0 | 2.39 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵阳天然生态农业发展有限公司 |  |  | 2.63 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 花园镇 | 桂花村 |  | 洞口清花农业科技有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z988430525 | 2 | 3.5 | 0 |  |  |  | 6 | 四级公路 | 清花农业万亩博落回种植基地 |  |  | 2 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 杨林镇 | 坝上村 |  | 邵阳市天然生态农业发展有限公司种猪场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V884430525 | 3.82 | 3.5 | 0 | 0.59 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵阳市天然生态农业发展有限公司种猪场 |  |  | 3.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 古楼乡 | 陶金村 |  | 湖南民盛生态农业旅游开发有限公司连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Z222430525 | 3.17 | 3.5 | 0 | 3.17 |  |  | 6 | 四级公路 | 湖南民盛生态农业旅游开发有限公司生态农业产业园 |  |  | 3.17 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 花古 | 七里村 |  | 洞口县月亮山生猪产业园基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C334435025 | 5.51 | 4.5 | 0 | 1.17 |  |  | 6 | 四级公路 | 洞口县月亮山生猪产业园基地 |  |  | 5.51 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 洞口县 | 又兰镇 | 四合村 |  | 洞口县合丰牧业农民专业合作社基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | V58B430525 | 1.79 | 3.5 | 0 | 1.1 |  |  | 6 | 四级公路 | 洞口县合丰牧业农民专业合作社 |  |  | 1.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 绥宁县 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | 5 | 725 |  |  |  |  | 0
邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县李熙桥镇 | 李熙村 |  | 李唐公路改建工程 | 资源产业路 | 指导性任务 | X177430527 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |  | 6 | 四级公路 | 绥宁县林安种养专业合作社生猪养殖场 |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 新宁县 | [7 empty] | 6.56 |  |  | 6.56 | 6.6 | 957 |  |  |  |  | -0.04
邵阳市 | 新宁县 | 金石镇 | 新全村 |  | Y021新宁永丰农业发展公司通景公路 | 旅游路 | 指导性任务 | Y021430528 | 6.56 | 5 | 0 | 6.56 |  |  | 6 | 四级公路 | 新宁永丰农业发展公路 |  |  | 6.56 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 城步苗族自治县 | [7 empty] | 28.279 |  |  | 19.279 | 27.3 | 3959 |  |  |  |  | 0.979
邵阳市 | 城步苗族自治县 | 丹口镇 | 仙鹅村 |  | 南山国家公园连接路（丹口至陡冲头） | 旅游路 |  | C001430529 | 5.5 | [5 empty] | 4.5(4) | 四级公路 | 南山国家公园
邵阳市 | 城步苗族自治县 | 汀坪乡 | 桂花村 |  | 南山国家公园连接路（桂花村公路） | 旅游路 |  | C153430529 | 3.5 | [5 empty] | 4.5(4) | 四级公路 | 南山国家公园
邵阳市 | 城步苗族自治县 | 丹口镇 | 沙洲岩门村 |  | 双龙至午子坡连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X001430529 | 19.279 | 5 | 0 | 19.279 |  |  | 6 | 四级公路 | 丹口镇农业特色产业基地 |  |  | 19.279 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 武冈市 | [7 empty] | 32.39 |  |  | 32.39 | 32.4 | 4698 |  |  |  |  | -0.01
邵阳市 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 田塘村 |  | 稠树塘街上-俊奇生态养猪场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y027430581 | 2.43 | 5 | 0 | 2.43 |  |  | 6.5 | 四级公路 | 武冈市俊奇生态养猪场 |  |  | 2.43 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 石龙兴村 |  | 省道-石龙兴村生猪养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.16 | 3.5 | 0 | 1.16 |  |  | 6 | 四级公路 | 武冈市邓家铺镇石龙兴村生猪养殖场 |  |  | 1.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 泉塘村 |  | 泉塘-民顺中药材种植基地连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.79 | 0 | 0 | 2.79 |  |  | 6 | 四级公路 | 武冈市民顺中药材种植基地 |  |  | 2.79 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 武冈市 | 邓元泰镇 | 中山村 |  | 转湾-中山村生猪养殖场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 9.82 | 0 | 0 | 9.82 |  |  | 6 | 四级公路 | 武冈市邓元泰镇中山村生猪养殖场 |  |  | 9.82 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 桐木村 |  | 荆竹街上-联鑫养牛专业合作社连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 7.45 | 3.5 | 0 | 7.45 |  |  | 6 | 四级公路 | 武冈市联鑫养牛专业合作社 |  |  | 7.45 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 八合村 |  | 铜湾-民腾养猪场连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 8.74 | 0 | 0 | 8.74 |  |  | 6 | 四级公路 | 武冈市湾头桥镇民腾养猪场 |  |  | 8.74 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
| 邵东市 | [7 empty] | 103.457 |  |  | 77.204 | 77.2 | 11194 |  |  |  |  | 26.257
邵阳市 | 邵东市 | 堡面前乡 | 大云村 |  | 邵东市大云山景区公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.37 | 3.5 | 0 | 3.37 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东佘湖山省级风景名胜区开发建设有限公司 |  |  | 3.37 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 黑田铺镇 | 新豪里村 |  | 邵东市黑田铺镇天天旺养殖场公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.86 | 3.5 | 0 | 2.86 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东市天天旺养殖场 |  |  | 2.86 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 皇帝岭林场 | 高坡村 |  | 邵东县天帮种植农民专业合作社公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.9 | 5 | 0 | 4.9 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东县天帮种植农民专业合作社 |  |  | 4.9 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 火厂坪镇 | 三湾村 |  | 邵东多特农业有限公司新建中药材生产基地项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.11 | 3.5 | 0 | 2.11 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东多特农业有限公司中药材生产基地 |  |  | 2.11 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 简家陇镇 | 黎家湾村 |  | 邵东市盛秋种养专业合作社新建养殖项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.91 | 2 | 0 | 1.91 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东市盛秋种养专业合作社 |  |  | 1.91 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 简家陇镇 | 群力村 |  | 湖南顺路通养殖有限公司养猪场公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 |  |  | 6 | 四级公路 | 湖南顺路通养殖有限公司养猪场 |  |  | 3.42 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 简家陇镇 | 黄旗村 |  | 湖南旭明碧源生态农业发展有限公司新建种植养殖项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 5.71 | 3.5 | 0 | 5.71 |  |  | 6 | 四级公路 | 湖南旭明碧源生态农业发展有限公司 |  |  | 5.71 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 九龙岭镇 | 九龙岭村 |  | 邵东市聚恒种养农民专业合作社新建油茶种植项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东市聚恒种养农民专业合作社 |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 茶子山村 |  | 湖南省茶子山黎岩生态农业有限公司公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.544 | 0 | 0 | 2.544 |  |  | 6 | 四级公路 | 湖南省茶子山黎岩生态农业有限公司 |  |  | 2.544 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 流泽镇 | 新爱村 |  | 邵东蒲胜杨梅农副产品加工行公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.17 | 3.5 | 0 | 2.17 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东蒲胜杨梅农副产品加工行 |  |  | 2.17 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 流泽镇 | 新爱村 |  | 邵东县旺豪农业开发有限公司基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东县旺豪农业开发有限公司 |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 流泽镇 | 新爱村 |  | Y017邵东市流泽-泉溪公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y017430521 | 6.852 | 4.5 | 0 | 6.852 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东健龙农业专业合作社 |  |  | 6.852 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 牛马司镇 | 范家山村 |  | 邵东县范玖农业专业合作社中药材油茶种植项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.33 | 3.5 | 0 | 1.33 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东市范玖农业专业合作社 |  |  | 1.33 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 牛马司镇 | 新华村 |  | 邵东市亮亮农业科技有限公司新建养牛项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东市亮亮农业科技有限公司 |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 佘田桥镇 | 雅塘村 |  | 邵东市赛扬原生态种养专业合作社公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.58 | 3.5 | 0 | 0.58 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东市赛扬原生态种养专业合作社 |  |  | 0.58 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 佘田桥镇 | 联合村 |  | 邵东县莲湖生态农业有限责任公司新建油茶种植公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0.8 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东县莲湖生态农业有限责任公司 |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 双凤乡 | 凤形村 |  | 邵东县佳耘农业专业合作社种植养殖公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.46 | 3.5 | 0 | 1.46 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东县佳耘农业专业合作社 |  |  | 1.46 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 双凤乡 | 山水村 |  | 邵东县林林种养专业合作社公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.36 | 3.5 | 0 | 2.36 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东县林林种养专业合作社 |  |  | 2.36 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 水东江镇 | 仙娥村 |  | 湖南聚富湾乡村旅游开发有限公司新建仙鹅乡村康养生态园项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 |  |  | 6 | 四级公路 | 湖南聚富湾乡村旅游开发有限公司仙鹅乡村康养生态园 |  |  | 3.5 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 魏家桥镇 | 新阳村 |  | 邵东团结农业专业合作社油茶基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.72 | 3.5 | 0 | 2.72 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东团结农业专业合作社油茶种植基地 |  |  | 2.72 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 仙槎桥镇 | 钢厂村 |  | 邵阳市吉达农业专业合作社中药材基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | CA52430521 | 3.16 | 3.5 | 0 | 3.16 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东市吉达农业专业合作社中药材种植基地 |  |  | 3.16 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 野鸡坪镇 | 梅田村 |  | 邵东市卓颇种养专业合作社新建养猪场项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 0.94 | 3.5 | 0 | 0.94 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东市卓颇种养专业合作社 |  |  | 0.94 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 周官桥乡 | 洲下桥村 |  | 湖南九号庄园休闲农业有限公司新建休闲农业旅游项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.406 | 3.5 | 0 | 1.406 |  |  | 6 | 四级公路 | 湖南九号庄园休闲农业有限公司 |  |  | 1.406 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 堡面前乡 | 五一村 |  | 邵东大云山茶叶专业合作社新建种植公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.35 | 3.5 |  | 0.02 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东大云山茶叶专业合作社 |  |  | 2.35 | 0 | 2.33 | 0.02 | 0 |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 九龙岭镇 | 桥头冲村 |  | 湖南牛氏种肉牛养殖场公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.66 | 3.5 |  | 0.696 |  |  | 6 | 四级公路 | 湖南牛氏种养农民合作社新建肉牛养殖项目 |  |  | 1.66 | 0 | 0.964 | 0.696 | 0 |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 九龙岭镇 | 李老桥村 |  | 邵东县九凤农业专业合作社种植基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 4.39 | 3.5 |  | 0.447 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东县九凤农业专业合作社 |  |  | 4.39 | 0 | 3.943 | 0.447 | 0 |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 廉桥镇 | 丛光村 |  | 邵东市旺地种养农民专业合作社新建种植项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3.5 |  | 2 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东市旺地种养农民专业合作社 |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 耳石岭村 |  | 邵东县耳石岭油茶专业合作社新建油茶种植公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.31 | 3.5 |  | 1.179 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东县耳石岭油茶专业合作社新建油茶种植 |  |  | 2.31 | 0 | 1.131 | 1.179 | 0 |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 流泽镇 | 乾坤头村 |  | 邵东县万年红老年公寓公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 1.94 | 3.5 |  | 0.23 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东县万年红老年公寓扩建林场项目 |  |  | 1.94 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 黑田铺镇 | 高家铺村 |  | 邵东县高家铺种养农民专业合作社种植养殖基地公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 2.69 | 3.5 |  | 2.69 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东县高家铺种养农民专业合作社新建油茶种植、禽畜养殖项目 |  |  | 2.69 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 黑田铺镇 | 田园村 |  | 邵东县雄宇农业专业合作社新建油茶种植公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3.04 | 3.5 |  | 3.04 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东县雄宇农业专业合作社 |  |  | 3.04 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 团山镇 | 保善村 |  | 邵东县保善绿色种养专业合作社新建经济果种植项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | C5N0430521 | 1.222 | 3.5 |  | 0.9 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东县保善绿色种养专业合作社 |  |  | 1.222 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 流光岭镇 | 梅溪村 |  | 邵东花海人家旅游发展有限公司新建生态休闲旅游项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 3 | 3.5 |  | 0.9 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东花海人家旅游发展有限公司 |  |  | 3 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 思裕村 |  | 邵阳思裕农业科技有限公司新建油茶、水果及花卉种植项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X036430521 | 4.062 | 6 |  | 2.5 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵阳思裕农业科技有限公司 |  |  | 4.062 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 三云村 |  | 邵东市灵官殿镇三云村经济合作社新建黄金贡柚种植项目公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | Y070430521 | 14.691 | 5 |  | 2.5 |  |  | 6 | 四级公路 | 邵东市灵官殿镇三云村经济合作社 |  |  | 14.691 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A

## 附表4-3 撤并村便捷连通路
附件4-3：
2022年农村公路（新村与撤并村便捷连通路）建设投资计划明细表
项目所在地 |  |  |  |  | 项目基本信息 | [7 empty] | 2022年建设计划 |  |  |  | 解决乡镇、景区、产业园 | 备注 |  |  |  | 备案情况 | 剩余规模 | 是否可建成 | 2021年计划下达 | 2021年第二批
市州 | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 地区类别 | 项目名称 | 规划类别 | 规划属性 | 路线编码 | 规划里程（公里） | 现状路面宽度 | 现状技术等级 | 预计建设里程 （公里） | 建设规模（公里） | 投资目标（万元） | 拟建路面宽度 | 拟建技术等级
邵阳市 | [8 empty] | 185.26 |  |  | 182.56 | 182.6 | 14608 |  |  |  |  | 2.66
| 双清区 | [7 empty] | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 56 |  |  |  |  | 0
邵阳市 | 双清区 | 火车站乡 | 杨柳村 |  | 杨柳至春风连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 3 | 无路 | 0.7 |  |  | 6 | 四级公路 | 杨柳村 |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
| 大祥区 | [7 empty] | 3.082 |  |  | 3.082 | 3.1 | 248 |  |  |  |  | -0.018
邵阳市 | 大祥区 | 蔡锷乡 | 罗士村 |  | 福星路至枧杆一组连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.12 | 3.5 | 无路 | 2.12 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 罗士村 |  |  | 2.12 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 大祥区 | 板桥乡 | 云安村 |  | 周家坳村至金山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C019430503 | 0.962 | 3.5 | 无路 | 0.962 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 云安村 |  |  | 0.962 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
| 新邵县 | [7 empty] | 34.84 |  |  | 34.84 | 34.8 | 2784 |  |  |  |  | 0.04
邵阳市 | 新邵县 | 太芝庙镇 | 扶锡村 |  | 新邵县太芝庙镇扶锡村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.85 | 0 | 无路 | 1.85 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 扶锡村 |  |  | 1.85 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 小塘镇 | 翠英村 |  | 新邵县小塘镇翠英村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 0 | 无路 | 0.3 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 翠英村 |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭溪镇 | 长泉村 |  | 新邵县潭溪镇长泉村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 0 | 无路 | 1.6 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 长泉村 |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 寸石镇 | 大富村 |  | 新邵县寸石镇大富村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.84 | 0 | 无路 | 0.84 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 大富村 |  |  | 0.84 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 龙溪铺镇 | 双桥村 |  | 新邵县龙溪铺镇双桥村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.87 | 0 | 无路 | 1.87 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 双桥村 |  |  | 1.87 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 雀塘镇 | 合兴村 |  | 新邵县雀塘镇合兴村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.04 | 0 | 无路 | 1.04 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 合兴村 |  |  | 1.04 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 龙溪铺镇 | 塘边村 |  | 新邵县龙溪铺镇塘边村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 0 | 无路 | 0.9 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 塘边村 |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭溪镇 | 大坝村 |  | 新邵县潭溪镇大坝村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.95 | 0 | 无路 | 0.95 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 大坝村 |  |  | 0.95 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 小塘镇 | 江边村 |  | 新邵县小塘镇江边村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.82 | 0 | 无路 | 0.82 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 江边村 |  |  | 0.82 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭溪镇 | 岳坪峰村 |  | 新邵县潭溪镇岳坪峰连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 0 | 无路 | 1.7 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 岳坪峰村 |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭府乡 | 下潭村 |  | 新邵县潭府乡下潭村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.22 | 0 | 无路 | 1.22 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 下潭村 |  |  | 1.22 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 小塘镇 | 清江庙村 |  | 新邵县小塘镇清江庙村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 无路 | 0.8 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 清江庙村 |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭府乡 | 峙溪冲村 |  | 新邵县潭府乡峙溪冲村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.61 | 0 | 无路 | 1.61 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 峙溪冲村 |  |  | 1.61 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 寸石镇 | 桐木村 |  | 新邵县寸石镇桐木村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.32 | 0 | 无路 | 1.32 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 桐木村 |  |  | 1.32 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 雀塘镇 | 沈江桥村 |  | 新邵县雀塘镇沈江桥村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.4 | 0 | 无路 | 0.4 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 沈江桥村 |  |  | 0.4 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 大新镇 | 双龙村 |  | 新邵县大新镇双龙村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.03 | 0 | 无路 | 1.03 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 双龙村 |  |  | 1.03 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 巨口铺镇 | 洪家冲村 |  | 新邵县巨口铺镇洪家冲村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.14 | 0 | 无路 | 1.14 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 洪家冲村 |  |  | 1.14 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 巨口铺镇 | 谷桥村 |  | 新邵县巨口铺镇谷桥村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 0 | 无路 | 1.4 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 谷桥村 |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 酿溪镇 | 赤水村 |  | 新邵县酿溪镇赤水村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.3 | 0 | 无路 | 0.3 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 赤水村 |  |  | 0.3 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 巨口铺镇 | 神水村 |  | 新邵县巨口铺镇神水村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 神水村 |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭溪镇 | 爽溪村 |  | 新邵县潭溪镇爽溪村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.57 | 0 | 无路 | 0.57 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 爽溪村 |  |  | 0.57 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 潭溪镇 | 岳坪村 |  | 新邵县潭溪镇岳坪村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 0 | 无路 | 2.5 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 岳坪村 |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 新田铺镇 | 毛力冲村 |  | 新邵县新田铺镇毛力冲村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.33 | 0 | 无路 | 1.33 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 毛力冲村 |  |  | 1.33 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 严塘镇 | 湖城村 |  | 新邵县严塘镇湖城村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 0 | 无路 | 1.7 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 湖城村 |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 寸石镇 | 花桥村 |  | 新邵县寸石镇花桥村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.79 | 0 | 无路 | 0.79 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 花桥村 |  |  | 0.79 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 坪上镇 | 朗概山村 |  | 新邵县坪上镇朗概山村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 无路 | 0.5 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 朗概山村 |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 新田铺镇 | 田塘村 |  | 新邵县新田铺镇田塘村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.99 | 0 | 无路 | 0.99 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 田塘村 |  |  | 0.99 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 陈家坊镇 | 洪庙村 |  | 新邵县陈家坊镇洪庙村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.61 | 0 | 无路 | 0.61 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 洪庙村 |  |  | 0.61 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 迎光乡 | 红岩寨村 |  | 新邵县迎光乡红岩寨村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.34 | 0 | 无路 | 1.34 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 红岩寨村 |  |  | 1.34 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 新田铺镇 | 车田新村 |  | 新邵县新田铺镇车田新村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.61 | 0 | 无路 | 0.61 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 车田新村 |  |  | 0.61 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 陈家坊镇 | 杉木江村 |  | 新邵县陈家坊镇杉木江村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.95 | 0 | 无路 | 0.95 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 杉木江村 |  |  | 0.95 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新邵县 | 雀塘镇 | 仁和村 |  | 新邵县雀塘镇仁和村连通路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.86 | 0 | 无路 | 0.86 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 仁和村 |  |  | 0.86 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
| 邵阳县 | [7 empty] | 38.77 |  |  | 38.77 | 38.8 | 3104 |  |  |  |  | -0.03
邵阳市 | 邵阳县 | 黄荆乡 | 四塘村 |  | 金珠至熊塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 0 | 无路 | 1.3 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 四塘村 |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 五峰铺镇 | 众和村 |  | 园艺场至众和村连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 众和村 |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 岩口铺镇 | 金水村 |  | 新田至竹陂塘连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 金水村 |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 长阳铺镇 | 石湾村 |  | 柏山至G320连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.71 | 0 | 等外公路 | 1.71 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 石湾村 |  |  | 1.71 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 岩口铺镇 | 双江村 |  | 田桥至双江连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.9 | 0 | 无路 | 0.9 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 双江村 |  |  | 0.9 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 小溪市乡 | 川门村 |  | 孔雀滩电站至川门连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 3 | 无路 | 1 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 川门村 |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄荆乡 | 大付村 |  | 石塘至大付连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.9 | 0 | 无路 | 1.9 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 大付村 |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 岩口铺镇 | 吊井楼村 |  | 吊井楼-大冲王家连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 无路 | 1.5 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 吊井楼村 |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 五峰铺镇 | 众和村 |  | 鸭山至众和连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.7 | 0 | 无路 | 0.7 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 众和村 |  |  | 0.7 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 长阳铺镇 | 湴田村 |  | 三巩桥至双井连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | C609430523 | 1.87 | 3 | 等外公路 | 1.87 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 湴田村 |  |  | 1.87 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 诸甲亭乡 | 神山村 |  | 石桥至唐干连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.77 | 0 | 无路 | 0.77 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 神山村 |  |  | 0.77 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 长阳铺镇 | 黄田坪村 |  | 黄花至黄田坪连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.57 | 0 | 等外公路 | 1.57 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 黄田坪村 |  |  | 1.57 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 对河村 |  | 冷水至大水连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 对河村 |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 郦家坪镇 | 罗汉村 |  | 洞田至罗汉连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.65 | 3 | 无路 | 1.65 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 罗汉村 |  |  | 1.65 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 塘渡口镇 | 双江口村 |  | 石禾塘至双江口连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.35 | 3 | 无路 | 2.35 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 双江口村 |  |  | 2.35 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 蔡桥乡 | 德云村 |  | 云峰至德云连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 德云村 |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 柿山村 |  | 长塘至柿山连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 3 | 无路 | 1.7 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 柿山村 |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 罗城乡 | 保和村 |  | 落旦至保和连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.86 | 3 | 无路 | 0.86 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 保和村 |  |  | 0.86 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 白仓镇 | 塘代村 |  | 对门坨至塘代连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.7 | 0 | 无路 | 4.7 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 塘代村 |  |  | 4.7 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 塘田市镇 | 双井村 |  | 曾家至双井连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.17 | 3 | 无路 | 2.17 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 双井村 |  |  | 2.17 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 和平村 |  | 壮塘至石冲连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 无路 | 1.5 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 和平村 |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 步田村 |  | 坪塘至步田连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 3 | 无路 | 2 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 步田村 |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 河伯乡 | 井子村 |  | 双俄至井子连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.34 | 3 | 四级公路 | 1.34 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 井子村 |  |  | 1.34 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 邵阳县 | 金称市镇 | 社田村 |  | 杨家至社田连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.18 | 3 | 无路 | 2.18 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 社田村 |  |  | 2.18 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
| 隆回县 | [7 empty] | 63 |  |  | 60.3 | 60.3 | 4824 |  |  |  |  | 2.7
邵阳市 | 隆回县 | 小沙江镇 | 旺溪村 |  | 旺溪村6组连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.8 | 0 | 无路 | 0.8 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 旺溪村 |  |  | 0.8 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 孙家陇村 |  | 马家屋场至高家冲公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 孙家陇村 |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 高平镇 | 棋坪村 |  | 棋坪村至中黄信村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 5 | 0 | 无路 | 5 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 棋坪村 |  |  | 5 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 西洋江镇 | 长塘村 |  | 长塘村至长塘水库公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 长塘村 |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 罗洪镇 | 芭蕉山村 |  | 芭蕉山村8组连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 0 | 无路 | 2.5 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 芭蕉山村 |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 周旺镇 | 大柱村 |  | 大柱村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 大柱村 |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 三阁司镇 | 红旗村 |  | 红旗村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 红旗村 |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 双龙村 |  | 双龙村8组至7组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.4 | 0 | 无路 | 1.4 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 双龙村 |  |  | 1.4 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 小沙江镇 | 肖家垅村 |  | 肖家垅蜜蜂组连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.1 | 0 | 无路 | 2.1 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 肖家垅村 |  |  | 2.1 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 油溪坪村 |  | 学田村至油溪坪村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.9 | 0 | 无路 | 1.9 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 油溪坪村 |  |  | 1.9 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 双坪村 |  | 双坪村8组至6组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 双坪村 |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 玉林村 |  | 玉林村3组至2组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 0 | 无路 | 1.3 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 玉林村 |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 雷塘村 |  | 雷塘村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 0 | 无路 | 2.2 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 雷塘村 |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 金石村 |  | 麻场居委会至金石村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 无路 | 1.5 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 金石村 |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 桃洪镇 | 合龙溪村 |  | 合龙溪村5组至7组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 0.5 | 0 | 无路 | 0.5 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 合龙溪村 |  |  | 0.5 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 周旺镇 | 清水村 |  | 周旺至石山湾水库公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.7 | 0 | 无路 | 1.7 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 清水村 |  |  | 1.7 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 立志村 |  | 立志村至雁窝桥村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 0 | 无路 | 1.6 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 立志村 |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 丰年村 |  | 丰年村连接道路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 0 | 无路 | 2.2 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 丰年村 |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 双坪村 |  | 牛古田至大树下公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1 | 0 | 无路 | 1 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 双坪村 |  |  | 1 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 万贯冲村 |  | 万贯冲村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2 | 0 | 无路 | 2 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 万贯冲村 |  |  | 2 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 高平镇 | 双红村 |  | 双红村公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.3 | 0 | 无路 | 4.3 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 双红村 |  |  | 4.3 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 大水田乡 | 白马山村 |  | 白马山村6组至9组公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.1 | 0 | 无路 | 3.1 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 白马山村 |  |  | 3.1 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 永新村 |  | 永新村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.8 | 0 | 无路 | 1.8 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 永新村 |  |  | 1.8 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 六都寨镇 | 西山村 |  | 西山村至牛尾公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.4 | 0 | 无路 | 2.4 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 西山村 |  |  | 2.4 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 小沙江镇 | 光龙村 |  | 光龙村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.6 | 0 | 无路 | 1.6 |  |  | 4.5 | 四级公路 | 光龙村 |  |  | 1.6 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 七江镇 | 南冲村 |  | 南冲村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.3 | 0 | 无路 | 1.3 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 南冲村 |  |  | 1.3 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 六都寨镇 | 蜡树坳村 |  | 蜡树坳村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.2 | 0 | 无路 | 0.4 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 蜡树坳村 |  |  | 2.2 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 西洋江镇 | 大岭村 |  | 大岭村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.2 | 0 | 无路 | 2.3 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 大岭村 |  |  | 3.2 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 白竹坪村 |  | 白竹坪村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.9 | 0 | 无路 | 2.9 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 白竹坪村 |  |  | 2.9 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 罗英村 |  | 罗英村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.2 | 0 | 无路 | 1.2 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 罗英村 |  |  | 1.2 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 荷田乡 | 九佳村 |  | 九佳村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 无路 | 1.5 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 九佳村 |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 桐中村 |  | 桐中村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.5 | 0 | 无路 | 1.5 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 桐中村 |  |  | 1.5 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 隆回县 | 鸭田 | 福田村 |  | 福田村连接公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.5 | 0 |  | 2.5 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 福田村 |  |  | 2.5 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
| 新宁县 | [7 empty] | 44.868 |  |  | 44.868 | 44.9 | 3592 |  |  |  |  | -0.032
邵阳市 | 新宁县 | 高桥镇 | 大富村 |  | 大富至老大富公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.715 | 3 | 0 | 3.715 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 大富村 |  |  | 3.715 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 金石镇 | 马江村 |  | 马江至原马江公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 3.512 | 3 | 0 | 3.512 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 马江村 |  |  | 3.512 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 万塘乡 | 高塘村 |  | 高塘至高坪铺公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.684 | 3 | 0 | 1.684 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 高塘村 |  |  | 1.684 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 麻林乡 | 竹阳村 |  | 竹阳至上阳公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.235 | 3 | 0 | 4.235 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 竹阳村 |  |  | 4.235 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 金石镇 | 石云村 |  | 石云至大云连接路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.143 | 3 | 0 | 4.143 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 石云村 |  |  | 4.143 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 马头桥镇 | 白云村 |  | 白云至游马公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 1.183 | 3 | 0 | 1.183 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 白云村 |  |  | 1.183 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 清江桥乡 | 新玉村 |  | 新玉至新石公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 5.366 | 3 | 0 | 5.366 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 新玉村 |  |  | 5.366 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 清江桥乡 | 范里村 |  | 范里至老范里公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.335 | 3 | 0 | 4.335 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 范里村 |  |  | 4.335 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 崀山镇 | 分水村 |  | 分水至九龙公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 4.08 | 3 | 0 | 4.08 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 分水村 |  |  | 4.08 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 靖位乡 | 湘榧村 |  | 湘榧至潮水公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 8.047 | 3 | 0 | 8.047 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 湘榧村 |  |  | 8.047 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 马头桥镇 | 白云村 |  | 白云至界址公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.46 | 3 | 0 | 2.46 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 白云村 |  |  | 2.46 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
邵阳市 | 新宁县 | 巡田乡 | 长铺村 |  | 长铺至老长铺公路 | 新村与撤并村便捷连通 | 指导性任务 | 无 | 2.108 | 3 | 0 | 2.108 |  |  | 3.5 | 四级公路 | 长铺村 |  |  | 2.108 | 0 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A

## 附表5 站场汇总
附件5：
2022年公路站场建设投资计划汇总表
[17 empty] | 单位：个，万元 | [6 empty] | 单位：个，万元
市州 | 合计 | [6 empty] | 一、客货运站场 |  |  |  | 二、县级农村物流中心、乡镇运输服务站、村级首末站 | [6 empty] | 三、城市公交场站 | [6 empty] | 四、旅游公路服务区 | [6 empty] | 备注
| 项目 个数 | 投资目标 （万元） | 建成完工 | 新开工 | 国省补助 |  |  | 项目 个数 | 投资目标 （万元） | 建成完工 | 新开工 | 项目 个数 | 投资目标 （万元） | 建成完工 | 新开工 | 国省补助 |  |  | 项目 个数 | 投资目标 （万元） | 建成完工 | 新开工 | 国省补助 |  |  | 项目 个数 | 投资目标 （万元） | 建成完工 | 新开工 | 国省补助
[6 empty] | 部补助 | 省补助 | [9 empty] | 部补助 | 省补助 | [5 empty] | 部补助 | 省补助 | [5 empty] | 部补助 | 省补助
邵阳市 | 21 | 19740 | 12 | 13 |  |  |  | 7 | 17680 | 2 | 1 | 12 | 1430 | 9 | 12 |  |  |  | 2 | 630 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0

## 附表5-1 客货站场
附件5-1：
| 2022年公路站场（客货运站场）建设投资计划表 | [17 empty] | .
序号 | 项目所在地区 |  | 项目名称 | 项目类型 | 计划类别 | 建设 性质 | 站场 等级 | 规模和能力 |  | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 至2021年底累计完成投资 （万元） | 2022年建设计划 |  | 前期工作情况 |  | 备注
| 市州 | 县区 | [5 empty] | 占地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 开工年 | 完工年 |  |  | 投资目标 （万元） | 主要建设节点 | 工可或核准 批复文号 | 初步设计或一阶段施工图设计批复文号
| 邵阳市小计 |  |  | 7 | [7 empty] | 131493 | 34960 | 17680
28 | 邵阳市 | 邵阳县 | 邵阳县峡山客运中心 | 普通客运站 | 续建 | 新建 | 一级车站 | 69768 | 35813 | 2020 | 2023 | 22029 | 4560 | 3000 | 主体工程建设 | 邵发改审〔2020〕195号 | 邵建批〔2021〕04号
29 | 邵阳市 | 邵阳县 | 邵阳县岩口铺客运站 | 三级客运站 | 续建 | 新建 | 三级车站 | 20000 | 6128 | 2021 | 2023 | 2316 | 700 | 600 | 主体工程建设 | 邵发改审〔2017〕132号 | 邵市交运〔2021〕25号
30 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳汽车北站 | 提质改造 | 续建 | 提质改造 | 一级车站 | 24897 | 6270 | 2021 | 2022 | 680 | 300 | 480 | 建成完工 |  | 邵市交运〔2021〕24号 |  |  | 建成完工
31 | 邵阳市 | 洞口县 | 洞口汽车总站 | 提质改造 | 续建 | 提质改造 | 一级车站 | 19748 | 5340 | 2021 | 2022 | 800 | 400 | 600 | 建成完工 |  | 邵市交运〔2021〕12号 |  |  | 建成完工
32 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县高铁综合客运枢纽 | 综合客运枢纽 | 续建 | 新建 | 二级车站 | 85785 | 84579 | 2021 | 2026 | 38405 | 17000 | 5000 | 主体工程建设 | 隆发改审批〔2019〕39号 | 隆建函〔2016〕46号
33 | 邵阳市 | 邵阳县 | 邵阳县芙夷新园物流园 | 普通物流园 | 续建 | 新建 | 通用集散型 | 100000 | 200000 | 2021 | 2027 | 45000 | 12000 | 6000 | 主体工程建设 | 邵发改备〔2020〕89号 | 邵市交运〔2021〕26号
34 | 邵阳市 | 洞口县 | 洞口县交通枢纽综合整理项目 | 综合客运枢纽 | 新开工 | 新建 | 二级车站 | 65922.71 | 31250.75 | 2022 | 2024 | 22263 | 0 | 2000 | 新开工 | 洞发改审〔2020〕288号

## 附表5-2 三级物流体系
附件5-2：
2022年公路站场（县级农村物流中心、乡镇运输服务站、村级首末站）建设投资计划表
序号 | 项目所在地 |  | 项目名称 | 项目类型 | 建设 性质 | 规模和功能 |  | 规划建设年限 |  | 总投资 （万元） | 至2021年底累计完成投资 （万元） | 2022年建设计划 |  | 备注
| 市州 | 县市区 |  |  |  | 占地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 开工年 | 完工年 |  |  | 投资目标 （万元） | 主要建设节点
| 邵阳市小计 |  | 12 | [6 empty] | 1880 | 0 | 1430
29 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市荆竹铺镇运输服务站 | 乡镇运输服务站 | 改造 | 2358.2 | 437.3 | 2022 | 2022 | 100 |  | 100 | 建设完工 | 第二批城乡客运一体化示范县
30 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市马坪乡运输服务站 | 乡镇运输服务站 | 改造 | 3294.6 | 400 | 2022 | 2022 | 100 |  | 100 | 建设完工 | 第二批城乡客运一体化示范县
31 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市邓家铺镇运输服务站 | 乡镇运输服务站 | 新建 | 4200 | 1000 | 2022 | 2022 | 300 |  | 300 | 建设完工 | 第二批城乡客运一体化示范县
32 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市司马冲镇运输服务站 | 乡镇运输服务站 | 改造 | 2500 | 1000 | 2022 | 2022 | 100 |  | 100 | 建设完工 | 第二批城乡客运一体化示范县
33 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市稠树塘镇运输服务站 | 乡镇运输服务站 | 改造 | 2500 | 1000 | 2022 | 2022 | 100 |  | 100 | 建设完工 | 第二批城乡客运一体化示范县
34 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市邓元泰镇运输服务站 | 乡镇运输服务站 | 改造 | 2500 | 1000 | 2022 | 2022 | 100 |  | 100 | 建设完工 | 第二批城乡客运一体化示范县
35 | 邵阳市 | 城步县 | 城步县西岩镇运输服务站 | 乡镇运输服务站 | 新建 | 2668 | 1000 | 2022 | 2023 | 300 |  | 150 | 主体工程建设 | 第三批城乡客运一体化示范县600万元档
36 | 邵阳市 | 城步县 | 城步县白毛坪镇运输服务站 | 乡镇运输服务站 | 新建 | 2668 | 1000 | 2022 | 2023 | 300 |  | 150 | 主体工程建设 | 第三批城乡客运一体化示范县600万元档
37 | 邵阳市 | 城步县 | 城步县汀坪乡运输服务站 | 乡镇运输服务站 | 新建 | 2668 | 1000 | 2022 | 2023 | 300 |  | 150 | 主体工程建设 | 第三批城乡客运一体化示范县600万元档
38 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市湾头桥社区村级首末站 | 村级首末站 | 改造 | 1000 | 700 | 2022 | 2022 | 60 |  | 60 | 建设完工 | 第二批城乡客运一体化示范县
39 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市文坪镇龙江村级首末站 | 村级首末站 | 新建 | 2615.07 | 150 | 2022 | 2022 | 60 |  | 60 | 建设完工 | 第二批城乡客运一体化示范县
40 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市大甸镇社区村级首末站 | 村级首末站 | 新建 | 964.19 | 150 | 2022 | 2022 | 60 |  | 60 | 建设完工 | 第二批城乡客运一体化示范县

## 附表5-4 城市公交
附件5-4：
2022年公路站场（城市公交场站）建设投资计划表
序号 | 项目所在地区 |  | 项目名称 | 项目类型 | 建设 性质 | 规模和能力 |  | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 至2021年底累计完成投资（万元） | 2022年建设计划 |  | 前期工作情况 |  | 备注 |  |  | 备注
| 市州 | 县区 |  |  |  | 占地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 开工年 | 完工年 |  |  | 投资目标 （万元） | 主要建设节点 | 工可或核准 批复文号 | 初步设计或一阶段施工图设计批复文号 |  | 初审情况
| 邵阳市小计 |  | 2 | [6 empty] | 1300 | 470 | 630
16 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县城东南工业园枢纽站 | 城市公交枢纽站 | 新建 | 7800 | 3000 | 2021 | 2022 | 800 | 300 | 500 | 建成完工 |  |  |  | 纳入计划 | 建设用地已批 | 建成完工
17 | 邵阳市 | 大祥区 | 大祥区蔡锷故居公交首末站 | 城市公交首末站 | 新建 | 3000 | 200 | 2021 | 2023 | 500 | 170 | 130 | 主体工程建设 |  |  |  | 纳入计划

## 附表6 内河水运汇总表
附件6：
2022年内河水运建设投资计划表
序号 | 市州 （建设单位） | 年度投资 （万元） | 航道工程 |  |  | 港口工程 |  |  | 其它项目 | 备注
|  |  | 投资目标（万元） | 完工规模 | 新开工规模 | 投资目标（万元） | 完工规模 | 新开工规模 | 投资目标（万元）
5 | 邵阳市 | 167 | 0 |  |  | 0 |  |  | 167
注：1.其它项目包含LNG加注站、长江岸线码头提质改造工程、各市州“一湖四水”港口码头提质改造、水上支持保障、航道专项养护等项目。 2.航道养护工程计划另行下达。

## 附表6-3 水运绿色发展
附件6-3：
2022年内河水运（水运绿色发展）建设投资计划表
序号 | 项目所在地 |  | 市州 （建设单位） | 项目名称 | 项目类型 | 市州 （建设单位） | 计划类别 | 建设内容 | 建设年限 |  | 总投资 （万元） |  |  |  |  | 2021年计划 | [5 empty] | 累计安排年度计划（万元） |  |  |  |  | 至2021年底累计完成投资 （万元） | [8 empty] | 结转计划投资 （累计完成投资-累计安排投资）（万元） | [5 empty] | 2022年建设计划 | [8 empty] | 前期工作进展情况 |  | 备注
| 市州 | 县市区 | [6 empty] | 开工年 | 完工年 |  | 国省补助 |  |  | 地方或企业自筹 | 年度投资目标 | 年度计划 | 国省投入 |  |  | 自筹 |  | 累计安排国省投入 |  |  | 自筹 | [10 empty] | “一上”建设单位上报年度投资目标 | “一上”建设单位上报年度计划 | “一上”事务中心审核年度投资目标（71亿） | “一上”厅审核年度投资目标 | “二上”反馈年度投资目标 | 投资目标 （万元） | 年度计划 | 国省投入 | 国省投入 |  | 自筹 | 新开工规模 | 完工规模 | 2022年建设内容 | 工可或核准批复文号 | 初步设计或一阶段施工图设计批复文号
[13 empty] | 部补助 | 省补助 |  |  |  |  | 国家投入 | 省投入 |  |  |  | 部投入 | 省投入 | [19 empty] | 部投入 | 省投入
|  |  | 0 | 二、水上支持保障 | [6 empty] | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167
1 |  |  | 邵阳市 | 水运污染防治工作 |  | 14个市州项目 |  | 船用油硫磺含量快速检测设备。 | 2022 | 2022 | 32 | [30 empty] | 32
6 |  |  | 邵阳市新邵县 | 邵阳市海事执法船艇 |  | 邵阳市新邵县 |  | 1艘10m级快艇。 | 2022 | 2022 | 45 | [30 empty] | 45
7 |  |  | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市海事执法船艇 |  | 邵阳市邵阳县 |  | 1艘10m级快艇。 | 2022 | 2022 | 45 | [30 empty] | 45
8 |  |  | 邵阳市隆回县 | 邵阳市海事执法船艇 |  | 邵阳市隆回县 |  | 1艘10m级快艇。 | 2022 | 2022 | 45 | [30 empty] | 45