## 19年计划0515 (hidden)
附件
2019年高速公路建设投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模（公里）/（延米） |  |  |  |  | 建设年限 |  | 总投资 | 项目资本金 |  |  |  | 至2018年底计划安排情况 |  |  |  | 累计至2018年底完成投资 | 2019年投资计划 | [8 empty] | 累计至2019年底下达投资 | 前期工作情况 |  | 备注
|  | 合计 | 高速 公路 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 | 开工年 | 完工年 |  | 合计 | 省投资本金 | 企业资本金 | 中央车购税投资 | 累计安排投资 | 省投资本金 | 企业资本金 | 中央车购税投资 |  | 年度投资 |  |  |  | 省投资本金 | 企业资本金 | 申请中央车购税投资 | 自筹资金 （含专项债） | 预计完工里程（公里） |  | 工可或核准 批复文号 | 初设或施工图 批复文号
[20 empty] | 其中：结转计划（累计安排-累计完成） | 计划下达结转投资 | 其中： 2019年新增下达投资-计算列
| 合计 | 1249.445 | 1170.995 | 0 | 78.787 |  |  |  | 14401837 | 3718850 | 1011250 | 1533100 | 1174500 | 3736314 | 458300 | 77000 | 210000 | 2989376 | 2549330 | 735600 |  | 1266334 | 226050 | 137016.8 | 120800 | 2065463.2 | 94.1
| 一、省高速公路集团公司 | 547.818 | 526.268 | 0 | 21.55 |  |  |  | 6077057 | 1543150 | 1011250 | 0 | 531900 | 2628314 | 458300 | 0 | 210000 | 2178376 | 1223038 | 438600 |  | 754500 | 226050 | 0 | 110000 | 886988 | 77.1
| （一）完工项目 | 93.718 | 86.368 | 0 | 7.35 |  |  |  | 799714 | 192300 | 192300 | 0 | 0 | 799714 | 92300 | 0 | 0 | 781376 | 11938 | 7000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11938 | 77.1
1 | 南县至益阳高速公路 | 93.718 | 86.368 |  | 7.35 |  | 2015 | 2019 | 799714 | 192300 | 192300 |  |  | 799714 | 92300 |  |  | 781376 | 11938 | 7000 |  | 0 |  |  |  | 11938 | 77.1 | 799714 | 湘发改基础〔2014〕744号 | 湘交计统〔2014〕357号
| （二）续建项目 | 363.5 | 349.3 | 0 | 14.2 | 0 |  |  | 4213162 | 1115250 | 583350 | 0 | 531900 | 1758600 | 326000 | 0 | 210000 | 1367000 | 971100 | 391600 |  | 554500 | 179050 | 0 | 110000 | 682050 | 0
2 | 长沙至益阳高速公路扩容工程 | 50.3 | 50.3 |  |  |  | 2016 | 2020 | 779732 | 339000 | 151700 |  | 187300 | 508000 |  |  | 150000 | 508000 | 135000 | 0 |  | 130000 | 97500 |  | 30000 | 7500 |  | 643000 | 湘发改基础〔2016〕217号 | 交公路函〔2016〕447号
3 | 涟源龙塘至新化琅塘公路 | 89.2 | 75 |  | 14.2 |  | 2016 | 2020 | 848422 | 183250 | 183250 |  |  | 580000 | 155000 |  |  | 580000 | 150000 | 0 |  | 130000 | 28250 |  |  | 121750 |  | 730000 | 湘发改基础〔2015〕581号 | 湘交批〔2016〕22号
4 | 湘潭至邵阳高速公路大修二期工程 | 45 | 45 |  |  |  | 2018 | 2019 | 120000 | 30000 | 30000 |  |  | 60000 | 15000 |  |  | 60000 | 30000 | 0 |  | 30000 | 15000 |  |  | 15000 |  | 90000 | 湘发改基础〔2014〕1137号 | 湘交批〔2017〕76号
5 | 祁东归阳至常宁蓬塘公路 | 32 | 32 |  |  |  | 2018 | 2021 | 320611 | 75700 | 75700 |  |  | 130000 | 40000 |  |  | 57000 | 90000 | 73000 |  | 17000 | 15700 |  |  | 74300 |  | 147000 | 湘发改基础〔2016〕598号 | 湘交批〔2017〕76号
6 | 城陵矶高速公路 | 6 | 6 |  |  |  | 2018 | 2021 | 90856 | 17100 | 17100 |  |  | 50000 | 12000 |  |  | 21000 | 32100 | 29000 |  | 3100 | 3100 |  |  | 29000 |  | 53100 | 湘发改基础〔2017〕521号 | 湘交批〔2017〕130号
7 | 江背至干杉高速公路 | 20 | 20 |  |  |  | 2018 | 2021 | 215090 | 39100 | 39100 |  |  | 95600 | 25000 |  |  | 33000 | 71000 | 62600 |  | 8400 | 7000 |  |  | 64000 |  | 104000 | 湘发改基础〔2017〕481号 | 湘交批〔2017〕127号
8 | 宁乡至韶山高速公路 | 43 | 43 |  |  |  | 2018 | 2021 | 473142 | 86500 | 86500 |  |  | 130000 | 74000 |  |  | 78000 | 133000 | 52000 |  | 81000 | 12500 |  |  | 120500 |  | 211000 | 湘发改基础〔2017〕482号 | 湘交批〔2017〕128号
9 | G59官庄至新化高速 | 78 | 78 |  |  |  | 2018 | 2021 | 1365309 | 344600 | 0 |  | 344600 | 205000 | 5000 |  | 60000 | 30000 | 330000 | 175000 |  | 155000 |  |  | 80000 | 250000 |  | 360000 | 湘发改基础〔2017〕674号 | 交公路函〔2017〕863号
| （三）新开工项目 | 90.6 | 90.6 | 0 | 0 |  |  |  | 1064181 | 235600 | 235600 | 0 | 0 | 70000 | 40000 | 0 | 0 | 30000 | 240000 | 40000 |  | 200000 | 47000 | 0 | 0 | 193000 | 0
10 | 芷江至铜仁 | 35.6 | 35.6 |  |  |  | 2019 | 2021 | 529400 | 106000 | 106000 |  |  | 10000 |  |  |  | 0 | 70000 | 10000 |  | 60000 | 12000 |  |  | 58000 |  | 70000 | 湘发改基础〔2018〕741号 | 湘交批〔2019〕21号
11 | 靖州至黎平（湘黔界)高速公路 | 55 | 55 |  |  |  | 2019 | 2021 | 534781 | 129600 | 129600 |  |  | 60000 | 40000 |  |  | 30000 | 170000 | 30000 |  | 140000 | 35000 |  |  | 135000 |  | 200000 | 湘发改基础〔2017〕44号 | 湘交批〔2017〕89号
| 二、社会投资项目 | 388.627 | 331.727 | 0 | 57.237 |  |  |  | 3781389 | 884800 | 0 | 884800 | 0 | 1072000 | 0 | 77000 | 0 | 775000 | 888834 | 297000 |  | 491834 | 0 | 121016.8 | 0 | 767817.2 | 17
| （一）省交水建集团 | 207.52 | 176.953 | 0 | 30.567 |  |  |  | 2432434 | 571700 | 0 | 571700 | 0 | 377000 | 0 | 77000 | 0 | 200000 | 600000 | 177000 |  | 323000 | 0 | 80750 | 0 | 519250 | 0
| 续建项目 | 207.52 | 176.953 | 0 | 30.567 |  |  |  | 2432434 | 571700 | 0 | 571700 | 0 | 377000 | 0 | 77000 | 0 | 200000 | 600000 | 177000 |  | 323000 | 0 | 80750 | 0 | 519250 | 0
12 | 平江至伍市高速公路 | 112.457 | 93.537 |  | 18.92 |  | 2018 | 2022 | 1247436 | 300400 |  | 300400 |  | 190000 |  | 40000 | 0 | 100000 | 255000 | 90000 |  | 110000 |  | 27500 |  | 227500 |  | 300000 | 湘发改基础〔2018〕197号 | 湘交批〔2018〕136号
13 | 伍市至益阳高速公路 | 95.063 | 83.416 |  | 11.647 |  | 2018 | 2021 | 1184998 | 271300 |  | 271300 |  | 187000 |  | 37000 | 0 | 100000 | 345000 | 87000 | 新增投资调整为258000 | 213000 |  | 53250 |  | 291750 |  | 445000 | 湘发改基础〔2018〕196号 | 湘交批〔2018〕148号
| （二）中铁建集团 | 144.38 | 121.311 | 0 | 23.406 |  |  |  | 1025121 | 243100 | 0 | 243100 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 250000 | 120000 |  | 130000 | 0 | 32500 | 0 | 217500 | 0
| 续建项目 | 144.38 | 121.311 | 0 | 23.406 |  |  |  | 1025121 | 243100 | 0 | 243100 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 250000 | 120000 |  | 130000 | 0 | 32500 | 0 | 217500 | 0
14 | 安乡至慈利高速公路 | 144.38 | 121.311 |  | 23.406 |  | 2018 | 2021 | 1025121 | 243100 |  | 243100 |  | 410000 |  | 0 | 0 | 290000 | 250000 | 120000 |  | 130000 |  | 32500 |  | 217500 |  | 540000 | 湘发改基础〔2017〕522号 | 湘交批〔2018〕84号
| （三）现代投资 | 36.727 | 33.463 | 0 | 3.264 |  |  |  | 323834 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 38834 | 0 |  | 38834 | 0 | 7766.8 | 0 | 31067.2 | 17
| 扫尾项目 | 36.727 | 33.463 | 0 | 3.264 |  |  |  | 323834 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 38834 | 0 |  | 38834 | 0 | 7766.8 | 0 | 31067.2 | 17
15 | 怀化至芷江高速公路 | 36.727 | 33.463 |  | 3.264 |  | 2016 | 2018 | 323834 | 70000 |  | 70000 |  | 285000 |  |  | 0 | 285000 | 38834 | 0 |  | 38834 |  | 7766.8 |  | 31067.2 | 17 | 323834 | 湘发改基础〔2016〕25号 | 湘交批〔2016〕66号
| 三、未定投资人项目 | 313 | 313 | 0 | 0 |  |  |  | 4453600 | 1290100 | 0 | 648300 | 641800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 |  | 20000 | 0 | 16000 | 10000 | 374000 | 0
| 新开工项目 | 313 | 313 | 0 | 0 |  |  |  | 4453600 | 1290100 | 0 | 648300 | 641800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 |  | 20000 | 0 | 16000 | 10000 | 374000 | 0
16 | G60醴陵至娄底高速公路扩容工程 | 155 | 155 |  |  |  | 2019 | 2022 | 2473600 | 894100 |  | 252300 | 641800 | [5 empty] | 320000 |  | 新增投资调整为320000 | 20000 |  |  | 10000 | 310000 |  | 320000 | 湘发改基础〔2019〕184号
17 | 衡阳至永州高速 | 107 | 107 |  |  |  | 2019 | 2022 | 1290000 | 258000 |  | 258000 | [6 empty] | 50000 |  | 新增投资调整为50000 |  |  | 10000 |  | 40000 |  | 0
18 | 沅陵至辰溪高速 | 51 | 51 |  |  |  | 2019 | 2022 | 690000 | 138000 |  | 138000 | [6 empty] | 30000 |  | 新增投资调整为30000 |  |  | 6000 |  | 24000 |  | 0
| 四、支持保障项目 | [7 empty] | 89791 | 800 | 0 | 0 | 800 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 37458 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 36658 | 0
19 | 湖南高速公路基于车牌识别的不停车手机移动支付系统 | [5 empty] | 2018 | 2020 | 35300 | 0 |  |  |  | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 11767 | [6 empty] | 11767 |  | 36000 | 湘发改高技〔2017〕64号
20 | 湖南省高速公路通行费“营改增”项目 | [5 empty] | 2018 | 2019 | 13891 | 0 | [7 empty] | 0 | 13891 | [6 empty] | 13891 |  | 0
21 | 湖南省高速公路 5.8G多义性路径识别系统工程 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 38100 | 0 | [7 empty] | 0 | 10000 | [6 empty] | 10000 |  | 0
22 | 湖南省高速公路ETC联网收费系统国产密码算法升级工程 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2500 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  | 0 | 1800 | [5 empty] | 800 | 1000 |  | 0
Note on J18: 作者: 概算批复：湘发改基础[2017]756号
Note on J19: 作者: 工可批复资本金344600万元由车购税解决

## 20年建议计划
附件1：
2020年高速公路建设投资计划
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 |  | 是否省重点项目 | 建设规模（公里）/（延米） |  |  |  |  | 建设年限 |  | 项目情况 |  | 累计至2019年底安排投资计划情况 |  | 累计至2019年底实际完成投资 | 结转计划（累计安排投资-累计完成投资） | 2020年投资计划 |  |  |  |  | 前期工作情况 |  | 备注
|  |  |  | 合计 | 高速 公路 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 | 开工年 | 完工年 | 总投资 | 其中：中央车购税投资 | 累计安排 投资 | 其中：中央车购税投资 |  |  | 年度投资目标 | 年度投资 | 其中：中央 车购税资金 | 企业自筹 （含专项债） | 预计新增生产能力 （公里） | 工可或核准 批复文号 | 初设或施工图 批复文号
一、新开工项目 |  |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 351.373; 建设规模（公里）/（延米） 高速 公路: 348.439; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 2.934; 项目情况 总投资: 4759000 | 0 | 33000 |  | 0 | 33000 | 130600 | 97600 |  | 97600
| 1.确保新开工项目 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 112.373; 建设规模（公里）/（延米） 高速 公路: 109.439; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 2.934; 项目情况 总投资: 1439000 | 0 | 33000 |  | 0 | 33000 | 100000 | 67000 |  | 67000
1 | 白仓至新宁清江桥高速公路 | 新开工项目 | 是 | 48.373 | 45.439 |  | 2.934 |  | 2020 | 2022 | 519000 |  | 33000 |  |  | 33000 | 85000 | 52000 |  | 52000 |  | 湘发改基础[2019]636号 | 湘交批[2019]199号 | 高速集团
2 | 永州至新宁高速公路 | 新开工项目 | 是 | 64 | 64 |  |  |  | 2020 | 2023 | 920000 | [5 empty] | 15000 | 15000 |  | 15000 |  | 预计2020年8月批复 | 预计2020年8月批复 | 高速集团
| 2.力争新开工项目 |  |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 239; 建设规模（公里）/（延米） 高速 公路: 239; 项目情况 总投资: 3320000 |  |  |  |  | 0 | 30600 | 30600 |  | 30600
3 | 新化至武冈高速公路 | 新开工项目 |  | 188 | 188 |  |  |  | 2020 | 2024 | 2600000 | [5 empty] | 21000 | 21000 |  | 21000 |  | 预计2020年6月批复 | 预计2020年8月批复
4 | 城步至龙胜（湘桂界）高速公路 | 新开工项目 |  | 51 | 51 |  |  |  | 2020 | 2023 | 720000 | [5 empty] | 9600 | 9600 |  | 9600 |  | 预计2020年10月批复 | 预计2021年1月批复
二、其它项目 |  |  |  | 4.962 | 0 | 0 | 4.962 |  |  |  | 207063.54 | 0 | 85691 | 0 | 86329 | -638 | 12118 | 12756 | 0 | 12756
5 | 湘潭至邵阳高速公路大修二期（含韶山和邵东服务区） | 续建项目 |  | 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2019; 项目情况 总投资: 185389.54 |  | 85691 |  | 86329 | -638 | 7118 | 7756 |  | 7756 |  | 湘发改基础[2014]1137号、 湘发改函[2016]426号 | 湘交批[2018]63号、 湘交批[2018]48号 | 高速集团
6 | 洞新高速龙井互通及机场高速连接线 | 新开工项目 |  | 4.962 |  |  | 4.962 |  | 2020 | 2021 | 21674 | [5 empty] | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 湘发改函[2019]232号 | 预计2020年4月下旬批复 | 高速集团